

# **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в собственность ХМАО-Югры объекта «Объездная автомобильная дорога в г.Урай», на период 2021-2024 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы от 24.06.2021 №55 «О плане работы Думы города Урай шестого созыва на сентябрь 2021 года»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в муниципальную казну объекта «Объездная автомобильная дорога в г.Урай» на период 2021-2024 приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай Г.Г. Волошина.

Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в собственность ХМАО-Югры объекта**

**«Объездная автомобильная дорога г.Урай» на период 2021-2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Сроки реализации** | **Исполнитель (ответственный орган администрации, МКУ)** | **Контроль** | **Примечания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Блок мероприятий 1. Подготовка проекта планировки и межевания**  |
| 1.1 | Подготовка технического задания (ТЗ) на выполнение комплекса планировочной документации и изысканий | Утвержденные технические задания | - | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) |  Волошин Г.Г. | исполнено |
| 1.2 | Определение стоимости выполнения комплекса планировочных работ и изысканий на основании ТЗ | Расчет стоимости | - | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) | Волошин Г.Г.  | исполнено |
| 1.3 | Направление письма в Департамент строительства ХМАО-Югры о финансировании разработки планировочной документации и выполнение изысканий за счет средств окружной субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений  | Письмо о согласовании софинансирования в рамках субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений |  - | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) | Волошин Г.Г.  |  исполнено(предоставленосогласиеДепстроя Югры овозможностисофинансирования от 15.07.2021) |
| 1.4 | Выделение средств на разработку планировочной документации (изыскания, проекты планировки и межевания) | Решение Думы города Урай «О бюджете городского округа Урай ХМАО-Югры на 2022год и на плановый период 2023-2024 годов» | Срок будет определен при выделении средств из вышестоящего бюджета | Комитет по финансам города Урай (Хусаинова И.В.) | Новосёлова С.П. | При получении согласования о возможном направлении средств субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений  |
| 1.5. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Заключенный контракт | 21.09.2021(плановая датазаключенияконтракта) | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) |  Волошин Г.Г. | Аукцион08.09.2021 |
| 1.6. | Проведение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и межевания в соответствии с планировочными решениями земельного участка  | Разработанные проекты планировки и межевания | 28.02.2022 | Подрядная организация, МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) | Волошин Г.Г.  |  |
| 1.7. | Публичные слушания и утверждение документации по планировке территории | Утвержденные проект планировки и проект межевания территории | 30.04.2022 | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) | Волошин Г.Г.  |  |
| 1.8. | Передача в МКУ «УКС г.Урай» проекта планировки, проекта межевания, отчета по инженерным изысканиям, выписку из ЕГРН об объекте недвижимости  | Направление разработанных ПП и ПМ, отчетов, выписки  | 30.04.2022 | МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.) |  Волошин Г.Г. |  |
| **Блок мероприятий 2. Разработка проектно-сметной документации** |
| 2.1. | Подготовка технического задания (ТЗ) на проектные и инженерно-изыскательские работы по корректировке проектно-сметной документации (ПСД), расчет и обоснование стоимости проектно-изыскательских работ для рассмотрения и включения проект бюджета на текущий и плановый период | Разработанное техническое задание на проектирование | 18.08.2021 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г.  | исполнено |
| 2.2. | Процедура согласования ТЗ на проектные и инженерно-изыскательские работы по корректировке ПСД, со всеми заинтересованными сторонами  | Согласованное техническое задание | 26.09.2021 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г.  |  |
| 2.3. | Включение в бюджет и доведение лимитов бюджетных ассигнований на выполнение ПСД в соответствии с утвержденными параметрами бюджета | Решение Думы города Урай «О бюджете городского округа Урай ХМАО-Югры на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» |  После получения разработанной планировочной документации | Главный распорядитель бюджетных средств | Новоселова С.П. |  |
|  2.4. | Процедура закупки для заключения муниципального контракта на выполнение проектно - изыскательских работ и разработку ПСД | Заключенный контракт | 15.02.2022(плановая датазаключенияконтракта) | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), Единая комиссия по осуществлению закупок | Волошин Г.Г. |  |
| 2.5. | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги  | Разработанная ПСД | 30.10.2022 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 2.6. | Прохождение экспертизы, устранение замечаний, получение положительного заключения, утверждение документации | Подписанное заключение | 31.12.2022 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) |  Волошин Г.Г. |  |
| 2.7. | Приемка и оплата выполненных работ | Подписанный акт выполненных работ | 15.02.2023 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), МКУ «ЦБУ города Урай» (Погадаева Е.М) |  Волошин Г.Г. |  |
| **Прохождение процедуры связанной с получением субсидии \*** |
| 3.1. | Направление заявки муниципальным образованием на получение субсидии (заявка муниципального образования, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) | Согласование проекта | 28.02.2023 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. | Заявка направляется в Депдорхоз и транспорта Югры |
| 3.2. | Направление инвестиционного проекта, реализация которого полностью или частично осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения  | Получение заключения  | 28.02.2023 | Управление экономического развития администрации города Урай (Уланова Л.В.), МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. | При необходимости в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.04.2011 N 93-п. Направляется в Депдорхоз и транспорта Югры |
| 3.3. | Направление проекта Соглашения предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заключение соглашения | После получения согласования заявки на получение субсидии | Комитет по финансам города Урай (Хусаинова И.В.), МКУ «УКС г.Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. | Проект соглашения направляется в Депдорхоз и транспорта Югры |
| **Блок мероприятий 3. Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай \*** |
| 4.1 | Формирование пакета документов для проведения закупочной процедуры на выполнение строительно – монтажных работ (СМР) | Техническое задание, проект контракта | 28.02.2023 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г.  |  |
| 4.2. | Выделение средств на СМР  | Решение Думы города Урай «О бюджете городского округа Урай ХМАО-Югры на 2022год и на плановый период 2023-2024 годов» | Срок будет определен при выделении средств из бюджета автономного округа | Главный распорядитель бюджетных средств | Новоселова С.П. |  |
| 4.3. | Процедура закупки для заключения муниципального контракта на выполнение СМР, заключение контракта  | Заключенный контракт | 15.04.2023 (плановая датазаключенияконтракта) | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), Единая комиссия по осуществлению закупок | Волошин Г.Г. |  |
| 4.4. | Выполнение СМР, подготовительные работы | Выполненные подготовительные работы по реконструкции  | 30.07.2023 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.5. | Выполнение СМР, земляное полотно | Выполненные работы по устройству земляного полотна | 30.09.2023 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.6. | Выполнение СМР, дорожная одежда | Выполненные работы по устройству дорожной одежды | 30.09.2023 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.7. | Выполнение СМР, искусственные сооружения | Выполненные работы по строительству искусственных сооружений | 30.09.2024 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.8. | Выполнение СМР, пересечения и примыкания | Выполненные работы по устройству пересечений и примыканий | 30.09.2024 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.9. | Выполнение СМР, дорожные устройства и обстановка дороги | Выполненные работы по дорожному устройству и обстановке  | 30.09.2024 | Подрядная организация, МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.10. | Приемка и оплата выполненных работ | Подписанный акт выполненных работ | 15.11.2024 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), МКУ «ЦБУ города Урай» (Погадаева Е.М.) | Волошин Г.Г. |  |
| 4.11. | Передача документации по результатам выполненных работ в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, в том числе: технический план в электронном виде на реконструированную дорогу, выписки из ЕГРН на земельные участки под автомобильной дорогой , акты выполненных работ, исполнительную и иную необходимую документацию  | Подписанный акт приемки документации | 01.12.2024 | МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай(Гарифов В.Р.)  | Волошин Г.Г. |  |
| **Итоговые мероприятия**  |
| 5.1 | Внесение сведений о реконструированном объекте в ЕГРН | Выписка из ЕГРН  | 31.12.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай(Гарифов В.Р.) | Гамузов В.В. |  |
| 5.2. | Направление запроса в Депдорхоз и транспорта Югры и Депимущества Югры о принятии решения о передаче имущества из муниципальной собственности в собственность ХМАО-Югры | Согласование передачи дороги в собственность ХМАО-Югры  | После внесения сведений о реконструированном объекте в ЕГРН | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Гарифов В.Р.) | Гамузов В.В. |  |

 \*Сроки ориентировочные, подлежат корректировке по результатам исполнения мероприятий блока 1,блока 2