**ПРОТОКОЛ №5**

**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

**(заочное заседание)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 28 сентября 2021 года |
| Начало заседания: | 15 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай; |
| 3 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5. | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | Председатель комитета по финансам администрации города Урай; |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 7 | Куницына Марина Сергеевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай; |
| 8 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 9 | Фильченко Людмила Васильевна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

**Приглашенные**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лаушкин Олег Александрович | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года» ««Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В., содокладчик Лаушкин О.А.)

1.1. Руководителем проекта (И.В. Хусаиновой) 27.09.2021 представлен в муниципальный проектный офис запрос на изменение в сводный план проекта «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года» ««Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр»в части сроков по достижению контрольных точек проекта (приложение 1).

**Решили:**

1.2. Принять запрос на изменения в сводный план проекта по контрольным точкам в пункт 4 раздела 2.1; в пункт 5 раздела 2.1; в пункт 6 раздела 2.1.

1.3. Муниципальному проектному офису (Т.В. Холкиной) внести изменения в сводный план проекта.

**Срок до 29.09.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА \_\_\_ голосов

ПРОТИВ \_\_\_ голосов

Председатель Проектного комитета Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета Л.В. Уланова

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Новосёлова