## отчет за 2021 год
Приложение 2 | [42 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за 2021 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай", МКУ «УКС г.Урай» | всего | 2599 | 2586.5 | 99.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 88.1 | 200 | 187.6 | 187.6 | 200 | 1254.3 | 456.2 | 133.0228 | 0 | 798.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 261 | 248.5 | 277.9547 | Приняты и оплачены работы по переходящему с 2020 года контракту на выполнение комплекса планировочных работ территории, ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого, Шевченко (0,7 га). Проект утвержден. Приняты и оплачены работы по муниципальным контрактам: - выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале ул. Узбекистанская, проезда Первооткрывателей, общественной территории, детского сада №10. Проект утвержден; - выполнение комплекса планировочных работ территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале домов №№56, 67, 76, 71, 69,70 микрорайона 2. Проект утвержден; - выполнение комплекса планировочных работ части застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков. Проект утвержден; - выполнение комплекса планировочных работ территории микрорайона Солнечный (этап – 1), в стадии утверждения; - выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки города Урай. | Отклонение от планового значения в сумме 1,9 тыс.руб. связано с экономией, возникшей по результатам торгов на выполнение работы по проведению инженерных изысканий территории ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого. Работы выполнялись с привлечением окружных средств, информация об уменьшение объемов субсидирования направлялась в Депстрой 03.11.2021 и 19.11.2021. Неисполнение плановых назначений по итогам текущего года в сумме 10,5 тыс.руб. сложилось в результате кредиторской задолженности по муниципальному контракту №34-2021 по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки города Урай и уплаты неустойки за просрочку исполнителем выполненных работ. Срок оплаты по условиям муниципального контракта - январь 2022 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 2361.7 | 99.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 798.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 140.6 | 186.8998
|  |  | местный бюджет | 235.4 | 224.8 | 95.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 100 | 9.4 | 9.4 | 100 | 62.7 | 62.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 107.9 | 91.0549
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 22335.7 | 21840.0812 | 97.781 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3485.3 | 2958.6 | 84.888 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1232.6 | 863.2 | 70.0308 | 2342.4 | 1953.9 | 83.4144 | 2068.2 | 2402.2959 | 116.1539 | 1681 | 1888.6126 | 112.3505 | 1482.1 | 1766.2728 | 119.1737 | 1878.7 | 1878.7 | 100 | 850.6 | 850.6 | 100 | 2618.5 | 2509.7 | 95.8449 | В рамках данного мероприятия выполнено: - выплачена работникам заработная плата по трудовому кодексу по-месячно в течении года; - перечислены отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды; - выплачены прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд к месту отдыха и обратно); - осуществлены услуги связи согласно заключенному контракту; - услуги почтовой связи; - Поставка картриджей;- Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс;- Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;- услуги по СПО 1С;- виртуальная АТС;- поставка конвертов, карточек, знаков почтовой оплаты - услуги по СТО; - услуги по обращению с ТКО;- образовательные услуги (охрана труда); -проведение семинара;- поставка комплектующих к орг технике; -Поставка комплектующих для компьтерной техники; - Программа касперский;- Поставк аканцтовары, бумага;- Полигон Про;-подписка;-услуги по техническому обслуживанию кондиционера; Поставка Компьютерного оборудования;- Утилизация огритехники; -Поставка кондиционера | По итогам 12 месяцев не освоены средства в сумме: 495,6 тыс. руб. Не оплачены муниципальные контракты: 1). №54-2021 от 06.12.2021 на поставку компьютерного оборудования в размере 75,1 тыс.руб. 2). №57-2021 от 08.12.2021 на поставку сплит системы в размере 30,1 тыс.руб. 3). №02/21/ОТ/55-2021 передача на утилизацию специализируемым предприятиям отходов IV класса опасности в размере 3,2 тыс.руб. Срок оплаты по условиям заключенных муниципальных контрактов - январь 2022 года. Так же не оплачены начисления на выплаты по оплате труда в сумме 367,5 тыс.руб. Оплата будет производиться в январе 2022 года. По итогам работы за год сложилась фактическая экономия за услуги IP-телефонии в размере 19,7 тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22335.7 | 21840.0812 | 97.781 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3485.3 | 2958.6 | 84.888 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1232.6 | 863.2 | 70.0308 | 2342.4 | 1953.9 | 83.4144 | 2068.2 | 2402.2959 | 116.1539 | 1681 | 1888.6126 | 112.3505 | 1482.1 | 1766.2728 | 119.1737 | 1878.7 | 1878.7 | 100 | 850.6 | 850.6 | 100 | 2618.5 | 2509.7 | 95.8449
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 23265.3 | 22279 | 95.7606 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 1823.2 | 1319 | 72.3453 | 2223.4 | 1631.4 | 73.3741 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 1876.8 | 1876.8 | 100 | 1835.7 | 1873.2 | 102.0428 | 1963.4 | 1963.4 | 100 | 2013 | 1572.5 | 78.1172 | 2384.1 | 3535.2 | 148.2824 | Мероприятие выполнено. В рамках данного мероприятия денежные средства были направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, на оплату начислений на выплаты по оплате труда, на оплату компенсации расходов по льготному проезду, на оплату компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, на оплату услуг связи, работ по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретению материалов и основных средств. | Неисполнение плановых назначений по итогам текущего года в сумме 986,3 тыс.руб. объясняется образованием кредиторской задолженности за декабрь месяц в размере 686,2 тыс.руб., которая будет погашена в январе месяце 2022 года по следующим показателям: по заработной плате - возврат премиальной выплаты, в связи с изменением счета работника в сумме 50,4 тыс.руб.; по начислениям на выплаты по оплате труда - в сумме 521,5 тыс.руб.; по услугам ТКО - в сумме 0,7 тыс.руб.; по поставке офисной мебели и изготовлению вывески - в сумме 109,3 тыс.руб.; по поставке переходника и изготовлению журналов - в сумме 4,3 тыс.руб.. А так же в связи с экономией денежных средств в сумме 300,1 тыс.руб. - по усугам связи, обслуживанию УРМ, в связи с возвратом единовременного пособия связанного с переездом и из-за сложной эпидемиологической ситуации, не все сотрудники смогли воспользоваться оплатой по льготным отпускам и санаторно-курортному лечению. Данная экономия не повлияла на исполнение показателя 4. Показатель выполненен в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23265.3 | 22279 | 95.7606 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 1823.2 | 1319 | 72.3453 | 2223.4 | 1631.4 | 73.3741 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 1876.8 | 1876.8 | 100 | 1835.7 | 1873.2 | 102.0428 | 1963.4 | 1963.4 | 100 | 2013 | 1369 | 68.0079 | 2384.1 | 3535.2 | 148.2824
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай", МКУ "УКС г.Урай", органы администрации города Урай: КУМИ | всего | 318.1 | 167.9 | 52.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 77.8 | 25 | 32.1337 | 15 | 5 | 33.3333 | 13.6 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | По итогам на 01.01.2022 заключено муниципальных контрактов: 1. На проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство изолятора временного содержания, постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами микрорайона Западный, микрорайона Центральный, ул. Толстого на сумму 202083,0 рублей. 2. Работы по выносу границ земельных участков в натуру (земельные участки для предоставления льготным категориям гражд под индивидуальное жилищное строительство) 86 000,0 рублей 3. Оценка объктов оценки (земельные участки для проведения аукционов под автополигон, под строительство магазина в микрорайоне Солнечный) 30 000,0 рублей. | По итогам 12 месяцев не освоены средства в сумме: 150,2 тыс. руб. Не оплачены муниципальные контракты: 1. №52-2021 от 24.11.2021 (кадастровые работы по земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство мкр.Солнечный) сумма 14,8 тыс.руб., контракт является переходящим с оплатой в 2022г. в связи с тем, что в стадии утверждения находится проект планировки мкр.Солнечный. 2. №46-2021 от 29.09.2021 (кадастровые работы по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома микрорайон Центральный) сумма 20,5 тыс.руб., контракт является переходящим с оплатой в 2022г. в связи с задержкой срока утверждения проекта планировки и проекта межевания 3. №47-2021 от 29.09.2021 (кадстровые работы по земельному участку под многоквартирный жилой дом микрорайон Западный) сумма 99,9 тыс.руб., контракт является переходящим на 2022г. в связи с задержкой срока утверждения проекта планировки и проекта межевания. Оплата по контракту проведена не в полном объеме ( в сумме 36,281тыс.руб.), экономия средств 63,619тыс.руб. 4. №53-2021 от 26.11.2021 (кадастровые работы по земельному участку под кладбище, сумма 15,0 тыс.руб., заключен из средств экономии, срок выполнения и оплаты работ 2 квартал 2022
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 318.1 | 167.9 | 52.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 77.8 | 25 | 32.1337 | 15 | 5 | 33.3333 | 13.6 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия в 2021 г. не предусмотрено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 14332.4 | 12434.7 | 86.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 11925.9 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.1 | 11686.7 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Инженерные сети мкр. 1 "А" г.Урай в сумме 148,0 тыс.руб. Оплачены выполненные работы по корректировке рабочей и проектной документации в сумме 148,0 тыс.руб.; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная в городе Урай" в сумме 1 826,9 тыс.руб.; "Инженерные сети и проезды мкр.Солнечный" в сумме 12 357,5 тыс.руб. Оплачены выполненные работы в сумме 12 286,7 тыс. руб.; | Неисполнение плановых назначений по итогам текущего года, обясняется следующим: По объекту "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная в городе Урай" 19.07.2021, 06.08.2021 и 14.12.2021 в ЕИС были размещены извещения о проведении закупки на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения в сумме 1 826,9 тыс.руб. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не было подано ни одной заявки. Аукционы признаны несостоявшимся. Так же, по итогам прямых переговоров с потенциальными подрядчиками, предложений по строительству инженерных сетей газоснабжения не поступало; По объекту "Инженерные сети и проезды мкр.Солнечный" по факту выполнения работ экономия составила 70,8 тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14332.4 | 12434.7 | 86.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 11925.9 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.1 | 11686.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 655.6 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.7 | 0 | "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай" в сумме 27,7 тыс.руб. Оплачены выполненные кадастровые работы по изготовлению технических планов. "Инженерные сети мкр. 1 "А" г.Урай в сумме 598,9 тыс.руб. Оплачены выполненные работы по восстановлению благоустройства в сумме 598,9 тыс.руб.; "Инженерные сети водоснабжения переулка Тихий, переулка Ясный микрорайона "Солнечный" в сумме 29,0 тыс.руб. | По объекту "Инженерные сети водоснабжения переулка Тихий, переулка Ясный микрорайона "Солнечный" заключен договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов УКС/48/К/2021 от 22.10.2021 г. в сумме 29,0 тыс.руб. со сроком оплаты в январе 2022 года.
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 62850.5 | 59308.1813 | 94.3639 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7843 | 5442.6 | 266.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 5280.2 | 2192.2 | 41.5174 | 4643.6 | 3610.3 | 177.7479 | 3943.5 | 4285.7959 | 208.8682 | 3919 | 4113.0126 | 205.1864 | 16686.1 | 4095.6728 | 56.9163 | 3842.1 | 5080.2 | 211.4521 | 2863.6 | 2373.6 | 82.8887 | 5295.7 | 18102 | 535.4483
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 2361.7 | 99.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 798.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 140.6 | 186.8998
|  |  | местный бюджет | 60486.9 | 56946.4813 | 94.1468 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7075.4 | 4675 | 66.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 5280.2 | 2192.2 | 41.5174 | 4643.6 | 3610.3 | 77.7479 | 3859.8 | 4202.0959 | 108.8682 | 3740.8 | 3934.8126 | 105.1864 | 15494.5 | 3702.1728 | 23.8935 | 3842.1 | 4282.1 | 111.4521 | 2863.6 | 2373.6 | 82.8887 | 5153.2 | 17961.4 | 348.5485
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 780.5 | 751.5 | 96.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.7 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 14332.4 | 12434.7 | 86.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 11925.9 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.1 | 11686.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14332.4 | 12434.7 | 86.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 11925.9 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.1 | 11686.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 655.6 | 626.6 | 95.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.7 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 48518.1 | 46873.4812 | 96.6103 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7843 | 5442.6 | 69.3944 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 3065.8 | 2192.2 | 0 | 4643.6 | 3610.3 | 77.7479 | 3943.5 | 4285.7959 | 108.68 | 3759 | 4113.0126 | 109.4177 | 4760.2 | 4095.6728 | 86.0399 | 3842.1 | 0 | 0 | 2863.6 | 2373.6 | 82.8887 | 5263.6 | 18102 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 2361.7 | 99.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 0 | 0 | 798.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 140.6 | 186.8998
|  |  | местный бюджет | 46154.5 | 44511.7812 | 96.4408 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7075.4 | 4675 | 66.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 3065.8 | 2192.2 | 0 | 4643.6 | 3610.3 | 77.7479 | 3859.8 | 4202.0959 | 108.8682 | 3580.8 | 3774.8126 | 105.4181 | 3568.6 | 3702.1728 | 103.743 | 3842.1 | 3842.1 | 100 | 2863.6 | 2225.6 | 77.7204 | 5121.1 | 6274.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 780.5 | 751.5 | 96.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.7 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 25252.8 | 24594.4812 | 97.3931 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 4306.9 | 3766.6 | 87.455 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1242.6 | 873.2 | 170.0308 | 2420.2 | 1978.9 | 115.5481 | 2171.3 | 2495.3959 | 349.4873 | 1882.2 | 2076.2126 | 312.3505 | 2924.5 | 2222.4728 | 252.1965 | 1878.7 | 2676.8 | 200 | 850.6 | 856.6 | 100 | 2879.5 | 2880.1 | 373.7996
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 2361.7 | 99.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 798.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 140.6 | 186.8998
|  |  | местный бюджет | 22889.2 | 22232.7812 | 97.1322 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3539.3 | 2999 | 84.7343 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1242.6 | 873.2 | 170.0308 | 2420.2 | 1978.9 | 115.5481 | 2087.6 | 2411.6959 | 249.4873 | 1704 | 1898.0126 | 212.3505 | 1732.9 | 1828.9728 | 219.1737 | 1878.7 | 1878.7 | 100 | 850.6 | 856.6 | 100 | 2737 | 2739.5 | 186.8998
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 37597.7 | 34713.7 | 92.3293 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 147.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 4037.6 | 1319 | 72.3453 | 2223.4 | 1631.4 | 173.3741 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 2036.8 | 2036.8 | 100 | 13761.6 | 1873.2 | 102.0428 | 1963.4 | 2403.4 | 100 | 2013 | 1517 | 68.0079 | 2416.2 | 15221.9 | 148.2824
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 37597.7 | 34713.7 | 92.3293 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 4037.6 | 1319 | 72.3453 | 2223.4 | 1631.4 | 73.3741 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 2036.8 | 2036.8 | 100 | 13761.6 | 1873.2 | 102.0428 | 1963.4 | 2403.4 | 100 | 2013 | 1517 | 68.0079 | 2416.2 | 15221.9 | 148.2824
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 780.5 | 0 | 96.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 655.6 | 626.6 | 95.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.7 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: | [6 empty] | 10: Согласовано:
Директор МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко | [6 empty] | 10: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2022г. ______________________________ | [6 empty] | 10: "_____"_____________20 г. _______________________
| подпись | [5 empty] | 10: подпись

## отчет по показателям за 2021г
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годыза 2021 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год | отчетный год
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Доля территорий муниципального образования с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | Отклонения отсутствуют.
<1>
2. | Удельный вес территории, на которую проведен комплекс планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от общей площади в границах населенного пункта | % | 88.7 | 88.7 | 100 | В 2021 году площадь разработанной планировочной документации, составила 11 508,8 га, в том числе:
+ 2,7 га – разработка документации по планировке территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале ул. Узбекистанская, проезда Первооткрывателей, общественной территории, детского сада №10;
+ 0,7 га – разработка документации по планировке территории, ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого, Шевченко;
+ 4,4га – разработка документации по планировке территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале домов №№56, 67, 76, 71, 69,70 микрорайона 2;
+ 4,8 га – актуализация документации по планировке части застроенной территории г. Ураймежду улицамиНефтяников иМехаников;
+ 26,7 га – актуализация документации по планировке территории мкр. Солнечный;
+ 0,8 га – разработка документации по планировке территории, ограниченной улицами Парковая, Узбекистанская, Южная в районе Мечети (за счет средств физического лица)
Расчет показателя: 11 508,8 га / 12964,7 га х 100% = 88,7%
3. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 90 | 91.3 | 101.4 | Положительное отклонение от целевого показателя - результат постоянной работы с застройщиками по обращению их за оказанием услуги посредством портала Госулуг.
<1>
4. | Удельный вес количества объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов | % | 100 | 104 | 104 | Отклонение планового показателя от фактического обусловлено тем, что МКУ «УКС г.Урай» кроме функций технического заказчика по объектам плана капитального строительства, оказывает услуги по ведению строительного контроля сторонних организаций как на безвозмездной, так и на платной основе.
5. | Объем введенного индивидуального жилья на территории города Урай | кв.м | 2040 | 3 792,9 | 185.9 | Расхождение планового и фактического значений показателя вызвано сложностью его прогнозированияввиду возобновления упрощенного порядка регистрации прав граждан на объекты ИЖС в рамках Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ. Первичная учетная документация о вводе ИЖД формируется органами Росреестра, что лишает ОМСУ возможности оперативно отслеживать изменения показателей ввода индивидуального жилья и составлять наиболее вероятностные прогнозы.
| <1> |  |  |  |  | Также наблюдается неопределенность в статистическом учете жилых домов на территориях СОНТ (статистические формы и методические рекомендации утверждаются ежегодными приказами Росстата в конце отчетного года).
При этом в 2021 году наблюдается:
– увеличение доли реконструируемых ИЖД (показатель невозможно спрогнозировать);
– увеличение доли строительства ИЖД на земельных участках, которые были предоставлены льготным категориям граждан и впоследствии проданных ими (показатель невозможно спрогнозировать)
6. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том числе под многоквартирные жилые дома), для проведения торгов, для предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество* | участок | 329 | 327 | 99.4 | Расхождение планового и фактического значений показателя вызвано неисполнением контракта на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельного участка под многоквартирное жилищное строительство (мкр. Западный, 12). Контракт расторгнут, в связи с невозможностью выполнения работ – требуется проведение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома и получение согласия на увеличение общего имущества.
7. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование* | участок | 1790 | 1860 | 103.9 | На начало 2021 года значение целевого показателя – 1690 земельных участков.
За 2021 год предоставлено 170 земельных участков (МЖД, ИЖС, садоводство, огородничество, магазин, склады, размещение сетей, благоустройство).
Показатель рассчитывается нарастающим итогом.
8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего | га | 2.99 | 3.13 | 104.7 | В 2021 году предоставлено для строительства 3,13 га.
Увеличение показателя характеризуется тем, что планируемые к предоставлению земельные участки под строительство МЖД в 2020 году, предоставлены в 2021
пок. 8.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 2.8 | 2.89 | 103.2 | В 2021 году для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено 2,89 га.
Увеличение показателя характеризуется тем, что планируемые к предоставлению земельные участки под строительство МЖД в 2020 году, предоставлены в 2021
9. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 98.6 | 98.8 | 100.2 | В 2021 году выполнены работы по постановке на кадастровый учет земельного участка в микрорайоне Западный дом 16,16а
10. | Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности* | шт. | 6500 | 7082 | 109 | В рамках исполнения постановления администрации города Урай от 10.06.2020 №1329 «О ведении государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО – Югры в городе Урай» город Урай перешел на полноценное ведение ГИСОГД Югры начиная с декабря 2020 года.
Расхождение планового и фактического значений показателя вызвано необходимостью внесения в базу данных ГИСОГД Югры документов начиная не с момента введения в 2020 году, а всех оцифрованных документов начиная с 2010 года
11. | Протяженность вновь построенных систем инженерной инфраструктуры в | км | 2.61 | 1.44 | 55.2 | Отклонение планового показателя от фактического связано с тем, что в 2021 не выполнено строительство сетей газоснабжения по объекту «Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная в городе Урай». Были объявлены торги от 19.07.2021г., 06.08.2021г., 14.12.2021г., на строительство сетей газоснабжения, по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, электронные аукционы признаны несостоявшимися. Так же, по итогам прямых переговоров с потенциальными подрядчиками, предложений по строительству инженерных сетей газоснабжения не поступило.
целях обеспечения инженерной
подготовки земельных участков
для жилищного строительства*
*- нарастающим итогом
<1> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
Шакрисламов Андрей Вячеславович
начальник ОРГ МКУ «УГЗиП г.Урай», 8(34676)3-30-78 (доб.№430), ogr6@urban.uray.ru
Полотайко Ольга Анатольевна
начальник ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай», 8(34676)2-90-19 (доб.№422), ogr1@urban.uray.ru
Заливина Алена Юрьевна
начальник ОЗ МКУ «УГЗиП г.Урай», 8(34676)2-81-09 (доб.№415), oz5@urban.uray.ru
Лаздина Светлана Анатольевна
главный специалист ИОГД МКУ «УГЗиП г.Урай», 8(34676)3-03-05 (доб.№419), iogr5@urban.uray.ru