ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Информационное общество – Урай» на 2019-2030 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год(план) | отчетный год (факт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля ОМСУ и муниципальных казенных учреждений, использующих в своей деятельности систему электронного документооборота (1) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения ОМСУ(2) | % | Не менее 90 | 97,4 | 100 |  |
| 3. | Доля муниципальных информационных систем обработки персональных данных, защищенных в соответствии с требованиями действующего законодательства (2) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля ОМСУ и муниципальных казенных учреждений, подключенных к корпоративной сети передачи данных ОМСУ | % | 70 | 71 | 101,4 | Выполнены работы по подключению удаленных офисов к защищенному сегменту КСПД ОМСУ. |
| 5. | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак(2) | Час. | 1 | 0 | 100 | Показатель является обратным, исполнен, т.к. в 2021 году случаев простоя информационных систем от воздействия компьютерных атак не выявлено. |
| 6. | Количество информационных материалов о деятельности ОМСУ в теле- и радио эфире ТРК «Спектр» | Шт. | 628 | 643 | 102,4 | Отклонение произошло в сторону увеличения эфиров, что положительно сказывается на осведомленности граждан о деятельности органов местного самоуправления. |
| 7. | Количество публикаций о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя» | Шт. | 523 | 581 | 111,1 | Отклонение произошло в сторону увеличения материалов, что положительно сказывается на осведомленности граждан о деятельности органов местного самоуправления. |
| 8. | Количество просмотров официального сайта ОМСУ города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Тыс.шт. | 650 | 709,3 | 109,1 | За счет появления новых разделов сайта и информационных блоков касающихся пандемии COVID 19 отклонение произошло в сторону увеличения просмотров, что положительно сказывается на осведомленности граждан города. |
| 9. | Доверие к печатному источнику информации о деятельности ОМСУ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю» | % | 58 | 58 | 100,0 |  |

Исполнитель: Лобова Т.С.

Телефон:29500 доб.909

24.01.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)муниципальной программы,начальник управления | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] |  С.А. Осипова |