## Таблица 1
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - декабрь 2021 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 322214.4 | 304213.5 | 94.4134 | 1361.5 | 111.9427 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26959.5 | 23080.6 | 85.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53354.9 | 21826.7 | 21158.4 | 96.9382 | 15747.3 | 15734.2 | 99.9168 | 20462.8 | 17599.5 | 86.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58036.8 | 25172.8 | 20286.8 | 80.5902 | 17928 | 14972.1 | 83.5124 | 53237.3 | 50949.3 | 95.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96338.1 | 18947.5 | 20392.6 | 100 | 29116.1 | 22055.9 | 0 | 75.7516 | 66421 | 73509.5 | 100 | 5311.3 | 69518.4 | 114484.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 40248 | 40175 | 99.8186 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 8.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 360.7 | 249.3 | 69.1156 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29198.1 | 27539.4 | 94.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29922.9 | 224.5 | 1724.2 | 100 | 8536 | 9539.5 | 0 | 100 | 2.6 | 259.5 | 100 | 0 | 1610 | 8763.1
|  |  |  | местный бюджет | 255238.4 | 237310.5 | 92.976 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26657.9 | 22964.8 | 86.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52751.7 | 21507.1 | 20834.9 | 96.8745 | 15427.7 | 15734.2 | 101.9867 | 20143.2 | 17573.5 | 87.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57078 | 24812.1 | 20037.5 | 80.757 | 17563.9 | 14574.3 | 82.9787 | 24039.2 | 23409.9 | 97.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66415.2 | 18723 | 18668.4 | 100 | 20580.1 | 12516.4 | 0 | 60.818 | 39690.4 | 46522 | 100 | 4572.5 | 67908.4 | 105721.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 26728 | 26728 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26728 | 26728 | 100
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.5 | 19993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 149.6 | 100 | 0 | 953.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 115.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 100 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 93942.7 | 89735.5 | 95.5215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22955.7 | 7064 | 6226 | 88.137 | 6469.8 | 4579.3 | 70.7796 | 7358.9 | 7408.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20892.7 | 7304.3 | 4813.5 | 65.8995 | 7591.6 | 1107.7 | 0 | 14.5911 | 14044.6 | 21997.9 | 100 |  | 28940.5 | 28940.5 | Организация содержания дорожного хозяйства –89 735,5 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –86 358,3 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -130,5 тыс.руб.; 3.Работы по установке пешеходного светофора -101,8 тыс.руб.; 4. Работы по установке дорожных знаков в виде табличек в кол. 100 шт.- 228,6 тыс.руб; 5.Работы по ремонту колодцев ливневой канализации городских дорог - 38,8 тыс.руб.; 6.Работы по установке стоек и консолей барьерного ограждения - 102,8 тыс.руб.; 7.Работы по установке пешеходного ограждения ул.Нефтяников - 174,2 тыс.руб.; 8. Работы по установке искусственной дорожной неровности - 173,4 тыс.руб.; 9.Работы по обеспыливанию улиц - 55,1 тыс.руб.; 10. Работы по ремонту тротуаров по ул.Ленина, ул.Парковая, ул.Узбекистанская - 591,5 тыс. руб. 11. Поставка модулей ожидания общественного транспорта 2 шт. - 600,0 тыс.руб.; 12.Работы по подъему водоприемного колодца ул.Механиков район ж/д 31-14,6 тыс. руб.; 13.Установка дополнительного светофора по ул.Узбекистанская-Парковая -442,9 тыс. руб. ; 14.Пересон пешеходного светофора на стойку транспортного - 142,3 тыс. руб.; 15.Поставка стекол для модуля ожидания общественного транспорта -50,1 тыс.руб.; 16. Замена дорожных знаков - 265,5 тыс.руб. 17.Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ"-166,8 тыс.руб. 18. Ремонт светофорного объекта -21,9 тыс.руб. 19. Установка дорожных знаков -76,4 тыс.руб. | 1. Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам (остаток 4 142,2 тыс. руб). Обосновано-сложившаяся экономия связано с началом работ по строительству дороги межмуниципального значения Урай – Половинка полномочия муниципального образования на дорогу по ул. Спокойная и дорогу до СОНТ Авиатор аннулируются. Постановлением администрации г.Урай от 26.02.2021 №502 «О внесении изменений в сведения реестра муниципального имущества и баланс муниципальной казны» дорога исключена из реестра муниципальной собственности, в связи чем не оплачивались работы по содержанию: очистка дороги от снега автогрейдерами (твердого покрытия), удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (прибордюрная зона) 1 км вала, россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной (тротуар) , замена ламп, замена солнечной батареи для светофоров, замену дорожного контроллера. Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту выполненных работ. 2. Договор заключен на взвешивание снежных масс была рассчитана 1710 машин, фактически взвешено 1 612 машин ( экономия 3,7 тыс. руб.). Окончательный расчет за декабрь 2021 г в размере 61,3 тыс. руб. за оказание услуг по взвешиванию транспортных средств, осуществляющих. транспортирование снега от сезонной уборки произведен в январе 2022 г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 93942.7 | 89735.5 | 95.5215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 |  |  |  |  | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 |  |  |  |  | 22955.7 | 7064 | 6226 | 88.137 | 6469.8 | 4579.3 | 70.7796 | 7358.9 | 7408.3 | 100 |  |  |  |  | 20892.7 | 7304.3 | 4813.5 | 65.8995 | 7591.6 | 1107.7 |  | 14.5911 | 14044.6 | 21997.9 | 100 | 0 | 28940.5 | 28940.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1069 | 1069 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 953.9 | 100 |  |  |  |  | 1069 | 0 | 115.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ" в сумме 954,0 тыс. руб. и "Переустройство основания остановочного комплекса "Соцзащита"" в сумме 115,0 тыс. руб.,
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 272 | 272 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 142 | 76.3441 | 86 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 272,0 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 272 | 272 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 142 | 76.3441 | 86 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 3189.3 | 2227.3 | 69.8366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.8 | 436 | 264.2 | 60.5963 | 436 | 360.9 | 82.7752 | 436 | 159.6 | 36.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 227.9 | 195.9 | 85.9588 | 227.9 | 232.9 | 0 | 100 | 228 | 297 | 100 | 0 | 683.8 | 683.8 | Организация содержания мест захоронения - 2227,3 тыс.руб., в т.ч., 1. Оказание ритуальных услуг - 16,3 тыс.руб.;2. Содержание городских кладбищ - 2211,0 тыс. руб. (Содержание городских кладбищ закрыто по факту выполненных работ, экономия обоснована - в связи с обильным снегопадом Подрядчиком произведены работы по очистке территории кладбища без вывоза снежных масс, в связи с загруженностью полигона "сухой снегосвалки". Подписано соглашение о расторжении по факту выполненных работ). | 1. Содержание городских кладбищ закрыто по фактически выполненным работам(остаток 958,8 тыс.руб.). Обосновано-сложившаяся экономия, в связи с обильным снегопадом Подрядчиком произведены работы по очистке территории кладбища без вывоза снежных масс, в связи с загруженностью полигона "сухой снегосвалки". Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту выполненных работ. 2. Ритуальные услуги оплачены по фактически оказанные услуги , экономия 3,3 тыс.руб..С исполнителем услуг подписано соглашение о расторжении от 24.12.2021г..
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3189.3 | 2227.3 | 69.8366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 |  |  |  |  | 948.8 | 436 | 264.2 | 60.5963 | 436 | 360.9 | 82.7752 | 436 | 159.6 | 36.6055 |  |  |  |  | 1308 | 227.9 | 195.9 | 85.9588 | 227.9 | 232.9 |  | 100 | 228 | 297 | 100 |  | 683.8 | 683.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1007.3 | 947 | 94.0137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 29.5 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 76.2 | 100 | 0 | 204.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 232 | 352.6 | 0 | 151.9828 | 0 | 124.7 | 100 | 0 | 232 | 232 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 947 тыс.руб. в т.ч ,1. Произведена замена оборудования горячего водоснабжения в помещении общего пользования (ул.Сибирская, дом 4) -9,8 тыс.руб.; 2.Замена радиаторов системы теплоснабжения в жилом помещении (мкр.2А, дом 45/2,кв.8) - 15,6 тыс.руб.; 3.Работы по замене насоса газопульсирующего оборудования (мкр.2А, дом 45/2, кв.4,8,22) - 44,3 тыс.руб.; 4.Выполнение работ по замене приборов учета в жилых помещениях - 231,5 тыс.руб.; 5.Работы по ремонту жилого помещения мкр.3, дом 37, кв.11 - 76,2 тыс.руб.; 6. Ремонт жилого помещения мкр. Лесной , д. 111, кв. 11-33,8 тыс. руб.; 7. Ремонт жилого помещения мкр. Лесной , д. 112, кв. 11-8,2 тыс. руб.; 8. Ремонт жилого помещения мкр. 1Д , д. 23, кв. 11-71,2 тыс. руб.; 9. Ремонт жилого помещения мкр. Лесной , д. 115, кв. 26-38,6 тыс. руб.; 10. Ремонт жилого помещения мкр. 1Д , д. 53, кв. 2 -82,0 тыс. руб.; 11. Ремонт жилого помещения мкр. 2 , д. 79, кв. 53-232,0 тыс. руб.; 12. Ремонт жилого помещения мкр. 2А , д. 45/2, кв. 8-103,8 тыс. руб. | 1. Оплата по договорам в размере 60,3 тыс, руб. на выполнение работ по замене насоса газопульсирующего оборудования, по замене приборов учета адресам: мкр. 3, дом 26, кв. 15.; мкр. 3 , д. 39 , кв. 16 ; мкр. 2А , д 45/2. кв.1, мкр.1, д. 1, кв 2, 14; мкр. 2А, д. 40/3, кв.188, 252; ул. Ленина, д. 95, кв. 18 согласно условиям контракта произведена в январе 2022 г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1007.3 | 947 | 94.0137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 29.5 | 3.9333 |  |  |  |  | 750 | 0 | 76.2 | 100 | 0 | 204.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134 | 100 | 232 | 352.6 |  | 151.9828 | 0 | 124.7 | 100 |  | 232 | 232
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  |  |  | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ремонт жилого помещения мкр.2 дом 77 кв.31- 390,4 тыс.руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 73798.6 | 73251.1 | 99.2392 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6891.7 | 6735.3 | 97.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646 | 12689.4 | 8618.9 | 67.922 | 7134.1 | 6241 | 87.4813 | 9789 | 9024.8 | 92.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29612.5 | 4644.2 | 9090.5 | 100 | 8460.5 | 5765.4 | 0 | 68.1449 | 2799.9 | 9007 | 321.6901 | 0 | 15904.6 | 15904.6 | Текущее содержание объектов благоустройства –73 251,1 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -25 100,7 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 5 135,4 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –12 239,7 тыс.руб., содержание зеленных насаждений и газонов– 7 247,3 тыс. руб, водопонижение мкр. Юго-Восточный - 223,5 тыс.руб., берегоукрепление реки Конда -254,8 тыс.руб 2. Содержание детских городков – 3 844,8 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -1 102,3 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -3 626,2 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 15,112 тыс.м3) – 76,1 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 17 914,9 тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 134,5 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 3 112,3 тыс. руб.; 9. Сбор, погрузка и транспортировки к месту складирования отходов IV-V класса опасности – 131,1 тыс.руб., 10. Поставка посадочного материала (яблоня ягодная) в кол. 30 шт. - 24,0 тыс.руб.; 11. Выполнены проектно- изыскательские работы по объектам на сумму 1 881,7 тыс.руб. , в т. числе «Устройство водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12" в сумме 645,3 тыс.руб.; «Устройство водоотвода по ул. Узбекистанская от ТЦ "Монетка" сумме 649,1 тыс.руб.; "Устройство водоотвода по ул. Толстого (за ТПП "Урайнефтегаз") в сумме 587,3 тыс.руб. 12. Услуга по организации сбора, погрузки и транспортировки к месту утилизации отходов IV-V класса опасности - 55,3 тыс. руб.; 13.Формовка крон деревьев – 116,6 тыс. руб.; 14. Выполнение работ по разборке конструкций, вывозу строительного мусора от временного вспомогательного помещения (вагончика) по ул. Садовая, дом 21- 18,9 тыс. руб.; 15.Поставка комплектующих для детского игрового оборудования и МАФ – 85,8 тыс.руб.; 16. Обустройству мест накопления ТКО - 614,1 тыс. руб.; 17. Изготовление и установка 9 скамеек - 90,9 тыс.руб.; 18. Поставка МАФ – 2 843,0 тыс. руб.; 19.Поставка 5 шт. мобильных туалетных кабинок (биотуалетов) - 116,0 тыс. руб.; 20. Поставка модульного контейнера - 45,0 тыс.руб.; 21. Содержание цветников на территории города Урай – 2 681,2 тыс. руб.; 22. Услуги ТО и внеплановому ремонту газового оборудования Мемориала Памяти -42,6 тыс.руб. ; 23.Работы по обустройству автостоянки транспортных средств-35,9 тыс.руб.; 24. Содержание мест проведения город.праздничных мероприятий - 80,0 тыс. руб. ; 25.Ремонт МАФ-139,3 тыс. руб. ; 26. Работы по изготовлению и монтажу информационных щитов - 36,4 тыс. руб. ; 27. Работы по перекладке тротуарной шашки - 322,4 тыс. руб.; 28. Инициативный проект "Цветоград" – 118,8 тыс. руб. ; 29. Работы по ремонту внутриквартальных проездов – 1191,0 тыс. руб. ; 30. Работы по покосу травы - 45,8 тыс. руб.; 31. Содержание фонтана -425,0 тыс.руб.; 32. Снос самовольных построек и гаражей мкр.Аэропорт - 303,9 тыс.руб. 33. Выполнение работ по переносу места накопления ТКО мкр. Западный – 150,7 тыс.руб.; 34. Оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке, обезвреж., размещению отходов (лампы)- 9,0 тыс. руб.; 35. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-569,5 тыс.руб.- произведен отлов 15 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1188 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 15 безнадзорных и бродячих домашних животных; 36. Монтаж детского игрового оборудования МАФ – 559,0 тыс.руб. ; 37. Укрепление, усиление ограждения сквера «Солнышко» - 455,4 тыс. руб.; 38. Замена бордюра -59,2 тыс.руб. ; 39.Ремонт ограждения площадки для выгула собак – 78,2 тыс.руб. 39. Инициативный проект «Создание условий для работы в городе Урай городских центров временного содержания бездомных собак и кошек» - 1987,5 тыс.руб.; 40. Инициативный проект «Пусть наш двор станет лучше» - 2228,7 тыс.руб. 41. Инициативный проект «Новогодняя история» 155,0 тыс.руб.; 41. Обслуживание пож.гидрантов - 617,4 тыс.руб.; 42. Разработка эскизного проекта оформления новогоднего снежно-ледового городка-25,0 тыс.руб. | 1.Выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов , детских городков , контейнерных площадок, взвешивание снега - закрыто по фактическому объему выполненных работ (остаток 149,6 тыс. руб. ) 1.1. Содержание детских городков города Урай оплачено по фактическому объему выполненных работ.Обосновано-сложившаяся экономия, подрядчиком частично не выполнены объемы работы по причине отсутствия необходимости в их выполнении (уборка различных предметов и мусора, ремонт настила каруселей, ремонт сидушек на каруселях и качелях, не применена фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, ремонт металлических ограждений, по электродуговой сварке качелей , ремонт подвеса для качелей, по изготовлению информационных щитов, подсыпке зон безопасности песком, очистка урн от мусора ,разметка проезжей части краской сплошной линией , изготовление информационных щитов дорожных знаков, ремонт щитков дорожных знаков, очистка дороги от снега автогрейдерами (твердое покрытие) , удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (прибардюрная зона), очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту выполненных работ. (остаток 36,1 тыс. руб.); 1.2. Содержание контейнерных площадок города - оплата произведена по факту выполненных работ. Обосновано-сложившаяся экономия, подрядчиком частично не выполнены работы по причине отсутствия необходимости в их выполнении (уборка различных предметов и мусора , россыпь песка вручную у контейнерной площадки, ремонт металлических ограждений, не использован профилированный настил окрашенный, очистка и мойка контейнеров от пыли и грязи водой из шланга, изготовление информационных щитов, ремонт контейнеров. Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту выполненных работ. (остаток 72,1 тыс. руб.); 1.3. Оказание услуг по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров на территории города Урай закрыто по фактическому объему выполненных работ. Обосновано-сложившаяся экономия. Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту выполненных работ. (остаток 24,1 тыс. руб. ); 1.4. Договор заключен на взвешивание снежных масс была рассчитана 1290 машин, фактически взвешено 840 машин ( экономия 17,1 тыс. руб.).: 1.5. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай закрыто по фактическому объему оказанных услуг. Подписано соглашение о расторжении от 31.12.2021 г.по факту оказания услуг. ( экономия 0,2 тыс.руб.). 2. Контракт на ремонт туалета (согласно условиям контракта) оплачен в январе 2022 г. размере 3,7 тыс. руб. 3. Работы по устройству водоотвода по ул. Толстого (за ТПП "Урайнефтегаз") завершены. Остаток 67,0 тыс.уб. не планируется к освоению, экономия при выполнеии расчета СМР. 4. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по адресам : микрорайон 1Г, район дома 9; микрорайон 1Д, район дома 75; ул. Пионеров район дома 8, оплата произведена по фактическому объему выполненных работ. ( остаток 78,4 тыс. руб. ) . Обосновано-сложившаяся экономия, связана с погодными условиями, не выполнены бетонные работы по бурению ям, по устройству мозаиковых мостовых с заполнением швов цементным раствором, по установке бортовых бетонных камней с применением бортового камня марки,по монтажу элементов каркасов. С подрядчиком подписано соглашение о расторжении контракта по факту на сумму 78,4 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено контрактом. 5. Инициаитивные проекты: "Пусть наш двор станет лучше", "Обустройство центра содержания собак и кошек без владельцев ( остаток ОБ- 8,3 тыс.руб., экономия по торгам). 6.В связи с длительной разработкой технического решения по устройству водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12, по ул. Узбекистанская от ТЦ "Монетка договора были заключены только 04.10.2021, после выполненных работ заключен договор на выполнение восстановления асфальтобетонного покрытия, со сром исполнения во 2 квартале 2022г, т.к. работы носят сезонный характер, (экономия 167,0тыс. руб.). 7. Оплата по договору на поставку МАФ и детского игрового оборудования в размере 60,1 тыс.руб. оплачен в январе 2022 г. согласно условиям контракта. 8. Оплата за поставку нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала Памяти попутного газа закрыто по фактическому потреблению газа. Подписано соглашениеот 31.12.2021 о расторжении по факту поставки газа. (экономия 13,4 тыс. руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2925.5 | 2917.2 | 99.7163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1542.6 | 0 | 1534.3 | 100 | 1382.9 | 1382.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1382.9 | 1382.9
|  |  |  | местный бюджет | 70873.1 | 70333.9 | 99.2392 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 |  |  |  |  | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6891.7 | 6735.3 | 97.7306 |  |  |  |  | 16646 | 12689.4 | 8618.9 | 67.922 | 7134.1 | 6241 | 87.4813 | 8246.4 | 9024.8 | 100 |  |  |  |  | 28069.9 | 4644.2 | 7556.2 | 100 | 7077.6 | 4382.5 |  | 61.9207 | 2799.9 | 9007 | 321.6901 |  | 14521.7 | 14521.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 149.6 | 149.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по поддержанию санитарного состояния территорий в местах размещения новогодних елей - 149,6 тыс.руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 38722.5 | 38474.6 | 99.3598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556 | 2129 | 1402.3 | 65.8666 | 1823.8 | 825 | 45.2352 | 1960.7 | 2092.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.5 | 1621.4 | 3300.1 | 100 | 2325.2 | 3774.2 | 0 | 100 | 9588.7 | 9392.9 | 97.958 | 0 | 13535.3 | 13535.3 | Организация электроснабжения уличного освещения –38 474,60 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-12.21г.- 8 955,0 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-11.2021г. ( 3 569,653 тыс.кВт*час) 24 089,0 тыс.руб., предоплата за декабрь 2021 г.-4 330,7 тыс.руб., 3. Замена и установка светодиод.светильников Мемориа Памяти, Аллея новобрачных - 52,1 тыс.руб.; 4. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в мкр.Лесной, воздушной линии освещения, прокладка КЛ-0,4кВ ул.Шевченко - 129,4 тыс.руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 52,5 тыс. руб.; 6. Техническое присоединение по ул. Магистральная , мкр. 3, ул. Урусова, новогодних елей - 1,2 тыс. руб.; 7. Замена светодиодных ламп на светильники - 57,0 тыс.руб.; 8. Техническое присоединение сфетовора - 1,0 тыс.руб.,9. Восстановление уличного освещения объекта Аллея новобрачных - 223,1 тыс.руб.; 10. Замена провода СИП - 583,6 тыс.руб. | 1. Во исполнение коллективной жалобы граждан на имя главы города заключен договор №196 от 03.12.2021 на выполнение работ по установке светильников в мкр.Юго-Восточный, работы приняты 24.12.2021, согласно условиям контракта оплату в размере 247,7 тыс. руб. будет произведена в январе 2022 г. 2.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай закрыто по факту выполненных работ (экономия -0,2 тыс.руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 38722.5 | 38474.6 | 99.3598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 |  |  |  |  | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 |  |  |  |  | 8556 | 2129 | 1402.3 | 65.8666 | 1823.8 | 825 | 45.2352 | 1960.7 | 2092.3 | 100 |  |  |  |  | 5913.5 | 1621.4 | 3300.1 | 100 | 2325.2 | 3774.2 |  | 100 | 9588.7 | 9392.9 | 97.958 |  | 13535.3 | 13535.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1173.2 | 1173.2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 123.2 | 57.9 | 46.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 738.8 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1 173,20 тыс.руб.- произведен отлов 47 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1949,0 дня , вакцинация , стерилизация, кастрация 47 безнадзорных и бродячих домашних животных
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1173.2 | 1173.2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 |  |  |  |  | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 123.2 | 57.9 | 46.9968 |  |  |  |  | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.8 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 1588.6 | 1524.1 | 95.9398 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 249.3 | 123.1111 | 202.5 | 121.1 | 59.8025 | 202.5 | 152.2 | 75.1605 |  |  |  |  | 607.5 | 224.5 | 173 | 77.0601 | 0 | 264.3 | 0 | 100 | 2.6 | 240.7 | 100 | 678 | 227.1 | 227.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 1524,1 тыс.руб. 1) Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1521,5 тыс.руб (8 292,0 кг)., 2. Администрирование переданного государственного полномочия составило - 2,6 тыс.руб. (оплата труда 1,997 тыс.руб. и начисления на оплату труда 0,603тыс.руб.) | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам ( средства ОБ, остаток 64,5 тыс. руб. возвращен в бюджет АО)обосновано-сложившаяся экономия, оплата по факту потребления ресурса.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1588.6 | 1524.1 | 95.9398 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 249.3 | 100 | 202.5 | 121.1 | 59.8025 | 202.5 | 152.2 | 75.1605 |  |  |  |  | 607.5 | 224.5 | 173 | 77.0601 | 0 | 264.3 |  | 100 | 2.6 | 240.7 | 100 |  | 227.1 | 227.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 19583.6 | 18892.6 | 96.4715 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3191.8 | 2566.9 | 80.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197.1 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1814.1 | 1844.9 | 101.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 1824 | 1615.4 | 88.5636 | 1170.5 | 1438.2 | 100 | 538.8 | 1326.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533.3 | 1849.2 | 2103.5 | 100 | 1930 | 563 | 0 | 29.171 | 2222 | 2708.5 | 100 | 0 | 6001.2 | 6001.2 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г.Урай»: договора по услугам связи "Виртуальная АТС, по услугам справочной правовой системы Консультант Плюс, сопровождению облачной программной инфраструктуры по бух.учету и отчетности на базе ПП 1С, приобретение МФУ, кондиционеров, картриджей, офисной бумаги и начисление страховые взносы будут оплачены в январе 2022 г размере 672,1тыс. руб.. Экономия по ФОТ, первичному м/ осмотру, услугам связи -18,9 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 19583.6 | 18892.6 | 96.4715 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3191.8 | 2566.9 | 80.4217 |  |  |  |  | 5197.1 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1814.1 | 1844.9 | 101.6978 |  |  |  |  | 4852 | 1824 | 1615.4 | 88.5636 | 1170.5 | 1438.2 | 100 | 538.8 | 1326.2 | 100 |  |  |  |  | 3533.3 | 1849.2 | 2103.5 | 100 | 1930 | 563 |  | 29.171 | 2222 | 2708.5 | 100 |  | 6001.2 | 6001.2
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | , |  | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 8017 | 6684.6 | 83.3803 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 1305.4 | 100 | 0 | 414.1 | 100 | 1594.2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.2 | 2522.8 | 193.7 | 7.678 | 0 | 498.7 | 0 | 100 | 0 | 1732 | 100 | 2424.4 | 2522.8 | 2522.8 | Снос аварийных МКД -6684,6тыс.руб. 1) Оказание услуг по разработке проекта "Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" по адресам, расположенным : мкр 1А, д 9, 17, 18,19; мкр. 1Г, д. 8, 9, 10, 16, 18А, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 62;мкр. 1Д, д.10, 13, 14, 22А, 43, 48, 65; мкр. Аэропорт, д. 6А; мкр.Электросети, д.1, 5; ул. Кольцова, д.48, мкр. Аэропорт, д. 12 - 290,2 тыс. руб. ; 2) Обследование технического состояния многоквартирного дома: - 330, 6 тыс.руб. расположенные по адр.: г.Урай,мкр.Аэропорт,д. 4,12, ул. Ленина, д.1; ул.Сибирская, д.4; мкр 1Д, д.50,мкр. 1Г, дом №52А, мкр. 1Д д.11, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 30, 30А, 31, 32А, 35А, 36А, 60, ул. Кольцова, д.59 , мкр. А, д.60,70, ул. Садовая, д.37, мкр. 1Д, д. 44,45,52,53,62 ; 3) Снос строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком -6 063,8 тыс. руб. по адресам: мкр.1Г д. 16,18,45,8; мкр. 1А, д.17,18, мкр. 1Д, д. 28,42, ул. Толстого, д.42, мкр. 1А, д.9, мкр. 1Г, д. 9., мкр. 1Д, д.27., мкр. 1Д, д. 13, мкр. 1Г, д.42, мкр. Электросети, д. 1,5 , ул. Толстого , д. 12, мкр. 1Д, д.13 | 1) Обосновано-сложившаяся экономия полученная по результатам проведенного электронного аукциона №555-ЭА-2 от 13.12.2021г. в сумме 406,1 тыс. руб.. 2)Договоры по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Аэропорт дом 12, и и на выполнение работ по передаче на утилизацию строительного мусора от сноса дополнительных построек, прилегающих к многоквартирному жилому дому по адресу ул. Толстого дом 12 оплачены в январе 2022 г., согласно условиям контракта в сумме 926,3 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8017 | 6684.6 | 83.3803 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1305.4 | 100 | 0 | 414.1 | 100 | 1594.2 | -19 | 0 |  |  |  |  | 1694.2 | 2522.8 | 193.7 | 7.678 | 0 | 498.7 |  | 100 | 0 | 1732 | 100 | 2424.4 | 2522.8 | 2522.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4525 | 4510.2 | 99.6729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.4 | 376 | 376.4 | 100 | 436 | 381.1 | 100 | 337.3 | 381.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.3 | 545.5 | 360.2 | 66.0312 | 336 | 369.2 | 0 | 100 | 589.6 | 740.7 | 100 | 1470.1 | 1471.1 | 1471.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–4510,2 тыс.руб. (за период 01-12.2021г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 4403,4 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 106,8 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 48,5 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –10,1 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 48,2 тыс.руб. | Оплата по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 2021 г. производилась за факту. (экономия-14,8 тыс.руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4525 | 4510.2 | 99.6729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 |  |  |  |  | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 |  |  |  |  | 1146.4 | 376 | 376.4 | 100 | 436 | 381.1 | 100 | 337.3 | 381.1 | 100 |  |  |  |  | 1149.3 | 545.5 | 360.2 | 66.0312 | 336 | 369.2 |  | 100 | 589.6 | 740.7 | 100 | 1470.1 | 1471.1 | 1471.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 1040.1 | 508.8 | 48.9184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |  | 0 | 905.8 | 508.8 | 56.1713 |  |  | 958.3 | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД -508,8 тыс. руб. , в том числе по монтаж складного пандуса мкр. Лесной, д.3, мкр. Западный, д. 6, мкр. 3, д. 40, подъезд 3, мкр. 1Д, д.53, подъезд 3 - 508,8 тыс. руб., | Договоры на выполнение работ по перепланировке жилого помещения для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по адресу мкр.2 дом38 кв.69 и по монтажу пандуса 1Д-53 подъезд 3 оплачены в январе 2022 г., согласно условиям договора в размере 531,2 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1040.1 | 508.8 | 48.9184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |  | 0 | 905.8 | 508.8 | 56.1713 |  |  | 958.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 38755.1 | 38755 | 99.9997 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30807.2 | 30365.9 | 98.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30807.2 | 0 | 0 | 0 | 7947.9 | 8389.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7947.9 | В рамках мероприятия выполнены работы - 38 755,0 тыс.руб.: 1) Предоставлена субсидия на возмещение затрат АО "Водоканал" на капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периодов - 38 314,2 тыс.руб., в т.ч. 34 482,8 тыс.руб. - окр.бюджет 3831,4 тыс.руб.-мест.бюджет; 2.)Экспертиза проектной документации -440,8 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 34482.9 | 34482.8 | 99.9997 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329.8 | 27329.3 | 99.9982 |  |  |  |  | 27329.8 | 0 | 0 | 0 | 7153.1 | 7153.5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7153.1
|  |  |  | местный бюджет | 4272.2 | 4272.2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.4 | 3036.6 | 87.3239 |  |  |  |  | 3477.4 | 0 | 0 | 0 | 794.8 | 1235.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 794.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 36019.1 | 26728 | 74.2051 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36019.1 | 26728 | 74.2051 |  |  | 36019.1 | 26.12.2016г. Администрация города Урай и АО "Урайтеплоэнергия заключили концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности . Период реализации 10 лет , с 2017 по 2026 год. 1)МРеконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья).. Сумма затрат 18 081,0 тыс.руб.; 2) Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А. Сумма затрат 16 573,4 тыс.руб. 3) Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А. Сумма затрат 8 753,0 тыс.руб., 4)Реконструкция котельной МАК -. Сумма затрат 1 704,6 тыс.руб. | «Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай»:в рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений",отклонения составили 14 742,6 тыс.руб. Обосновано-сложившаяся экономия : 19.01.2021 был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, в связи с неисполнением подрядной организацией контрактных обязательств 01.06.2021 контракт был расторгнут в одностороннем порядке. 31.08.2021 Арбитражным судом ХМАО-Югры решение о расторжении контракта признано обоснованным. 22.10.2021 в ЕИС размещено извещение о проведении закупки на разработку ПСД, по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся. С учетом имеющихся коммерческих предложений Н(М)ЦК 15 млн. руб., и имеющихся денежных средств на объекте в сумме 5 451,5 тыс. руб. было подготовлено письмо о доп. финансировании на ПИР. Решением думы города от 10.12.2021 №41 доведены доп. средства на объект в сумме 9 291,1 тыс. руб. 30.12.2021 в ЕИС размещено извещение о проведении закупки на разработку ПСД, аукцион состоится 14.01.2022
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 9291.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9291.1 | 0 | 0 |  |  | 36019.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 26728 | 26728 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26728 | 26728 | 100
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 5451.5 | 18384 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 100 |  |  | 4546.6
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы - 400,0 тыс.руб. 1. Выполнение работ по актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2017-2026 годы - 400,0 руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Мероприятие к реализации в 2021 году не предусмотрено
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие к реализации в 2021 году не предусмотрено
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 180.3 | 129.5 | 71.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 10.8 | 55.9585 | 19.3 | 32.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 15.9 | 10.7 | 67.2956 | 19.3 | 16 | 82.9016 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 7.7 | 28.2 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 31.3 | 151.2077 |  |  | 40.9 | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд - 129,5 тыс.руб., в. т.числе 77,7 тыс. окружной бюджет и 51,8 тыс. руб. местный бюджет. Субсидия предоставлена по фактическому объему доставленного населению города Урай сжиженного газа в 2021 году. Отстаток предусмотренных на мероприятие средств местного бюджета направлен на погашение дефицита местного бюджета. | Оплата произведена по фактическому объему доставленного в 2021 году сжиженного газа населению города Урай (остаток 50,8 тыс. руб., обосновано-сложившаяся экономия- фактический , объем доставленного сжиженного газа населению подвержден документами, предоставлеными АО "Шаимгаз" в декабре 2021г.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 77.8 | 77.7 | 99.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 8.2 | 0 | 0 | 11.6 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 16.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 100 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 102.5 | 51.8 | 50.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 10.7 | 100 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 11.3 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.5 | 60.3865 |  |  | 40.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию населения об обязанностях, возложенных законодательством об энергосбережении на собственников многоквартирных домов, и ответственности, возникающей в случае неисполнения положений Закона об энергосбережении.
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | В целях сокращения объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями проводится мероприятия по энергосбережению и мониторингу потребления энергетических ресурсов. По всем зданиям бюджетных учреждений, находящимся в муниципальной собственности проведены энергетические обследования и выданы энергетические паспорта. Все здания бюджетной сферы в полном объеме оснащены приборами учета энергетических ресурсов. Муниципальными бюджетными образовательными организациями с 2016 года проводится работа по заключению энергосервисных договоров, направленных на сокращение затрат на потребление энергетических ресурсов. Всего с начала реализации мероприятий по энергосбережению в городском округе Урай было заключено 14 энегосервисных контрактов.
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 322214.4 | 304213.5 | 94.4134 | 1361.5 | 111.9427 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26959.5 | 23080.6 | 85.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53354.9 | 21826.7 | 21158.4 | 96.9382 | 15747.3 | 15734.2 | 99.9168 | 20462.8 | 17599.5 | 86.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58036.8 | 25172.8 | 20286.8 | 80.5902 | 17928 | 14972.1 | 83.5124 | 53237.3 | 50949.3 | 95.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96338.1 | 18947.5 | 20392.6 | 100 | 29116.1 | 22055.9 | 0 | 75.7516 | 66421 | 73509.5 | 100 | 5311.3 | 69518.4 | 114484.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 40248 | 40175 | 99.8186 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 8.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 360.7 | 249.3 | 69.1156 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29198.1 | 27539.4 | 94.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29922.9 | 224.5 | 1724.2 | 100 | 8536 | 9539.5 | 0 | 100 | 2.6 | 259.5 | 100 | 0 | 1610 | 8763.1
|  |  |  | местный бюджет | 255238.4 | 237310.5 | 92.976 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26657.9 | 22964.8 | 86.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52751.7 | 21507.1 | 20834.9 | 96.8745 | 15427.7 | 15734.2 | 101.9867 | 20143.2 | 17573.5 | 87.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57078 | 24812.1 | 20037.5 | 80.757 | 17563.9 | 14574.3 | 82.9787 | 24039.2 | 23409.9 | 97.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66415.2 | 18723 | 18668.4 | 100 | 20580.1 | 12516.4 | 0 | 60.818 | 39690.4 | 46522 | 100 | 4572.5 | 67908.4 | 105721.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 26728 | 26728 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26728 | 26728 | 100
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.5 | 19993 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 149.6 | 100 | 0 | 953.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 115.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 100 | #REF! | #REF! | 4546.6
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 11575.4 | 28776.5 | 248.6005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 443.5 | 704.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9291.1 | 1194.4 | 12.8553 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 11575.4 | 28776.5 | 248.6005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 443.5 | 704.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9291.1 | 1194.4 | 12.8553 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.5 | 1069 | 16.3944 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 0 | 0 | 953.9 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 310639 | 275437 | 88.6679 | 1361.5 | 111.9427 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26959.5 | 23080.6 | 85.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53354.9 | 21826.7 | 21158.4 | 96.9382 | 15747.3 | 15734.2 | 99.9168 | 20312.8 | 17449.5 | 85.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57886.8 | 25172.8 | 20286.8 | 80.5902 | 17928 | 14972.1 | 83.5124 | 51546.5 | 50949.3 | 95.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94647.3 | 18504 | 19688.5 | 100 | 29116.1 | 22055.9 | 0 | 75.7516 | 57129.9 | 72315.1 | 87.1447 | 5311.3 | 69518.4 | 114484.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 40248 | 40175 | 99.8186 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 8.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 360.7 | 249.3 | 69.1156 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29198.1 | 27539.4 | 94.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29922.9 | 224.5 | 1724.2 | 100 | 8536 | 9539.5 | 0 | 100 | 2.6 | 259.5 | 100 | 0 | 1610 | 8763.1
|  |  |  | местный бюджет | 243663 | 208534 | 85.583 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26657.9 | 22964.8 | 86.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52751.7 | 21507.1 | 20834.9 | 96.8745 | 15427.7 | 15734.2 | 100 | 19993.2 | 17423.5 | 87.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56928 | 24812.1 | 20037.5 | 80.757 | 17563.9 | 14574.3 | 82.9787 | 22348.4 | 23409.9 | 97.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64724.4 | 18279.5 | 17964.3 | 98.2757 | 20580.1 | 12516.4 | 0 | 60.818 | 30399.3 | 45327.6 | 87.1447 | 4572.5 | 67908.4 | 105721.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 26728 | 26728 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26728 | 26728 | 100
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 18924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 100 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 308659.8 | 300301.1 | 97.2919 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25613.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26800.2 | 23080.6 | 86.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53036.3 | 21649.4 | 20834.9 | 96.9092 | 15570 | 15723.4 | 101.9676 | 20135.5 | 17417 | 86.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57354.9 | 24954.4 | 20026.8 | 80.7389 | 17706.2 | 14835 | 83.7842 | 51336.3 | 50797.1 | 98.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93996.9 | 18271.8 | 19487.3 | 100 | 29045.7 | 21733.7 | 0 | 74.8259 | 56954.2 | 71890.7 | 100 | 4572.5 | 69291.3 | 104271.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 38543.9 | 38535.5 | 99.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 28995.6 | 27387.2 | 94.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29295.6 | 0 | 1534.3 | 100 | 8495.7 | 9234.9 | 0 | 100 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 1382.9 | 8498.3
|  |  |  | местный бюджет | 243387.9 | 235037.6 | 96.5691 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25463.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26650.2 | 22964.8 | 86.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52736.3 | 21499.4 | 20834.9 | 96.9092 | 15420 | 15723.4 | 101.9676 | 19985.5 | 17417 | 87.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56904.9 | 24804.4 | 20026.8 | 80.7389 | 17556.2 | 14574.3 | 83.0151 | 22340.7 | 23409.9 | 104.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64701.3 | 18271.8 | 17953 | 98.2552 | 20550 | 12498.8 | 0 | 60.8214 | 30223.6 | 45160.1 | 100 | 4572.5 | 67908.4 | 95773.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 26728 | 26728 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26728 | 26728 | 100
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 18924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 100 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 11575.4 | 2048.5 | 17.697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 443.5 | 704.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9291.1 | 1194.4 | 12.8553 | 0 | 0 | 9734.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 11575.4 | 2048.5 | 17.697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 443.5 | 704.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9291.1 | 1194.4 | 12.8553 | 0 | 0 | 9734.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.5 | 1069 | 16.3944 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 0 | 0 | 953.9 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 1766.3 | 1651 | 93.4722 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 177.3 | 323.5 | 100 | 177.3 | 10.8 | 100 | 177.3 | 32.5 | 18.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9 | 218.4 | 260 | 100 | 221.8 | 137.1 | 159.8025 | 210.2 | 152.2 | 75.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.4 | 232.2 | 201.2 | 86.6494 | 12.5 | 264.3 | 0 | 100 | 20.7 | 269.4 | 100 | 0 | 227.1 | 265.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1663.8 | 1599.2 | 96.1173 | 1361.5 | 111.9427 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 169.6 | 323.5 | 100 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 26 | 15.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 210.7 | 249.3 | 100 | 214.1 | 137.1 | 159.8025 | 202.5 | 152.2 | 75.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.3 | 224.5 | 189.9 | 84.588 | 0 | 264.3 | 0 | 100 | 0 | 256.9 | 100 | 0 | 227.1 | 224.5
|  |  |  | местный бюджет | 102.5 | 51.8 | 50.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 10.7 | 100 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 11.3 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.5 | 60.3865 | 0 | 0 | 40.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 57.9 | 57.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 40.3 | 40.3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.3
|  |  |  | местный бюджет | 17.6 | 17.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 5311.3 | 69518.4
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
[62 empty] | 5311.3 | 69518.4 | 114484.6
[62 empty] | 0 | 1610 | 8763.1
[62 empty] | 4572.5 | 67908.4 | 105721.5
[62 empty] | 0 | 0 | 0
[62 empty] | #REF! | #REF! | 4546.6
[62 empty] | 4572.5 | 69518.4 | 114484.6
[62 empty] | 0 | 1610 | 8763.1
[62 empty] | 4572.5 | 67908.4 | 105721.5
[62 empty] | 0 | 0 | 0
[62 empty] | #REF! | #REF! | 4546.6
[62 empty] | 738.8 | 0 | 0
[62 empty] | 0 | 0 | 0
[62 empty] | 0 | 0 | 0
[62 empty] | 0 | 0 | 0
[62 empty] | #REF! | #REF! | 0
Note on F21: 1:

## Таблица 2
Таблица 2
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай" на 2019-2030 годы, за 2021 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного года ( при наличии)
|  |  | отчётный год (план) | отчётный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг < 1> | % | 85 | 86 | 101.1765
2 | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчётного периода | % | 18 | 17.6 | 102.2222
3 | Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) | % | не менее 100,0 | 100 | 100
4 | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | % | 85 | 86 | 101.1765
5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.22 | 0.22 | 100
6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 25.94 | 26.06 | 99.5374 | В связи с работой в удаленном режиме, обучением он-лайн школьников, связанной с коронавирусной инфекциец отклонение в достижении показателя 0,46%
7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 12.77 | 12.11 | 105.1684
8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия < 1> | кВт/ч на одного проживающего | 762.1 | 687 | 109.8543
9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ < 1> | Куб.м на одного проживающего | 180 | 166.5 | 107.5
10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.12 | 0.112 | 106.6667
11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 1.27 | 1.19 | 106.2992
12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 0.3 | 0.271 | 109.6667
13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия < 1> | кВт/ ч на одного человека населения | 130.2 | 122.53 | 105.8909
14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ < 1> | Куб.м на одного человека населения | 9 | 8.6 | 104.4444
15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 4.3 | 4.3 | 100
16 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | % | не менее 91,0 | 92 | 100
17 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктурыв сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | ед. | 0 | 0 | 100
18 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | не менее 30,0 | 30 | 100
19 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 11236.7 | 11079.7 | 98.6028
20 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплосгнабжению на территории муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 4519.4 | 4440.76 | 98.2599
< 1 >- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
| "______"_______________2022 г | О.А. Лаушкин
Исполнитель:________________ О.А.Бердник
тел: 8(34676) 2-84-61 (383)