## 2022г
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай,
их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Комплексный план (сетевой график) реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Урай" на 01.10.2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 квартал |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 полугодие |  |  | в том числе: | [8 empty] | 9 месяцев |  |  | в том числе: | [8 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | План | Факт | Исполнение, % | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1.1. | Организация планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа (1,2,4) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 111, 184.1) (2) | Комитет по финансам администрации города Урай | всего: | 1601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.8 | 0 | 0 | 1067.8 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | Предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредитов на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета (ст.111 БК РФ) | В отчетном периоде 2022 года кредитные средства не привлекались, долговые обязательства у муниципального образования отсутствуют
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.8 | 0 | 0 | 1067.8 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации города Урай (2) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 29477.4 | 19558.2 | 66.3498 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 2122.9 | 1276.1 | 60.1112 | 21071.3 | 19558.2 | 92.8191 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 3606.1 | 0 | 0 | Исполнение по расходам на обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации г.Урай осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой учреждения на 2022 год | Бюджетные ассигнования отчетного периода освоены не в полном объеме в связи с наличием вакантной ставки
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 29477.4 | 19558.2 | 66.3498 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 2122.9 | 1276.1 | 60.1112 | 21071.3 | 19558.2 | 92.8191 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 3606.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (3) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего: | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собстенности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | всего: | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31079.2 | 19558.2 | 62.9302 | 1217.7 | 1217.7 | 100 | 2995 | 2995 | 100 | 3096.5 | 3044.9 | 98.3336 | 7309.2 | 7257.6 | 99.294 | 2266.9 | 2266.9 | 100 | 1855.3 | 1855.3 | 100 | 2717 | 2471.9 | 90.979 | 14148.4 | 13851.7 | 97.9029 | 2400 | 2367.1 | 98.6292 | 2400 | 2063.3 | 85.9708 | 3190.7 | 1276.1 | 39.9944 | 22139.1 | 19558.2 | 88.3423 | 2578 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 3784.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  | 14: Согласовано:
|  | муниципальной программы: |  |  |  |  | 12: Комитет по финансам администрации города Урай
|  | "14" октября 2022 г. подпись___________________ С.Е.Щепелина |  |  |  |  | 12: __________________________
|  | Исполнитель: |  |  |  |  | 12: "14" октября 20 22 г.
Тел.: 8 (34676) 20582 (доб.114)