**ПРОТОКОЛ №6**

**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 23 ноября 2021 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, подключение с рабочих мест |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 3 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | Председатель комитета по финансам администрации города Урай; |
| 7 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 8 | Куницына Марина Сергеевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 10 | Парфентьева Алла Александровна | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

**Приглашенные**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лаушкин Олег Александрович | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; |
| 2 | Зайцева Лариса Викторовна | - | начальник управления образования и молодежной политики администрации города Урай; |
| 3  | Лебедев Сергей Юрьевич | - | начальник отдела ПТО МКУ «Управление капитального строительства города Урай»; |
| 4 | Кашина Елена Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорта и туризму администрации города Урай; |
| 5 | Белова Светлана Викторовна | - | начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай; |
| 6 | Гарифов Вадим Рафаилович | - | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В.)

**Отметить:**

* 1. По проекту «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай» (Латыпов Р.А.) выполнение 3 плановых контрольных точек (Приложение 1).

**Решили:**

* + 1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.
		2. Ответственному исполнителю (Фильченко Л.В.) предоставить в муниципальный проектный офис информацию и презентационный материал о ходе строительства многоквартирных домов, о сроках ввода объектов в эксплуатацию, о количестве введенных квадратных метров и количестве квартир.

**Срок до 10.12.2021**

* + 1. Ответственному исполнителю (Фильченко Л.В.) предоставить в муниципальный проектный офис информацию о планах проведения аукционов предоставления в аренду земельных участков, определенных планом реализации проекта.

 **Срок до 10.12.2021**

* + 1. Ответственному исполнителю (Беловой С.В.) предоставить в муниципальный проектный офис информацию о перспективах расселения граждан из деревянного фонда города Урай, определенного планом реализации проекта.

**Срок до 10.12.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**2. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В.)

2.1. Проект «Клуб IT–компетенций «ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ» (Грунина И.Ю.).

**Отметить:**

Выполнение всех запланированных 12 контрольных точек (приложение 2).

**Решили:**

2.1.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.

2.1.2. Руководителю проекта (Груниной И.Ю.) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

 **Срок до 03.12.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.2. Проект «Обустройство в районе Управления социальной защиты населения места отдыха с установкой беседки» (Лаушкин О.А.).

**Отметить:**

Выполнение всех запланированных 7 контрольных точек ранее установленного срока на 58 дней (приложение 3).

**Решили:**

2.2.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.

2.2.2. Руководителю проекта (Лаушкину О.А.) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 03.12.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.3. Проект «Ремонт трибуны городского стадиона «Нефтяник» на 500 мест» (Архипов В.В.).

**Отметить:**

Выполнение 5 контрольных точек (приложение 4).

**Решили:**

2.3.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.

2.3.2. Руководителю проекта (Архипову В.В.) обеспечить поступление инициативных платежей в бюджет муниципального образования.

**Срок до 01.12.2021**

2.3.3. Руководителю проекта (Архипову В.В.) предоставить:

в Комитет по финансам администрации города Урай отчет об итогах реализации инициативного проекта;

**Срок до 10.12.2021**

в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 10.12.2021**

2.3.4. Заместителю главы города Урай Е.Н. Подбуцкой взять на особый контроль выполнение поручений по проекту.

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.4. Проект «Развитие и популяризация биатлона и лыжных гонок в городе Урай» (Архипов В.В.).

**Отметить:**

Выполнение 12 контрольных точек (приложение 5).

Ожидается невыполнение п.п. 3, 4, 9, 10, 11, 12 в связи с отменой официальных физкультурных и спортивных мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального уровня с числом участников более 50 человек (включая организаторов) в соответствии с Приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 12.10.2021 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

**Решили:**

2.4.1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.

2.4.2. Руководителю проекта (Архипову В.В.) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в части исключения запланированных мероприятий принимая во внимание эпидемиологическую обстановку из-за распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

**Срок до 26.11.2021**

2.4.3. Руководителю проекта (Архипову В.В.) назначить ответственное лицо за предоставление информации в муниципальный проектный офис по исполнению сводного плана по контрольным точкам.

**Срок до 26.11.2021**

2.4.4. Руководителю проекта (Архипову В.В.) обеспечить поступление инициативных платежей в бюджет муниципального образования.

**Срок до 20.12.2021**

2.4.5. Заместителю главы города Урай Е.Н. Подбуцкой взять на особый контроль выполнение поручений по проекту.

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.5. Проект «Создание условий для работы в городе Урай городских центров временного содержания бездомных собак и кошек)» (Лаушкин О.А.).

**Отметить:**

Выполнение всех запланированных 8 контрольных точек ранее установленного срока на 32 дня (приложение 6).

**Решили:**

2.5.1. Руководителю проекта (Лаушкину О.А.) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 03.12.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.6. Проект «Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр» (Лаушкин О.А.).

**Отметить:**

Выполнение всех запланированных 7 контрольных точек ранее установленного срока на 45 дней (приложение 7).

**Решили:**

2.6.1. Руководителю проекта (Лаушкину О.А.) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 03.12.2021**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2.7. Проект «Изготовление и установка на набережной реки Конда им. Александра Петрова «Берег Сури» арт-объекта, символизирующего птицу Сури» (Латыпов Р.А.).

**Отметить:**

Выполнение 5 контрольных точек (приложение 8). Риск неисполнения отсутствует.

**Решили:**

* + 1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.
		2. Руководителю проекта (Латыпову Р.А.) обеспечить поступление инициативных платежей в бюджет муниципального образования.

**Срок до 20.12.2021**

2.7.3. Руководителю проекта (Латыпову Р.А.) рассмотреть возможность и варианты использования средств, высвободившихся в результате экономии по проекту.

**Срок до 01.12.2021**

2.7.4. Заместителю главы города Урай Г.Г. Волошину взять на особый контроль выполнение поручений по проекту.

1. **О выполнении мероприятий и достижение целевых показателей национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 19.11.2021.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В., содокладчик)

**Отметить:**

Выполнение мероприятий и достижение целевых показателей национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 19.11.2021 (приложение 9).

**Решили:**

3.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации мероприятий и достижение целевых показателей национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 19.11.2021 принять к сведению.

3.2. Ответственному за реализацию национального проекта «Образование» в городе Урай Е.Н. Подбуцкой взять на особый контроль достижение установленных целевых показателей на 2021 год:

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»;

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность»;

«Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб».

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного комитета Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета Т.В. Никитина

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Ашихмин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Новосёлова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Уланова