## Лист1
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском округе Урай Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Создание, реконструкция и модернизация имущества и осуществление на территории муниципального образования производства, передачу тепловой энергии и горячей воды | Концессионное соглашение от 26.12.2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городской округ город Урай | коммунальное хозяйство | 347531 | средства хозяйствующих субъектов с долей участия муниципальной собственности в уставных капиталах | 0 | 2016 | 2026 | проект на стадии реализации | Замена: трубопроводов на новые с тепловой изоляцией ППУ, котлов с низким КПД на новые с высоким КПД, полипропиленовых труб на полимерные Изопрофлекс-А в ППУ изоляции | реконструкция | Урай город | город Урай, ул. Пионеров-4 кадастровый номер 86:14:0101004:187 | администрация города Урай, Сафин Алик Альфретович, начальник начальник отдела по управлению муниципальным имуществом тел. +7 (34676) 9-10-15 (добавочный 221) | АО Урайтеплоэнергия, город Урай, ул. Пионеров-4, начальник ПТО Жевлаков Т.В., тел. 8(34676) 3-22-25 | 60.130421, 64.779500
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту "Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | образование | 1912852.54 | средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Урай | 0 | 2022 | 2024 | планируемый проект | Сформирован земельный участок с возможностью подключения необходимыми инженерными сетями. Электроснабжение: 1. Технологическое присоединение возможно от ПС 1106/6 кВ "Евра", ПС110/35/6кВ "Урай" ТП6/0,4кВ 2х630кВА №21 (ф.6кВ Высокий-1, Шаим-1, Шаим-2, Высокий-2), расположенной на расстонии до границ участка 10 м. 2. Технологическое подключение так же возможно осуществить от ТП 6/0,4кВ 2х400кВа №24 (ф.6кВ Шаим-1, Шаим-2) расположенной до границ участка на расстоянии - 12 м. 3. Необходимо выполнить переподключение дом №39 4. Зона действия электрических сетей АО "ЮТЭК-Региональные сети" 5. Стоимость подключения будет определена по тарифам установленным Региональной энергетической комиссией по Тюменской обл., ХМАО-Югры и ЯНАО на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения точка присоединения к электрическим сетям. Водоснабжение: 1. Для непрерывной подачи питьевой воды предусмотреть два ввода. Подключение объекта к коммунальным сетям питьевого водоснабжения произвести от водовода ф225 мм, на расстоянии 32м. проходящего по ул.Космонавтов и водовода ф225мм, на расстоянии 116м. проходящего по ул.50лет ВЛКСМ. Точку определить проектом. 2. Зона действия Ао "Водоканал" 3.Тарифы на подключение к сетям не утверждены. | планирование | Урай город | город Урай, мкр. 1А, участок 8, кадастровый номер 86:14:0101008:4478 | управление образования и молодежной политики администрации города Урай, Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления тел. +7 (34676) 2-31-69 МКУ "УКС г.Урай", Гробовец Владимир Анатольевич, директор тел. +7 (34676) 2-65-88 (доб. 441) | Подрядчик будет определен по результатам конкурсных процедур. | 60.123377, 64.776163
Выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6» | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №634-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | образование | 152649.65 | средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Урай | 152649.65 | 2022 | 2022 | проект на стадии реализации | На объекте планируется осуществленить комплекс работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 31.01.2022 заключенным с ООО «Строительная компания «Ной» , в том числе демонтаж строительных конструкций и внутренних инженерных систем; Отопление. Монтаж системы отопления; Вентиляция. Прокладка воздуховодов и монтажа оборудования; Водопровод. Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения; Монтаж сантехнического оборудования и узла учета; Канализация. Монтаж трубопроводов; Электрооборудование и электроосвещение. Монтаж кабельной разводки. Монтажные работы светового оборудования; Пожарная сигнализация. Монтаж кабельной разводки. Монтажные работы; Охранная сигнализация. Монтаж кабельной разводки; Сети связи. Монтаж кабельной разводки. Обеспечение доступа инвалидов. Пуско-наладочные работы. Срок исполнения – не позднее 15 августа 2022 | реконструкция | Урай город | город Урай, мкр.3 дом 46а кадастровый номер земельного участка 86:14:0101005:21 | управление образования и молодежной политики администрации города Урай, Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления тел. +7 (34676) 2-31-69 МКУ "УКС г.Урай", Гробовец Владимир Анатольевич, директор тел. +7 (34676) 2-65-88 (доб. 441) | ООО «Строительная компания «Ной», Амбарцумяна Мартина Айказовича, директор телефон приемная 8(34676) 2-97-50, Электронный адрес - oomirag1@yandex.ru. | 60.129396, 64.812110