## 2 кв. 2022
комплексный план (сетевой график) реализации | Комплексный план (сетевой график) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы"
[23 empty] | за | 2й квартал 2022 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций"
1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов (1) | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежегодный смотр-конкурса санитарных постов проведён во 2 квартале 2022 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (1) | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, Управление информационных технологий и связи администрации города Урай | всего: | 101.2 | 25.9 | 25.5929 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.9 | 25.9 | 100 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0 | Респираторы фильтрующие Р-2 для освежения средств индивидуальной защиты в ОМС закуплены во 2 квартале 2022 года согласно контракта. Заключен договор хранения №08-2022 от 01.01.2022. с АО "Водоканал" на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на сумму 75,3т.руб. | По договору хранения № 08-2022 от 01.01.2022. С АО "Водоканал" оплата производится равными долями на основании счета,предъявленного Хранителем к оплате не позднее 30 июня в течении 30 календарных дней за 1 полугодие 2022года. Счёт выставлен, оплата пройдет в июле месяце 2022 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 101.2 | 25.9 | 25.5929 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.9 | 25.9 | 100 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0
|  |  | Соисп. №5. Местный бюджет УиТС (хранение материальных ресурсов) (ранее было за УМТО) | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 12: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (2) | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай, Управление информационных технологий и связи администрации города Урай | всего: | 27167.2 | 12542.8 | 46.1689 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1788 | 1788 | 100 | 2348.5 | 2347.3 | 99.9489 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 3930.2 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": за первое полугодие 2022 года оперативно-дежурными сменами принято и обработано 7254 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 1741 звонок. По Системе-112 принято 10848 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 351 выезд, спасено 12 человек. Приобретена видеокамера и IP-телефоны, заключен контракт на оказание услуг по защите информации Системы - 112 (оказана только часть услуг). | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных в первом полугодии образовалась по следующим причинам: оплата страховых взносов, оплата командировочных расходов, оплата услуг связи сложилась по фактическим расходам, отсутствие необходимости приобретения запчастей в 1 полугодии, договор на обслуживание Консультант Плюс заключен на меньшую сумму.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 27167.2 | 12542.8 | 46.1689 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1788 | 1788 | 100 | 2348.5 | 2347.3 | 99.9489 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 3930.2 | 0 | 0
|  |  | Соисп. №5. Местный бюджет УИТиС (обслуживание МСО) | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 332.6 | 113.6 | 34.1551 | 18.8 | 18.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 94.8 | 94.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (3) | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | В соответствии с заключенным договором проведение мероприятий будет осуществлено в период с апреля по октябрь 2022 года. Оплата за выполненные работы - 4 квартал 2022 года | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций |  | всего: | 28099.1 | 12570.9 | 44.7377 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1816.1 | 1816.1 | 100 | 2386.2 | 2347.3 | 98.3698 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 3967.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 27270.6 | 12570.9 | 46.0969 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1816.1 | 1816.1 | 100 | 2386.2 | 2347.3 | 98.3698 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 3967.8 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 332.6 | 113.6 | 34.1551 | 18.8 | 18.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 94.8 | 94.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Укрепление пожарной безопасности в городе Урай"
2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, Управление информационных технологий и связи администрации города Урай | всего: | 572.3 | 230.2 | 40.2237 | 4.5 | 4.5 | 100 | 41.7 | 37.2 | 89.2086 | 57.2 | 56.5 | 98.7762 | 41.7 | 41.7 | 100 | 12.4 | 14 | 112.9032 | 76.3 | 76.3 | 100 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | Контракт с ТРК "Спектр+" на трансляцию видеороликов на противопожарную тематику заключен и будет выполняться в течение 2-го, 3-го и 4-го кварталов. Контракты на предоставление полиграфических услуг выполнены в полном объеме на сумму 14,8 тыс. рублей | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 572.3 | 230.2 | 40.2237 | 4.5 | 4.5 | 100 | 41.7 | 37.2 | 89.2086 | 57.2 | 56.5 | 98.7762 | 41.7 | 41.7 | 100 | 12.4 | 14 | 112.9032 | 76.3 | 76.3 | 100 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
|  |  | Соисп. №5. Местный бюджет УИТиС Лесохранитель | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Соисп. №5. Местный бюджет УИТиС датчики пожарные | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, МКУ "Управление материально-технического обеспечения" города Урай | всего: | 226 | 95 | 42.0354 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Заключены и выполнены контракты на изготовление полиграфической продукции в размере 14,8 тыс. рублей, заключен контракт с РТК Спектр+ по трансляции видеороликов на сумму 27,1 тыс. рублей, который будет выполняться в течение года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 226 | 95 | 42.0354 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | Соисп. №3. Местный бюджет УМТО (обслуживание охраны пожарной сигнализации) | 0 |  |  | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос (5) | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 356.9 | 178.3 | 49.958 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.3 | 178.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | По итогам торгов заключен муниципальный контракт № 24-2022 на выполнение работы по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос.Первый этап работ выполнен ,произведена оплата в размере 50% от цены контракта. Окончательно мероприятие на прокладку и содержание проложенных минирализованных полос будет выполнено в 3-4 кварталах 2022года | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 356.9 | 178.3 | 49.958 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.3 | 178.3 | 100 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Урай |  | всего: | 1155.2 | 503.5 | 43.5855 | 4.5 | 4.5 | 100 | 58.7 | 54.2 | 92.3339 | 74.2 | 73.5 | 99.0566 | 58.7 | 58.7 | 100 | 39.4 | 41 | 104.0609 | 271.6 | 271.6 | 100 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 239.9 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1155.2 | 503.5 | 43.5855 | 4.5 | 4.5 | 100 | 58.7 | 54.2 | 92.3339 | 74.2 | 73.5 | 99.0566 | 58.7 | 58.7 | 100 | 39.4 | 41 | 104.0609 | 271.6 | 271.6 | 100 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 239.9 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе |  |  | всего: | 29254.3 | 13074.4 | 44.6922 | 883.8 | 883.8 | 100 | 2986.5 | 2982 | 99.8493 | 2440.3 | 2404.9 | 98.5494 | 2327.7 | 2327.7 | 100 | 1855.5 | 1857.1 | 100.0862 | 2657.8 | 2618.9 | 98.5364 | 3088.7 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 2055.4 | 0 | 0 | 2949.9 | 0 | 0 | 1818.9 | 0 | 0 | 4111.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28425.8 | 13074.4 | 45.9948 | 883.8 | 883.8 | 100 | 2986.5 | 2982 | 99.8493 | 2440.3 | 2404.9 | 98.5494 | 2327.7 | 2327.7 | 100 | 1855.5 | 1857.1 | 100.0862 | 2657.8 | 2618.9 | 98.5364 | 3088.7 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 2055.4 | 0 | 0 | 2121.4 | 0 | 0 | 1818.9 | 0 | 0 | 4111.8 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 337.1 | 118.1 | 35.0341 | 18.8 | 18.8 | 100 | 4.5 | 4.5 | 100 | 94.8 | 94.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 29254.3 | 13074.4 | 44.6922 | 883.8 | 883.8 | 100 | 2986.5 | 2982 | 99.8493 | 2440.3 | 2404.9 | 98.5494 | 2327.7 | 2327.7 | 100 | 1855.5 | 1857.1 | 100.0862 | 2657.8 | 2618.9 | 98.5364 | 3088.7 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 2055.4 | 0 | 0 | 2949.9 | 0 | 0 | 1818.9 | 0 | 0 | 4111.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28425.8 | 13074.4 | 45.9948 | 883.8 | 883.8 | 100 | 2986.5 | 2982 | 99.8493 | 2440.3 | 2404.9 | 98.5494 | 2327.7 | 2327.7 | 100 | 1855.5 | 1857.1 | 100.0862 | 2657.8 | 2618.9 | 98.5364 | 3088.7 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 2055.4 | 0 | 0 | 2121.4 | 0 | 0 | 1818.9 | 0 | 0 | 4111.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай) |  |  | всего: | 926.5 | 64.3 | 6.9401 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.5 | 14.8 | 95.4839 | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.8 | 40.4 | 104.1237 | 4.6 | 4.6 | 100 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 831.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 98 | 64.3 | 65.6122 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.5 | 14.8 | 95.4839 | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.8 | 40.4 | 104.1237 | 4.6 | 4.6 | 100 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | всего: | 25399.4 | 12542.8 | 49.3823 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1788 | 1788 | 100 | 2348.5 | 2347.3 | 99.9489 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 2162.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 25399.4 | 12542.8 | 49.3823 | 879.3 | 879.3 | 100 | 2927.8 | 2927.8 | 100 | 2366.1 | 2331.4 | 98.5335 | 2269 | 2269 | 100 | 1788 | 1788 | 100 | 2348.5 | 2347.3 | 99.9489 | 3026.4 | 0 | 0 | 2015.7 | 0 | 0 | 1977.1 | 0 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 1757.6 | 0 | 0 | 2162.4 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | всего: | 432.2 | 178.3 | 41.254 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 216 | 178.3 | 82.5463 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 432.2 | 178.3 | 41.254 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 216 | 178.3 | 82.5463 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | всего: | 200 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 200 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (органы администрации города Урай: управление информационных технологий и связи администрации города Урай) |  |  | всего: | 2296.2 | 204 | 8.8842 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41.7 | 37.2 | 89.2086 | 41.7 | 41.7 | 100 | 41.7 | 41.7 | 100 | 11.7 | 11.7 | 100 | 71.7 | 71.7 | 100 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 1879.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2296.2 | 204 | 8.8842 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41.7 | 37.2 | 89.2086 | 41.7 | 41.7 | 100 | 41.7 | 41.7 | 100 | 11.7 | 11.7 | 100 | 71.7 | 71.7 | 100 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 1879.2 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0
<*> Указывается при наличии подпрограмм. Примечание: 1. В графах 5, 8, 11 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода. 2. В графах 6, 9, 12 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС). 3. В графе 17 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально). 4. В графе 18 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель | [6 empty] | 25: Согласовано:
муниципальной программы: | [6 empty] | 25: Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам администрации города Урай
«____»______________20____г. подпись______________________ |  |  | Д.В. Боровиков |  |  |  | 25: ___________________ Л.В. Зорина
(подпись)
Исполнитель:_________________________ |  | М.А. Ромащенко |  |  |  |  | 25: «___» _____________20__ г.
тел.: 8(34676) 9-10-40 (025)
0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:_________________________ |  | Д.В. Сапич
тел.: 8(34676) 9-10-40 (026)
Note on AI32: зарпалата (администрирование)+налог+деньги за работу по аккарицидке