Приложение 1

к протоколу заседания межведомственной рабочей группы

по развитию муниципальной системы комплексного

сопровождения людей с инвалидностью, с расстройствами аутистического спектра

и другими ментальными нарушениями

от 04.02.2021 №1

Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в муниципальном образовании город Урай до 2021-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. | Проведение анкетирования специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации и родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию) | Выявление потребностей специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения для повышения их профессионального уровня |
| 2. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутического спектра (далее - РАС) и семьям, их воспитывающим.  Организация проведения цикла обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для работы с семьями, воспитывающими детей группы риска с признаками РАС и с РАС. | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Число специалистов организаций разных ведомств, прошедших специальную подготовку, переподготовку и обучение по следующим направлениям: выявление, диагностика и оказание ранней помощи детям с РАС; образование и воспитание детей с РАС, в том числе в рамках внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (РАС);  оказание социальной, правовой и психолого-педагогической помощи детям и подросткам с РАС;  комплексное сопровождение при содействии трудоустройству, организации посильной трудовой занятости инвалидов с РАС.  Повышение профессиональной компетентности специалистов в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей и подростков с РАС, оказания им комплексной помощи.  Повышение квалификации руководящих работников в вопросах оказания комплексной помощи с РАС и семьям, их воспитывающим |
| 3. | Участие в формировании регионального межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим (с соблюдением требований получения письменного согласия родителей (законных представителей) на передачу персональных данных о ребенке).  Обеспечение доступности и эффективности функционирования информационного банка данных для межведомственного пользования | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Межведомственный информационный банк данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим.  Эффективное функционирование муниципального информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим |
| 4. | Оснащение муниципальных организаций, реализующих образовательные услуги по оказанию комплексной помощи детям с РАС, реабилитационным оборудованием | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Перечень материально-технических средств, необходимых для реализации комплекса мероприятий межведомственного плана в социальной сфере. Обеспеченность организаций, входящих в систему социального сопровождения детей с РАС, реабилитационным оборудованием |
| 5. | Создание объединений специалистов, предоставляющих услуги детям, с особенностями развития (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов и др.) | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Повышение профессиональной компетентности и обмен опытом работников организаций различной ведомственной принадлежности |
| 6. | Организация и осуществление комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям:   * выявление, диагностика детей групп риска по РАС. Оказание ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями [Концепции](consultantplus://offline/ref=AFB2A846A6ED8DD62997AB91F5EBC6B70C50003B02B17DACBDB4C5B56D4A16F1DC4DD4CCD2355957N2j4G) развития ранней помощи в Российской Федерации; * реализация индивидуального образовательного маршрута детей (ребенка) с РАС; * подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе; * оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Учет семей с детьми с РАС, получивших комплексную помощь. Формирование механизма межведомственного взаимодействия. Обеспечение раннего выявления, реабилитация и абилитация детей с РАС. Повышение уровня социализации и интеграции детей с РАС в общество  численность специалистов, компетентных в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС. Формирование банка информационных и методических материалов, представляющих эффективные практики по оказанию комплексной помощи детям с РАС. Разработка детального межведомственного плана по реализации [Концепции](consultantplus://offline/ref=AFB2A846A6ED8DD62997AB91F5EBC6B70C50003B02B17DACBDB4C5B56D4A16F1DC4DD4CCD2355957N2j4G) с участием экспертов, родительской общественности |
| 7. | Участие в региональном мониторинге оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы результатов мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим |
| 8. | Информационное обеспечение функционирования региональной системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим:   * информационно-просветительская деятельность с родителями детей с РАС; * информационно-пропагандистская деятельность по проблеме аутизма, развитию региональной системы комплексной помощи детям с РАС; * информационно-методическое обеспечение специалистов разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощь детям с РАС. | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Публичная доступность информационных ресурсов по вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС. Формирование толерантности общества к проблеме аутизма. Число родителей, вошедших в родительские объединения. Доступность информационных и методических материалов для специалистов, работающих с детьми с РАС |
| 9 | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Создание комфортных условий пребывания для людей с РАС и другими ментальными нарушениями в учреждениях социальной сферы |
| 10. | Оснащение специализированным, диагностическим, медицинским и реабилитационным оборудованием для организации медико-социального сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Доступность реабилитационных услуг для детей и подростков с РАС, применение современного реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации людей, в том числе и детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями |
| 11. | Выявление детей целевой группы медицинскими организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями социального обслуживания | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | В соответствии с региональным перечнем государственных услуг для детей с РАС в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания |
| 12. | Информирование о ребенке организаций или служб, отвечающих за комплексное сопровождение несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | В соответствии с региональным перечнем государственных услуг для детей с РАС в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания |
| 13. | Проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики. Информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) |
| 14. | Осуществление ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг:   * предоставление информации о доступных услугах ранней помощи; * координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье; * комплексная оценка развития ребенка; * разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; * реализация программ развития и адаптации личности (изо-терапия, музыкальная и игровая терапия); | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Ранняя помощь детям с РАС осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС |
| 15. | Создание специализированных структурных подразделений, лекотек, групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | Число детей с РАС, получивших раннюю помощь в образовательных организациях. Создание служб ранней помощи в образовательных организациях |
| 16. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии города Урай (ПМПК) | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию)  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Согласованные рекомендации врачебных комиссий, служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС |
| 17. | Формирование системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям:  - выявление, диагностика детей групп риска по РАС;  - реализация индивидуального образовательного маршрута детей с РАС;  - оказание помощи семьям, воспитывающим детей с РАС.  Разработка и внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию);  Бюро № 12 – филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) | Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС |
| 18. | Консультирование родителей территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по городу Урай по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Число семей с детьми РАС, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. Число детей с РАС, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями |
| 19. | Внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС, разработанных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | Обеспечение реализации вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в системе образования |
| 20. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей (далее - АООП ДОО) с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Консультирование педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; | Число детей с РАС, обучающихся по АООП ДОО. Число педагогов, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП ДОО детей с РАС |
| 21. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся в РАС в соответствии с требованиями ВГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | Число детей с РАС, обучающихся по АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. Число педагогов, обучающих детей с РАС, компетентных в вопросах разработки о реализации АООП НОО |
| 22. | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и среднего (полного) общего образования учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП обучающихся с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | Число детей с РАС, обучающихся по АООП основного общего и среднего общего образования. Число педагогов, обучающих детей с РАС, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП |
| 23. | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и эффективных методик | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийский автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Число детей с РАС, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. Количество образовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям с РАС с использованием современных и эффективным методик |
| 24. | Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации (АДОП) обучающихся с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Число детей с РАС, получающих услуги дополнительного образования по адаптированным программам. Количество образовательных организаций, реализующих (АДОП) для обучающихся с РАС с использованием современных и эффективных методик |
| 25. | Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Подготовка детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС |
| 26. | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Создание среды, соответствующей потребностям ребенка. Оценка деятельности ребенка в домашней и семейной среде. Индивидуальные и семейные консультации, направленные на развитие социальных навыков. Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений |
| 27. | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию)  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка |
| 28. | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию)  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Обучение и консультирование членов семьи по вопросам по вопросам моторного развития ребенка |
| 29. | Разработка и реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС, направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество:   * программа формирования жизненных компетенций; * программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию) | Число детей и подростков с РАС, включенных в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. Социальная интеграция детей и подростков с РАС |
| 30. | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности.  Разработка критериев и методики оценки по динамике улучшения состояния здоровья и развитию реабилитационного потенциала.  Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у подростков с РАС, молодых инвалидов.  Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования подростков с РАС.  Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Урайский центра занятости населения (по согласованию) | Число детей и подростков с РАС, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки. Число детей и подростков с РАС, прошедших обучение по комплексной программе социальной адаптации. Число детей и подростков с РАС, получивших предпрофессиональное образование через дистанционное обучение. Число детей и подростков с РАС, получивших трудовые навыки. Число детей и подростков с РАС, получивших реабилитационный услуги. Улучшение состояния здоровья детей, максимальное развитие их реабилитационного потенциала. Доступность реабилитационных услуг для детей и подростков с РАС, проживающих в отдаленных районах |
| 31. | Организация и обеспечение деятельности и массовых мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Число детей с РАС, участвующих в разнообразных формах досуговой деятельности и массовых мероприятиях. Развитие творческого потенциала детей с РАС, развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция детей и подростков с РАС |
| 32. | Проведение анкетирования родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Выявление потребностей родителей в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов |
| 33. | Осуществление комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию) | Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с РАС, осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС |
| 34. | Поддержка развития ребенка по основным областям: физическое развитие, включая развитие двигательных, слуховых и зрительных функций, познавательное развитие, общение, социальное взаимодействие, развитие адаптивных навыков, включая самообслуживание | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный дом ребенка» (по согласованию) | Формирование позитивных отношений с ребенком. Информирование членов семьи о развитии ребенка, обучение родителей организации развивающей среды для ребенка, консультирование близкого окружения ребенка, вовлеченных в воспитание и поддержку развития ребенка, мониторинг развития ребенка, внесение изменений в индивидуальную программу сопровождения, координаций ее реализации с другими специалистами |
| 35. | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь.  Создание консультационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа -Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию) | Число семей, включенных в социальное сопровождение. Предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи семьям детей с РАС. Консультационный центр для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС |
| 36. | Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, взаимодействия с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков.  Организация и осуществление консультирования родителей детей с РАС, в том числе дистанционно | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Советская  психоневрологическая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию);  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» (по согласованию) | Число родителей, компетентных в вопросах развития, обучения, воспитания, реабилитации детей с РАС. Число родителей, участвующих в реализации обучающих мероприятий по формированию родительской компетентности. Повышение уровня социализации детей и интеграции в общество. Удовлетворенность родителей качеством проводимых обучающих мероприятий |
| 37. | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  казенное образовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Количество досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей с РАС. Число семей, участвующих в мероприятиях |
| 38. | Создание и организация служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  Управление социальной защиты населения по городу Ураю (по согласованию) | Число семей, воспитывающих детей с РАС, получивших комплексную помощь на дому. Доступность реабилитационных услуг |
| 39. | Поддержка деятельности некоммерческих организаций и родительской объединений, развитие клубной деятельности | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Увеличение числа родителей, включенных в родительские объединения и клубную деятельность |
| 40. | Привлечение к реализации концепции развития комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес-структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | до 20 декабря 2021 года,  до 20 декабря 2022 года | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Привлечение граждан, общественных объединений, бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи |

Приложение 1

к протоколу заседания межведомственной рабочей группы по развитию муниципальной системы комплексного сопровождения людей с инвалидностью, с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

от 04.02.2021 №1

Перечень организаций разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения детям с расстройствами аутистического спектра, семьям, их воспитывающим, и инвалидам с расстройствами аутистического спектра, на территории муниципального образования город Урай

|  |  |
| --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Умка» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Снежинка» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Радость» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 |
|  | Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж» |
|  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Частное образовательное учреждение «Детский центр «Успех» |
|  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный Дом ребенка» |
|  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» |
|  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» |
|  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Культура» |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт» |
|  | Индивидуальный предприниматель Жидоморов Алексей Геннадьевич Семейный клуб «Центр развития и коррекции речи «АппаратиКО» |
|  | Индивидуальный предприниматель Кулебякина Алла Николаевна |
|  | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Урайский центр занятости населения» |