## 9 месяцев
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 9 месяцев 2022 года
0
Управление образования администрации города Урай
0
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.), в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 166.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116.4 | 0 | 0 | [21 empty] | 116.4 |  | 0 | [13 empty] | Реализация мероприятий в рамках инициативного проекта будет в 4 квартале 2022 года в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.09.22 и необходимостью мониторинга цен на приобретение оборудования и расходных материалов
|  |  | Местный бюджет | 49.9 | 0 | 0 | [21 empty] | 49.9 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1. | Реализация инициативного проекта с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 166.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116.4 | 0 | 0 | [21 empty] | 116.4 |  | 0 | [13 empty] | Реализация мероприятий в рамках инициативного проекта будет в 4 квартале 2022 года в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.09.22 и необходимостью мониторинга цен на приобретение оборудования и расходных материалов
|  |  | Местный бюджет | 49.9 | 0 | 0 | [21 empty] | 49.9 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 704206 | 510014.5 | 72.424 | 13638 | 13638 | 100 | 55010.9 | 55060.9 | 100.0909 | 51751 | 51701 | 99.9034 | 58618.8 | 58618.8 | 100 | 78952.4 | 78952.4 | 100 | 84142.5 | 84142.4 | 99.9999 | 75219.6 | 75663.3 | 100.5899 | 47075.9 | 47806 | 101.5509 | 47561.1 | 44431.7 | 93.4203 | 53043.4 | 0 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 86259.4 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 582423 | 428105.5 | 73.5042 | 11991 | 11991 | 100 | 43999 | 43999 | 100 | 43313 | 43313 | 100 | 45140 | 45140 | 100 | 69880.2 | 69880.2 | 100 | 74407.6 | 74407.6 | 100 | 59566.4 | 63376.9 | 106.3971 | 38082.1 | 39686.1 | 104.212 | 41726.2 | 36311.7 | 87.0237 | 42650.8 |  | 0 | 43645.6 |  |  | 68021.1 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 9 месяцев 2022 года
|  |  | Местный бюджет | 121783 | 81909 | 67.2582 | 1647 | 1647 | 100 | 11011.9 | 11061.9 | 100.4541 | 8438 | 8388 | 99.4074 | 13478.8 | 13478.8 | 100 | 9072.2 | 9072.2 | 100 | 9734.9 | 9734.8 | 99.999 | 15653.2 | 12286.4 | 78.4913 | 8993.8 | 8119.9 | 90.2833 | 5834.9 | 8120 | 139.1626 | 10392.6 |  | 0 | 9287.4 |  |  | 18238.3 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2022 года | Отклонение по фактически сложившимся коммунальным расходам, расходам на содержание здания, затратам на выплату льготного проезда
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 31059 | 17712 | 57.0269 | 0 |  |  | 2182.8 | 2182.8 | 100 | 2192.1 | 2192.1 | 100 | 3013.5 | 3013.5 | 100 | 3300 | 2972.5 | 90.0758 | 2686.5 | 2630.2 | 97.9043 | 1900 | 1935.1 | 101.8474 | 1700 | 1348.7 | 79.3353 | 1700 | 1437.1 | 84.5353 | 2600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6784.1 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 31059 | 17712 | 57.0269 |  |  |  | 2182.8 | 2182.8 | 100 | 2192.1 | 2192.1 | 100 | 3013.5 | 3013.5 | 100 | 3300 | 2972.5 | 90.0758 | 2686.5 | 2630.2 | 97.9043 | 1900 | 1935.1 | 101.8474 | 1700 | 1348.7 | 79.3353 | 1700 | 1437.1 | 84.5353 | 2600 |  | 0 | 3000 |  |  | 6784.1 |  | 0% | Выплата компенсации части родительской платы за 9 месяцев 2022 года | Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы. Отклонение по причине болезни детей и несвоевременной оплаты за посещение дошкольного учреждения
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 735431.3 | 527726.5 | 71.7574 | 13638 | 13638 | 100 | 57193.7 | 57243.7 | 100.0874 | 53943.1 | 53893.1 | 99.9073 | 61632.3 | 61632.3 | 100 | 82252.4 | 81924.9 | 99.6018 | 86829 | 86772.6 | 99.935 | 77119.6 | 77598.4 | 100.6209 | 48942.2 | 49154.7 | 100.4342 | 49261.1 | 45868.8 | 93.1136 | 55643.4 | 0 | 0 | 55933 | 0 | 0 | 93043.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 613598.4 | 445817.5 | 72.6562 | 11991 | 11991 | 100 | 46181.8 | 46181.8 | 100 | 45505.1 | 45505.1 | 100 | 48153.5 | 48153.5 | 100 | 73180.2 | 72852.7 | 99.5525 | 77094.1 | 77037.8 | 99.927 | 61466.4 | 65312 | 106.2564 | 39898.5 | 41034.8 | 102.848 | 43426.2 | 37748.8 | 86.9263 | 45250.8 | 0 | 0 | 46645.6 | 0 | 0 | 74805.2 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 121832.9 | 81909 | 67.2306 | 1647 | 1647 | 100 | 11011.9 | 11061.9 | 100.4541 | 8438 | 8388 | 99.4074 | 13478.8 | 13478.8 | 100 | 9072.2 | 9072.2 | 100 | 9734.9 | 9734.8 | 99.999 | 15653.2 | 12286.4 | 78.4913 | 9043.7 | 8119.9 | 89.7852 | 5834.9 | 8120 | 139.1626 | 10392.6 | 0 | 0 | 9287.4 | 0 | 0 | 18238.3 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 175458.8 | 163030.4 | 92.9166 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 56991.5 | 11793.4 | 20.6933 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 0 | 33428.3 |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 52763.4 | 93.5292 | [9 empty] | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 |  | 362.6 |  |  | 10878.5 | [10 empty] | Проведение работ по капитальнму ремонту и благоустройству территории МБОУ СОШ №6 | Отклонеие в сумме 12 427,9 тыс. руб. на капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ СОШ №6 обусловлено следующими причинами: 1. экономия средств в сумме 1 732,6 тыс. руб. по договорау по замене электрических сетей в связи с уменьшением объема работ; 2. экономия средств по договорам на благоустройство территории в сумме 955,8 тыс. руб.; 3. оплата в 4 квартале после приемки строительно монтажных работ в дополнительных зданиях (мастерских) учреждения в сумме 325,2 тыс. руб.; 4. оплата в 4 квартале по договорам поставки мебели и оборудования в сумме 8 159,0 тыс. руб.; 5. несвоевременное исполнение обязательтв подрядчиком по заключенному договору на корректировку ПСД в сумме 585,0 тыс. руб. Ведутся претензионные работы; 6. остаток средств от заключенных договров на ремонт школы в сумме 670,3 тыс.руб. и прочая экономия по договорам будут направлены на те же цели после заключения доп.соглашения с ДОиН на увеличение стоимости строительно-монтажных работ
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 92514.5 | 88052.9 | 95.1774 | [9 empty] | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 |  | 443.2 |  |  | 13295.9
|  |  | Местный бюджет | 26530.5 | 22214.1 | 83.7304 | [9 empty] | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 13285.3 | 1179.4 | 8.8775 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 |  | 9253.9 |  | 0.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 19581 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 | [11 empty] | 11236.7 | [10 empty] | По объекту "Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия им. А.И.Яковлева" выполнены работы по усилению железобетонного перекрытия композитными материалами над учебными кабинетами первого и цокольного этажей, отделочные работы на цокольном этаже, в кабинете технологии и в кабинете ОБЖ и работы по устройству гидроизоляции фундамента и стен цокольного этажа. Проведение работ по капитальнму ремонту и благоустройству территории МБОУ СОШ №6 | По объекту "Капитальный ремонт МБДОУ № 19" нарушение проектной организацией сроков исполнения контракта. В адрес Заказчика поступила проектная документация на согласование. В данный момент проектная документация находится на экспертизе. По объекту "Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия им. А.И.Яковлева" экономия в сумме 319,0 тыс. руб. по факту выполненых работ. По объекту "Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6" экономия в сумме 114,3 тыс.руб. по договорам капитального ремонта и благоустройства территории МБОУ СОШ №6. Отклонение в сумме 17.2 тыс.руб. связано с заключением договора на проведение работ по тех.присоединению со сроком исполнения в 4 квартале
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 1955.4 | 698.3 | 35.7114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 1445.4 | 188.3 | 13.0275 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 510 | 510 | 100 | [9 empty] | 260 | 260 | 100 | [6 empty] | 250 | 250 | 100 | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ №2
|  |  | Местный бюджет | 1445.4 | 188.3 | 13.0275 | [24 empty] | 1445.4 | 188.3 | 13.0275 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | Установка системы автоматической разблокировки открывания ворот в МБДОУ д/с №12 | Экономия средств по заключенным догворам на установку системы автоматической разблокировки открывания ворот в МБДОУ д/с 7, 12 и перераспределениен на те же цели в МБДОУ д/с 6, 21. Средства будут освоены в октябре
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 1553.6 | [8 empty] | 464.6 | [8 empty] | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 | [10 empty] | Проведение работ по текущему ремонту и по обеспечению требований по антитеррористической защищенности образовательных организаций | Неисполнение в связи с задержкой установки контейнерных площадок из-за отсутствия плит под их монтаж, в связи с задержкой поставки железа для ремонта ограждения кровли в МБДОУ д/с 21 и в связи с задержкой подачи документов (неоднократное отклонение) на проведение торгов на огнезащитную обработку в МБУ ДО "ЦМДО"
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 220.5 | 220.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 220.5 | 220.5 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 30 | 30 | 100 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | Предоставление электронных услуг МАУ "Ресурсный центр системы образования"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 177634.7 | 163949.2 | 92.2957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 22303.7 | 22303.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 57241.5 | 12043.4 | 21.0396 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 1445.4 | 33616.6 | 2325.7645 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 52763.4 | 93.5292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 | 362.6 |  | 0 | 10878.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 93024.5 | 88562.9 | 95.2038 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11156.8 | 11156.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24288.4 | 6087.7 | 25.0642 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 28196.4 | 22622.9 | 80.2333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 2231.4 | 2231.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 13285.3 | 1179.4 | 8.8775 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 1445.4 | 9442.2 | 653.2586 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 21134.6 | [8 empty] | 4230.7 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 11367 |  |  | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 45 | 15 | 33.3333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 15 | 33.3333 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 | Перенос организации работы медицинского класса на ноябрь
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 894.4 | 317 | 35.4428 | 126.7 | 87.1 | 68.7451 | 0 | 49.5 |  | 0 | -9.9 |  | 11.8 | 0 |  | 410.5 | 0 | 0 | 165.6 | 126.1 | 76.1473 | 0 | -30.5 |  | 75.8 | 69.8 | 92.0844 | 11.8 | 24.9 | 211.0169 | 11.8 | 0 | 0 | 68.6 | 0 |  | 11.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 894.4 | 317 | 35.4428 | 126.7 | 87.1 | 68.7451 |  | 49.5 |  |  | -9.9 |  | 11.8 | 0 |  | 410.5 | 0 | 0 | 165.6 | 126.1 | 76.1473 |  | -30.5 |  | 75.8 | 69.8 | 92.0844 | 11.8 | 24.9 | 211.0169 | 11.8 |  | 0 | 68.6 |  |  | 11.8 |  | 0% | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в финальном этапе Всероссийской олимпиады фин.грамотности, фин.рынку и защите прав потребителей фин.услуг "Финатлон для старшеклассников" и в детско-молодежном форуме «Джуниор-IT». Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций. Проведение церемонии присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай» | Экономия по фактическим расходам на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и по расходам на проведение церемонии присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай» в связи с уменьшением количества стипендиатов Данные средства будут перераспределены на другие мероприятия
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 115 | 100.4 | 87.3043 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100 | 85.4 | 85.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 115 | 100.4 | 87.3043 | [6 empty] | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100 | 85.4 | 85.4 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница". Проведение военно-полевых сборов | Экономия по итогам проведения учебно-полевых сборов
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 10 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 42 | 42 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 42 | 42 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 808866.1 | 514440.3 | 63.6002 | 18541.5 | 18541.5 | 100 | 56516.7 | 57016.7 | 100.8847 | 53825.5 | 53325.5 | 99.0711 | 59666.6 | 59486 | 99.6973 | 69199.6 | 68568.7 | 99.0883 | 142268.2 | 142720.3 | 100.3178 | 57864.2 | 57322.2 | 99.0633 | 27549.2 | 26834.4 | 97.4054 | 32773.9 | 30625 | 93.4433 | 56765.4 | 0 | 0 | 52279.8 | 0 | 0 | 181615.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 24694.9 | 72.5035 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3979.8 | 3348.9 | 84.1474 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 728.5 | 250.6 | 34.3995 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 |  | 0 | 2851.8 |  |  | 2542.3 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2022 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Направлена заявка в ДОиН на корректировку плана
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 723738.5 | 457728.4 | 63.245 | 15330 | 15330 | 100 | 46599.3 | 46599.3 | 100 | 47298.5 | 47298.5 | 100 | 49997 | 49997 | 100 | 63290 | 63290 | 100 | 133151.3 | 133151.3 | 100 | 52253.8 | 52253.8 | 100 | 23319.7 | 23989.7 | 102.8731 | 27948.8 | 25818.8 | 92.3789 | 47174 |  | 0 | 45831.2 |  |  | 171544.9 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 9 месяцев 2022 года
|  |  | Местный бюджет | 51067.3 | 32017 | 62.6957 | 484.5 | 484.5 | 100 | 7176 | 7676 | 106.9677 | 3786.8 | 3286.8 | 86.7962 | 6828.8 | 6828.8 | 100 | 1929.8 | 1929.8 | 100 | 1982 | 1982 | 100 | 5610.4 | 5068.4 | 90.3394 | 3501 | 2594.1 | 74.096 | 1903.3 | 2166.6 | 113.8339 | 6739.6 |  | 0 | 3596.8 |  |  | 7528.3 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2022 года | Отклонение по фактически сложившимся коммунальным расходам, расходам на содержание здания
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 34060.3 | 24694.9 | 72.5035 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3979.8 | 3348.9 | 84.1474 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 728.5 | 250.6 | 34.3995 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 0 | 0 | 2851.8 | 0 | 0 | 2542.3 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 24694.9 | 72.5035 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3979.8 | 3348.9 | 84.1474 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 728.5 | 250.6 | 34.3995 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 |  | 0 | 2851.8 |  |  | 2542.3 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2022 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Направлена заявка в ДОиН на корректировку плана
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32224.6 | 23334 | 72.4105 | 1420 | 1420 | 100 | 2378 | 2378 | 100 | 2436 | 2436 | 100 | 3005 | 3005 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 3120 | 3120 | 100 | 4496 | 4496 | 100 | 1860 | 2860 | 153.7634 | 2619 | 1619 | 61.8175 | 2939 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 3636.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 32224.6 | 23334 | 72.4105 | 1420 | 1420 | 100 | 2378 | 2378 | 100 | 2436 | 2436 | 100 | 3005 | 3005 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 3120 | 3120 | 100 | 4496 | 4496 | 100 | 1860 | 2860 | 153.7634 | 2619 | 1619 | 61.8175 | 2939 |  | 0 | 2315 |  |  | 3636.6 |  | 0% | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2022 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 46476.6 | 22827.6 | 49.1163 | 1207 | 0 | 0 | 5237 | 6980.2 | 133.2862 | 5237 | 4700.8 | 89.7613 | 4788.3 | 4788.3 | 100 | 4851.6 | 4851.6 | 100 | 1189.7 | 1189.7 | 100 | 250 | 148.6 | 59.44 | 250 | 0 | 0 | 5988.4 | 168.4 | 2.8121 | 4736 | 0 | 0 | 4736 | 0 | 0 | 8005.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 46476.6 | 22827.6 | 49.1163 | 1207 | 0 | 0 | 5237 | 6980.2 | 133.2862 | 5237 | 4700.8 | 89.7613 | 4788.3 | 4788.3 | 100 | 4851.6 | 4851.6 | 100 | 1189.7 | 1189.7 | 100 | 250 | 148.6 | 59.44 | 250 | 0 | 0 | 5988.4 | 168.4 | 2.8121 | 4736 |  | 0 | 4736 |  |  | 8005.6 |  | 0% | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Финансирование согласно фактически списанных средств с сертифиткатов в рамках заключенных договоров на предоставление дополнительного образования
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 3690.5 | 2336.7 | 63.3166 | 0 |  |  | 144.8 | 84 | 58.011 | 378 | 384 | 101.5873 | 342.9 | 342.9 | 100 | 522.2 | 522.2 | 100 | 890.8 | 941.5 | 105.6915 | 0 | 62.1 |  | 0 | 0 |  | 1406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.2 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3690.5 | 2336.7 | 63.3166 |  |  |  | 144.8 | 84 | 58.011 | 378 | 384 | 101.5873 | 342.9 | 342.9 | 100 | 522.2 | 522.2 | 100 | 890.8 | 941.5 | 105.6915 |  | 62.1 |  |  |  |  | 1406.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5.2 |  | 0% | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов | Экономия по фактическим расходам на оплату труда, проживание и проезд экспертов региональных предметных комиссий и по фактическим расходам на обеспечение проведения ГИА. Направлена заявка в ДОиН на корректировку плана
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 892364.2 | 563413 | 63.1371 | 21300.2 | 20048.6 | 94.124 | 64276.5 | 66508.4 | 103.4723 | 61883.5 | 60848.4 | 98.3273 | 67874.6 | 67672.2 | 99.7018 | 77083.9 | 76037.9 | 98.643 | 147634.3 | 148097.6 | 100.3138 | 62610.2 | 61998.4 | 99.0228 | 29735 | 29764.2 | 100.0982 | 42809.7 | 32437.3 | 75.7709 | 64462.2 | 0 | 0 | 59419.4 | 0 | 0 | 193274.7 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 24694.9 | 72.5035 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3979.8 | 3348.9 | 84.1474 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 728.5 | 250.6 | 34.3995 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 0 | 0 | 2851.8 | 0 | 0 | 2542.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 727429 | 460065.1 | 63.2454 | 15330 | 15330 | 100 | 46744.1 | 46683.3 | 99.8699 | 47676.5 | 47682.5 | 100.0126 | 50339.9 | 50339.9 | 100 | 63812.2 | 63812.2 | 100 | 134042.1 | 134092.8 | 100.0378 | 52253.8 | 52315.9 | 100.1188 | 23319.7 | 23989.7 | 102.8731 | 29355.4 | 25818.8 | 87.9525 | 47174 | 0 | 0 | 45831.2 | 0 | 0 | 171550.1 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 130874.9 | 78653 | 60.0978 | 3243.2 | 1991.6 | 61.4085 | 14791 | 17083.7 | 115.5006 | 11466.8 | 10425.7 | 90.9207 | 14693.9 | 14672.1 | 99.8516 | 9291.9 | 8876.8 | 95.5327 | 6457.3 | 6417.8 | 99.3883 | 10356.4 | 9682.5 | 93.4929 | 5686.8 | 5523.9 | 97.1355 | 10532.5 | 3978.9 | 37.7774 | 14436.4 | 0 | 0 | 10736.4 | 0 | 0 | 19182.3 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 245.5 | 175.8 | 71.609 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 187.5 | 135.8 | 72.4267 | 58 | 40 | 68.9655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 245.5 | 175.8 | 71.609 | [21 empty] | 187.5 | 135.8 | 72.4267 | 58 | 40 | 68.9655 | 0 | 0 | [7 empty] | Организация и проведение городского педагогического совещания | Экономия по расходам на проведение городского августовского педагогического совещания и изменение сроков проведения городской конференции в рамках реализации проекта «HR академия» по формированию кадрового резерва на октябрь.Экономия будет напрвлена дополнительно на проведение городской конференции
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 250.2 | 154 | 61.5508 | 0 |  |  | 154 |  |  | 0 | 154 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 96.2 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 250.2 | 154 | 61.5508 |  |  |  | 154 |  |  | 0 | 154 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 96.2 |  | 0% | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2022».
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 16866.2 | 10170.6 | 60.3017 | 804 | 1300 | 161.6915 | 1582.8 | 1582.8 | 100 | 1848.8 | 1352.8 | 73.1718 | 285 | 285 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 1307.6 | 950 | 72.6522 | 1241.6 | 1000 | 80.5412 | 2128.8 | 0 | 0 | 1962.8 | 0 | 0 | 2004.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 16866.2 | 10170.6 | 60.3017 | 804 | 1300 | 161.6915 | 1582.8 | 1582.8 | 100 | 1848.8 | 1352.8 | 73.1718 | 285 | 285 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 1307.6 | 950 | 72.6522 | 1241.6 | 1000 | 80.5412 | 2128.8 |  | 0 | 1962.8 |  |  | 2004.8 |  | 0% | Обеспечение деятельности МАУ "Ресурсный центр системы образования" в части исполнения муниципального задания за 9 месяцев 2022 года | Отклонение по фактичеким расходам на заработную плату и оплату льгтного проезда в связи с наличием вакантных должностей в МАУ «РЦСО»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32684.9 | 22694.5 | 69.4342 | 847.6 | 559.3 | 65.9863 | 4601.9 | 3275.1 | 71.1684 | 3529.2 | 2865.5 | 81.194 | 2732.1 | 2892.4 | 105.8673 | 2030.3 | 1946.3 | 95.8627 | 3251.9 | 2511.6 | 77.2348 | 3439.9 | 3450.3 | 100.3023 | 2033.4 | 2843.4 | 139.8348 | 2779.7 | 2350.6 | 84.5631 | 2087.8 | 0 | 0 | 1837.3 | 0 | 0 | 3513.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1563 | 1015.8 | 64.9904 | 59.6 | 7.3 | 12.2483 | 147 | 101.4 | 68.9796 | 255.9 | 200.4 | 78.3118 | 170 | 134.2 | 78.9412 | 158 | 93.6 | 59.2405 | 105 | 156.1 | 148.6667 | 102 | 110.3 | 108.1373 | 87 | 100.2 | 115.1724 | 149 | 112.3 | 75.3691 | 94 |  | 0 | 87 |  |  | 148.5 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 9 месяцев 2022 года | Отклонение по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалистов (с учетом больничных листов)
|  |  | Местный бюджет | 31121.9 | 21678.7 | 69.6574 | 788 | 552 | 70.0508 | 4454.9 | 3173.7 | 71.2407 | 3273.3 | 2665.1 | 81.4194 | 2562.1 | 2758.2 | 107.6539 | 1872.3 | 1852.7 | 98.9532 | 3146.9 | 2355.5 | 74.8514 | 3337.9 | 3340 | 100.0629 | 1946.4 | 2743.2 | 140.9371 | 2630.7 | 2238.3 | 85.0838 | 1993.8 |  |  | 1750.3 |  |  | 3365.3 |  | 0% | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 9 месяцев 2022 года | Отклонение по фактически начисленной заработной плате работникам (с учетом больничных листов и наличием вакантных ставок), по оплате льготного проезда, путевок и проезда санаторно-курортного лечения, фактическим расходам по служебным командировкам
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 50046.8 | 33194.9 | 66.3277 | 1651.6 | 1859.3 | 112.5757 | 6338.7 | 4857.9 | 76.6387 | 5378 | 4372.3 | 81.2997 | 3017.1 | 3177.4 | 105.313 | 3630.3 | 3546.3 | 97.6861 | 3751.9 | 3011.6 | 80.2687 | 5039.9 | 5050.3 | 100.2064 | 3528.5 | 3929.2 | 111.3561 | 4079.3 | 3390.6 | 83.1172 | 4216.6 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 5614.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1563 | 1015.8 | 64.9904 | 59.6 | 7.3 | 12.2483 | 147 | 101.4 | 68.9796 | 255.9 | 200.4 | 78.3118 | 170 | 134.2 | 78.9412 | 158 | 93.6 | 59.2405 | 105 | 156.1 | 148.6667 | 102 | 110.3 | 108.1373 | 87 | 100.2 | 115.1724 | 149 | 112.3 | 75.3691 | 94 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 148.5
|  |  | Местный бюджет | 48483.8 | 32179.1 | 66.3708 | 1592 | 1852 | 116.3317 | 6191.7 | 4756.5 | 76.8206 | 5122.1 | 4171.9 | 81.449 | 2847.1 | 3043.2 | 106.8877 | 3472.3 | 3452.7 | 99.4355 | 3646.9 | 2855.5 | 78.2994 | 4937.9 | 4940 | 100.0425 | 3441.5 | 3829 | 111.2596 | 3930.3 | 3278.3 | 83.4109 | 4122.6 | 0 | 0 | 3713.1 | 0 | 0 | 5466.3 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 141957.9 | 63922.2 | 45.029 | 80 | 80 | 100 | 11775.5 | 11775.5 | 100 | 8117.2 | 8117.2 | 100 | 16427.6 | 13388.1 | 81.4976 | 17001.1 | 16709 | 98.2819 | 20134.5 | 13845.7 | 68.766 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 | 0 | 18333 | 0 | 0 | 17063.9 | 0 | 0 | 32945.1 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15326.5 | 5966.5 | 38.9293 |  |  |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 | 100 | 1664 | 1343.4 | 80.7332 | 1824 | 1663.9 | 91.2226 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2006 |  | 0 | 1741 |  |  | 3925.7 |  |  | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) | Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий в период коронавирусной инфекции COVID-2019
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 105662.9 | 49607.1 | 46.9485 | 80 | 80 | 100 | 9754.7 | 9754.7 | 100 | 6292.7 | 6292.7 | 100 | 11590.5 | 10213.6 | 88.1204 | 12825 | 12672.5 | 98.8109 | 14223.8 | 10586.9 | 74.4309 |  | 5.2 |  |  | 1.5 |  | 80 | 0 | 0 | 13860.9 |  | 0 | 12947.8 |  |  | 24007.5 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 20968.5 | 8348.6 | 39.815 |  |  |  | 1164.2 | 1164.2 | 100 | 1131.2 | 1131.2 | 100 | 3173.1 | 1831.1 | 57.707 | 2352.1 | 2372.6 | 100.8716 | 3294.8 | 1849.5 | 56.1339 |  | 0 | [7 empty] | 2466.1 |  | 0 | 2375.1 |  |  | 5011.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32291.3 | 13577.2 | 42.046 | 0 |  |  | 1949.2 | 1949.2 | 100 | 1577.7 | 1577.7 | 100 | 3397 | 3057 | 89.9912 | 3955.8 | 3786.4 | 95.7177 | 4473.4 | 3206.9 | 71.6882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4482.1 | 0 | 0 | 3940.1 | 0 | 0 | 8516 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15326.5 | 5966.5 | 38.9293 |  |  |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 | 100 | 1664 | 1343.4 | 80.7332 | 1824 | 1663.9 | 91.2226 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2006 |  | 0 | 1741 |  |  | 3925.7 |  |  | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками | Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий в период коронавирусной инфекции COVID-2019
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 16146.9 | 7292.3 | 45.1622 | 0 |  |  | 1046.9 | 1046.9 | 100 | 847.4 | 847.4 | 100 | 1641.9 | 1641.9 | 100 | 2033.7 | 2033.7 | 100 | 1722.5 | 1722.4 | 99.9942 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2370 |  | 0 | 2110 |  |  | 4374.5 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 817.9 | 318.4 | 38.929 |  |  |  | 45.7 | 45.7 | 100 | 37 | 37 | 100 | 91.1 | 71.7 | 78.7047 | 98.1 | 88.8 | 90.5199 | 135 | 75.2 | 55.7037 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 106.1 |  | 0 | 89.1 |  |  | 215.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 141957.9 | 63922.2 | 45.029 | 80 | 80 | 100 | 11775.5 | 11775.5 | 100 | 8117.2 | 8117.2 | 100 | 16427.6 | 13388.1 | 81.4976 | 17001.1 | 16709 | 98.2819 | 20134.5 | 13845.7 | 68.766 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 |  | 18333 | 0 | 0 | 17063.9 | 0 | 0 | 32945.1 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15326.5 | 5966.5 | 38.9293 | 0 | 0 |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 |  | 1664 | 1343.4 | 80.7332 | 1824 | 1663.9 | 91.2226 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2006 | 0 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 3925.7
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 105662.9 | 49607.1 | 46.9485 | 80 | 80 | 100 | 9754.7 | 9754.7 | 100 | 6292.7 | 6292.7 | 100 | 11590.5 | 10213.6 | 88.1204 | 12825 | 12672.5 | 98.8109 | 14223.8 | 10586.9 | 74.4309 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 |  | 13860.9 | 0 | 0 | 12947.8 | 0 | 0 | 24007.5 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 20968.5 | 8348.6 | 39.815 | 0 | 0 |  | 1164.2 | 1164.2 | 100 | 1131.2 | 1131.2 | 100 | 3173.1 | 1831.1 | 57.707 | 2352.1 | 2372.6 | 100.8716 | 3294.8 | 1849.5 | 56.1339 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2466.1 | 0 | 0 | 2375.1 | 0 | 0 | 5011.9 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений). В том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 909.6 | 272.8 | 29.9912 | 0 |  |  | 102 | 102 | 100 | 0 |  |  | 66 | 66 | 100 | 0 | 0 |  | 105.1 | 104.8 | 99.7146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 514.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 41.8 | 0 | 0 | 80 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 360.3 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 360.3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Реализация мероприятий в рамках инициативного проекта будет в 4 квартале 2022 года в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.09.22 и необходимостью мониторинга цен на приобретение оборудования и расходных материалов
|  |  | Местный бюджет | 549.3 | 272.8 | 49.6632 |  |  |  | 102 | 102 | 100 |  |  |  | 66 | 66 | 100 |  |  |  | 105.1 | 104.8 | 99.7146 | 0 | [5 empty] | 154.4 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 41.8 |  | 0 | 80 |  | 0% | Обеспечение развития и популяризации молодежного совета при администрации города Урай (приобретение экипировки, атрибутики)
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.1.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 514.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 514.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 360.3 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 360.3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Реализация мероприятий в рамках инициативного проекта будет в 4 квартале 2022 года в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.09.22 и необходимостью мониторинга цен на приобретение оборудования и расходных материалов
|  |  | Местный бюджет | 154.4 | 0 | 0 | [24 empty] | 154.4 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 207.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.7 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 207.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 59.8 | 0 | 0 |  |  |  | 87.7 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Перенос сроков проведения форумов на 4 квартал 2022 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 232.8 | 150.8 | 64.7766 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 | 6 | 6 | 100 | 120.8 | 120.8 | 100 | 0 |  |  | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 70 | 0 | 0 | [21 empty] | 70 | 0 | 0 | [13 empty] | В связи с ростом цен на товары, необходимых для реализации наказов избирателей, возникла необходимость в дополнительном запросе коммерческих предложений. В виду этого увеличился срок подготовки документов к согласованию. Освоение будет в октябре 2022 года
|  |  | Местный бюджет | 162.8 | 150.8 | 92.629 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 | 6 | 6 | 100 | 120.8 | 120.8 | 100 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация и проведение образовательно-развлекательных игр "Инры разума", соревнований по киберспорту и городского фестиваля "ЖАРА" | Перенос на октябрь оплаты расходов по очередному этапу развлекательной игры "Игры разума"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 1349.9 | 423.6 | 31.3801 | 0 |  |  | 102 | 102 | 100 | 6 | 6 | 100 | 144 | 84 | 58.3333 | 6 | 6 | 100 | 225.9 | 225.6 | 99.8672 | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 135.5 | 0 | 0 | 80 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 430.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0 | 360.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 919.6 | 423.6 | 46.0635 | 0 |  |  | 102 | 102 | 100 | 6 | 6 | 100 | 144 | 84 | 58.3333 | 6 | 6 | 100 | 225.9 | 225.6 | 99.8672 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 135.5 | 0 | 0 | 80 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Остатки прошлых лет
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 11011.7 | 7296.2197 | 66.2588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 1522.9 | 1664 | 109.2652 | 0 | 0 |  | 2162.6 | 2113.7 | 97.7388 | 3919.7 | 2757.0197 | 70.3375 | 0 | 496.2 |  | 0 | 0 |  | 277.1 | 0 |  | 1699.4 | 0 | 0 | 1072.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 5267.8 | 4076.2197 | 77.3799 | [9 empty] | 1008.7 | 1204.9 | 119.4508 |  |  |  | 758.4 | 562.2 | 74.1297 | 2309.1 | 1887.4197 | 81.7383 |  | 421.7 |  |  |  |  | 64.9 |  |  | 800.9 |  |  | 325.8 |  | 0% | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних каникул
|  |  | Местный бюджет | 5743.9 | 3220 | 56.0595 | [6 empty] | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 514.2 | 459.1 | 89.2843 |  |  |  | 1404.2 | 1551.5 | 110.49 | 1610.6 | 869.6 | 53.9923 |  | 74.5 |  |  |  |  | 212.2 |  |  | 898.5 |  |  | 746.7 |  | 0% | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Отклонение по фактически начисленной заработной плате работников, задействованных в лагерях дневного пребывания в период летних каникул. Средства будут освоены в период осенних каникул
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 10891.7 | 10493.1 | 96.3403 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 | 100 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 4139.9 | 1953.4 | 47.1847 | 4148.7 | 2816.7 | 67.8936 | 118.1 | 2147 | 1817.9509 | 30 | 2056 | 6853.3333 | 0 | 0 |  | 14.5 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 10591.7 | 10326.5 | 97.4962 | [12 empty] | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 4060.9 | 1874.4 | 46.1573 | 4027.9 | 2796.1 | 69.4183 | 82.4 | 2106 | 2555.8252 |  | 2050 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Экономия по фактическим расходам на организацию каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых)
|  |  | Местный бюджет | 300 | 166.6 | 55.5333 | [9 empty] | 20 | 20 | 100 |  | 0 |  | 79 | 79 | 100 | 120.8 | 20.6 | 17.053 | 35.7 | 41 | 114.8459 | 30 | 6 | 20 |  |  |  | 14.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Обеспечение организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых)
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 21903.4 | 17789.3197 | 81.2172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 1542.9 | 1684 | 109.1451 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 6302.5 | 4067.1 | 64.5315 | 8068.4 | 5573.7197 | 69.0809 | 118.1 | 2643.2 | 2238.1033 | 30 | 2056 | 6853.3333 | 277.1 | 0 |  | 1713.9 | 0 | 0 | 1072.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 15859.5 | 14402.7198 | 90.8145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1008.7 | 1204.9 | 119.4508 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 4819.3 | 2436.6 | 50.5592 | 6337 | 4683.5197 | 73.9075 | 82.4 | 2527.7 | 3067.5971 | 0 | 2050 |  | 64.9 | 0 |  | 800.9 | 0 | 0 | 325.8 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 6043.9 | 3386.6 | 56.0334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 534.2 | 479.1 | 89.6855 | 0 | 0 |  | 1483.2 | 1630.5 | 109.9312 | 1731.4 | 890.2 | 51.415 | 35.7 | 115.5 | 323.5294 | 30 | 6 | 20 | 212.2 | 0 |  | 913 | 0 | 0 | 746.7 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 2020688.2 | 1370418.7197 | 67.8194 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129875.8 | 127692.8 | 98.3192 | 172942.2 | 169941.7 | 98.265 | 222394 | 219723.9 | 98.7994 | 319778 | 310920.1 | 97.23 | 210079.6 | 162269.4198 | 445.5738 | 83947.2 | 86388.1 | 102.9077 | 98286 | 117369.3 | 2082.6336 | 142932.8 | 0 | #DIV/0! | 138065.8 | 0 | 0 | 326030.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 105800.6 | 83424.8 | 78.851 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 13420.3 | 12919.1 | 96.2654 | 17143.8 | 16352.8 | 95.3861 | 26241.3 | 25486.8 | 97.1248 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 728.5 | 613.2 | 84.173 | 2921.8 | 13518.1 | 1041.3168 | 4857.8 | 0 | #DIV/0! | 4592.8 | 0 |  | 6468
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1557567.6 | 1059471.1197 | 68.0209 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99730.2 | 99680.7 | 99.9504 | 122419.4 | 121202.9 | 99.0063 | 177055.7 | 175590.8 | 99.1726 | 263203.8 | 257229.7 | 97.7302 | 144447.6 | 128514.6198 | 88.9697 | 63457.6 | 68097.1 | 107.3112 | 73370.9 | 79025.8 | 107.7073 | 106444.6 | 0 | 0 | 106312.5 | 0 | 0 | 270837.1 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 357320 | 227522.8 | 63.6748 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26712.1 | 24578.6 | 645.987 | 37102.5 | 35819.7 | 96.5426 | 28194.5 | 27780.3 | 98.5309 | 30332.9 | 28203.6 | 92.9802 | 45964.2 | 28978.5 | 332.3193 | 19761.1 | 17677.8 | 89.4576 | 21993.3 | 24825.4 | 933.6095 | 31630.4 | 0 | #DIV/0! | 27160.5 | 0 | 0 | 48725.5 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 21134.6 | [8 empty] | 4230.7 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 11367 |  |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 175458.8 | 163030.4 | 92.9166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 56991.5 | 11793.4 | 20.6933 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 0 | 33428.3 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 52763.4 | 93.5292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 | 362.6 |  | 0 | 10878.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 92514.5 | 88052.9 | 95.1774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 26530.5 | 22214.1 | 83.7304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 13285.3 | 1179.4 | 8.8775 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 0 | 9253.9 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 19581 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 0 | [8 empty] | 11236.7
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1845229.4 | 1207388.3197 | 65.433 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129875.8 | 127692.8 | 98.3192 | 150928.5 | 147928 | 98.012 | 182394.2 | 179724.1 | 98.5361 | 264878.1 | 256020.2 | 96.6559 | 153088.1 | 150476.0198 | 98.2937 | 82393.8 | 85492.8 | 103.7612 | 98286 | 83941 | 85.4048 | 142932.3 | 0 | 0 | 138065.8 | 0 | 0 | 326030.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 49386.8 | 30661.4 | 62.0842 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 4504.8 | 4003.6 | 88.8741 | 5803.8 | 5012.8 | 86.371 | 9750.8 | 8996.3 | 92.2622 | 0 | 0 |  | 728.5 | 250.6 | 34.3995 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 4857.8 | 0 | 0 | 4592.8 | 0 | 0 | 6468 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1465053.1 | 971418.2198 | 66.306 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99730.2 | 99680.7 | 99.9504 | 111522.6 | 110306.1 | 98.9092 | 152395.9 | 150931 | 99.0388 | 230284.3 | 224310.2 | 97.4058 | 120409.2 | 122676.9198 | 101.8833 | 63457.6 | 67653.9 | 106.6128 | 73370.9 | 65729.9 | 89.5858 | 106444.6 | 0 | 0 | 106312.5 | 0 | 0 | 270837.1 | 0 | 0%
|  |  | Местный бюджет | 330789.5 | 205308.7 | 62.0663 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26712.1 | 24578.6 | 92.013 | 34901.1 | 33618.3 | 96.3245 | 24194.5 | 23780.3 | 98.288 | 24843 | 22713.7 | 91.429 | 32678.9 | 27799.1 | 85.0674 | 18207.7 | 17588.3 | 96.5981 | 21993.3 | 15571.5 | 70.8011 | 31629.9 | 0 | 0 | 27160.5 | 0 | 0 | 48725.5 | 0 | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1553.6 | [8 empty] | 464.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 |  |  | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  |  | Всего | 1841603.5 | 1216269.22 | 66.044 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129664 | 127573.1 | 98.3874 | 150606.7 | 147606.2 | 98.0077 | 182394.2 | 179724.1 | 98.5361 | 264421.3 | 255471.3 | 96.6152 | 151191.8 | 149106.22 | 98.6206 | 82393.8 | 85855.4 | 104.2013 | 98286 | 94819.5 | 96.473 | 142461.4 | 0 | 0 | 137797.5 | 0 | 0 | 326030.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 49386.8 | 41902.5 | 84.8455 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 4504.8 | 4003.6 | 88.8741 | 5803.8 | 5012.8 | 86.371 | 9750.8 | 8996.3 | 92.2622 | 0 | 0 | 0 | 728.5 | 613.2 | 84.173 | 2921.8 | 13518.1 | 1041.3168 | 4857.8 | 0 | #DIV/0! | 4592.8 | 0 | 0 | 6468
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1463515.2 | 970141.32 | 66.2884 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99730.2 | 99680.7 | 99.9504 | 111261.6 | 110045.1 | 98.9066 | 152395.9 | 150931 | 99.0388 | 230284.2 | 224310.1 | 97.4058 | 119393.4 | 121661.12 | -35.3152 | 63457.6 | 67653.9 | 106.6128 | 73370.9 | 65729.9 | 107.7073 | 106295.1 | 0 | 0 | 106201 | 0 | 0 | 270837.1 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 328701.5 | 204225.4 | 62.131 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26500.3 | 24458.9 | 589.4714 | 34840.3 | 33557.5 | 96.3181 | 24194.5 | 23780.3 | 98.288 | 24386.3 | 22164.9 | 90.8908 | 31798.4 | 27445.1 | 283.2374 | 18207.7 | 17588.3 | 96.5981 | 21993.3 | 15571.5 | 933.6095 | 31308.5 | 0 | #DIV/0! | 27003.7 | 0 | 0 | 48725.5 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1553.6 | [8 empty] | 464.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 |  |  | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 175458.8 | 151789.3 | 86.5099 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 56991.5 | 11793.4 | 20.6933 | 1553.4 | 532.7 | 34.2925 | 0 | 22549.8 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 41522.3 | 73.6031 | [9 empty] | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 92514.5 | 88052.9 | 95.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 26530.5 | 22214.1 | 83.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 13285.3 | 1179.4 | 8.8775 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 0 | 9253.9 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 19581 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11236.7
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 3625.9 | 2360.1998 | 65.0928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 211.8 | 119.7 | 56.5156 | 321.8 | 321.8 | 100 | 0 | 0 |  | 456.8 | 548.9 | 120.162 | 1896.3 | 1369.7998 | 72.2354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 470.9 | 0 |  | 268.3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1537.9 | 1276.8998 | 83.0288 | [9 empty] | 261 | 261 | 100 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 100 | 1015.8 | 1015.7998 | 100 | [6 empty] | 149.5 |  |  | 111.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних каникул
|  |  | Местный бюджет | 2088 | 1083.3 | 51.8822 | [6 empty] | 211.8 | 119.7 | 56.5156 | 60.8 | 60.8 | 100 |  |  |  | 456.7 | 548.8 | 120.1664 | 880.5 | 354 | 40.2044 | [6 empty] | 321.4 |  |  | 156.8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Отклонение по фактически начисленной заработной плате работников, задействованных в лагерях дневного пребывания в период летних каникул. Средства будут освоены в период осенних каникул
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
| Начальник УО | [8 empty] | Л.В. Зайцева | [29 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника УО | [8 empty] | Ю.А. Чигинцева | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)