## 01.07
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 01.07.2023
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования город Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 620 | 189.7 | 30.5968 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 56.5 | 54.5 | 96.4602 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 100 | 284.5 | 35.2 | 12.3726 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Заключен договор на сопровождение информационных порталов муниципального образования и официального сайта администрации города Урай. | Оплата по факту оказанных услуг
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 620 | 189.7 | 30.5968 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 56.5 | 54.5 | 96.4602 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 100 | 284.5 | 35.2 | 12.3726 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 196.2 | 79.3 | 40.4179 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.3 | 15.8 | 96.9325 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.2 | 15.8 | 97.5309 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуг по техническому сопровождению корпоративной сети органов администрации города Урай. | Оплата по факту оказанных услуг
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 196.2 | 79.3 | 40.4179 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.3 | 15.8 | 96.9325 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.4 | 15.9 | 96.9512 | 16.2 | 15.8 | 97.5309 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС | Всего | 3765.3 | 54.9 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 5.1 | 2.6772 | 1600 | 1.2 | 0.075 | 255 | 48.6 | 19.0588 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.8 | 0 | 0 | Приобретены рутокены ЭП, лицензии КриптоПРО, UserGate | Причина отколонения связана с поздним предоставлением поставщиком документов на оплату за оказанные услуги. Оплата будет произведена в 3 квартале 2023 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3765.3 | 54.9 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 5.1 | 2.6772 | 1600 | 1.2 | 0.075 | 255 | 48.6 | 19.0588 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.8 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 2780.2 | 996.1 | 35.8284 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 95.3 | 100 | 337.2 | 283.4 | 84.0451 | 184.8 | 184.8 | 100 | 196.4 | 196.4 | 100 | 461.3 | 236.2 | 51.2031 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.5 | 0 | 0 | 230.2 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Оплата по факту оказанных услуг
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2780.2 | 996.1 | 35.8284 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 95.3 | 100 | 337.2 | 283.4 | 84.0451 | 184.8 | 184.8 | 100 | 196.4 | 196.4 | 100 | 461.3 | 236.2 | 51.2031 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 230.2 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: управление внутренней политики администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 14022.3 | 5668.3 | 40.4235 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1088.7 | 853.1 |  | 1176.3 | 1176.3 | 100 | 1049 | 1049 | 100 | 1245 | 1335 | 107.2289 | 1254 | 894 | 71.2919 | 1307 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 2038.9 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование МБУ "Газета "Знамя" | Причина отклонения связана с неиспользованными средствами на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам учреждения по причине отсутствия полного кадрового состава (главный редактор, специалист по продвижению СМИ, корректор, редактор), экономией средств в связи с больничными листами работников
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14022.3 | 5668.3 | 40.4235 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1088.7 | 853.1 | 78.3595 | 1176.3 | 1176.3 | 100 | 1049 | 1049 | 100 | 1245 | 1335 | 107.2289 | 1254 | 894 | 71.2919 | 1307 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 2038.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: пресс-служба администрации города Урай | Всего | 14022.3 | 5668.3 | 40.4235 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1088.7 | 853.1 | 78.3595 | 1176.3 | 1176.3 | 100 | 1049 | 1049 | 100 | 1245 | 1335 | 107.2289 | 1254 | 894 | 71.2919 | 1307 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 2038.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14022.3 | 5668.3 | 40.4235 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1088.7 | 853.1 | 78.3595 | 1176.3 | 1176.3 | 100 | 1049 | 1049 | 100 | 1245 | 1335 | 107.2289 | 1254 | 894 | 71.2919 | 1307 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 2038.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: управление внутренней политики администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 21384 | 6988.3 | 32.68 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1225.4 | 989.3 | 80.7328 | 1586.3 | 1530 | 96.4509 | 1490.7 | 1304.8 | 87.5293 | 3082.8 | 1573.5 | 51.0413 | 2271 | 1229.8 | 54.1524 | 1348.4 | 0 | 0 | 1329.4 | 0 | 0 | 2097.8 | 0 | 0 | 1119.8 | 0 | 0 | 1323.9 | 0 | 0 | 3940.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21384 | 6988.3 | 32.68 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1225.4 | 989.3 | 80.7328 | 1586.3 | 1530 | 96.4509 | 1490.7 | 1304.8 | 87.5293 | 3082.8 | 1573.5 | 51.0413 | 2271 | 1229.8 | 54.1524 | 1348.4 | 0 | 0 | 1329.4 | 0 | 0 | 2097.8 | 0 | 0 | 1119.8 | 0 | 0 | 1323.9 | 0 | 0 | 3940.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) Мероприятие 1, 2, 3 |  |  | Всего | 4581.5 | 323.9 | 7.0697 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 40.9 | 98.7923 | 72.8 | 70.3 | 96.5659 | 256.9 | 71 | 27.6372 | 1641.4 | 42.1 | 2.5649 | 555.7 | 99.6 | 17.9233 | 41.4 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1671.4 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 4581.5 | 323.9 | 7.0697 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 40.9 | 98.7923 | 72.8 | 70.3 | 96.5659 | 256.9 | 71 | 27.6372 | 1641.4 | 42.1 | 2.5649 | 555.7 | 99.6 | 17.9233 | 41.4 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1671.4 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) Мероприятие 4, 5 |  |  | Всего | 16552.5 | 6589.4 | 39.8091 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1166.7 | 931.1 | 79.8063 | 1480.8 | 1442.9 | 97.4406 | 1217.9 | 1217.9 | 100 | 1441.4 | 1531.4 | 106.2439 | 1681.2 | 1105.2 | 65.7388 | 1307 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1956.5 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1282.5 | 0 | 0 | 2219.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 16552.5 | 6589.4 | 39.8091 | 568 | 360.9 | 63.5387 | 1166.7 | 931.1 | 79.8063 | 1480.8 | 1442.9 | 97.4406 | 1217.9 | 1217.9 | 100 | 1441.4 | 1531.4 | 106.2439 | 1681.2 | 1105.2 | 65.7388 | 1307 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1956.5 | 0 | 0 | 993.4 | 0 | 0 | 1282.5 | 0 | 0 | 2219.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Управление образования администрации города Урай) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 250 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 100 | 32.7 | 16.8 | 51.3761 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 100 | 32.7 | 16.8 | 51.3761 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | администрации города Урай
администрации города Урай | [10 empty] | И.В. Хусаинова
С.А. Осипова
"_________"__________________202__ | [7 empty] | "______"_______________2023
Исполнитель:
Начальник отдела по информационным ресурсам
управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай
Т.С. Лобова, тел.: 8 (34676) 29500
Специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова, тел.: 8 (34676) 23330