## 1 кв. 2023г.
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "«Развитие транспортной системы города Урай на 2021-2030" за январь - март 2023 года.
Таблица 1
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 12431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина " в сумме 1 482,6 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект "Объездная автомобильная дорога г.Урай в сумме 6 480,1тыс.руб. по "Объездная автомобильная дорога г.Урай" на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, в целях реконструкции объекта, срок выполнения ПИР в 2023г. в соответствии с графиком производства работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 10949.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Строительство проезда к стационару. ПСД. СМР." в сумме 10 949,4 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10949.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 116931.6 | 597 | 0.51055 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 3473.3 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 46029 | 0 | 0 | 48383.8 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 16056.7 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 116931.6 | 597.04 | 0.51059 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 3473.3 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 46029 | 0 | 0 | 48383.8 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 16056.7 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 4293.8 | 597 | 13.9038 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | #DIV/0! | 593.2 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Объездная автомобильная дорога г.Урай" (содержание) в сумме 2 587,2 тыс. руб., средства на содержание дороги. Оплата за выполненные работы произведена в сумме 2 587,2 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4293.8 | 597 | 13.9038 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 112637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45805.3 | 0 | 0 | 48119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 112637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45805.3 | 0 | 0 | 48119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Капитальный ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 21637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 2619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года в рамках контракта №515 от 30.01.2023 г. будут выполнены работ по ремонту автодорог местного значения. Место проведения работ по ремонту автомобильной дороги (объект): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай ул. Ивана Шестакова (11 712,5 т.р.), дороги производственной зоны (303,2 т.р.), остановочный карман остановки Буровиков (32,6 т.р.), проезд Речной (407,9 т.р.). Срок окончания работ согласно условий контракта: не позднее 30 июня 2023 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
|  |  | местный бюджет | 21637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 2619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 129363.5 | 597 | 0.46149 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 4073.3 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 46029 | 0 | 0 | 49866.4 | 0 | 0 | 10942.5 | 0 | 0 | 16056.7 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 129363.5 | 597.04 | 0.46152 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 4073.3 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 46029 | 0 | 0 | 49866.4 | 0 | 0 | 10942.5 | 0 | 0 | 16056.7 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 18936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8447.6 | 1646.7 | 19.4931 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 0 | 0 | 688.15 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | заключено Соглашение с ООО "Урайречфлот" на период с 01.03.2023 по 31.10.2025, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8447.6 | 1646.7 | 19.4931 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 0 | 0 | 688.15 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 11554.354 | 1371.1984 | 11.8674 | 424 | 424.0414 | 100.0098 | 677.225 | 654.857 | 96.6971 | 346.9 | 292.3 | 84.2606 | 582.23 | 0 | 0 | 242.6 | 0 | 0 | 1330.3 | 0 | 0 | 2550.481 | 0 | 0 | 1393.476 | 0 | 0 | 1413.176 | 0 | 0 | 1389.718 | 0 | 0 | 594.763 | 0 | 0 | 609.485 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонных автобусных маршрутах №2, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11554.354 | 1371.1984 | 11.8674 | 424 | 424.0414 | 100.0098 | 677.225 | 654.857 | 96.6971 | 346.9 | 292.3 | 84.2606 | 582.23 | 0 | 0 | 242.6 | 0 | 0 | 1330.3 | 0 | 0 | 2550.481 | 0 | 0 | 1393.476 | 0 | 0 | 1413.176 | 0 | 0 | 1389.718 | 0 | 0 | 594.763 | 0 | 0 | 609.485 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 20001.954 | 3017.8984 | 15.088 | 1060.7 | 1060.7414 | 100.0039 | 1182.225 | 1159.857 | 98.108 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1270.38 | 0 | 0 | 930.75 | 0 | 0 | 2195.22 | 0 | 0 | 3415.401 | 0 | 0 | 2258.396 | 0 | 0 | 2278.096 | 0 | 0 | 2254.638 | 0 | 0 | 1144.763 | 0 | 0 | 1159.485 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20001.954 | 3017.8984 | 15.088 | 1060.7 | 1060.7414 | 100.0039 | 1182.225 | 1159.857 | 98.108 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1270.38 | 0 | 0 | 930.75 | 0 | 0 | 2195.22 | 0 | 0 | 3415.401 | 0 | 0 | 2258.396 | 0 | 0 | 2278.096 | 0 | 0 | 2254.638 | 0 | 0 | 1144.763 | 0 | 0 | 1159.485 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: В 2022 году в городе Урай с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий (АППГ7). В дорожно транспортных происшествиях ранения различной степени тяжести получили 7 человек (АППГ7), погибло 0 человек (АППГ0). В целях повышения эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних участников дорожного движения проведено 16 информационнопропагандистских акций и мероприятий: «Я соблюдаю ПДД!», «Внимание на дорогу!», «Внимание, пешеход!», «Я пропускаю пешехода», «Засветись!», «Мама водитель – мой Ангел Хранитель!», «Стань заметнее на дороге», «Светофор – мой друг!», «Дорога не место для игр!», «Возьми маму за руку!», «Будь ярче!», «Мой друг – велосипед», «Водитель, пропусти пешехода», «Через дорогу на велосипеде – только пешком!», «Юный пешеход», «Я соблюдаю ПДД – соблюдай и ты!». Также, приняли участие в 13 общеокружных информационнопропагандистских акциях: Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения, «Дети Югры за автокресло», «По дорогам Югры, 30.12.2022 46-14/32197 соблюдая правила», «Весенний вектор безопасности», «Нам не все равно», «Внимание, дети!» (2 этапа), «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!», «Безопасные дворы – для веселой детворы», «Проведи диагональ безопасности – пристегнись», «Детству – зеленый свет», «Ради жизни на землесоблюдайте ПДД», «По зимней дороге – без ДТП». В средствах массовой информации было подготовлено следующее количество материалов: радиостанции – 395 (АППГ – 314; +25.79%) информаций, в периодические издания направлено – 159 (АППГ – 130; +33.30) информационных заметок, телекомпании заметок 128 (АППГ – 120; +6.7%) репортажей, интернетиздания и информационные агентства – 2996 (АППГ – 2269; +32.04%) информация. Также, информация по профилактике травматизма среди несовершеннолетних регулярно освещается на сайте администрации города Урай. Сотрудниками ГИБДД в образовательных учреждениях города проведено – 1680 (АППГ 1261; +33.22 %) бесед и лекций по безопасности дорожного движения, в том числе: в дошкольных учреждениях – 660 (АППГ – 498; +32.53%), в общеобразовательных организациях – 565 (АППГ – 410; +37.80%), в профессиональных образовательных организациях – 22 (АППГ – 20; +10%), в организациях дополнительного образования – 106 (АППГ – 105; +0.95%), на родительских собраниях – 125 (АППГ – 83; +50.60%), в отрядах ЮИД – 136 (АППГ – 80; +70%), в автогородках – 66 (АППГ – 65; +1.53%).
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.4 | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 100 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | По плану произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" , "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 100 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 0 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 0 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 149830.454 | 3700.9384 | 2.4701 | 1062.3 | 1062.3414 | 100.0039 | 1429.325 | 1457.257 | 101.9542 | 1286.2 | 1181.3 | 91.8442 | 1515.18 | 0 | 0 | 1192.35 | 0 | 0 | 6309.02 | 0 | 0 | 4228.201 | 0 | 0 | 48325.296 | 0 | 0 | 52184.996 | 0 | 0 | 13246.338 | 0 | 0 | 17248.063 | 0 | 0 | 1803.185 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 149830.454 | 3700.9384 | 2.4701 | 1062.3 | 1062.3414 | 100.0039 | 1429.325 | 1457.257 | 101.9542 | 1286.2 | 1181.3 | 91.8442 | 1515.18 | 0 | 0 | 1192.35 | 0 | 0 | 6309.02 | 0 | 0 | 4228.201 | 0 | 0 | 48325.296 | 0 | 0 | 52184.996 | 0 | 0 | 13246.338 | 0 | 0 | 17248.063 | 0 | 0 | 1803.185 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 19360.4 | 384.9 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 12431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 0 | 0 | 10349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 137398.554 | 3700.9384 | 2.6936 | 1062.3 | 1062.3414 | 100.0039 | 1429.325 | 1457.257 | 101.9542 | 1286.2 | 1181.3 | 91.8442 | 1515.18 | 0 | 0 | 1192.35 | 0 | 0 | 5709.02 | 0 | 0 | 4228.201 | 0 | 0 | 48325.296 | 0 | 0 | 50702.396 | 0 | 0 | 2897.038 | 0 | 0 | 17248.063 | 0 | 0 | 1803.185 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 137398.554 | 3700.9384 | 2.6936 | 1062.3 | 1062.3414 | 100.0039 | 1429.325 | 1457.257 | 101.9542 | 1286.2 | 1181.3 | 91.8442 | 1515.18 | 0 | 0 | 1192.35 | 0 | 0 | 5709.02 | 0 | 0 | 4228.201 | 0 | 0 | 48325.296 | 0 | 0 | 50702.396 | 0 | 0 | 2897.038 | 0 | 0 | 17248.063 | 0 | 0 | 1803.185 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12880.3 | 384.9 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 20001.954 | 3017.8984 | 15.088 | 1060.7 | 1060.7414 | 100.0039 | 1182.225 | 1159.857 | 98.108 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1270.38 | 0 | 0 | 930.75 | 0 | 0 | 2195.22 | 0 | 0 | 3415.401 | 0 | 0 | 2258.396 | 0 | 0 | 2278.096 | 0 | 0 | 2254.638 | 0 | 0 | 1144.763 | 0 | 0 | 1159.485 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20001.954 | 3017.8984 | 15.088 | 1060.7 | 1060.7414 | 100.0039 | 1182.225 | 1159.857 | 98.108 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1270.38 | 0 | 0 | 930.75 | 0 | 0 | 2195.22 | 0 | 0 | 3415.401 | 0 | 0 | 2258.396 | 0 | 0 | 2278.096 | 0 | 0 | 2254.638 | 0 | 0 | 1144.763 | 0 | 0 | 1159.485 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 0 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 86 | 18.4946 | 1.6 | 1.6 | 100 | 40.2 | 40.2 | 100 | 44.2 | 44.2 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 107725.7 | 597 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 823.7 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 10942.5 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 107725.7 | 597 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 257.2 | 124.3113 | 390.1 | 339.8 | 87.1059 | 206.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 823.7 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 10942.5 | 0 | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 21637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45805.3 | 0 | 0 | 48119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45805.3 | 0 | 0 | 48119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 149830.454 |  |  | 9: 3777.825; 10: 3700.8984; 11: 293.8023; 18: 9016.55; 27: 104738.493; 36: 32297.586
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2023г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2023г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.2-65-88, доб.448
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61