## 2022
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай на 2019-2030 годы" за январь-декабрь 2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | Всего: | 176860.5 | 176860.5 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 15630.7 | 15292.8 | 97.8382 | 18173.4 | 18116.8 | 99.6886 | 22651.8 | 15442.5 | 68.1734 | 11384.7 | 18988.5 | 166.7896 | 17437.9 | 17408.9 | 99.8337 | 12060.5 | 10885.1 | 90.2541 | 12471.6 | 11205.2 | 89.8457 | 14683.6 | 16555.1 | 112.7455 | 12210.2 | 12459 | 102.0376 | 21156.1 | 21506.6 | 101.6567
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5419.2 | 5419.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1178.9 | 77.7228 | 411.6 | 355 | 86.2488 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 150 | 553.8 | 369.2 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 1038.5 | 987.8 | 95.118 | 1003.4 | 755.4 | 75.284 | 623.7 | 630.1 | 101.0261 | 113 | 96.5 | 85.3982 | 0 | 335.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 171441.3 | 171441.3 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14113.9 | 14113.9 | 100 | 17761.8 | 17761.8 | 100 | 22505.6 | 15305.6 | 68.008 | 11234.7 | 18434.7 | 164.0872 | 17021.9 | 17020 | 99.9888 | 11022 | 9897.3 | 89.7959 | 11468.2 | 10449.8 | 91.1198 | 14059.9 | 15925 | 113.2654 | 12097.2 | 12362.5 | 102.1931 | 21156.1 | 21170.7 | 100.069
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | Всего: | 883.3 | 883.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 100 | 54.3 | 54.3 | 100 | 205.6 | 205.6 | 100 | 327 | 327 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 100 | 35 | 35 | 100 | 37.2 | 37.2 | 100 | 35.4 | 35.4 | 100 | Согласно утвержденного Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Урай за 12 месяцев 2022 года, проведены соревнования по лыжным гонкам, дартсу, шахматам, шашкам и нардам, спортивной ходьбе, плаванию и веселым стартам среди людей пожилого возраста, в зачет Спартакиады "Ветераны всегда в строю", соревнования по лыжным гонкам, волейболу среди женских команд), дартсу, легкоатлетической эстафете, плаванию среди работников предприятий (учреждений, организаций города) (в соревнованиях приняло всего порядка 100 участников); соревнования по плаванию, пауэрлифтингу, легкой атлетике среди маломобилбной группы населения (Спортивные горизонты"), проведены муниципальные фестивали ВФСК ГТО среди дошкольных учреждений, среди семейных команд, среди общеобразовательных команд, проведены соревнования по мини-футболу, стритболу, пионерболу среди дворовых команд в зачет Спартакиады "Старт к Олимпу", проведена Спартакиада среди школьников "Старты Надежд" и Спартакиада "Здоровьесбережение", в феврале 2022 года прошла традиционная XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" - 448 участников; спортивные мероприятия в рамках празднования Дня независимости России, Дня физкультурника, Дня работников нефтяной и газовой промышленности, в апреле 2022 года подведены итоги 2020-2021 годов "Спортивная Элита", где были награждены порядка 150 человек по результатам выступлений на соревнованиях за 2020-2021 год; проведена акция "Урай идет на рекорд!" - физкультурно-спортивное мероприятие - эстафета . Наибольшее количество отжиманий от пола в России за 8 часов", в данном мероприятии приняло участие 889 человек, в сентября 2022 года прошел Всероссийский день бега "Крос Нации - 2022", в котором приняло участие 623 человека. Всего на территории города проведено 160 мероприятий в том числе окружного и всероссийского значения, количество участников - 7 038 чел. Мероприятие реализуется в рамках Портфеля проектов «Демография».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 883.3 | 883.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 100 | 54.3 | 54.3 | 100 | 205.6 | 205.6 | 100 | 327 | 327 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 100 | 35 | 35 | 100 | 37.2 | 37.2 | 100 | 35.4 | 35.4 | 100
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ "СШ "Старт" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 174721 | 174721 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 15556.3 | 15218.4 | 97.8279 | 18119.1 | 18062.5 | 99.6876 | 22446.2 | 15236.9 | 67.8819 | 11057.7 | 18661.5 | 168.7648 | 17437.9 | 17408.9 | 99.8337 | 12060.5 | 10885.1 | 90.2541 | 11101 | 10160.4 | 91.5269 | 14648.6 | 16194.3 | 110.5519 | 12173 | 12421.8 | 102.0439 | 21120.7 | 21471.2 | 101.6595
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 4415.8 | 4415.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1178.9 | 77.7228 | 411.6 | 355 | 86.2488 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 150 | 553.8 | 369.2 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 1038.5 | 987.8 | 95.118 | 0 | 77.8 | 0 | 623.7 | 304.3 | 48.7895 | 113 | 96.5 | 85.3982 | 0 | 335.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 170305.2 | 170305.2 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14039.5 | 14039.5 | 100 | 17707.5 | 17707.5 | 100 | 22300 | 15100 | 67.713 | 10907.7 | 18107.7 | 166.0084 | 17021.9 | 17020 | 99.9888 | 11022 | 9897.3 | 89.7959 | 11101 | 10082.6 | 90.8261 | 14024.9 | 15890 | 113.2985 | 12060 | 12325.3 | 102.1998 | 21120.7 | 21135.3 | 100.0691
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение деятельности МАУ "СШ "Старт" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.2.1 | Всего: | 172132 | 172132 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14765.3 | 14765.3 | 100 | 17970 | 17970 | 100 | 22300 | 15100 | 67.713 | 11049 | 18249 | 165.1643 | 17000 | 17000 | 100 | 11621 | 10499 | 90.3451 | 11101 | 10078 | 90.7846 | 14150 | 15890 | 113.5 | 12055 | 12310 | 102.1153 | 21120.7 | 21270.7 | 100.7102 | Денежные средства освоены в полном объеме: средства местного бюджета были направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества МАУ «СШ «Старт», средства окружного бюджета были направлены на оказание: - финансовой помощи на проведение открытого регионального турнира по боксу, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, приобретение шкафов, скамеек, напольного покрытия для раздевалок бассейна, инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для секции пауэрлифтинга; - финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных сборах спортсменов и тренеров сборных команд отделений плавания и спортивной акробатики (оказание услуг по организации тренировочных мероприятий отделения спортивной акробатики и отделения плавания; проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров сборной команды отделения спортивной акробатики для участия в Чемпионате и первенстве ХМАО - Югры.); | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1956.3 | 1956.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.3 | 765.3 | 100 | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 87.8498 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 170175.7 | 170175.7 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14000 | 14000 | 100 | 17700 | 17700 | 100 | 22300 | 15100 | 67.713 | 10899 | 18099 | 166.0611 | 17000 | 17000 | 100 | 11000 | 9878 | 89.8 | 11101 | 10078 | 90.7846 | 14000 | 15890 | 113.5 | 12055 | 12310 | 102.1153 | 21120.7 | 21120.7 | 100
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 2589 | 2589 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 453.1 | 57.2819 | 149.1 | 92.5 | 62.0389 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 8.7 | 412.5 | 4741.3793 | 437.9 | 408.9 | 93.3775 | 439.5 | 386.1 | 87.8498 | 0 | 82.4 | 0 | 498.6 | 304.3 | 61.0309 | 118 | 111.8 | 94.7458 | 0 | 200.5 | 0 | Согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 17.01.2022 №09-ШД/2022. Средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение оргтехники для обустройства 7 рабочих мест тренерского состава МАУ «СШ «Старт», проведение МРТ головного мозга воспитанников секции бокса, и на участие спортсменов МАУ «СШ «Старт» в выездных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Причиной является перенос сроков соревнований в окружном ЕКП.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2459.5 | 2459.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.5 | 413.6 | 55.0366 | 141.6 | 85 | 60.0282 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 0 | 403.8 | 0 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 417.5 | 366.8 | 87.8563 | 0 | 77.8 | 0 | 473.7 | 304.3 | 64.239 | 113 | 96.5 | 85.3982 | 0 | 185.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 129.5 | 129.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 100 | 7.5 | 7.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 100 | 21.9 | 20 | 91.3242 | 22 | 19.3 | 87.7273 | 0 | 4.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 5 | 15.3 | 306 | 0 | 14.6 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Старт" |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ"СШ "Старт" |  | Всего: | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства освоены в полном объеме и направлены на ремонт кровли дворца спорта для детей и юношества «Звезды Югры» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ"СШ "Старт" | 1.2.1 | Всего: | 1056.2 | 1056.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 730.4 | 69.1536 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 17.01.2022 №09-ШД/2022; Средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря: резиновые плиты (включая комплектующие) для заключительного обустройства стритбольной площадки, а также ворота для игровых видов спорта (мини-футбол, гандбол). Мероприятие реализуется в рамках Портфеля проектов «Демография». | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Причиной является перенос сроков поставки необходимого спортивного оборудования, в связи с его отсутствием у поставщиков и произведением оплаты по факту получения товара.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1003.4 | 1003.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.4 | 677.6 | 67.5304 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 52.8 | 52.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 12 месяцев 2022 года этноцентр "Силава" посетило 1593 туриста, из них 482 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 4980 человек. Музей истории города Урай посетило 24403 человек, из них - 13676 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении этнографического туризма (этнопарк "Силава") и культурно-познавательного туризма, в связи с наличием в городе Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России, регулярным обновлением перечня экскурсионных маршрутов. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай», "ЭтноПарк Силава", "Музей истории города Урай" в социальной сети ВКонтакте. Продвижение туристских ресурсов, туристских продуктов (экскурсионных маршрутов, туров, досуговых и культурно-познавательных мероприятий) осуществляется также на маркет-плейсе «Единая цифровая туристическая платформа Югры "VisitUgra"".
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: В рамках муниципального проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» за 12 месяцев 2022 года действует 8 туристических (экскурсионных) маршрутов: 1.Обзорная автобусная экскурсия по городу «Урай – история и современность»; 2.Пешеходная экскурсия «Новогодняя прогулка»; 3.Пешеходная экскурсия «Урай спортивный»; 4.Пешеходная экскурсия «КосмоКвест»; 5.Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор»; 6.Пешеходная экскурсия «Нескучный парк»; 7. "Комсомольцы - молодые строители города"; 8."Первые на Конде", данными экскурсиями воспользовались 213 человек.
3. | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья граждан города Урай»
3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (3-15) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: За отчетный период организованы 19 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 2 806 человек (серия игр для детей «Здоровый образ жизни», проект «Наркотики или жизнь? Выбор очевиден», пешеходная экскурсия «Урай спортивный», акция «Умей сказать «НЕТ!»). В образовательных организациях в целях подготовки школьников к учебной деятельности перед занятиями в школах проводится гимнастика, продолжительностью 6-7 минут. Эффективным активным отдыхом является проведение физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты включаются 4-5 упражнений, продолжительность 1,5-2 минуты. Физические упражнения, спортивные и подвижные игры на переменах проводятся с целью снижения утомления. Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на базе всех школ функционируют спортивные клубы. Проведен ряд мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях. Также во всех образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: - Конкурс детского рисунка «Вакцинация спасет жизнь»; - День здоровья; -Спартакиада «Старты надежд»; -Соревнования «Спортивный калейдоскоп» в рамках деловой игры «Лидер и его команда»; - Месячник профилактики ПАВ. Охват детей за отчетный период составляет 2 753 человека. Проведены городские родительские собрания в формате онлайн с приглашением специалистов и сотрудников Урайской городской больницы, ОМВД России по г. Ураю. Темы выступлений: «Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде», ««Первые признаки употребления ПАВ». Проведены семинар-практикум для педагогов «Здоровьесберегающие образовательные технологии» и круглый стол «Комплексное здоровье детей, подростков и молодежи и здоровьесберегающие образовательные технологии». Также в образовательных организациях в рамках Дня трезвости (11 сентября 2022 года) состоялись познавательные классные часы «Береги себя» с просмотром видеороликов, напоминающих о негативном влиянии алкоголя. Общий охват составил 890 человек. В учреждениях спорта были проведены: Спартакиада среди маломобильных граждан «Спортивные горизонты», Спартакиада среди дворовых команд «Старт к Олимпу», соревнования по спортивной ходьбе среди граждан пожилого возраста. Общее количество участников 723 человека.
3.2. | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний (13-15) | Пресс-служба администрации города Урай, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» - Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/ размещены: - перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих; - меры профилактики ВИЧ-инфекции; - ситуация по коронавирусной инфекции; - ситуация по клещевому энцефалиту; - ситуация по гриппу и ОРВИ; - видеоролики с социальной рекламой на антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни и др. Для информирования населения о факторах риска развития заболеваний используются сайты образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях. Основная тематика, касающаяся здоровья населения за отчетный период : вакцинация от COVID-19, освещение спортивных мероприятий – различные соревнования, Спартакиада среди ветеранских организаций, плоггинг-забег для сторонников здорового образа жизни и борцов за экологию и многие другие. Также информация по теме здоровья регулярно публикуется на страницах городской газеты «Знамя», на сайте газеты и в официальных аккаунтах в соцсетях, сюжеты по теме выходят в эфире ТРК «Спектр+», в группах ТРК «Спектр+» в социальных сетях, на канале видеохостинга Ютуб. В мессенджере Вайбер создана группа телерадиокомпании под названием «ТРК «Спектр+». Урай. Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Урай распространены среди населения разработанные буклеты по профилактике туберкулеза (всего 150 экз).
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 176860.5 | 176860.5 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 15630.7 | 15292.8 | 97.8382 | 18173.4 | 18116.8 | 99.6886 | 22651.8 | 15442.5 | 68.1734 | 11384.7 | 18988.5 | 166.7896 | 17437.9 | 17408.9 | 99.8337 | 12060.5 | 10885.1 | 90.2541 | 12471.6 | 11205.2 | 89.8457 | 14683.6 | 16555.1 | 112.7455 | 12210.2 | 12459 | 102.0376 | 21156.1 | 21506.6 | 101.6567
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5419.2 | 5419.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1178.9 | 77.7228 | 411.6 | 355 | 86.2488 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 150 | 553.8 | 369.2 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 1038.5 | 987.8 | 0 | 1003.4 | 755.4 | 0 | 623.7 | 630.1 | 0 | 113 | 96.5 | 0 | 0 | 335.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 171441.3 | 171441.3 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14113.9 | 14113.9 | 100 | 17761.8 | 17761.8 | 100 | 22505.6 | 15305.6 | 68.008 | 11234.7 | 18434.7 | 164.0872 | 17021.9 | 17020 | 99.9888 | 11022 | 9897.3 | 89.7959 | 11468.2 | 10449.8 | 91.1198 | 14059.9 | 15925 | 113.2654 | 12097.2 | 12362.5 | 102.1931 | 21156.1 | 21170.7 | 100.069
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 176860.5 | 176860.5 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 15630.7 | 15292.8 | 97.8382 | 18173.4 | 18116.8 | 99.6886 | 22651.8 | 15442.5 | 68.1734 | 11384.7 | 18988.5 | 166.7896 | 17437.9 | 17408.9 | 99.8337 | 12060.5 | 10885.1 | 90.2541 | 12471.6 | 11205.2 | 89.8457 | 14683.6 | 16555.1 | 112.7455 | 12210.2 | 12459 | 102.0376 | 21156.1 | 21506.6 | 101.6567
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5419.2 | 5419.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1178.9 | 77.7228 | 411.6 | 355 | 86.2488 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 150 | 553.8 | 369.2 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 1038.5 | 987.8 | 0 | 1003.4 | 755.4 | 0 | 623.7 | 630.1 | 0 | 113 | 96.5 | 0 | 0 | 335.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 171441.3 | 171441.3 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14113.9 | 14113.9 | 100 | 17761.8 | 17761.8 | 100 | 22505.6 | 15305.6 | 68.008 | 11234.7 | 18434.7 | 164.0872 | 17021.9 | 17020 | 99.9888 | 11022 | 9897.3 | 89.7959 | 11468.2 | 10449.8 | 91.1198 | 14059.9 | 15925 | 113.2654 | 12097.2 | 12362.5 | 102.1931 | 21156.1 | 21170.7 | 100.069
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | Всего: | 176860.5 | 176860.5 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 15630.7 | 15292.8 | 97.8382 | 18173.4 | 18116.8 | 99.6886 | 22651.8 | 15442.5 | 68.1734 | 11384.7 | 18988.5 | 166.7896 | 17437.9 | 17408.9 | 99.8337 | 12060.5 | 10885.1 | 90.2541 | 12471.6 | 11205.2 | 89.8457 | 14683.6 | 16555.1 | 112.7455 | 12210.2 | 12459 | 102.0376 | 21156.1 | 21506.6 | 101.6567
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5419.2 | 5419.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1178.9 | 77.7228 | 411.6 | 355 | 86.2488 | 146.2 | 136.9 | 93.6389 | 150 | 553.8 | 369.2 | 416 | 388.9 | 93.4856 | 1038.5 | 987.8 | 0 | 1003.4 | 755.4 | 0 | 623.7 | 630.1 | 0 | 113 | 96.5 | 0 | 0 | 335.9 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 171441.3 | 171441.3 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 11000 | 11000 | 100 | 14113.9 | 14113.9 | 100 | 17761.8 | 17761.8 | 100 | 22505.6 | 15305.6 | 68.008 | 11234.7 | 18434.7 | 164.0872 | 17021.9 | 17020 | 99.9888 | 11022 | 9897.3 | 89.7959 | 11468.2 | 10449.8 | 91.1198 | 14059.9 | 15925 | 113.2654 | 12097.2 | 12362.5 | 102.1931 | 21156.1 | 21170.7 | 100.069
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 (Пресс-служба администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 6 (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2021 годы"
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2023 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2022 г.
Исполняющий обязанности начальника управления по культуре | [7 empty] | 8: администрации города Урай
и социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
"_______"_______________________ 2023 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2022 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30 (доб.038)
Главный специалист отдела по ФМР и Т управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
К.В. Аюгова, тел.: 9-10-28 (доб.364)
Специалист-эксперт управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова, тел.: 2-33-48 (доб.031)

## целевые показатели за 2022 год
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя (факт/план * 100), % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения <1> | % | 64 | 64 | 100 | Показатель достигнут
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи <2> | % | 82.6 | 93 | 112.5908 | Рост показателя связан с увеличением заинтересованности граждан данной категории в занятиях физической культурой и спортом, а также с увеличением спортивных сооружений доступных для самостоятельного занятия физической культурой и спортом
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста <2> | % | 44.4 | 52.6 | 118.4685 | Рост показателя связан с увеличением заинтересованности граждан данной категории в занятиях физической культурой и спортом, а также с увеличением спортивных сооружений доступных для самостоятельного занятия физической культурой и спортом
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста <2> | % | 34.3 | 36.6 | 106.7055 | Рост показателя связан с увеличением заинтересованности граждан данной категории в занятиях физической культурой и спортом, а также с увеличением спортивных сооружений доступных для самостоятельного занятия физической культурой и спортом
| 5. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 37.1 | 53.4 | 143.9353 | Значительный рост показателя вызван увеличением заинтересованности граждан данной категории в занятиях физической культурой и спортом, а также в связи со снятием ограничительных мер, в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
| 6. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 91 | 92.1 | 101.2088 | Показатель достигнут
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения <3> | % | 28.8 | 32.6 | 113.1944 | Значительный рост показателя связан с началом реализации в 2022 году новой программы оздоровительной направленности среди людей, занимающихся АФК - "Наши сани едут сами" (следж-хоккей)
| 8. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) <3> | % | 61.7 | 58.2 | 94.3274 | Отклонение от плана связано с тем, что большинство участников выполнения комплекса ГТО не завершили полную программу сдачи тестирования
| 8.1. | из них учащихся и студентов <3> | % | 62.1 | 61.3 | 98.7118
| 9. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта <2> | % | 79.4 | 71.8 | 90.4282 | Отклонение от плана возникло, в связи с увеличением количества сертификатов ПФДО
| 10. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <2> | % | 59 | 59.8 | 101.3559 | Показатель достигнут. В связи с введением новых спортивных сооружений для самостоятельного занятия физической культурой и спортом
| 11. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 6578 | 6573 | 99.924 | Показатель достигнут
| 12. | Количество туристических маршрутов | ед. | 7 | 8 | 114.2857 | Рост показателя связан с разработкой и реализацией нового мршрута "Первые на Конде"
| 13. | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни граждан <4> | ед. | 125 | 126 | 100.8 | Показатель достигнут.
| 14. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни<4> | % | 20 | 20.1 | 100.5 | Показатель достигнут. Общее количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни – 8 172 человека.
| 15. | Количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети «Интернет» по реализации на территории города Урай мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни <4> | ед. | 105 | 107 | 101.9048 | Показатель достигнут
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» <2> Портфель проектов «Демография» <3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта»
<4> Программа укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни» («Здоровая Югра»), утвержденная приложением 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
_______________________________В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2023 г.
Исполняющий обязанности начальника управления по культуре
и социальным вопросам администрации города Урай
_______________________________К.В. Ермакова
"_______"_______________________ 2023 г.