## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## таблица 1
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в г.Урай" на 2018-2030 годы на 01.01. 2023
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» |  | Всего: | 464988.6 | 460208.4 | 98.972 | 14179.6 | 13730.6 | 96.8335 | 44622.1 | 43361.6 | 97.1752 | 37572 | 36498.7 | 97.1434 | 41016.4 | 40756.5 | 99.3664 | 42717.3 | 41214 | 96.4808 | 40055.1 | 39614.7 | 98.9005 | 44394.9 | 42772.1 | 96.3446 | 41520.8 | 38282 | 92.1996 | 40587.3 | 32951.1 | 81.1857 | 32085.3 | 32661.7 | 101.7965 | 31156.7 | 31136.3 | 99.9345 | 55081.1 | 67229.1 | 81.9304
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98156.9 | 98094.8 | 99.9367 | 420 | 156.2 | 37.1905 | 7249.9 | 6815.5 | 94.0082 | 7842.4 | 7532.5 | 96.0484 | 7887.1 | 7745.9 | 98.2097 | 7878 | 8368.6 | 106.2275 | 8208.2 | 8199.9 | 99.8989 | 9818.9 | 8886.4 | 90.503 | 8485.4 | 7952.5 | 93.7198 | 9492.1 | 8563 | 90.2119 | 7791.2 | 8011.6 | 102.8288 | 6903.4 | 7374 | 106.8169 | 16180.3 | 18488.7 | 87.5145
|  |  | Местный бюджет | 361862 | 357143.9 | 98.6962 | 13659.6 | 13482.4 | 98.7027 | 36802.3 | 35986.5 | 97.7833 | 29591.2 | 28827.8 | 97.4202 | 32623.8 | 32511.1 | 99.6545 | 34288.9 | 32297.6 | 94.1926 | 31398.2 | 31076.7 | 98.9761 | 34077 | 33414.8 | 98.0568 | 32600.2 | 29895.1 | 91.7022 | 30874.9 | 24167.8 | 78.2765 | 23887.2 | 24127.3 | 101.0051 | 23937 | 23429.3 | 97.879 | 38121.7 | 47927.5 | 79.5403
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 3298.8 | 3298.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100 | 61 | 61 | 100 | 24.6 | 24.6 | 100 | 1124 | 928.5 | 82.6068 | 1265.9 | 1265.9 | 100 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 575 | 575 | 100 | 0 | 138.6 | 0 | 97.8 | 97.8 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 4969.7 | 4969.7 | 100 | 100 | 92 | 0 | 569.9 | 559.6 | 98.1927 | 138.4 | 138.4 | 100 | 505.5 | 499.5 | 98.8131 | 550.4 | 547.8 | 99.5276 | 448.7 | 338.1 | 75.351 | 499 | 470.9 | 94.3687 | 435.2 | 434.4 | 99.8162 | 220.3 | 220.3 | 100 | 406.9 | 522.8 | 128.4837 | 316.3 | 333 | 105.2798 | 779.1 | 812.9 | 95.842
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УМТО города Урай», органы администрации города Урай: отдел опеки и попечительства администрации города Урай | Всего: | 305439.5 | 302410.9 | 99.0084 | 9171.6 | 8809.6 | 96.053 | 32233.4 | 31480.7 | 97.6648 | 26551.8 | 26153.5 | 98.4999 | 26486 | 26156.3 | 98.7552 | 26213.6 | 25542.4 | 97.4395 | 26410.1 | 25933 | 98.1935 | 28124 | 27310.9 | 97.1089 | 27061.2 | 24801.1 | 91.6482 | 27629.1 | 20152.5 | 72.9394 | 21033.7 | 20817.6 | 98.9726 | 20607.3 | 20455 | 99.2609 | 33917.7 | 44798.3 | 132.0794 | В отчетном периоде в действующие муниципальные нормативные правовые акты администрации города Урай внесено 339 изменений и дополнений, принято 45 новых муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай, 13 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай о признании утратившим силу ранее принятого акта, 56 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай взамен отмененных. За 2022 год о деятельности органов местного самоуправления города Урай, реализации муниципальных программ и социально-экономических преобразованиях в муниципалитете в эфире ТРК «Спектр+» было подготовлен 647 материала. Официальная информация о ходе социально-экономических преобразований и политических событий в городе Урай размещается в газете «Знамя». За отчетный период в печатной газете «Знамя» было опубликовано 526 материала о деятельности органов местного самоуправления города Урай, реализации муниципальных программ и социально-экономических преобразованиях в муниципалитете, дополнительно аналогичные публикации выходили в электронной версии газеты - на сайте www.infoflag.ru. В разделе «Новости» на официальном сайте органов местного самоуправления размещено 372 пресс-релиза о деятельности органов местного самоуправления и 97 о важнейших событиях в жизни муниципалитета. Продолжено активное ведение официальных страниц муниципалитета в социальных сетях. Проведен мониторинг состояний и условий охраны труда в 89 организациях города. Общая численность работников организаций предоставивших информацию составила 9 069 человека. Подготовлено 12 правовых акта по охране труда, разработано 21 методическое пособие по охране труда. Организовано и проведено 18 семинаров (вебинаров) по охране труда, 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда города Урай, на котором рассмотрено 8 вопросов. Организовано 2 заседания муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Урай, на котором рассмотрено 8 вопросов. Принято участие в расследовании 6 несчастных случаев на производстве, 5 несчастных случаев не связанных с производством. На сайте органов местного самоуправления города Урай, на информационной площадке профессионального сообщества по охране труда "ОТ,ПБ,ГОиЧС" в мессенждере "Viber" опубликовано 178 информационных, справочных материала, телерадиокомпанией "Спектр+" показано 2 репортажа, в общественно-политической газете "Знамя" размещено 3 постановления администрации города Урай. Рассмотрено 111 устных обращений, 7 письменных обращения. Распространено 9 540 экземпляра методической, справочной литературы, нормативно-правовых актов. Отделом ЗАГС зарегистрировано 1 399 записей актов гражданского состояния, из них 339 о рождении, 311 о заключении брака, 432 о смерти, 221 о расторжении брака, 58 об установлении отцовства, 35 о перемене имени и 3 записи об усыновлении. За отчетный период оказано населению 2 895 государственные услуги, из них в 1 403 в электронном виде. За 2022 год было вручено 339 подарка "Расту в Югре". За отчетный период проведено чествование супругов, проживших в браке 50 лет ("Нити судьбы") - проведено пять церемоний. В отчетном периоде Архивной службой подготовлено 1 457 архивных справок на социально-правовые, тематические запросы; поступило в службу 1 471 запрос; изготовлено 255 единицы копий с архивных документов на 580 листах, оцифровано 36 единиц хранения на 6 484 листах. Отделом опеки и попечительства администрации города Урай проведена следующая работа: 1.Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях граждан. 2.Выявление и учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3.Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 4.Защита имущественных прав несовершеннолетних подопечных. 5.Надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей. 6.Защита прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 7.Защита прав и интересов недееспособных граждан. 8.Деятельность органа опеки и попечительства по защите имущественных и личных прав несовершеннолетних. 9.Выявление и учет детей, права и законные интересы которых нарушены. 10.Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, в случаях, предусмотренных законом.Произведены ежемесячные выплаты вознаграждения 101 приемному родителю за воспитание ребенка, выданы свидетельства «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» в количестве 25 единиц. | Неисполнение связано:1) по Окружному бюджету - по причине длительной нетрудоспособности специалиста (экономия средств по ФОТ и начислений на него в сумме 17,2 тыс.рублей по субвенции по охране труда ), экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" в сумме 1,0 тыс.рублей), экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (субвенция по архиву в сумме 0,2 тыс.рублей), экономия по фактическому исполнению (опека и попечительству - 1,4 тыс.рублей); 2) по Местному бюджету по причине наличия договоров (контрактов) со сроком оплаты- январь 2023 года (25,1 тыс.рублей). Остальное неисполнение по местному бюджету сложилось по причине оплаты услуг по фактически произведенным затратам. В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 89426.2 | 89406.4 | 99.9779 | 420 | 156.2 | 37.1905 | 7249.9 | 6815.5 | 94.0082 | 7479.8 | 7405.6 | 99.008 | 7291.3 | 7295.1 | 100.0521 | 7076.1 | 7580.1 | 107.1226 | 7597.3 | 7589.3 | 99.8947 | 8016.1 | 7768 | 96.905 | 6734.2 | 6413.3 | 95.2348 | 8170.9 | 7416.9 | 90.7721 | 7172.8 | 7051.6 | 98.3103 | 6305.2 | 6319.3 | 100.2236 | 15912.6 | 17595.5 | 110.5759
|  |  | Местный бюджет | 211043.6 | 208034.8 | 98.5743 | 8651.6 | 8561.4 | 98.9574 | 24413.6 | 24105.6 | 98.7384 | 18933.6 | 18609.5 | 98.2882 | 18689.2 | 18361.7 | 98.2477 | 18587.1 | 17414.5 | 93.6913 | 18364.1 | 18005.6 | 98.0478 | 19608.9 | 19072 | 97.262 | 19891.8 | 17953.4 | 90.2553 | 19237.9 | 12515.3 | 65.0554 | 13454 | 13243.2 | 98.4332 | 13985.8 | 13802.7 | 98.6908 | 17226 | 26389.9 | 153.1981
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 523.7 | 523.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 100 | 401.3 | 205.8 | 51.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 97.8 | 97.8 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 4969.7 | 4969.7 | 100 | 100 | 92 | 92 | 569.9 | 559.6 | 98.1927 | 138.4 | 138.4 | 100 | 505.5 | 499.5 | 98.8131 | 550.4 | 547.8 | 99.5276 | 448.7 | 338.1 | 75.351 | 499 | 470.9 | 94.3687 | 435.2 | 434.4 | 99.8162 | 220.3 | 220.3 | 100 | 406.9 | 522.8 | 128.4837 | 316.3 | 333 | 105.2798 | 779.1 | 812.9 | 104.3383
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в отношении которых часть функций и полномочий исполняет администрация города Урай (1) | МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЦБУгорода Урай» | Всего: | 128087.4 | 127734.4 | 99.7244 | 3784.3 | 3753.3 | 99.1808 | 11586.4 | 11246.6 | 97.0673 | 9424.9 | 9312.4 | 98.8064 | 12337.9 | 12536.1 | 101.6064 | 9793.6 | 9887.2 | 100.9557 | 11577.5 | 11587.7 | 100.0881 | 13182.2 | 13093.6 | 99.3279 | 10839.1 | 10134.3 | 93.4976 | 9612.7 | 9596 | 99.8263 | 9471 | 9299 | 98.1839 | 8749.5 | 8691 | 99.3314 | 17728.3 | 18597.2 | 104.9012 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование содержания нежилых помещений, транспортных средств, рекламных конструкций, объектов муниципальной казны, необходимых для деятельности и осуществления полномочий органов местного самоуправления. В рамках данной деятельности за отчетный период 2022 года заключены муниципальные контракты и договора в количестве 125 штук на содержание объектов муниципальной казны: техническое обслуживание и содержание объектов – 89 муниципальных контрактов и договоров (содержание нежилых помещений в многоквартирных домах, приобретение строй., хоз. материалов, поставка огнетушителей, оказание услуг связи и т.д.). На содержание и ремонт транспортных средств – 36 муниципальных контрактов и договоров (ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов). Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятельности Осуществлено ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай. Сформированы и направлены отчеты (в том числе консолидированные отчеты) по результатам работы за 2021 год, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2022 года главному распорядителю бюджетных средств, в ПФР, в ФСС, в ИФНС, в Росстат | Неисполнение связано: 1) с оплатой трех дней больничного листа за счет работодателя по факту наличия больничных листов, 2) в связи с теплыми погодными условиями сложилась экономия энергоресурсов; 3) экономия по поставке ГСМ сложилась в связи с отпуском ГСМ на заправочных станциях по цене, ниже запланированной в контракте. Во 2, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 128087.4 | 127734.4 | 99.7244 | 3784.3 | 3753.3 | 99.1808 | 11586.4 | 11246.6 | 97.0673 | 9424.9 | 9312.4 | 98.8064 | 12337.9 | 12536.1 | 101.6064 | 9793.6 | 9887.2 | 100.9557 | 11577.5 | 11587.7 | 100.0881 | 13182.2 | 13093.6 | 99.3279 | 10839.1 | 10134.3 | 93.4976 | 9612.7 | 9596 | 99.8263 | 9471 | 9299 | 98.1839 | 8749.5 | 8691 | 99.3314 | 17728.3 | 18597.2 | 104.9012
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего: | 4957.7 | 4957.6 | 99.998 | 392 | 380.9 | 97.1684 | 392 | 380.9 | 97.1684 | 392 | 338.5 | 86.352 | 450.2 | 404 | 89.7379 | 480.2 | 474.4 | 98.7922 | 420.2 | 417.7 | 99.405 | 450.2 | 413.5 | 91.8481 | 450.2 | 423.8 | 94.1359 | 450.2 | 425.6 | 94.5358 | 360.3 | 428.1 | 118.8177 | 360.3 | 423.1 | 117.4299 | 359.9 | 447.1 | 124.229 | За отчетный период пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачена 53 пенсионерам | Во 2, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 4957.7 | 4957.6 | 99.998 | 392 | 380.9 | 97.1684 | 392 | 380.9 | 97.1684 | 392 | 338.5 | 86.352 | 450.2 | 404 | 89.7379 | 480.2 | 474.4 | 98.7922 | 420.2 | 417.7 | 99.405 | 450.2 | 413.5 | 91.8481 | 450.2 | 423.8 | 94.1359 | 450.2 | 425.6 | 94.5358 | 360.3 | 428.1 | 118.8177 | 360.3 | 423.1 | 117.4299 | 359.9 | 447.1 | 124.229
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЕДДС города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай» | Всего: | 13530.7 | 13474.1 | 99.5817 | 85.8 | 40.9 | 47.669 | 275 | 124.7 | 45.3455 | 1027.4 | 526.8 | 51.2751 | 1313.2 | 1231 | 93.7405 | 1639.2 | 1625.8 | 99.1825 | 900.8 | 942.5 | 104.6292 | 2046.5 | 1362.1 | 66.5575 | 2206.8 | 1959.6 | 88.7983 | 2186.9 | 2068.6 | 94.5905 | 641.8 | 1564.1 | 243.7052 | 939.6 | 1389.2 | 147.8501 | 267.7 | 638.8 | 238.6253 | В рамках данного мероприятия заключаются договора на трудоустройство граждан, в том числе подростков в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения". За 2022 год трудоустроено 717 человек, в том числе на оплачиваемые общественные работы - 126 человек, на временные работы подростков - 507 человек, на временные работы выпускников (стажировка) - 14 человек, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 22 человека, на оплачиваемые общественные работы в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда - 48 человек. | Финансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан осуществляется в соответствии с реестром получателей средств бюджета автономного округа и заключенными договорами. Оплата производится за фактически отработанное время. В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8730.7 | 8688.4 | 99.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 126.9 | 34.9972 | 595.8 | 450.8 | 75.663 | 801.9 | 788.5 | 98.329 | 610.9 | 610.6 | 99.9509 | 1802.8 | 1118.4 | 62.0368 | 1751.2 | 1539.2 | 87.894 | 1321.2 | 1146.1 | 86.7469 | 618.4 | 960 | 155.2393 | 598.2 | 1054.7 | 176.3123 | 267.7 | 893.2 | 333.6571
|  |  | Местный бюджет | 4800 | 4785.7 | 99.7021 | 85.8 | 40.9 | 47.669 | 275 | 124.7 | 45.3455 | 664.8 | 399.9 | 60.1534 | 717.4 | 780.2 | 108.7538 | 837.3 | 837.3 | 100 | 289.9 | 331.9 | 114.4878 | 243.7 | 243.7 | 100 | 455.6 | 420.4 | 92.2739 | 865.7 | 922.5 | 106.5612 | 23.4 | 604.1 | 2581.6239 | 341.4 | 334.5 | 97.9789 | 0 | -254.4 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», органы администрации города Урай: управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | Всего: | 12973.3 | 11631.4 | 89.6564 | 745.9 | 745.9 | 100 | 135.3 | 128.7 | 95.122 | 175.9 | 167.5 | 95.2246 | 429.1 | 429.1 | 100 | 4590.7 | 3684.2 | 80.2536 | 746.5 | 733.8 | 98.2987 | 592 | 592 | 100 | 963.5 | 963.2 | 99.9689 | 708.4 | 708.4 | 100 | 578.5 | 552.9 | 95.5748 | 500 | 178 | 35.6 | 2807.5 | 2747.7 | 97.87 | За отчетный период комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай зарегистрировано 23 объекта - 3 объекта, числящихся в реестре муниципального имущества (дороги, коммунальные инфраструктуры), 11 объектов, переданных от МКУ "УКС г.Урай" (вновь построенные инженерные сети), 1 сеть водоснабжения, 6 объектов инженерных сетей, 2 безхозяйные объекта (инженерные сети жилого дома мкр.2А дом 45/2). За 2022 год в хозяйственный оборот вовлечено 38 земельных участка: 1) земельные участки переданные в аренду МКУ "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай" (2 земельных участка); 2) с аукциона на право заключения договора аренды передано 6 земельных участка; 3) реализовано 30 земельных участка, переданных переданных муниципальным казенным учреждением "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай". По состоянию на 1 января 2023 года городской округ Урай ХМАО-Югры является учредителем 4 хозяйственных обществ. По размеру участия городского округа Урай ХМАО-Югры хозяйственные общества распределены следующим образом: в 2 обществах -75% акций принадлежит городскому округу Урай ХМАО-Югры; в 2 обществах- единственным акционером (участником), имея в собственности 100 % акций (долей) является городской округ Урай ХМАО-Югры. В хозяйственных обществах с участием в уставном капитале города Урай за отчетный период состоялось 3 годовых общих собраний акционеров, 1 очередное общее собрание участников, 4 внеочередных общих собраний акционеров. На собраниях рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утверждена отчетность, распределена чистая прибыль, избраны Советы директоров, ревизионные комиссии. Также за 2022 год состоялось 45 заседаний советов директоров. За отчетный период проведены 4 ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Водоканал", ООО Ритуальных услуг. Результаты проверок направлены в органы управления Обществ. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай совместно с МКУ "Упрвлениее жилищно-коммунального хозяйства города Урай" осуществляется контроль за финансово -хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ. В рамках данного мероприятия (за счет остатков прошлого года) осуществлялось финансирование следующих объектов: "Капитальный ремонт кровли нежилого помещения - часть дома под спец.цех по адресу: г.Урай, мкр.Западный д. 13" (ремонт кровли), "Капитальный ремонт котельной Урайской окружной больницы медицинской реабилитации" (обследование технического состояния здания котельной). | Финансирование мероприятия осуществляется по фактически произведенным затратам.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 12973.3 | 11631.4 | 89.6564 | 745.9 | 745.9 | 100 | 135.3 | 128.7 | 95.122 | 175.9 | 167.5 | 95.2246 | 429.1 | 429.1 | 100 | 4590.7 | 3684.2 | 80.2536 | 746.5 | 733.8 | 98.2987 | 592 | 592 | 100 | 963.5 | 963.2 | 99.9689 | 708.4 | 708.4 | 100 | 578.5 | 552.9 | 95.5748 | 500 | 178 | 35.6 | 2807.5 | 2747.7 | 97.87
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2775.1 | 2775.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100 | 61 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 722.7 | 722.7 | 100 | 1265.9 | 1265.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Управление образования администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия в 2022 году не предусмотрено
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | органы администрации города Урай: правовое управление администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В отчетном периоде в отдел по защите прав потребителей поступило 158 обращений (48 обратившихся лично и 110 - по электронной почте и телефону). В основном граждане обращались по вопросам торговли (всего 117 человек) - в основном это: купля – продажа технически сложных товаров бытового назначения, самое большое количество обращений - это жалобы на качество сотовых телефонов – 27 обращение, далее электробытовые машины и приборы – 17 обращений, одежда, обувь и головные уборы - 13 обращений, бытовая радиоэлектронная аппаратура - 9 обращений и др. Ведется и индивидуальная работа с предпринимателями, консультации частных предпринимателей представителей хозяйствующих субъектов, работающих на территории города (14 консультаций), по вопросам законодательства РФ о защите прав потребителей. Содействие потребителям в реализации их права на судебную защиту, установленную в ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». За 2022 год составлено и направлено в суд 7 исковых заявления от имени потребителей. Сумма исковых требований составила - 756,5 тыс.рублей. Кроме составления искового заявления потребителю оказывается помощь в сборе различных документов, доказательств, необходимых для судебного разбирательства. Также дается полная юридическая консультация по вопросам процессуального характера, разъяснение нормативных актов по защите прав потребителей. Уделяется внимание в работе службы профилактической и информационно – разъяснительной работе среди населения города основных положений законодательства о защите прав потребителей, посредством: опубликования в городской газете «Знамя» и на официальном сайте администрации г.Урай материалов, где затрагиваются различные аспекты законодательства РФ о защите прав потребителей. Материал дается в доступной форме, понятной читателю. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для граждан» - «Защита прав потребителей» размещено 3 материала.
2. | Подпрограмма 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (6, 7, 8) | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «УГЗиП города Урай» | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Органами администрации оказываются 57 муниципальных услуг, 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 7 государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (правовое управление, отдел опеки и попечительства, отдел ЗАГС). За 2022 год всего оказано услуг – 32 350, из них: муниципальных услуг – 2 043, услуг учреждений – 26 975, государственных услуг – 3 332. За отчетный период всего оказано услуг в электронном виде 23 014 (71,14%), в том числе: оказанных ОМСУ в электронном виде - 348, что составляет 17%, оказанных учреждениями – 21 263 что составляет 78,8%, по переданным государственным полномочиям - 1 403, что составляет 42%.
2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление экономического развития администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» |  | Всего: | 634.9 | 634.8 | 99.9842 | 63 | 63 | 100 | 14.7 | 20.4 | 138.7755 | 0 | -63 | 0 | 28.8 | 46.2 | 160.4167 | 67.5 | 49.2 | 72.8889 | 100.3 | 35.2 | 35.0947 | 56.5 | 56.5 | 100 | 24.7 | 24.7 | 100 | 120.8 | 72.2 | 59.7682 | 40.4 | 164.8 | 407.9208 | 28.8 | 28.8 | 100 | 89.4 | 136.8 | 153.0201
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 634.9 | 634.8 | 99.9842 | 63 | 63 | 100 | 14.7 | 20.4 | 138.7755 | 0 | -63 | 0 | 28.8 | 46.2 | 160.4167 | 67.5 | 49.2 | 72.8889 | 100.3 | 35.2 | 35.0947 | 56.5 | 56.5 | 100 | 24.7 | 24.7 | 100 | 120.8 | 72.2 | 59.7682 | 40.4 | 164.8 | 407.9208 | 28.8 | 28.8 | 100 | 89.4 | 136.8 | 153.0201
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 63 | 63 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В отчетном периоде по итогам конкурсных отборов был сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп, учрежденных для выполнения функции «руководитель» на 16 должности муниципальной службы. В кадровый резерв включены 21 человек.
3.2. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (11) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В отчетном периоде ежегодный конкурс «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» не проводился
3.3. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Комитет по финансам администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего: | 634.9 | 634.8 | 99.9842 | 63 | 63 | 0 | 14.7 | 20.4 | 138.7755 | 0 | -63 | 0 | 28.8 | 46.2 | 160.4167 | 67.5 | 49.2 | 72.8889 | 100.3 | 35.2 | 35.0947 | 56.5 | 56.5 | 100 | 24.7 | 24.7 | 100 | 120.8 | 72.2 | 59.7682 | 40.4 | 164.8 | 407.9208 | 28.8 | 28.8 | 100 | 89.4 | 136.8 | 153.0201 | В отчетном периоде проводилось повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай. Обучено 91 муниципальных служащих администрации и органов администрации города Урай | В 1,2, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 634.9 | 634.8 | 99.9842 | 63 | 63 | 100 | 14.7 | 20.4 | 138.7755 | 0 | -63 | 0 | 28.8 | 46.2 | 160.4167 | 67.5 | 49.2 | 72.8889 | 100.3 | 35.2 | 35.0947 | 56.5 | 56.5 | 100 | 24.7 | 24.7 | 100 | 120.8 | 72.2 | 59.7682 | 40.4 | 164.8 | 407.9208 | 28.8 | 28.8 | 100 | 89.4 | 136.8 | 153.0201
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 63 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего: | 465623.5 | 460843.2 | 98.9734 | 14242.6 | 13793.6 | 96.8475 | 44636.8 | 43382 | 97.1889 | 37572 | 36435.7 | 96.9757 | 41045.2 | 40802.7 | 99.4092 | 42784.8 | 41263.2 | 96.4436 | 40155.4 | 39649.9 | 98.7411 | 44451.4 | 42828.6 | 96.3493 | 41545.5 | 38306.7 | 92.2042 | 40708.1 | 33023.3 | 81.1222 | 32125.7 | 32826.5 | 102.1814 | 31185.5 | 31165.1 | 99.9346 | 55170.5 | 67365.9 | 122.1049
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98156.9 | 98094.8 | 99.9367 | 420 | 156.2 | 37.1905 | 7249.9 | 6815.5 | 94.0082 | 7842.4 | 7532.5 | 96.0484 | 7887.1 | 7745.9 | 98.2097 | 7878 | 8368.6 | 106.2275 | 8208.2 | 8199.9 | 99.8989 | 9818.9 | 8886.4 | 90.503 | 8485.4 | 7952.5 | 93.7198 | 9492.1 | 8563 | 90.2119 | 7791.2 | 8011.6 | 102.8288 | 6903.4 | 7374 | 106.8169 | 16180.3 | 18488.7 | 114.2667
|  |  | Местный бюджет | 362496.9 | 357778.7 | 98.6984 | 13722.6 | 13545.4 | 98.7087 | 36817 | 36006.9 | 97.7997 | 29591.2 | 28764.8 | 97.2073 | 32652.6 | 32557.3 | 99.7081 | 34356.4 | 32346.8 | 94.1507 | 31498.5 | 31111.9 | 98.7726 | 34133.5 | 33471.3 | 98.06 | 32624.9 | 29919.8 | 91.7085 | 30995.7 | 24240 | 78.2044 | 23927.6 | 24292.1 | 101.5233 | 23965.8 | 23458.1 | 97.8816 | 38211.1 | 48064.3 | 125.7862
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 3361.8 | 3361.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100 | 124 | 124 | 100 | 24.6 | 24.6 | 0 | 1124 | 928.5 | 82.6068 | 1265.9 | 1265.9 | 100 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 575 | 575 | 100 | 0 | 138.6 | 0 | 97.8 | 97.8 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 4969.7 | 4969.7 | 100 | 100 | 92 | 92 | 569.9 | 559.6 | 98.1927 | 138.4 | 138.4 | 100 | 505.5 | 499.5 | 98.8131 | 550.4 | 547.8 | 99.5276 | 448.7 | 338.1 | 75.351 | 499 | 470.9 | 94.3687 | 435.2 | 434.4 | 99.8162 | 220.3 | 220.3 | 100 | 406.9 | 522.8 | 128.4837 | 316.3 | 333 | 105.2798 | 779.1 | 812.9 | 104.3383
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего: | 465623.5 | 460843.2 | 98.9734 | 14242.6 | 13793.6 | 96.8475 | 44636.8 | 43382 | 97.1889 | 37572 | 36435.7 | 96.9757 | 41045.2 | 40802.7 | 99.4092 | 42784.8 | 41263.2 | 96.4436 | 40155.4 | 39649.9 | 98.7411 | 44451.4 | 42828.6 | 96.3493 | 41545.5 | 38306.7 | 92.2042 | 40708.1 | 33023.3 | 81.1222 | 32125.7 | 32826.5 | 102.1814 | 31185.5 | 31165.1 | 99.9346 | 55170.5 | 67365.9 | 122.1049
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98156.9 | 98094.8 | 99.9367 | 420 | 156.2 | 37.1905 | 7249.9 | 6815.5 | 94.0082 | 7842.4 | 7532.5 | 96.0484 | 7887.1 | 7745.9 | 98.2097 | 7878 | 8368.6 | 106.2275 | 8208.2 | 8199.9 | 99.8989 | 9818.9 | 8886.4 | 90.503 | 8485.4 | 7952.5 | 93.7198 | 9492.1 | 8563 | 90.2119 | 7791.2 | 8011.6 | 102.8288 | 6903.4 | 7374 | 106.8169 | 16180.3 | 18488.7 | 114.2667
|  |  | Местный бюджет | 362496.9 | 357778.7 | 98.6984 | 13722.6 | 13545.4 | 98.7087 | 36817 | 36006.9 | 97.7997 | 29591.2 | 28764.8 | 97.2073 | 32652.6 | 32557.3 | 99.7081 | 34356.4 | 32346.8 | 94.1507 | 31498.5 | 31111.9 | 98.7726 | 34133.5 | 33471.3 | 98.06 | 32624.9 | 29919.8 | 91.7085 | 30995.7 | 24240 | 78.2044 | 23927.6 | 24292.1 | 101.5233 | 23965.8 | 23458.1 | 97.8816 | 38211.1 | 48064.3 | 125.7862
|  |  | Федеральный бюджет | 4969.7 | 4969.7 | 100 | 100 | 92 | 92 | 569.9 | 559.6 | 98.1927 | 138.4 | 138.4 | 100 | 505.5 | 499.5 | 98.8131 | 550.4 | 547.8 | 99.5276 | 448.7 | 338.1 | 75.351 | 499 | 470.9 | 94.3687 | 435.2 | 434.4 | 99.8162 | 220.3 | 220.3 | 100 | 406.9 | 522.8 | 128.4837 | 316.3 | 333 | 105.2798 | 779.1 | 812.9 | 104.3383
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  |  | Всего: | 248314.2 | 245267.3 | 98.773 | 9639.5 | 9190.4 | 95.341 | 27457.5 | 26350.2 | 95.9672 | 21465.5 | 21012.2 | 97.8882 | 21915.9 | 21632.8 | 98.7082 | 21476.6 | 20867.1 | 97.162 | 21034 | 20898.3 | 99.3549 | 24151.3 | 22525.7 | 93.2691 | 22998.7 | 20304.3 | 88.2846 | 21768.1 | 15200.6 | 69.8297 | 16627.8 | 16353.4 | 98.3498 | 16062.9 | 16247.6 | 101.1499 | 23716.4 | 34684.7 | 146.2477
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25266.3 | 25238.4 | 99.8896 | 420 | 156.2 | 37.1905 | 1591.9 | 1304 | 81.9147 | 2058.8 | 1802.3 | 87.5413 | 2014.7 | 1826 | 90.6338 | 1534.1 | 2008.4 | 130.9172 | 1747.6 | 2080.8 | 119.0661 | 3397.2 | 2498 | 73.5311 | 1375.5 | 1284 | 93.3479 | 2140.3 | 1557.1 | 72.7515 | 2208.4 | 1941 | 87.8917 | 1250.9 | 1567.7 | 125.3258 | 5526.9 | 7212.9 | 130.5053
|  |  | Местный бюджет | 218078.2 | 215059.2 | 98.6156 | 9119.5 | 8942.2 | 98.0558 | 25295.7 | 24486.6 | 96.8014 | 19268.3 | 19071.5 | 98.9786 | 19395.7 | 19307.3 | 99.5442 | 19392.1 | 18310.9 | 94.4245 | 18837.7 | 18479.4 | 98.098 | 20255.1 | 19556.8 | 96.5525 | 21188 | 18585.9 | 87.719 | 19407.5 | 13423.2 | 69.165 | 14012.5 | 13889.6 | 99.1229 | 14495.7 | 14346.9 | 98.9735 | 17410.4 | 26658.9 | 153.1205
|  |  | Федеральный бюджет | 4969.7 | 4969.7 | 100 | 100 | 92 | 0 | 569.9 | 559.6 | 98.1927 | 138.4 | 138.4 | 100 | 505.5 | 499.5 | 98.8131 | 550.4 | 547.8 | 99.5276 | 448.7 | 338.1 | 75.351 | 499 | 470.9 | 94.3687 | 435.2 | 434.4 | 99.8162 | 220.3 | 220.3 | 100 | 406.9 | 522.8 | 128.4837 | 316.3 | 333 | 105.2798 | 779.1 | 812.9 | 104.3383
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | Всего: | 98202.9 | 97813.9 | 99.6039 | 2605.6 | 2605.7 | 100.0038 | 8831.8 | 8831.7 | 99.9989 | 7661.7 | 7092.6 | 92.5721 | 10009.8 | 10009.8 | 100 | 7706.6 | 7706.6 | 100 | 9168 | 8855.2 | 96.5881 | 9830.1 | 9689.2 | 98.5666 | 7348.6 | 7129.7 | 97.0212 | 8638.1 | 7712.6 | 89.2858 | 6615.4 | 7241 | 109.4567 | 6949.6 | 6778.5 | 97.538 | 12837.6 | 14161.3 | 110.3111
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3268.2 | 3236.4 | 99.027 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 100 | 175.7 | 156.1 | 88.8446 | 252.5 | 252.5 | 100 | 213.1 | 213.1 | 100 | 581 | 226.6 | 39.0017 | 387.1 | 290 | 74.916 | 333.2 | 211.7 | 63.5354 | 309.1 | 176.5 | 57.1013 | 135.9 | 324 | 238.4106 | 529.5 | 547.6 | 103.4183 | 243.1 | 730.3 | 300.4114
|  |  | Местный бюджет | 94934.7 | 94577.5 | 99.6237 | 2605.6 | 2605.7 | 100.0038 | 8723.8 | 8723.7 | 99.9989 | 7486 | 6936.5 | 92.6596 | 9757.3 | 9757.3 | 100 | 7493.5 | 7493.5 | 100 | 8587 | 8628.6 | 100.4845 | 9443 | 9399.2 | 99.5362 | 7015.4 | 6918 | 98.6116 | 8329 | 7536.1 | 90.4802 | 6479.5 | 6917 | 106.7521 | 6420.1 | 6230.9 | 97.053 | 12594.5 | 13431 | 106.6418
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, управление экономического развития администрации города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай) |  |  | Всего: | 78116.9 | 76775.2 | 98.2824 | 808.9 | 808.9 | 100 | 5669.8 | 5535.8 | 97.6366 | 5694.9 | 5590.4 | 98.165 | 5981.9 | 6032.3 | 100.8425 | 10232.2 | 9354.7 | 91.4241 | 6441 | 6385.2 | 99.1337 | 6096.5 | 6184.1 | 101.4369 | 6507.2 | 6429.6 | 98.8075 | 6252.2 | 6238.6 | 99.7825 | 5945.1 | 5844.2 | 98.3028 | 5315.1 | 5218.7 | 98.1863 | 13172.1 | 13152.7 | 99.8527
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 64839.4 | 64839.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 5403.5 | 97.3604 | 5550 | 5516.2 | 99.391 | 5550 | 5620 | 101.2613 | 5600 | 5626.2 | 100.4679 | 5600 | 5617.9 | 100.3196 | 5449 | 5539.2 | 101.6553 | 5550 | 5447.7 | 98.1568 | 5450 | 5499.7 | 100.9119 | 5200 | 5146 | 98.9615 | 5030 | 5035 | 100.0994 | 10310.4 | 10388 | 100.7526
|  |  | Местный бюджет | 13277.5 | 11935.8 | 89.8949 | 808.9 | 808.9 | 100 | 119.8 | 132.3 | 110.4341 | 144.9 | 74.2 | 51.2077 | 431.9 | 412.3 | 95.4619 | 4632.2 | 3728.5 | 80.4909 | 841 | 767.3 | 91.2366 | 647.5 | 644.9 | 99.5985 | 957.2 | 981.9 | 102.5804 | 802.2 | 738.9 | 92.1092 | 745.1 | 698.2 | 93.7055 | 285.1 | 183.7 | 64.4335 | 2861.7 | 2764.7 | 96.6104
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Управление образования администрации города Урай) |  |  | Всего: | 3055.6 | 3053.2 | 99.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 100 | 29.5 | 29.4 | 99.661 | 474.7 | 474.7 | 100 | 74.6 | 74.6 | 100 | 530.1 | 498.3 | 94.0011 | 1104.2 | 906.6 | 82.1047 | 453.4 | 314.7 | 69.4089 | 167 | 400.3 | 239.7006 | 64.3 | 139.2 | 216.4852 | 99.9 | 157.5 | 157.6577
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3055.6 | 3053.2 | 99.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 100 | 29.5 | 29.4 | 99.661 | 474.7 | 474.7 | 100 | 74.6 | 74.6 | 100 | 530.1 | 498.3 | 94.0011 | 1104.2 | 906.6 | 82.1047 | 453.4 | 314.7 | 69.4089 | 167 | 400.3 | 239.7006 | 64.3 | 139.2 | 216.4852 | 99.9 | 157.5 | 157.6577
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | Всего: | 202.4 | 202.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 100 | 45 | 45 | 100 | 38 | 38 | 100 | 26.2 | 21.9 | 83.5878 | 23.8 | 23.8 | 100 | 10 | 15.4 | 154 | 10.8 | 12.5 | 115.7407 | 18.6 | 18.8 | 101.0753 | 18.6 | 18.6 | 100 | 8.2 | 4.9 | 59.7561 | 0 | 0.3 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | 16.3 | 6.4 | 39.2638 | 23.6 | 23.6 | 100 | 10 | 15.4 | 154 | 10 | 11.7 | 117 | 14 | 16.8 | 120 | 17.5 | 17.5 | 100 | 8.2 | 8.2 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 84.8 | 84.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 100 | 45 | 45 | 100 | 20 | 20 | 100 | 9.9 | 15.5 | 156.5657 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100 | 4.6 | 2 | 43.4783 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 210.1 | 210.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 100 | 63.2 | 63.2 | 100 | 50.5 | 39.4 | 78.0198 | 20.3 | 30.6 | 150.7389 | 38.1 | 30.9 | 81.1024 | 33.6 | 20 | 59.5238 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 100 | 38.2 | 36.2 | 94.7644 | 12.2 | 12.2 | 100 | 32.2 | 25 | 77.6398 | 33.6 | 20 | 59.5238 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 90.1 | 90.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 100 | 59.4 | 59.4 | 100 | 12.3 | 3.2 | 26.0163 | 8.1 | 18.4 | 227.1605 | 5.9 | 5.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») |  |  | Всего: | 1654 | 1653.7 | 99.9819 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 16.8 | 55.6291 | 31 | 30.3 | 97.7419 | 64.3 | 63 | 97.9782 | 8.6 | 8.6 | 100 | 154.9 | 152.4 | 98.3861 | 37.2 | 37.2 | 100 | 44.1 | 29.6 | 67.1202 | 1088.6 | 978.2 | 89.8585 | 68.6 | 185.5 | 270.4082 | 19.4 | 32.3 | 166.4948 | 107.1 | 119.8 | 111.8581
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1242.5 | 1242.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 101.5 | 98.1625 | 21.1 | 21.1 | 100 | 38.1 | 23.6 | 61.9423 | 1044.3 | 930.9 | 89.1411 | 35.6 | 152.5 | 428.3708 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 411.5 | 411.2 | 99.9271 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 16.8 | 55.6291 | 31 | 30.3 | 97.7419 | 64.3 | 63 | 97.9782 | 8.6 | 8.6 | 100 | 51.5 | 50.9 | 98.835 | 16.1 | 16.1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 44.3 | 47.3 | 106.772 | 33 | 33 | 100 | 19.4 | 19.4 | 100 | 107.1 | 119.8 | 111.8581
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 7 (Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай») |  |  | Всего: | 35675.2 | 35675.2 | 100 | 1188.6 | 1188.6 | 100 | 2644.3 | 2644.3 | 100 | 2616 | 2607.3 | 99.6674 | 2950 | 2964.4 | 100.4881 | 2756.8 | 2728.8 | 98.9843 | 3177.9 | 3192.3 | 100.4531 | 3769.5 | 3823.1 | 101.4219 | 3463.2 | 3432.9 | 99.1251 | 2422.3 | 2507.8 | 103.5297 | 2683.2 | 2771.2 | 103.2797 | 2766 | 2724.9 | 98.5141 | 5237.4 | 5089.6 | 97.178
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 127.3 | 127.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 100 | 18.9 | 17.8 | 94.1799 | 9 | 9 | 100 | 16.8 | 16.8 | 100 | 14.2 | 15.3 | 107.7465 | 26.8 | 26.8 | 100 | 20.5 | 20.5 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 35547.9 | 35547.9 | 100 | 1188.6 | 1188.6 | 100 | 2644.3 | 2644.3 | 100 | 2616 | 2607.3 | 99.6674 | 2950 | 2964.4 | 100.4881 | 2735.7 | 2707.7 | 98.9765 | 3159 | 3174.5 | 100.4907 | 3760.5 | 3814.1 | 101.4253 | 3446.4 | 3416.1 | 99.1208 | 2408.1 | 2492.5 | 103.5048 | 2656.4 | 2744.4 | 103.3128 | 2745.5 | 2704.4 | 98.503 | 5237.4 | 5089.6 | 97.178
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | Всего: | 192.2 | 192.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 28.6 | 55.642 | 39.9 | 37.6 | 94.2356 | 30.7 | 28.7 | 93.4853 | 6.4 | 25 | 390.625 | 30.6 | 30.6 | 100 | 33.2 | 32 | 96.3855 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 100 | 20.9 | 20.9 | 100 | 3.2 | 3.2 | 100 | 25.4 | 25.4 | 100 | 33.2 | 32 | 96.3855 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 72.2 | 72.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28.6 | 98.6207 | 25 | 22.7 | 90.8 | 9.8 | 7.8 | 79.5918 | 3.2 | 21.8 | 681.25 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы | [5 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай Назарова Ирина Николаевна | [5 empty] | "______"_________________2023 подпись _____________________________

## таблица 2
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы
за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год | отчетный год
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 50 | 48.3 | 97 | Фактическое значение показателя указано за 2021 год. Показатель за 2022 год будет определен в марте-апреле 2023 года
2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6543.8 | 6452.9 | 103.9 | Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным
3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | чел. | 717 | 717 | 100
4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100
5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | не более 0,1 | 0 | 100 | Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным
6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | не менее 90 процентов | 96.9 | 100
7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | не менее 70 процентов | 71.14 | 100
8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | до 15 минут | 0.92 | 100 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения услуг сокращено до 0,92 минуты. Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным
9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | минут |  |  |  | Показатель в 2022 году не применяется
10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | % | 54 | 53 | 98 | Фактический показатель ниже целевого на 1%, в связи с тем, что по итогам конкурсного отбора кандидатов для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай, состоявшегося 26.12.2022, конкурсная комиссия рекомендовала включить в кадровый резерв одного кандидата. Постановление администрации города Урай № 35 «О включении кандидата в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай» было принято 12.01.2023
12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень | % | 56 | 56 | 100
13. | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» | чел. | не менее 25 | 25 | 100
14. | Ежегодное увеличение количества форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай | % |  |  |  | Показатель в 2022 году не применяется
15. | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай | Ед. |  |  |  | Показатель в 2022 году не применяется
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:
начальник сводно-аналитического отдела
администрации города Урай |  |  |  | И.Н.Назарова
«__»_________2023 г. подпись____________