## отчетМКУ УГЗиП
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2022 году финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» на 30.09.2022
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
| Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 11797.9 | 11306.9 | 95.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10756.9 | 10756.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 550 | 99.9818 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения даного мероприятия: - выполнен муниципальный контракт на выполнение комплекса планировочных работ территории в районе Проезда 9 на сумму 9 972,5 тыс.руб.; - выполнен муниципальный контракт на комплекс планировочных работ территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале улиц Ветеранов, Ленина, Северная на сумму 784,4 тыс.руб. -выполнены работы по муниципальному контракту по разработке проекта межевания застроенных территорий города Урай на сумму 550,0тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 589.9 | 565.3 | 95.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.8 | 537.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5 | 99.6377 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 23206.7 | 17270.2 | 74.419 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3119.1 | 3119.1 | 100 | 2024.2 | 1964.8 | 97.0655 | 1550 | 1723.4 | 111.1871 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2266 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2038.5 | 126.9698 | 2959.9 | 1730.8 | 58.4749 | 1577.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2210.8 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УГЗиП г.Урай" Плановые назначения за 9м-в составили 17867,4тыс.руб.исполнение расходных обязательств составило 17270,2тыс.руб. отклонение составило 597,2тыс.руб. | Отклонение фактических расходов от запланированных составило 597,2 тыс.руб. по следующим причинам: 1.Внесение изменений в график отпусков на 2022год (перенос отпуска на более поздние сроки) по производственной необходимости -87,0т.руб. 2. Неизрасходованы денежные средства на оплату больничных листов за счет работодателя ввиду их отсутствия в сумме 13,7 тыс.руб.; 3. По ст.212 "Прочие выплаты" суточные 1,5тыс.руб. в 4квартале командировочные расходы. 4. По проезду в льготный отпуск сумма 82,2т.руб.в связи с переносом льготного отпуска на 2-ую часть отпуска в 4квартале. 5.По услугам связи (переговоры) получена экономия за 9м-в 2022 по муниципальному контракту № 80/ВАТС/2021/4-2022 "ОБ оказании услуг "Виртуальная АТС" от 01 января 2022г. с ПАО "Ростелеком" в сумме 7,7тыс.руб. 6. По ст.267 "Социальные компенсации персоналу в натуральной форме" остаток составил 102,8тыс.руб в связи переносом сан.кур.лечения на 4кв.2022г. 7. По ст.226 "Прочие работы,услуги" остаток составил 11,2тыс.руб. в т.ч. в связи с прохождением первичного медосмотра вновь принятым работником 7,3тыс.руб. неиспользованием на электронную подпись 2,8тыс.руб.,остатком средств от обучение 1,1тыс.руб. 8. По ст.310 " Увеличение стоимости основных средств" на сумму 98,5тыс.руб. проходит электронный аукцион на поставку МФУ ,оплата пройдет в 4квартале 2022г. 9. По ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) проходят торги по поставке комплектующих к орг.технике на сумму 14,2тыс.руб. поставка бумаги на сумму 15,6тыс.руб. поставка картриджей на сумму 155,3тыс.руб. поставка канц.товаров на сумму 7,0тыс.руб. 10. По ст.225 "Работы ,услуги по содержанию имущества" остаток 0,5тыс.руб. на обслуживание кондиционера будет использован в 4кв.2022г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23206.7 | 17270.2 | 74.419 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3119.1 | 3119.1 | 100 | 2024.2 | 1964.8 | 97.0655 | 1550 | 1723.4 | 111.1871 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2266 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2038.5 | 126.9698 | 2959.9 | 1730.8 | 58.4749 | 1577.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2210.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 508.1 | 132.5 | 26.0775 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 56.1 | 100 | 71.5 | 20 | 27.972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | В 2022 году заключены и оплачены следующие муниципальные контракты: 1. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под ИЖС по улице Рябиновая (МК №10-2022 от 21.01.2022) 7,0 тыс.руб. 2. Оказание услуг на оценку объектов оценки по земельным участкам ул.Рябиновая, мкр.2 (МК №12-2022 от 14.02.2022) 20,0 тыс.руб. 3. Выполнение кадастровых работ по формированию межевых планов под строительство объекта "Амбулаторно-поликлинического обслуживания в мкр.2"(МК №59-2021 от 17.12.21) 49,1 тыс.руб. 4.Оказание услуги по оценке обьектов оценки - определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком №16 по ул.Узбекистанская (МК №13-2022 от 14.02.2022) в сумме 5,0тыс.руб. 5.Оказание услуги по оценке обьектов оценки - определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельными участками: № 7 по ул.Островского, № 6 по ул.Бажева,№5 по ул.Островского (МК №15-2022 от 25.03.2022) в сумме 15,0тыс.руб. 6. Определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком № 31 проезд 31(МК № 17 -2022 от 01.04.2022) в сумме 5,0тыс.руб. 7. Оказание услуги по оценке обьектов оценки по земельному участку № 14 по ул.Задорная(МК № 18-2022 от 22.04.2022) на сумму 5,0тыс.руб. 8.Выполнение кадастровой работы по формированию земельных участков под строительство мастерской в районе Авиалесохраны (МК 33-2022 от 11.07.2022.) на сумму 3,6тыс.руб. 9. Выполнение кадастровой работы по разделению участка в районе АО "Агроника" (МК 34-2022 от 11.07.2022г.)на сумму 3,9тыс.руб. 10.Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для складирования снега (МК 25-2022 от 06.06.2022г.) на сумму 9,1тыс.руб. 11. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС в мкр.Солнечный (19уч) (МК 22-2022 от12.05.2022) на сумму 9,7тыс.руб. | Отклонение фактических расходов связано с тем, что в течении 9 месяцев 2022 года планировалось заключить муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ в микрорайоне Солнечный, но в связи с задедержкой утверждения проекта планировки выполнить вышеназванные работы не удалось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 508.1 | 132.5 | 26.0775 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 56.1 | 100 | 71.5 | 20 | 27.972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году заключены и в 2022году оплачены следующие муниципальные контракты: 1. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под многоквартирными жилыми домами 16,12 в мкр.Западный (МК 47-2021 от 29.09.2021г) Работы оплачены по факту выполненных работ на сумму 36,3т.руб. 2. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома в мкр.Центральный(МК 46-2021 от 29.09.2021) 20,5тыс.руб.
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 35512.7 | 28709.6 | 80.8432 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 12852.6 | 12741.7 | #DIV/0! | 1550 | 1753.4 | 113.1226 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2285.7 | 2335.7 | 102.1875 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 128.6141 | 3560 | 2280.8 | 157.8864 | 1577.5 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24304.7 | 17968 | 73.9281 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 2633.5 | 2522.6 | 95.7889 | 1550 | 1753.4 | 113.1226 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2285.7 | 2335.7 | 102.1875 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 128.6141 | 3037.5 | 1758.3 | 57.8864 | 1577.5 | 0 | 0 | 2024.5 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 35512.7 | 28709.6 | 80.8432 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 12852.6 | 12741.7 | 99.1371 | 1550 | 1753.4 | 113.1226 | 1550 | 1552 | 0 | 2285.7 | 2335.7 | 102.1875 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 128.6141 | 3560 | 2280.8 | 64.0674 | 1577.5 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24304.7 | 17968 | 73.9281 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 2633.5 | 2522.6 | 95.7889 | 1550 | 1753.4 | 113.1226 | 1550 | 1552 | 0 | 2285.7 | 2335.7 | 102.1875 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 128.6141 | 3037.5 | 1758.3 | 57.8864 | 1577.5 | 0 | 0 | 2024.5 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 35512.7 | 28709.6 | 80.8432 | 743.7 | 743.7 | 0 | 3175.2 | 3175.2 | 0 | 12852.6 | 12741.7 | 99.1371 | 1550 | 1753.4 | 111.1871 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2285.7 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 126.9698 | 3560 | 2280.8 | 258.1126 | 1577.5 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24304.7 | 17968 | 73.9281 | 743.7 | 743.7 | 0 | 3175.2 | 3175.2 | 0 | 2633.5 | 2522.6 | 95.7889 | 1550 | 1753.4 | 111.1871 | 1550 | 1552 | 100.129 | 2285.7 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 128.8875 | 1605.5 | 2064.9 | 126.9698 | 3037.5 | 1758.3 | 158.1126 | 1577.5 | 0 | 0 | 2024.5 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Мероприятия по подготовке документов градорегулирования) |  |  | местный бюджет | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год по муниципальному контракту №34-2021 от 15.06.21 в сумме 9,8 тыс. руб. за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений и уплата неустойки за просроченное выполнение работ по МК № 34-2021 от 15.06.21г. в сумме 0,7 тыс.руб.
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства) |  |  | местный бюджет | 105.2 | 105.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 105.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год на приобретение комплектующих к оргтехнике в сумме 75,1 тыс.руб. и приобретение кондиционера в сумме 30,1 тыс.руб
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков) |  |  | местный бюджет | 150.2 | 71.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 100 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году заключены и в 2022году оплачены следующие муниципальные контракты: 1. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под многоквартирными жилыми домами 16,12 в мкр.Западный (МК №47-2021 от 29.09.2021г) Работы оплачены по факту выполненных работ на сумму 36,3 тыс.руб. 2. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома в мкр.Центральный (МК №46-2021 от 29.09.2021) 20,5 тыс.руб. 3.Выполнение кадастровых работ МКР Солнечный (МК № 52-2021) на сумму 14,7тыс.руб.. | Отклонение фактических раходов связано с тем, что не исполнены и не оплачены муниципальные контракты: 1. №53-2021 на выполнение кадастровых работ по кладбищу на сумму 15,0тыс.руб., в связи с тем,что контракт 26.09.2022г. расторгнут по причине не возможности постановки на кадастровый учет,т.к. земельный участок расположен в нескольких территориальных зонах . 2. №47-2021 на выполнение кадастровых работ оплачен по факту выполненных работ,после расторжения остаток средств составил 63,7 тыс.руб .
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко
«__»_________2022г. ______________________________
подпись
Исп.: | экономист Галеева Е.И. тел 2-48-06 вн.431 buh 1@urban.uray.ru

## отчет МКУ УКС
Приложение 2 | [42 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» на 30.09.2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 22497.2 | 16533.9 | 73.4931 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 1878.6 | 1948.5 | 103.7209 | 1772.8 | 1772.8 | 100 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 2302.3 | 2022.2 | 87.8339 | 1755.6 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УКС г. Урай". Всего на мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 22 497,2тыс.руб., освоение за 9 месяцев 2022г.составило 16 533,9тыс.руб. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев, объясняется следующим: 111,1 тыс.руб.-выплата за счет уменьшения материальной помощи к тпуску работникам учреждения за фактически отработанное время; 44,7тыс.руб.-уменьшение количества больничных листов от планируемых; 101,7тыс.руб.-уменьшение количества работников которые воспользовались льготным проездом; 19,9тыс.руб.-экономия по командировочным расходам(проезд, проживание); 348,3тыс.руб.-уменьшение количества работников которые воспользовались санаторно-курортным лечением и проездом к санаторно-курортному лечению; 2,2тыс.руб.-экономия по услугам связи; 16,9тыс.руб.-экономия при заключении договоров по услугам ИТО оборудования; 15,9тыс.руб.-экономия по повышению квалификации сотрудников при заключении договора; 3,9тыс.руб.-оплата налога на имущество за 3кв. будет осуществлена в октябре; 47,6тыс.руб.-договора на приобретениеканцелярских товаров и картриждей планируется заключить в 4кв.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22497.2 | 16533.9 | 73.4931 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 1878.6 | 1948.5 | 103.7209 | 1772.8 | 1772.8 | 100 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 2302.3 | 2022.2 | 87.8339 | 1755.6 |  | 0 | 1657.1 |  | 0 | 1838.1 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года планировалось произвести погашение кредиторской задолженности за поставку мебели в сумме 78,1 тыс. руб. и за изготовление и установку вывески в сумме 31,2 тыс.руб., но по причине ошибочно произведенной оплаты за счет лимитов текущего года образовалась экономия. Восстановление денежных средств будет произведено в феврале месяце.
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | МКУ "УКС г.Урай" | всего | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации данного мероприятия финансируется объект "Снос гаражей в районе стационара" в сумме 1735,0 тыс. руб., с целью подготовки земельного участка под строительство проезда к стационару, денежные средства запланированы на 4 квартал 2022 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 2.4987 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39, мкр. 1 "А" в сумме 900,1 тыс. руб., договор по выносу сетей теплоснабжения в сумме 518,2 тыс. руб. выполнен и оплачен, заключен договор по выносу сетей водоснабжения в сумме 157,3 тыс. руб. работы выполнены и оплачены; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Солнечный" в сумме 12 779,5 тыс.руб., заключен договор на выполнение инженерных изысканий в сумме 235,0 тыс. руб. работы выполнены и оплачены; Заключен договор на проектные работы на сумму 199,0тыс.руб. работы выполнены; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Южный" в сумме 1 600,0 тыс. руб.денежные средства запланированы на 4 квартал 2022 года; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" в сумме 1 564,1 тыс.руб. Заключен МК в сумме 1254,1 тыс.руб. на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев, объясняется следующим: по объектам "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39, мкр. 1 "А" в сумме 258,5 тыс. руб., экономия по факту выполненых работ, остаток средств предусмотрен на изготовление тех.планов; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Солнечный" в сумме 12 345,5 тыс.руб. Работы выполнены несвоевременно ,ведется претензионная ,подрядной организации будет начислена неустойка; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" в сумме 1 564,1 тыс.руб. В настоящее время работы на объекте приостановлены. Возобновление работ после получения разрешения на производство работ от собственников зем.участков.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 2.4987 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект "Инженерные сети водоснабжения переулка Тихий, переулка Ясный микрорайона "Солнечный" в сумме 29,0 тыс.руб. на выполнение работ по изготовлению тех.плана. Работы выполнены и оплачены.
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 2554.1 | 1948.5 | 76.2891 | 1772.8 | 2291 | 129.2306 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 16645.9 | 2380.6 | 14.3014 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 2554.1 | 1948.5 | 76.2891 | 1772.8 | 2291 | 129.2306 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 16645.9 | 2380.6 | 14.3014 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 24232.2 | 16533.9 | 68.2311 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 0 | 1878.6 | 1948.5 | 103.7209 | 1772.8 | 2291 | 129.2306 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 2302.3 | 2380.6 | 103.4009 | 3490.6 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24232.2 | 16533.9 | 68.2311 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 0 | 1878.6 | 1948.5 | 103.7209 | 1772.8 | 1772.8 | 100 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 2302.3 | 2022.2 | 87.8339 | 3490.6 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 2554.1 | 1948.5 | 0 | 1772.8 | 2291 | 100 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 16645.9 | 2380.6 | 90.3326 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.9 | 97.6436 | 2554.1 | 1948.5 | 103.7209 | 1772.8 | 2291 | 100 | 2032.1 | 1730.4 | 85.1533 | 16645.9 | 2380.6 | 90.3326 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет (мероприятие: "Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4)) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 109.3 | 109.3 | 100 | 78.1 | 78.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года оплачены работы по поставке офисной мебели в сумме 78,1 тыс. руб. и за изготовление и установку вывески в сумме 31,2 тыс. руб.
| кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет (мероприятие:Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект: "Инженерные сети водоснабжения переулка Тихий, переулка Ясный микрорайона "Солнечный" в сумме 29,0 тыс.руб. на выполнение работ по изготовлению тех.плана. Работы выполнены и оплачены.
И.о. директора МКУ "УКС г. Урай" ___________________Н.А.Пономаренко
« 07 » октября 2022 г.
Исп.: Демакова Е.Н., тел. 2-65-88 доб. 448

## сводный отчетМКУ УГЗиП
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2022 году финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» на 30.09.2022 | [43 empty] | свод
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 11797.9 | 11306.9 | 95.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10756.9 | 10756.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 550 | 99.6377 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения даного мероприятия: - выполнен муниципальный контракт на выполнение комплекса планировочных работ территории в районе Проезда 9 на сумму 9 972,5 тыс.руб.; - выполнен муниципальный контракт на комплекс планировочных работ территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале улиц Ветеранов, Ленина, Северная на сумму 784,4 тыс.руб. -выполнены работы по муниципальному контракту по разработке проекта межевания застроенных территорий города Урай на сумму 550,0тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 589.9 | 565.3 | 95.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.8 | 537.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5 | 99.6377 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 23206.7 | 17270.3 | 74.4195 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3119.1 | 3119.1 | 100 | 2024.2 | 1964.8 | 97.0655 | 1550 | 1723.5 | 100 | 1550 | 1552 | 100 | 2266 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 0 | 1605.5 | 2038.5 | 0 | 2959.9 | 1730.8 | 58.4749 | 1577.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2210.8 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УГЗиП г.Урай" Плановые назначения за 9м-в составили 17867,4тыс.руб.исполнение расходных обязательств составило 17270,2тыс.руб. отклонение составило 597,2тыс.руб. | Отклонение фактических расходов от запланированных составило 597,2 тыс.руб. по следующим причинам: 1.Внесение изменений в график отпусков на 2022год (перенос отпуска на более поздние сроки) по производственной необходимости -87,0т.руб. 2. Неизрасходованы денежные средства на оплату больничных листов за счет работодателя ввиду их отсутствия в сумме 13,7 тыс.руб.; 3. По ст.212 "Прочие выплаты" суточные 1,5тыс.руб. в 4квартале командировочные расходы. 4. По проезду в льготный отпуск сумма 82,2т.руб.в связи с переносом льготного отпуска на 2-ую часть отпуска в 4квартале. 5.По услугам связи (переговоры) получена экономия за 9м-в 2022 по муниципальному контракту № 80/ВАТС/2021/4-2022 "ОБ оказании услуг "Виртуальная АТС" от 01 января 2022г. с ПАО "Ростелеком" в сумме 7,7тыс.руб. 6. По ст.267 "Социальные компенсации персоналу в натуральной форме" остаток составил 102,8тыс.руб в связи переносом сан.кур.лечения на 4кв.2022г. 7. По ст.226 "Прочие работы,услуги" остаток составил 11,2тыс.руб. в т.ч. в связи с прохождением первичного медосмотра вновь принятым работником 7,3тыс.руб. неиспользованием на электронную подпись 2,8тыс.руб.,остатком средств от обучение 1,1тыс.руб. 8. По ст.310 " Увеличение стоимости основных средств" на сумму 98,5тыс.руб. проходит электронный аукцион на поставку МФУ ,оплата пройдет в 4квартале 2022г. 9. По ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) проходят торги по поставке комплектующих к орг.технике на сумму 14,2тыс.руб. поставка бумаги на сумму 15,6тыс.руб. поставка картриджей на сумму 155,3тыс.руб. поставка канц.товаров на сумму 7,0тыс.руб. 10. По ст.225 "Работы ,услуги по содержанию имущества" остаток 0,5тыс.руб. на обслуживание кондиционера будет использован в 4кв.2022г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23206.7 | 17270.3 | 74.4195 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3119.1 | 3119.1 | 100 | 2024.2 | 1964.8 | 97.0655 | 1550 | 1723.5 | 100 | 1550 | 1552 | 100 | 2266 | 2335.7 | 103.0759 | 1600 | 2062.2 | 0 | 1605.5 | 2038.5 | 0 | 2959.9 | 1730.8 | 58.4749 | 1577.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2210.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 22497.2 | 16533.9 | 73.4931 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.5 | 97.618 | 1878.6 | 1948.9 | 103.7421 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 2032.1 | 1730.4 | 0 | 2302.3 | 2022.2 | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УКС г. Урай". Всего на мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 22 497,2тыс.руб., освоение за 9 месяцев 2022г.составило 16 533,9тыс.руб. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев, объясняется следующим: 111,1 тыс.руб.-выплата за счет уменьшения материальной помощи к тпуску работникам учреждения за фактически отработанное время; 44,7тыс.руб.-уменьшение количества больничных листов от планируемых; 101,7тыс.руб.-уменьшение количества работников которые воспользовались льготным проездом; 19,9тыс.руб.-экономия по командировочным расходам(проезд, проживание); 348,3тыс.руб.-уменьшение количества работников которые воспользовались санаторно-курортным лечением и проездом к санаторно-курортному лечению; 2,2тыс.руб.-экономия по услугам связи; 16,9тыс.руб.-экономия при заключении договоров по услугам ИТО оборудования; 15,9тыс.руб.-экономия по повышению квалификации сотрудников при заключении договора; 3,9тыс.руб.-оплата налога на имущество за 3кв. будет осуществлена в октябре; 47,6тыс.руб.-договора на приобретениеканцелярских товаров и картриждей планируется заключить в 4кв.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22497.2 | 16533.9 | 73.4931 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.5 | 97.618 | 1878.6 | 1948.9 | 103.7421 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 2032.1 | 1730.4 | 0 | 2302.3 | 2022.2 | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай", МКУ «УКС г.Урай» | всего | 2243.1 | 132.5 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 56.1 | 100 | 71.5 | 20 | 27.972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 5 | 25.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | В 2022 году заключены и оплачены следующие муниципальные контракты: 1. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под ИЖС по улице Рябиновая (МК №10-2022 от 21.01.2022) 7,0 тыс.руб. 2. Оказание услуг на оценку объектов оценки по земельным участкам ул.Рябиновая, мкр.2 (МК №12-2022 от 14.02.2022) 20,0 тыс.руб. 3. Выполнение кадастровых работ по формированию межевых планов под строительство объекта "Амбулаторно-поликлинического обслуживания в мкр.2"(МК №59-2021 от 17.12.21) 49,1 тыс.руб. 4.Оказание услуги по оценке обьектов оценки-определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком №16 по ул.Узбекистанская(МК №13-2022 от 14.02.2022)в сумме 5,0тыс.руб. 5.Оказание услуги по оценке объектов оценки - определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участкоми:№7 по ул.Островского,№ 6 по ул.Бажева,№ 5 по ул.Островского(МК №15-2022 от 25.03.2022) в сумме 15,0тыс.руб. 6.Определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком №31 проезд31(МК №17-2022 от 01.04.2022) в сумме 5,0тыс.руб. 7.Оказание услуги по оценке обьектов оценки по земельному участку № 14 по ул.Задорная (МК № 18-2022 от 22.04.2022) на сумму 5,0тыс.руб. 8. 8.Выполнение кадастровой работы по формированию земельных участков под строительство мастерской в районе Авиалесохраны (МК 33-2022 от 11.07.2022.) на сумму 3,6тыс.руб. 9. Выполнение кадастровых работ по разделу участка в районе АО "Агроника" (МК 34-2022 от 11.07.2022г.)на сумму 3,9тыс.руб. 10.Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для складирования снега (МК 25-2022 от 06.06.2022г.) на сумму 9,1тыс.руб. 11. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС в мкр.Солнечный (19уч) (МК 22-2022 от12.05.2022) на сумму 9,7тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия финансируется объект "Снос гаражей в районе стационара" в сумме 1735,0 тыс. руб., с целью подготовки земельного участка под строительство проезда к стационару, исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года. | Отклонение фактических расходов на 22,4тыс.руб. связано с тем, что в 1 полугодии 2022 года планировалось заключить муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ в микрорайоне Солнечный, но в связи с задедержкой утверждения проекта планировки выполнить вышеназванные работы не удалось. Заключены муниципальные контракты,но неоплачены : 1. Выполнение работ по выносу межевых знаков (МК №32-2022 от 11.07.2022) 65,0 тыс.рублей 2. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под МЖД (МК №37-2022 от 29.08.2022) 40,08 тыс.рублей. 3.Оказание услуги по оценке объектов оценки - определение размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участкоми: СТО, стоянка, магазин (МК №38-2022 от 30.08.2022) в сумме 10,01тыс.руб. 4.Выполнение кадастровых работ по уточнению границ земельного участка гараж в районе стационара (МК №40-2022 от 19.09.2022) в сумме 14,5 тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2243.1 | 132.5 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 56.1 | 100 | 71.5 | 20 | 27.972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 5 | 25.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 16843.7 | 876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39, мкр. 1 "А" в сумме 900,1 тыс. руб., договор по выносу сетей теплоснабжения в сумме 518,2 тыс. руб. выполнен и оплачен, заключен договор по выносу сетей водоснабжения в сумме 157,3 тыс. руб. работы выполнены и оплачены; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Солнечный" в сумме 12 779,5 тыс.руб., заключен договор на выполнение инженерных изысканий в сумме 235,0 тыс. руб. работы выполнены и оплачены; Заключен договор на проектные работы на сумму 199,0тыс.руб. работы выполнены; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Южный" в сумме 1 600,0 тыс. руб.денежные средства запланированы на 4 квартал 2022 года; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" в сумме 1 564,1 тыс.руб. Заключен МК в сумме 1254,1 тыс.руб. на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев, объясняется следующим: по объектам "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39, мкр. 1 "А" в сумме 258,5 тыс. руб., экономия по факту выполненых работ, остаток средств предусмотрен на изготовление тех.планов; "Инженерные сети и проезды в микрорайоне Солнечный" в сумме 12 345,5 тыс.руб. Работы выполнены несвоевременно ,ведется претензионная ,подрядной организации будет начислена неустойка; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" в сумме 1 564,1 тыс.руб. В настоящее время работы на объекте приостановлены. Возобновление работ после получения разрешения на производство работ от собственников зем.участков.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16843.7 | 876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 76588.6 | 46120.2 | 60.2181 | 1845.5 | 1845.5 | 100 | 5831.4 | 5831.4 | 100 | 14820.9 | 14517.9 | 97.9556 | 3522.6 | 3749.4 | 106.4384 | 3111.7 | 3076.5 | 98.8688 | 4839.8 | 4289.6 | 88.6318 | 3372.8 | 4353.2 | 129.0678 | 3637.6 | 3795.3 | 104.3353 | 20205.9 | 4661.4 | 21.0274 | 6892.7 | 0 | 0 | 4148 | 0 | 0 | 4359.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 65380.6 | 35378.6 | 54.1118 | 1845.5 | 1845.5 | 100 | 5831.4 | 5831.4 | 100 | 4601.8 | 4298.8 | 93.4156 | 3522.6 | 3749.4 | 106.4384 | 3111.7 | 3076.5 | 98.8688 | 4839.8 | 4289.6 | 88.6318 | 3372.8 | 4353.2 | 129.0678 | 3637.6 | 3795.3 | 104.3353 | 19683.4 | 4138.9 | 21.0274 | 6892.7 | 0 | 0 | 3681.6 | 0 | 0 | 4359.7 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16843.7 | 876.6 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.6 | 358.4 | 0 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 59744.9 | 45243.6 | 75.728 | 1845.5 | 1845.5 | 100 | 5831.4 | 5831.4 | 100 | 14820.9 | 14517.9 | 97.9556 | 3522.6 | 3749.4 | 106.4384 | 3111.7 | 3076.5 | 98.8688 | 4164.3 | 4289.6 | 103.0089 | 3372.8 | 4353.2 | 129.0678 | 3637.6 | 3795.3 | 104.3353 | 5862.3 | 4661.4 | 79.5149 | 5068.1 | 0 | 0 | 4148 | 0 | 0 | 4359.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 48536.9 | 34502 | 71.0841 | 1845.5 | 1845.5 | 100 | 5831.4 | 5831.4 | 100 | 4601.8 | 4298.8 | 93.4156 | 3522.6 | 3749.4 | 106.4384 | 3111.7 | 3076.5 | 98.8688 | 4164.3 | 4289.6 | 103.0089 | 3372.8 | 3835 | 113.7037 | 3637.6 | 3795.3 | 104.3353 | 5339.8 | 3780.5 | 70.7985 | 5068.1 | 0 | 0 | 3681.6 | 0 | 0 | 4359.7 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 35512.7 | 28709.7 | 80.8435 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 12852.6 | 12741.7 | 99.1371 | 1550 | 1748.5 | 100 | 1550 | 1552 | 100 | 2285.7 | 2340.7 | 128.4566 | 1600 | 2062.2 | 0 | 1605.5 | 2064.9 | 0 | 3560 | 2280.8 | 158.1126 | 1577.5 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11208 | 10741.6 | 95.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.1 | 10219.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24304.7 | 17968.1 | 73.9285 | 743.7 | 743.7 | 100 | 3175.2 | 3175.2 | 100 | 2633.5 | 2522.6 | 95.7889 | 1550 | 1748.5 | 100 | 1550 | 1552 | 100 | 2285.7 | 2340.7 | 128.4566 | 1600 | 2062.2 | 0 | 1605.5 | 2064.9 | 0 | 3037.5 | 1758.3 | 158.1126 | 1577.5 | 0 | 0 | 2024.5 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  |  | всего | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.5 | 97.618 | 2554.1 | 1948.9 | 103.7421 | 1772.8 | 2291 | 0 | 2032.1 | 1730.4 | 0 | 16645.9 | 2380.6 | 0 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41075.9 | 17410.5 | 42.3862 | 1101.8 | 1101.8 | 100 | 2656.2 | 2656.2 | 100 | 1968.3 | 1776.2 | 90.2403 | 1972.6 | 2000.9 | 101.4347 | 1561.7 | 1524.5 | 97.618 | 2554.1 | 1948.9 | 103.7421 | 1772.8 | 2291 | 0 | 2032.1 | 1730.4 | 0 | 16645.9 | 2380.6 | 0 | 5315.2 | 0 | 0 | 1657.1 | 0 | 0 | 1838.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Мероприятия по подготовке документов градорегулирования) |  | МКУ "УГЗиП г.Урай" | местный бюджет | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год по муниципальному контракту №34-2021 от 15.06.21 в сумме 9,8 тыс. руб. за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений и уплата неустойки за просроченное выполнение работ по МК № 34-2021 от 15.06.21г. в сумме 0,7 тыс.руб.
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства) |  | МКУ "УГЗиП г.Урай" | местный бюджет | 105.2 | 105.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 105.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год на приобретение комплектующих к оргтехнике в сумме 75,1 тыс.руб. и приобретение кондиционера в сумме 30,1 тыс.руб
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков) |  | МКУ "УГЗиП г.Урай" | местный бюджет | 150.2 | 71.5 | 47.6032 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 100 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году заключены и в 2022году оплачены следующие муниципальные контракты: 1. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под многоквартирными жилыми домами 16,12 в мкр.Западный (МК №47-2021 от 29.09.2021г) Работы оплачены по факту выполненных работ на сумму 36,3 тыс.руб. 2. Выполнение кадастровых работ по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома в мкр.Центральный (МК №46-2021 от 29.09.2021) 20,5 тыс.руб. 3.Выполнение кадастровых работ МКР Солнечный (МК № 52-2021) на сумму 14,7тыс.руб.. | Отклонение фактических раходов связано с тем, что не исполнены и не оплачены муниципальные контракты: 1. №53-2021 на выполнение кадастровых работ по кладбищу на сумму 15,0тыс.руб., в связи с тем,что контракт 26.09.2022г. расторгнут по причине не возможности постановки на кадастровый учет,т.к. земельный участок расположен в нескольких территориальных зонах . 2. №47-2021 на выполнение кадастровых работ оплачен по факту выполненных работ,после расторжения остаток средств составил 63,7 тыс.руб .
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) |  | МКУ «УКС г.Урай» | местный бюджет | 109.3 | 109.3 | 100 | 78.1 | 78.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года оплачены работы по поставке офисной мебели в сумме 78,1 тыс. руб. и за изготовление и установку вывески в сумме 31,2 тыс. руб.
Кроме того, остатки прошлых лет (мероприятие: Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) |  | МКУ «УКС г.Урай» | местный бюджет | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект: "Инженерные сети водоснабжения переулка Тихий, переулка Ясный микрорайона "Солнечный" в сумме 29,0 тыс.руб. на выполнение работ по изготовлению тех.плана. Работы выполнены и оплачены.
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко | [6 empty] | 10: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2022г. ______________________________
подпись
Исп.: экономист Галеева Е.И. тел.2-48-06 (доб.431) buh1@urban.uray.ru