## 3 кв.
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет (сетевой график) по реализации финансовых средств муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Урай" за январь-сентябрь 2022 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 13975.3 | 6153.2 | 44.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13975.3 | 6153.2 | 44.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1932.3 | 1519.5 | 78.6369 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируются следующие объекты: "Устройство проездов в микрорайоне Солнечный" в сумме 1 359,9 тыс. руб., работы по устройству проездов в мкр. Солнечный выполнены и оплачены в сумме 1 359,5 тыс.руб. "Устройство проезда в микрорайоне "Лесной" геодезические изыскания в сумме 160,0 тыс.руб. выполнены и оплачены; "Устройство тротуара и проезда от улицы Южная до станции «Орбита» в сумме 412,4 тыс. руб., средства предусмотрены на выполнение работ по сетям освещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1519.9 | 1519.5 | 99.9737 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" в сумме 6 480,4 тыс. руб. Средства предусмотрены на корректировку проектной документации в 4 квартале 2022 г.;
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Устройство тротуара и проезда от улицы Южная до станции «Орбита» | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 7479.9 | 6138.2 | 82.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего на объект предусмотрено финансирование в сумме 7 479,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, оплачено всего 6 138,2 тыс.руб., в том числе: Заключен МК № 081 от 23.04.2022 г. на строительство проезда в сумме 5 604,4 тыс.руб, работы выполнены и оплачены. Заключен договор УКС/37/К/2022 от 22.07.2022 г. на выполнение работ по водопонижению в сумме 533,8тыс.руб., работы выполнены и оплачены. Заключен МК № 226 от 01.08.2022 г. на сумму 827,3 тыс.руб. на выполнение работ по устройству тротуара. Заключен договор УКС/43/К/2022 от 29.08.2022 на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на проезд (протяженность – 620 м) на сумму 35,0 тыс.руб. | Отклонение по объекту составило 1 341,7 тыс. руб. в том числе: В рамках заключенного МК №226 на сумму 827,3тыс.руб., срок выполнения работ до 14.09.2022г., фактически работы по устройству тротуара выполнены, подрядчиком устранялись замечания по оформлению документов. Оплата пройдет в октябре 2022 года. В рамках договора №УКС/43/К/2022 в сумме 35,0 тыс.руб. на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на проезд (протяженность – 620 м), приемка работ по договору до 07.10.2022г. Оплата будет произведена по факту выполненых работ. Остаток средств в сумме 479,4 тыс.руб.планируется перераспределить на другие муниципальные программы для завершения СМР. Средства в сумме 412,4 тыс.рублей за счёт остатков прошлых лет также планируется перераспределить.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7479.9 | 6138.2 | 82.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 35870.6 | 18768.3 | 52.3222 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 2846.9 | 576.5 | 20.2501 | 18260.7 | 16948.3 | 92.813 | 2468.6 | 324.1 | 13.1289 | 10885.2 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 35870.6 | 18768.3 | 52.3222 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 2846.9 | 576.5 | 20.2501 | 18260.7 | 16948.3 | 92.813 | 2468.6 | 324.1 | 13.1289 | 10885.2 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2116 | 2115.7 | 99.9858 | 762.3 | 762.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2598 | 1909.1 | 73.4834 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 89.1 | 89.1 | 100 | 305.4 | 324.1 | 106.1231 | 217.8 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" (содержание) в сумме 2 598,0 тыс. руб., средства на содержание дороги. Оплата за выполненные работы произведена в сумме 1 909,1 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2598 | 1909.1 | 73.4834 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 89.1 | 89.1 | 100 | 305.4 | 324.1 | 106.1231 | 217.8 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 33272.6 | 16859.2 | 50.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 18171.6 | 16859.2 | 92.7777 | 2163.2 | 0 | 0 | 10667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения . Место выполнения работ: ХМАО - Югра, город Урай, ул. Узбекистанская, ул. Яковлева, проезд Кольцевой - 16 859,2 тыс.руб. | Не освоение средств местного бюджета: 1.На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по адресу: микрорайон Первомайский, ул. Березовая, ул. Цветочная в связи с длительной процедурой согласования объема работ и процедурой электронного аукциона, в связи с этим контракт заключен 24.09.2022 г . Срок выполнения работ до 15.10.2022 г. Оплата за выполнение работ будет произведена в октябре - ноябре 2022; 2.На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по адресам : ул. Ивана Шестакова, дороги производственной зоны, ул. Береговая, проезд Речной в связи с длительной процедурой согласования объема работ и процедурой электронного аукциона, в связи с этим контракт заключен 24.09.2022 г . Срок выполнения работ до 15.10.2022 г. Оплата за выполнение работ будет произведена в октябре - ноябре 2022; 3. Электронный аукцион на выполнение работ по замене бортовых камней по ул. Шаимская не состоялся, в связи с отсутствием заявок на участие к аукционе. Готовится новый пакет документов для проведения электронного аукцион
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 33272.6 | 16859.2 | 50.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 18171.6 | 16859.2 | 92.7777 | 2163.2 | 0 | 0 | 10667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект "Капитальный ремонт моста через р.Колосья" в сумме 2 116,0 тыс. руб. В январе оплачены работы по инженерным изысканиям в сумме 762,3 тыс. руб. Заключен МК 619 на выполнение работ по подготовке проектной документации в сумме 1 353,4 тыс. руб. работы выполнены и оплачены. Заключен договор на тех.присоединение с ООО "ЮТЭК-РС"
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2116 | 2115.7 | 99.9858 | 762.3 | 762.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по изготовлению технических паспортов дорог мкр.Южный. Оплата произведена в октябре месяце.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 49880.6 | 24921.5 | 49.9623 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 8451.3 | 6180.9 | 73.1355 | 18260.7 | 16948.3 | 92.813 | 4344.1 | 857.9 | 19.7486 | 10885.2 | 0 | 0 | 6732.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 49880.6 | 24921.5 | 49.9623 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 8451.3 | 6180.9 | 73.1355 | 18260.7 | 16948.3 | 92.813 | 4344.1 | 857.9 | 19.7486 | 10885.2 | 0 | 0 | 6732.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 4048.3 | 3635.2 | 89.7957 | 2122.2 | 2121.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 1353.4 | 0 | 0 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 7646.7 | 6176.7 | 80.776 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено Соглашенияе от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7646.7 | 6176.7 | 80.776 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 9136.9 | 6394.266 | 69.9829 | 409.3 | 408.201 | 99.7315 | 165.2 | 165.2 | 100 | 328.7 | 328.7 | 100 | 513.3 | 473.289 | 92.2051 | 718.7 | 716.938 | 99.7548 | 950 | 930.79 | 97.9779 | 1132.1 | 1126.448 | 99.5008 | 1159.3 | 1161.78 | 100.2139 | 1263.1 | 1082.92 | 85.7351 | 1231.3 | 0 | 0 | 697.5 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9, | Кассовое недоисполнение по мероприятию обусловлено тем, что финансирование запланированных первоначально объемов перевозок на дачных маршрутах неоднократно корректировались в связи с отсутствием предложений перевозчиков на предложенные цены, так же корректировалось расписание движения дачных мпршрутов в сторону уменьшения колличества рейсов дачных маршрутов №5, 6, 8, кроме того период работы маршрута №7 (Урай - СОНТ Рябинушка) изменен с сезонного на круглогодичный.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9136.9 | 6394.266 | 69.9829 | 409.3 | 408.201 | 99.7315 | 165.2 | 165.2 | 100 | 328.7 | 328.7 | 100 | 513.3 | 473.289 | 92.2051 | 718.7 | 716.938 | 99.7548 | 950 | 930.79 | 97.9779 | 1132.1 | 1126.448 | 99.5008 | 1159.3 | 1161.78 | 100.2139 | 1263.1 | 1082.92 | 85.7351 | 1231.3 | 0 | 0 | 697.5 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 305.3 | 305.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 100 | 139.4 | 139.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 16783.6 | 12570.966 | 74.9003 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 660.2 | 100 | 823.7 | 823.7 | 100 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 0 | 2049.3 | 2051.78 | 0 | 2153.1 | 1972.92 | 0 | 2121.3 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16783.6 | 12570.966 | 74.9003 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 660.2 | 100 | 823.7 | 823.7 | 100 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 0 | 2049.3 | 2051.78 | 0 | 2153.1 | 1972.92 | 0 | 2121.3 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 305.3 | 305.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 100 | 139.4 | 139.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
| Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | По плану произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию | Оплата осуществляется по фактически поставленным энергоресурсам
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 67128.384 | 37813.387 | 56.33 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.8 | 867.5 | 94.314 | 1093.1 | 1029.89 | 94.2174 | 1279 | 1183.86 | 92.5614 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 10509.9 | 8233.853 | 78.3438 | 20345.6 | 19035.683 | 93.5617 | 6530.8 | 2869.567 | 43.939 | 13044.5 | 0 | 0 | 8048.4 | 0 | 0 | 851.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 67128.384 | 37813.387 | 56.33 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.8 | 867.5 | 94.314 | 1093.1 | 1029.89 | 94.2174 | 1279 | 1183.86 | 92.5614 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 10509.9 | 8233.853 | 78.3438 | 20345.6 | 19035.683 | 93.5617 | 6530.8 | 2869.567 | 43.939 | 13044.5 | 0 | 0 | 8048.4 | 0 | 0 | 851.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 4359 | 3945.9 | 90.5231 | 2122.2 | 2121.8 | 99.9812 | 171.3 | 171.3 | 100 | 299.4 | 139.4 | 46.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 1353.4 | 0 | 0 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 13975.3 | 6153.2 | 44.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13975.3 | 6153.2 | 44.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 533.8 | 28.4617 | 0 | 0 | 0 | 6480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1932.3 | 1519.5 | 78.6369 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 53153.084 | 31660.187 | 59.5642 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.8 | 867.5 | 94.314 | 1093.1 | 1029.89 | 94.2174 | 1264 | 1168.86 | 92.4731 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 4905.5 | 2629.453 | 53.6021 | 20345.6 | 19035.683 | 93.5617 | 4655.3 | 2335.767 | 50.1744 | 13044.5 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 851.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 53153.084 | 31660.187 | 59.5642 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.8 | 867.5 | 94.314 | 1093.1 | 1029.89 | 94.2174 | 1264 | 1168.86 | 92.4731 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 4905.5 | 2629.453 | 53.6021 | 20345.6 | 19035.683 | 93.5617 | 4655.3 | 2335.767 | 50.1744 | 13044.5 | 0 | -6480.4 | 1568 | 0 | 0 | 851.9 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2426.7 | 2426.4 | 99.9876 | 762.3 | 762.3 | 100 | 171.3 | 171.3 | 100 | 139.4 | 139.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 16818.3 | 12570.966 | 74.7458 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 660.2 | 100 | 823.7 | 823.7 | 100 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 0 | 0 | 1312.2 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16818.3 | 12570.966 | 74.7458 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 660.2 | 100 | 823.7 | 823.7 | 100 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 0 | 0 | 1312.2 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 320.921 | 69.1366 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 41.8 | 100 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 36.5 | 36.505 | 100.0137 | 35.6 | 35.603 | 100.0084 | 33.6 | 38.747 | 115.3185 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 16573.3 | 8062.3 | 48.6463 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 200 | 89.1 | 89.1 | 100 | 2180.9 | 857.9 | 134.5849 | 217.8 | 0 | 0 | 6698.2 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16573.3 | 8062.3 | 48.6463 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 165.5 | 75.9871 | 217.8 | 165.1 | 75.8035 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 200 | 89.1 | 89.1 | 100 | 2180.9 | 857.9 | 134.5849 | 217.8 | 0 | 0 | 6698.2 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 33272.6 | 16859.2 | 50.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 18171.6 | 16859.2 | 92.7777 | 2163.2 | 0 | 0 | 10667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 33272.6 | 16859.2 | 50.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 18171.6 | 16859.2 | 92.7777 | 2163.2 | 0 | 0 | 10667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67128.384 |  |  | 9: 3073.484; 10: 2956.875; 11: 288.4277; 18: 4723.8; 27: 37386.3; 36: 21944.8
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2022г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2022г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.2-65-88, доб.448
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61