## 01.07
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 01.07.2022
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 1078 | 364.6 | 33.8219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 320 | 25 | 7.8125 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Заключен договор на сопровождение информационных порталов муниципального образования и официального сайта администрации города Урай, приобретены лицензии на TrueConf. | Исполнение от плановых назначений за 1 полугодие 2022 года составило 92,3%. Причина неисполнения связана с оплатой договора по факту оказанных услуг
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1078 | 364.6 | 33.8219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 320 | 25 | 7.8125 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 297.9 | 65.4 | 21.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 16.4 | 67.2131 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуг по техническому сопровождению корпоративной сети органов администрации города Урай. | Исполнение от плановых назначений за 1 полугодие 2022 года составило 85,7%. Причина неисполнения связана с оплатой договора по факту оказанных услуг
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 297.9 | 65.4 | 21.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 16.4 | 67.2131 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС, Органы администрации города Урай: Комитет по финансам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай. МКУ УЖКХ, МКУ УГЗиП | Всего | 2650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключен договор на по проведению обследования процесса обработки персональных данных в МКУ ЦБУ | Причина неисполнения связана с тем, что работы по договору были произведены в конце июня. Оплата по договору пройдет в 3 квартале.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 2780.2 | 996.5 | 35.8427 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67.6 | 90.1333 | 212.5 | 69.9 | 32.8941 | 173.8 | 173.8 | 100 | 287.1 | 287.1 | 100 | 251.8 | 398.1 | 158.1017 | 75 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1322.5 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 55 | 0 |  | 107.5 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Исполнение от плановых назначений за 1 полугодие 2022 года составило 99,6%.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2780.2 | 996.5 | 35.8427 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67.6 | 90.1333 | 212.5 | 69.9 | 32.8941 | 173.8 | 173.8 | 100 | 287.1 | 287.1 | 100 | 251.8 | 398.1 | 158.1017 | 75 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1322.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 11729 | 5158.8 | 43.9833 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1051.7 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1384.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование МБУ "Газета "Знамя" | Исполнение от плановых назначений за 1 полугодие 2022 года составило 100,0%.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11729 | 5158.8 | 43.9833 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1051.7 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1384.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 11729 | 5158.8 | 43.9833 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1051.7 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1384.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11729 | 5158.8 | 43.9833 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1051.7 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1384.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 18535.3 | 6585.3 | 35.5284 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 860.8 | 789.6 | 91.7286 | 1429.7 | 952.5 | 66.6224 | 1190.1 | 1370.2 | 115.1332 | 1499.4 | 1425.2 | 95.0514 | 1213.9 | 1739.7 | 143.3149 | 1444.7 | 0 | 0 | 1675.3 | 0 | 0 | 4945.1 | 0 | 0 | 1074.3 | 0 | 0 | 1057.3 | 0 | 0 | 1676.7 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18535.3 | 6585.3 | 35.5284 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 860.8 | 789.6 | 91.7286 | 1429.7 | 952.5 | 66.6224 | 1190.1 | 1370.2 | 115.1332 | 1499.4 | 1425.2 | 95.0514 | 1213.9 | 1739.7 | 143.3149 | 1444.7 | 0 | 0 | 1675.3 | 0 | 0 | 4945.1 | 0 | 0 | 1074.3 | 0 | 0 | 1057.3 | 0 | 0 | 1676.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) Мероприятие 1, 2, 3 |  |  | Всего | 4026.1 | 430 | 10.6803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 376 | 41.4 | 11.0106 | 67.3 | 66.4 | 98.6627 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 280.9 | 1623.6994 | 132.3 | 0 | 0 | 500.3 | 0 | 0 | 2570.9 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 185.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 4026.1 | 430 | 10.6803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 376 | 41.4 | 11.0106 | 67.3 | 66.4 | 98.6627 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 280.9 | 1623.6994 | 132.3 | 0 | 0 | 500.3 | 0 | 0 | 2570.9 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | #DIV/0! | 42.3 | 0 | #DIV/0! | 185.1 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) Мероприятие 4, 5 |  |  | Всего | 13959.2 | 5930.3 | 42.4831 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 768.2 | 697 | 90.7316 | 1021.3 | 878.7 | 86.0374 | 1097.8 | 1278.8 | 116.4875 | 1407.1 | 1370.6 | 97.406 | 1171.6 | 1397.1 | 119.2472 | 1287.4 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2319.2 | 0 | 0 | 957 | 0 | #DIV/0! | 960 | 0 | #DIV/0! | 1421.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 13959.2 | 5930.3 | 42.4831 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 768.2 | 697 | 90.7316 | 1021.3 | 878.7 | 86.0374 | 1097.8 | 1278.8 | 116.4875 | 1407.1 | 1370.6 | 97.406 | 1171.6 | 1397.1 | 119.2472 | 1287.4 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2319.2 | 0 | 0 | 957 | 0 | #DIV/0! | 960 | 0 | #DIV/0! | 1421.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 300 | 125 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 300 | 125 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 250 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 100 | 7.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.3 | 26.6 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 100 | 7.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.3 | 26.6 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
За счет остатков прошлых лет: 1. Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) |  | УИТиС | Остатки 2021 года - бюджет городского округа Урай | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100
За счет остатков прошлых лет: 3. Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) |  | УИТиС | Остатки 2021 года - бюджет городского округаУрай | 31.6 | 31.6 | 100 | 31.6 | 31.6 | 100
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | администрации города Урай
администрации города Урай | [10 empty] | Л.В.Зорина
С.А. Осипова
"_________"__________________2022 | [7 empty] | "______"_______________2022
Исполнитель:
Начальник отдела по информационным ресурсам
управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай
Т.С. Лобова, тел.: 8 (34676) 29500
Специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова, тел.: 8 (34676) 23330