## 2022 год
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2022 - 2030 годы
на 01.10.2022 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств. |  |  | всего: | 268548.7 | 172681.1 | 64.3016 | 10187 | 10187 | 100 | 17847.8 | 17847.8 | 100 | 13486.6 | 13186.6 | 97.7756 | 28421.8 | 28333.9 | 99.6907 | 18627.8 | 18672.1 | 100.2378 | 27044.5 | 26738.8 | 98.8696 | 32421.2 | 31688.6 | 97.7404 | 18643.1 | 13290.5 | 71.2891 | 24191.6 | 12735.8 | 52.6455 | 27916.2 | 0 | 0 | 16101.7 | 0 | 0 | 33659.4 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1544.6 | 1095.6 | 70.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 164.6 | 35.4283 | 487.6 | 399.7 | 81.9729 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 508.7 | 204.5 | 40.2005 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 108.7 | 327.4096 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 266929.6 | 171511 | 64.2533 | 10187 | 10187 | 100 | 17847.8 | 17847.8 | 100 | 13022 | 13022 | 0 | 27859.7 | 27859.7 | 100 | 18619.1 | 18619.1 | 100 | 26535.8 | 26534.3 | 99.9943 | 32412.5 | 31679.9 | 97.7398 | 18609.9 | 13181.8 | 70.8322 | 24182.9 | 12579.4 | 52.0177 | 27907.5 | 0 | 0 | 16093 | 0 | 0 | 33652.4 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 963.6 | 906 | 94.0224 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 166.1 | 166.1 | 100 | 661.3 | 273.4 | 41.3428 | 10.2 | 54.5 | 534.3137 | 10.2 | 204.5 | 2004.902 | 10.2 | 8.7 | 85.2941 | 39.1 | 8.7 | 22.2506 | 10.2 | 162.5 | 1593.1373 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на модернизацию библиотек города Урай: обновление электронных баз данных; подключние к сети Интернет (абонентская плата). Оформлена подписка на периодические издания, приобретен книжный фонд в количестве 747 экз. | Причина неисполнения связана с оплатой договора по переводу документов в машиночитаемые формы по факту оказанных услуг
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 744.6 | 695.6 | 93.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 164.6 | 100 | 487.6 | 99.7 | 20.4471 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 8.7 | 204.5 | 2350.5747 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 8.7 | 26.2048 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 144.5 | 135.9 | 94.0484 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 99.2 | 99.2 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1 | 406.6667 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 169488.5 | 119493.8 | 70.5026 | 7400 | 7400 | 100 | 12104.5 | 12104.5 | 100 | 8302.5 | 8302.5 | 100 | 21558.5 | 21558.5 | 100 | 13157.4 | 13157.4 | 100 | 12110.7 | 12110.7 | 100 | 25961 | 25515.6 | 98.2843 | 11238.5 | 11670.6 | 103.8448 | 8311.4 | 7674 | 92.331 | 19950.8 | 0 | 0 | 9784.5 | 0 | 0 | 19608.7 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура». | Причина неисполнения связана с оплатой льготного проезда к месту использования отпуска и обратно по факту
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 169488.5 | 119493.8 | 70.5026 | 7400 | 7400 | 100 | 12104.5 | 12104.5 | 100 | 8302.5 | 8302.5 | 100 | 21558.5 | 21558.5 | 100 | 13157.4 | 13157.4 | 100 | 12110.7 | 12110.7 | 100 | 25961 | 25515.6 | 98.2843 | 11238.5 | 11670.6 | 103.8448 | 8311.4 | 7674 | 92.331 | 19950.8 | 0 | 0 | 9784.5 | 0 | 0 | 19608.7 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организацией дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 78984.1 | 50679.5 | 64.1642 | 2787 | 2787 | 100 | 5715.7 | 5715.7 | 100 | 4718 | 4718 | 100 | 6202 | 6202 | 100 | 5460.2 | 5460.2 | 100 | 14423.6 | 14423.6 | 100 | 6450 | 6164.3 | 95.5705 | 2453 | 1511.2 | 61.6062 | 2470 | 3697.5 | 149.6964 | 7955.2 | 0 | 0 | 6307 | 0 | 0 | 14042.4 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 78984.1 | 50679.5 | 64.1642 | 2787 | 2787 | 100 | 5715.7 | 5715.7 | 100 | 4718 | 4718 | 100 | 6202 | 6202 | 100 | 5460.2 | 5460.2 | 100 | 14423.6 | 14423.6 | 100 | 6450 | 6164.3 | 95.5705 | 2453 | 1511.2 | 61.6062 | 2470 | 3697.5 | 149.6964 | 7955.2 | 0 | 0 | 6307 | 0 | 0 | 14042.4 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, МКУ «УКС" города Урай» | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2022 года обучение по программа курсов повышения квалицикации на базе Центров непрерывного образования прошли 9 специалистов МАУ "Культура" и МБУ ДО "Детская школа искусств"
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2022 года оказана нформационно-консультационная поддержка 17 негосударственным (немуниципальным) организациям в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 19112.5 | 1601.8 | 8.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.5 | 100 | 0 | 13400 | 1201.8 | 8.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на приобретение цифрового оборудования в КДЦ "Нефтяник" МАУ "Культура" | Причина неисполнения связана с переносом сроков выполнения работ по архитектурной подстветке "Колеса обозрения" и здания "Детской школы искусств", ремонту объекта «Здание под кафе», расположенного по адресу: город Урай, микрорайон Западный, дом 15А («Паровозик»)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 800 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 18312.5 | 1201.8 | 6.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.5 | 0 | 0 | 13400 | 1201.8 | 8.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 2857.5 | 1524 | 53.3333 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 274.7 | 576.4 | 209.8289 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 116 | 158.6 | 136.7241 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 205 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2652.5 | 1319 | 49.7267 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 274.7 | 421.4 | 153.4037 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 66 | 108.6 | 164.5455 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 2641.5 | 1424 | 53.9088 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0 | 274.7 | 476.4 | 173.4256 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 116 | 158.6 | 136.7241 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, в т.ч.: День защитника Отчества, Международный женский День, Народные гуляния – проводы зимы (Масленица), Праздник Весны и Труда, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День города Урай; городских конкурсов и фестивалей: Городской конкурс «Юный музыкант года», Открытый городской фестиваль-конкурс среди трудовых коллективов «Свежий ветер», Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия». Также реализован проект инициативного бюджетирования "Организация и проведение городского национального праздника "Сабантуй-2022", инициатором проекта выступила - Национально-культурная автономия татар города Урай. | Причина неисполнения связана с оплатой договоров по факту оказанных услуг
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2536.5 | 1319 | 52.0008 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 274.7 | 421.4 | 153.4037 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 66 | 108.6 | 164.5455 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация социокультурных проектов (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 216 | 100 | 46.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение форума–диалога некоммерческих организаций «Территория взаимодействия».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 271406.2 | 174205.1 | 64.1861 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32893.7 | 31688.6 | 0 | 18833.6 | 13481 | 0 | 24191.6 | 12735.8 | 0 | 27978.8 | 0 | 0 | 16900.1 | 0 | 0 | 33659.4 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1749.6 | 1300.6 | 74.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 0 | 33.2 | 108.7 | 0 | 8.7 | 156.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 269582.1 | 172830 | 64.1103 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32885 | 31679.9 | 0 | 18800.4 | 13372.3 | 0 | 24182.9 | 12579.4 | 0 | 27970.1 | 0 | 0 | 16891.4 | 0 | 0 | 33652.4 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| За счет остатков прошлых лет | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2020 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 271406.2 | 174205.1 | 64.1861 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32893.7 | 31688.6 | 0 | 18833.6 | 13481 | 0 | 24191.6 | 12735.8 | 0 | 27978.8 | 0 | 0 | 16900.1 | 0 | 0 | 33659.4 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1749.6 | 1300.6 | 74.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 0 | 33.2 | 108.7 | 0 | 8.7 | 156.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 269582.1 | 172830 | 64.1103 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32885 | 31679.9 | 0 | 18800.4 | 13372.3 | 0 | 24182.9 | 12579.4 | 0 | 27970.1 | 0 | 0 | 16891.4 | 0 | 0 | 33652.4 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 271406.2 | 174205.1 | 64.1861 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32893.7 | 31688.6 | 0 | 18833.6 | 13481 | 0 | 24191.6 | 12735.8 | 0 | 27978.8 | 0 | 0 | 16900.1 | 0 | 0 | 33659.4 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1749.6 | 1300.6 | 74.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 0 | 33.2 | 108.7 | 0 | 8.7 | 156.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 269582.1 | 172830 | 64.1103 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32885 | 31679.9 | 0 | 18800.4 | 13372.3 | 0 | 24182.9 | 12579.4 | 0 | 27970.1 | 0 | 0 | 16891.4 | 0 | 0 | 33652.4 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева | [5 empty] | ______________________________________ И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 2022 г. | [7 empty] | "______"_______________2022
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
специалист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348