## 2022 год
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2022 - 2030 годы
за 2022 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств. |  |  | всего: | 278558.2 | 276705.2 | 99.3348 | 10187 | 10187 | 100 | 17847.8 | 17847.8 | 100 | 13486.6 | 13186.6 | 97.7756 | 28421.8 | 28333.9 | 99.6907 | 18627.8 | 18672.1 | 100.2378 | 27044.5 | 26738.8 | 98.8696 | 31703.4 | 31688.6 | 99.9533 | 18133.4 | 13290.5 | 73.2929 | 24383.2 | 12735.8 | 52.2319 | 21005.2 | 25233.2 | 120.1283 | 14940.9 | 27092.8 | 181.3331 | 52776.6 | 51698.1 | 97.9565
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1544.6 | 1544.4 | 99.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 164.6 | 35.4283 | 487.6 | 399.7 | 81.9729 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 508.7 | 204.5 | 40.2005 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 108.7 | 327.4096 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 231.8 | 2664.3678 | 8.7 | 184.3 | 2118.3908 | 7 | 32.7 | 467.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 276939.1 | 275086.3 | 99.331 | 10187 | 10187 | 100 | 17847.8 | 17847.8 | 100 | 13022 | 13022 | 100 | 27859.7 | 27859.7 | 100 | 18619.1 | 18619.1 | 100 | 26535.8 | 26534.3 | 99.9943 | 31694.7 | 31679.9 | 99.9533 | 18100.2 | 13181.8 | 72.8268 | 24374.5 | 12579.4 | 51.6089 | 20996.5 | 25001.4 | 119.0741 | 14932.2 | 26908.5 | 180.2045 | 52769.6 | 51665.4 | 97.9075
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 963.6 | 963.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 166.1 | 166.1 | 100 | 661.3 | 273.4 | 41.3428 | 10.2 | 54.5 | 534.3137 | 10.2 | 204.5 | 2004.902 | 10.2 | 8.7 | 85.2941 | 39.1 | 8.7 | 22.2506 | 10.2 | 162.5 | 1593.1373 | 10.2 | 10.2 | 100 | 10.2 | 10.2 | 100 | 8.3 | 37.2 | 448.1928 | Денежные средства были направлены на модернизацию библиотек города Урай: обновление электронных баз данных; подключние к сети Интернет (абонентская плата). Оформлена подписка на периодические издания, приобретен книжный фонд в количестве 747 экз. В Библиотеке №1 создана детская зона обслуживания. | Расходы во 2,3,4 квартале произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 744.6 | 744.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 164.6 | 100 | 487.6 | 99.7 | 20.4471 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 8.7 | 204.5 | 2350.5747 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 8.7 | 26.2048 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 8.7 | 100 | 8.7 | 8.7 | 100 | 7 | 31.6 | 451.4286
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 144.5 | 144.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 99.2 | 99.2 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1 | 406.6667 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.3 | 5.6 | 430.7692
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 178226.5 | 178226.5 | 100 | 7400 | 7400 | 100 | 12104.5 | 12104.5 | 100 | 8302.5 | 8302.5 | 100 | 21558.5 | 21558.5 | 100 | 13157.4 | 13157.4 | 100 | 12110.7 | 12110.7 | 100 | 25528.9 | 25515.6 | 99.9479 | 11670.6 | 11670.6 | 100 | 8311.4 | 7674 | 92.331 | 14906.5 | 15557.2 | 104.3652 | 9830 | 9830 | 100 | 33345.5 | 33345.5 | 100 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура». | Расходы в 4 квартале произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 178226.5 | 178226.5 | 100 | 7400 | 7400 | 100 | 12104.5 | 12104.5 | 100 | 8302.5 | 8302.5 | 100 | 21558.5 | 21558.5 | 100 | 13157.4 | 13157.4 | 100 | 12110.7 | 12110.7 | 100 | 25528.9 | 25515.6 | 99.9479 | 11670.6 | 11670.6 | 100 | 8311.4 | 7674 | 92.331 | 14906.5 | 15557.2 | 104.3652 | 9830 | 9830 | 100 | 33345.5 | 33345.5 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организацией дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 80612 | 79503.5 | 98.6249 | 2787 | 2787 | 100 | 5715.7 | 5715.7 | 100 | 4718 | 4718 | 100 | 6202 | 6202 | 100 | 5460.2 | 5460.2 | 100 | 14423.6 | 14423.6 | 100 | 6164.3 | 6164.3 | 100 | 1511.2 | 1511.2 | 100 | 3697.5 | 3697.5 | 100 | 6088.5 | 6088.5 | 100 | 5100.7 | 5100.7 | 100 | 18743.3 | 17634.8 | 94.0859 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». | Остаток средств в размере 1108,5 тыс.руб. сложился за счет экономии средств по заработной плате за в связи с большим количеством больничных листов и уменьшения среднесписочной численности педагогов дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 80612 | 79503.5 | 98.6249 | 2787 | 2787 | 100 | 5715.7 | 5715.7 | 100 | 4718 | 4718 | 100 | 6202 | 6202 | 100 | 5460.2 | 5460.2 | 100 | 14423.6 | 14423.6 | 100 | 6164.3 | 6164.3 | 100 | 1511.2 | 1511.2 | 100 | 3697.5 | 3697.5 | 100 | 6088.5 | 6088.5 | 100 | 5100.7 | 5100.7 | 100 | 18743.3 | 17634.8 | 94.0859
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, МКУ «УКС" города Урай» | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 год обучение по программа курсов повышения квалицикации на базе Центров непрерывного образования прошли 13 специалистов МАУ "Культура" и МБУ ДО "Детская школа искусств".
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 год оказана нформационно-консультационная поддержка 17 негосударственным (немуниципальным) организациям в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 18756.1 | 18011.6 | 96.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.5 | 100 | 2.0356 | 12364.1 | 1201.8 | 9.7201 | 0 | 3577.3 | 0 | 0 | 12151.9 | 0 | 679.5 | 680.6 | 100.1619 | Денежные средства были направлены на приобретение цифрового оборудования и костюмов в КДЦ "Нефтяник" МАУ "Культура", а также на архитектурную подсветку объектов культуры города Урай: аттракциона "Колесо обозрения" и здания МБУ ДО "Детская школа искусств". | Расходы во 2,3,4 квартале произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Остаток средств в размере 744,5 тыс.руб. сложился по причине: средства бюджета ХМАО-Югры в размере 0,2 тыс.руб. - по факту заключения договоров, остаток средств будет возвращен в бюджет автономного округа; средства бюджета городского округа Урай в размере 744,3 тыс.руб. - по факту заключения договоров (средства Лукойл).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 800 | 799.8 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 17956.1 | 17211.8 | 95.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.5 | 0 | 0 | 12364.1 | 1201.8 | 9.7201 | 0 | 3354.2 | 0 | 0 | 11976.3 | 0 | 679.5 | 679.5 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 2203.5 | 2203.5 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 274.7 | 576.4 | 209.8289 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 116 | 158.6 | 136.7241 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 679.5 | 328.2609
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 205 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1998.5 | 1998.5 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 274.7 | 421.4 | 153.4037 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 66 | 108.6 | 164.5455 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 679.5 | 328.2609
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 2103.5 | 2103.5 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0 | 274.7 | 476.4 | 173.4256 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 116 | 158.6 | 136.7241 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 679.5 | 328.2609 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, в т.ч.: День защитника Отчества, Международный женский День, Народные гуляния – проводы зимы (Масленица), Праздник Весны и Труда, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День города Урай, День народного единства России, День ХМАО-Югры, новогодне и рождественские праздники; городских конкурсов и фестивалей: Городской конкурс «Юный музыкант года», Открытый городской фестиваль-конкурс среди трудовых коллективов «Свежий ветер», Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия»; акже реализован проект инициативного бюджетирования "Организация и проведение городского национального праздника "Сабантуй-2022", инициатором проекта выступила - Национально-культурная автономия татар города Урай. | Расходы во 2, 4 квартале произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1998.5 | 1998.5 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 274.7 | 421.4 | 153.4037 | 230 | 598.5 | 260.2174 | 66 | 108.6 | 164.5455 | 472.5 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 679.5 | 328.2609
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация социокультурных проектов (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение форума–диалога некоммерческих организаций «Территория взаимодействия».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 280761.7 | 278908.7 | 99.34 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32175.9 | 31688.6 | 98.4855 | 18323.9 | 13481 | 73.5706 | 24383.2 | 12735.8 | 52.2319 | 21005.2 | 25233.2 | 120.1283 | 14940.9 | 27092.8 | 181.3331 | 52983.6 | 52377.6 | 98.8562
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1749.6 | 1749.4 | 99.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 108.7 | 327.4096 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 231.8 | 2664.3678 | 8.7 | 184.3 | 2118.3908 | 7 | 32.7 | 467.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 278937.6 | 277084.8 | 99.3358 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32167.2 | 31679.9 | 98.4851 | 18290.7 | 13372.3 | 73.1098 | 24374.5 | 12579.4 | 51.6089 | 20996.5 | 25001.4 | 119.0741 | 14932.2 | 26908.5 | 180.2045 | 52976.6 | 52344.9 | 98.8076
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2020 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 280761.7 | 278908.7 | 99.34 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32175.9 | 31688.6 | 98.4855 | 18323.9 | 13481 | 73.5706 | 24383.2 | 12735.8 | 52.2319 | 21005.2 | 25233.2 | 120.1283 | 14940.9 | 27092.8 | 181.3331 | 52983.6 | 52377.6 | 98.8562
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1749.6 | 1749.4 | 99.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 108.7 | 327.4096 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 231.8 | 2664.3678 | 8.7 | 184.3 | 2118.3908 | 7 | 32.7 | 467.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 278937.6 | 277084.8 | 99.3358 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32167.2 | 31679.9 | 98.4851 | 18290.7 | 13372.3 | 73.1098 | 24374.5 | 12579.4 | 51.6089 | 20996.5 | 25001.4 | 119.0741 | 14932.2 | 26908.5 | 180.2045 | 52976.6 | 52344.9 | 98.8076
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 280761.7 | 278908.7 | 99.34 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13728.1 | 13186.6 | 96.0555 | 28696.5 | 28910.3 | 100.745 | 18857.8 | 19270.6 | 102.189 | 27160.5 | 26897.4 | 99.0313 | 32175.9 | 31688.6 | 98.4855 | 18323.9 | 13481 | 73.5706 | 24383.2 | 12735.8 | 52.2319 | 21005.2 | 25233.2 | 120.1283 | 14940.9 | 27092.8 | 181.3331 | 52983.6 | 52377.6 | 98.8562
|  |  |  | Федеральный бюджет | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1749.6 | 1749.4 | 99.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 164.6 | 26.5655 | 487.6 | 554.7 | 113.7613 | 8.7 | 53 | 609.1954 | 558.7 | 254.5 | 45.5522 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.2 | 108.7 | 327.4096 | 8.7 | 156.4 | 1797.7011 | 8.7 | 231.8 | 2664.3678 | 8.7 | 184.3 | 2118.3908 | 7 | 32.7 | 467.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 278937.6 | 277084.8 | 99.3358 | 10589.5 | 10187 | 96.1991 | 17916.6 | 17847.8 | 99.616 | 13108.5 | 13022 | 99.3401 | 28134.4 | 28281.1 | 100.5214 | 18849.1 | 19217.6 | 101.955 | 26601.8 | 26642.9 | 100.1545 | 32167.2 | 31679.9 | 98.4851 | 18290.7 | 13372.3 | 73.1098 | 24374.5 | 12579.4 | 51.6089 | 20996.5 | 25001.4 | 119.0741 | 14932.2 | 26908.5 | 180.2045 | 52976.6 | 52344.9 | 98.8076
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы:
И.о. начальника управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
|  | К.В. Ермакова | [5 empty] | ______________________________________ И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 2023 г. | [7 empty] | "______"_______________2022
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
специалист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348

## Целевые показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы "Культура города Урай" за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года | Примечание
|  |  | отчетный год | отчетный год
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1. | Доля поступлений новых книг в библиотечный фонд общедоступных библиотек | % | 1 | 1.4 | 140 | Показатель достигнут. Количество поступивших новых книг в библиотечный фонд общедоступных библиотек в 2022 году - 1051 экз. / в 2021 году - 1066 экз.
2. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры <1>, <2> | человек | 37 | 37 | 100 | Показатель достигнут. За 2022 год 13 специалистов МАУ «Культура» и МБУ ДО «Детская школа искусств» прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, за 2019 год – 3 специалиста; за 2020 год – 8 специалистов; за 2021 год – 13 специалистов. Итого: 37 человек.
3. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры | % | 96.5 | 96.5 | 100 | Показатель достигнут. Количество жителей, принявших участие в социологическом опросе, 173 человека, из них 167 человек - удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры.
4. | Число посещений культурных мероприятий <1>, <3>, <4> | тыс. | 252 | 270 | 107.1429 | Показатель достигнут. Число посещений библиотек - 86 803 ; число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 160 277; число посещений музея - 19 298; число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств - 4 021. Общее число посещений культурных мероприятий составляет 270 399.
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». <2> Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)». <3> Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; <4> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
И.о. начальника управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
"_______"_______________________ 2023 г.
Исполнители:
специлист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348 (031)