## 1 кв
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 1 квартал 2023 года
[20 empty] | -10210 | [14 empty] | 43545.1
Управление образования администрации города Урай
0
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.), в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1. | Реализация инициативного проекта с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 725253.9 | 134723 | 18.576 | 15897 | 15897 | 100 | 61553.5 | 61553.5 | 100 | 57272.5 | 57272.5 | 100 | 64795.3 | 0 | 0 | 88670.3 | 0 | 0 | 86249.5 | 0 | 0 | 72346.1 | 0 | 0 | 49034.1 | 0 | 0 | 43624.9 | 0 | 0 | 53774.8 | 0 | 0 | 53746.4 | 0 | 0 | 78289.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 602976.5 | 112111.2 | 18.593 | 13857 | 13857 | 100 | 50232.2 | 50232.2 | 100 | 48022 | 48022 | 100 | 52975 |  | 0 | 78460.3 |  | 0 | 75222.9 |  | 0 | 60168 |  | 0 | 40527 |  | 0 | 34270.6 |  | 0 | 43545.1 |  | 0 | 44542 |  | 0 | 61154.4 |  | 0 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 1 квартал 2023 года
|  |  | Местный бюджет | 122277.4 | 22611.8 | 18.4922 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 |  | 0 | 10210 |  | 0 | 11026.6 |  | 0 | 12178.1 |  | 0 | 8507.1 |  | 0 | 9354.3 |  | 0 | 10229.7 |  | 0 | 9204.4 |  | 0 | 17135.1 |  | 0 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 1 квартал 2023 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 30820 | 5284.8 | 17.1473 | 0 |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4320 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 30820 | 5284.8 | 17.1473 |  |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 |  | 0 | 3300 |  | 0 | 2900 |  | 0 | 2200 |  | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 |  | 0 | 2600 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4320 |  | 0 | Выплата компенсации части родительской платы за 1 квартал 2023 года | Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы. Отклонение по причине болезни детей
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 756073.9 | 140007.8 | 18.5177 | 15897 | 15897 | 100 | 64453.5 | 64344.7 | 99.8312 | 60072.5 | 59766.1 | 99.4899 | 68195.3 | 0 | 0 | 91970.3 | 0 | 0 | 89149.5 | 0 | 0 | 74546.1 | 0 | 0 | 50734.1 | 0 | 0 | 45324.9 | 0 | 0 | 56374.8 | 0 | 0 | 56746.4 | 0 | 0 | 82609.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 633796.5 | 117396 | 18.5227 | 13857 | 13857 | 100 | 53132.2 | 53023.4 | 99.7952 | 50822 | 50515.6 | 99.3971 | 56375 | 0 | 0 | 81760.3 | 0 | 0 | 78122.9 | 0 | 0 | 62368 | 0 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 35970.6 | 0 | 0 | 46145.1 | 0 | 0 | 47542 | 0 | 0 | 65474.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 122277.4 | 22611.8 | 18.4922 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 | 0 | 0 | 10210 | 0 | 0 | 11026.6 | 0 | 0 | 12178.1 | 0 | 0 | 8507.1 | 0 | 0 | 9354.3 | 0 | 0 | 10229.7 | 0 | 0 | 9204.4 | 0 | 0 | 17135.1 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 20158.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 19456
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20158.4 | 0 | 0 | [15 empty] | 702.4 | [17 empty] | 19456
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 831997 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530427.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8869.1 |  |  | 58539.5 |  |  | 58539.5 | 0 |  | 58539.4 | 0 |  | 58539.4 |  |  | 58543
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13344.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 477384.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7982.2 |  |  | 39340.7 |  |  | 52685.6 |  |  | 52685.5 |  |  | 52685.5 |  |  | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53042.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 886.9 |  |  | 5854 |  |  | 5853.9 | 0 |  | 5853.9 |  |  | 5853.9 |  |  | 5857.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 831997 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 530427.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8869.1 |  |  | 58539.5 |  |  | 58539.5 |  |  | 58539.4 |  |  | 58539.4 |  |  | 58543
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 13344.8 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 477384.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7982.2 |  | 0 | 39340.7 |  |  | 52685.6 |  |  | 52685.5 |  | 0 | 52685.5 |  | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 53042.7 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 886.9 |  | 0 | 5854 |  | 0 | 5853.9 |  |  | 5853.9 |  | 0 | 5853.9 |  | 0 | 5857.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 2503.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 406.1 | 0 | 0 | 565 | 0 |  | 188.4 | 0 |  | 847.5 | 0 | 0 | 274.8 | 0 |  | 206.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 2503.2 | 0 | 0 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 |  |  |  | 406.1 |  |  | 565 |  |  | 188.4 |  |  | 847.5 |  |  | 274.8 |  |  | 206.4 |  | 0 | 7.5 |  | 0 | [7 empty] | Перенос сроков проведения ремонтных работ образовательных организаций
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 0
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 854658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 530833.2 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 890.8 | 0 | 0 | 9716.6 | 0 | 0 | 58814.3 | 0 | 0 | 58745.9 | 0 | 0 | 58546.9 | 0 | 0 | 58539.4 | 0 | 0 | 77999 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 477384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7982.2 | 0 | 0 | 39340.7 | 0 |  | 52685.6 | 0 |  | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 105864.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448.8 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 890.8 | 0 | 0 | 1734.4 | 0 | 0 | 6128.8 | 0 | 0 | 6060.3 | 0 | 0 | 5861.4 | 0 | 0 | 5853.9 | 0 | 0 | 25313.5 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.7 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 8.3 |  | 0 | 10 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 1019 | 182.7 | 17.9293 | 250 | 88.9 | 35.56 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 426.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1019 | 182.7 | 17.9293 | 250 | 88.9 | 35.56 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 426.6 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 147.4 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 25 |  | 0 | 34.2 |  | 0 | 67.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в заключительном этапе юниорской олимпиады по защите информации «Ugra CTF School 2023» | Экономия по фактическим расходам на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 252 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 252 | 0 | 0 | [9 empty] | 52 |  | 0 | 183.8 |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 24 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Приобртения сертификатов для победителей деловой игры "Лидер и его команда" будет произведена в апреле по итогам проведения игры
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 798676.5 | 137934.5 | 17.2704 | 21932.5 | 21805.6 | 99.4214 | 59451.4 | 59293.2 | 99.7339 | 56888.4 | 56835.7 | 99.9074 | 64482 | 0 | 0 | 88763.7 | 0 | 0 | 139996.7 | 0 | 0 | 64080.5 | 0 | 0 | 34025.4 | 0 | 0 | 39753 | 0 | 0 | 64344 | 0 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 103078.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 8215.7 | 24.121 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 |  | 0 | 5305.5 |  | 0 | 5484.5 |  | 0 |  |  |  | 894.4 |  | 0 | 2920 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 квартал 2023 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 701592 | 117798 | 16.7901 | 17660 | 17660 | 100 | 49939 | 49939 | 100 | 50199 | 50199 | 100 | 53568 |  | 0 | 79544 |  | 0 | 131397 |  | 0 | 58711 |  | 0 | 25528 |  | 0 | 33400 |  | 0 | 54315 |  | 0 | 53502 |  | 0 | 93829 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 63024.2 | 11920.8 | 18.9146 | 1421 | 1421 | 100 | 6661.9 | 6661.9 | 100 | 3837.9 | 3837.9 | 100 | 8075.5 |  | 0 | 3914.2 |  | 0 | 3115.2 |  | 0 | 5369.5 |  | 0 | 7603 |  | 0 | 3433 |  | 0 | 7179 |  | 0 | 5528 |  | 0 | 6886 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 34060.3 | 8215.7 | 24.121 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 0 | 0 | 5305.5 | 0 | 0 | 5484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2363.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 8215.7 | 24.121 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 |  | 0 | 5305.5 |  | 0 | 5484.5 |  | 0 |  |  |  | 894.4 |  | 0 | 2920 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 квартал 2023 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 36927.5 | 6301 | 17.0632 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 | 0 | 0 | 3643 | 0 | 0 | 5181 | 0 | 0 | 2443 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 3552.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 36927.5 | 6301 | 17.0632 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 |  | 0 | 3643 |  | 0 | 5181 |  | 0 | 2443 |  | 0 | 2329 |  | 0 | 2750 |  | 0 | 3465 |  | 0 | 2906 |  | 0 | 3552.5 |  | 0 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 1 квартал 2023 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 28142.5 | 7760.7 | 27.5764 | 0 | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4692.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 28142.5 | 7760.7 | 27.5764 |  | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4692.5 |  | 0 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 3390 | 503.1 | 14.8407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1145 | 503.1 | 43.9389 | 577 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3390 | 503.1 | 14.8407 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1145 | 503.1 | 43.9389 | 577 |  | 0 | 528 |  | 0 | 1050 |  | 0 | 90 | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | Обеспечение защиты каналов связи. | Неисполнение в связи с переносом сроков оплаты на апрель (согласно графика проведения работ по договорам Управления образования администрации города Урай)
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.13. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Урай | Всего | 2988.5 | 255.1 | 8.5361 | 0 | 0 |  | 204.5 | 73.4 | 35.8924 | 210.9 | 181.7 | 86.1546 | 214.9 | 0 |  | 292.4 | 0 |  | 595 | 0 |  | 112.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.9 | 0 |  | 214.8 | 0 |  | 253.7 | 0 |  | 831.2
|  |  | Федеральный бюджет | 1153.8 | 98.5 | 8.537 |  |  |  | 79.2 | 28.4 | 35.8586 | 81.7 | 70.1 | 85.8017 | 83.2 |  |  | 113.2 |  |  | 230.8 |  |  | 43.6 | [5 empty] | 22.7 |  |  | 83.2 |  |  | 98.2 |  |  | 318 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Экономия по фактическим расходам на выплату заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1804.8 | 154 | 8.5328 |  |  |  | 123.3 | 44.3 | 35.9286 | 127.1 | 109.7 | 86.31 | 129.5 |  |  | 176.3 |  |  | 359 |  |  | 67.5 | [5 empty] | 35.4 |  |  | 129.5 |  |  | 153 |  |  | 504.2
|  |  | Местный бюджет | 29.9 | 2.6 | 8.6957 |  |  |  | 2 | 0.7 | 35 | 2.1 | 1.9 | 90.4762 | 2.2 |  |  | 2.9 |  |  | 5.2 |  |  | 1.1 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 871465 | 152937.1 | 17.5494 | 23789.5 | 23501.5 | 98.7894 | 66735.6 | 66529.9 | 99.6918 | 63711.5 | 62905.7 | 98.7352 | 74225.5 | 0 | 0 | 95410.9 | 0 | 0 | 148970.1 | 0 | 0 | 68341.9 | 0 | 0 | 36354.4 | 0 | 0 | 42586.9 | 0 | 0 | 71066.3 | 0 | 0 | 68117.3 | 0 | 0 | 112155.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 35214.1 | 8314.2 | 23.6104 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2929.7 | 2720.7 | 92.8662 | 2933.2 | 2868.9 | 97.8079 | 2921.7 | 0 | 0 | 5418.7 | 0 | 0 | 5715.3 | 0 | 0 | 43.6 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 2933.2 | 0 | 0 | 2948.2 | 0 | 0 | 2681.9 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 706786.8 | 118455.1 | 16.7597 | 17660 | 17660 | 100 | 50062.3 | 49983.3 | 99.8422 | 51471.1 | 50811.8 | 98.7191 | 54274.5 | 0 | 0 | 80248.3 | 0 | 0 | 132806 | 0 | 0 | 58868.5 | 0 | 0 | 25528 | 0 | 0 | 33435.4 | 0 | 0 | 54444.5 | 0 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 94333.2 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 129464.1 | 26167.8 | 20.2124 | 3278 | 3116.9 | 95.0854 | 13743.6 | 13825.9 | 100.5988 | 9307.2 | 9225 | 99.1168 | 17029.3 | 0 | 0 | 9743.9 | 0 | 0 | 10448.8 | 0 | 0 | 9429.8 | 0 | 0 | 9932 | 0 | 0 | 6208.8 | 0 | 0 | 13688.6 | 0 | 0 | 11514.1 | 0 | 0 | 15140 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 56.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 56.5 | 0 | 0 | [21 empty] | 56.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 211.2 | 128 | 60.6061 | 0 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.2 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 211.2 | 128 | 60.6061 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | [25 empty] | 83.2 |  | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2023».
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай (20, 21) | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» | Всего | 38404.5 | 8094.1 | 21.0759 | 754 | 448.1 | 59.4297 | 5647.8 | 4666.3 | 82.6216 | 3610.7 | 2979.7 | 82.5242 | 2284.1 | 0 | 0 | 3696.8 | 0 | 0 | 3568.6 | 0 | 0 | 4002.4 | 0 | 0 | 2977.7 | 0 | 0 | 2442.8 | 0 | 0 | 2566.1 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 4495.7 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 226.5 | 16.6667 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.6 |  | 0 | 107.1 |  | 0 | 149.7 |  | 0 | 49.8 |  | 0 | 107.1 |  | 0 | 156.8 |  | 0 | 231.5 |  | 0 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 1 квартал 2023 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 37045.5 | 7867.6 | 21.2377 | 710 | 425.9 | 59.9859 | 5548 | 4561 | 82.2098 | 3504 | 2880.7 | 82.2118 | 2177 |  | 0 | 3597 |  | 0 | 3469 |  | 0 | 3895.3 |  | 0 | 2828 |  | 0 | 2393 |  | 0 | 2459 |  | 0 | 2201 |  | 0 | 4264.2 |  | 0 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 1 квартал 2023 года | Экономия по фактически начисленной заработной плате работникам (с учетом больничных листов), по оплате льготного проезда, путевок и проезда санаторно-курортного лечения
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 38672.2 | 8222.1 | 21.261 | 754 | 448.1 | 59.4297 | 5775.8 | 4666.3 | 80.7905 | 3610.7 | 3107.7 | 86.0692 | 2284.1 | 0 | 0 | 3696.8 | 0 | 0 | 3568.6 | 0 | 0 | 4002.4 | 0 | 0 | 3034.2 | 0 | 0 | 2442.8 | 0 | 0 | 2566.1 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 4578.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 226.5 | 16.6667 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 149.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 231.5 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 37313.2 | 7995.6 | 21.4283 | 710 | 425.9 | 59.9859 | 5676 | 4561 | 80.3559 | 3504 | 3008.7 | 85.8647 | 2177 | 0 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 3469 | 0 | 0 | 3895.3 | 0 | 0 | 2884.5 | 0 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 4347.4 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 106 | 70.3 | 66.3208 | 0 |  |  | 0 |  |  | 106 | 70.3 | 66.3208 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 106 | 70.3 | 66.3208 | [6 empty] | 106 | 70.3 | 66.3208 |  |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | Проведение спартакиады "Старты надежд" | Экономия по фактически сложившимся расходам на проведение спартакиады "Старты надежд"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 159628.5 | 26462.3 | 16.5774 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 9947.2 | 9708.3 | 97.5983 | 20622.6 | 0 | 0 | 17582 | 0 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36457.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 2033.2 | 13.1999 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 |  | 0 | 1536 |  | 0 | 1422 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) | Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 20164.8 | 17.2983 |  |  |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 |  | 0 | 12761 |  | 0 | 11986 |  | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 15456 |  | 0 | 15177 |  | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27654.2 | 4264.3 | 15.4201 |  |  |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1564.8 | 1362.4 | 87.0654 | 3824.9 |  | 0 | 3285 |  | 0 | 2953 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3802.4 |  | 0 | 3614.4 |  | 0 | 5707.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 38862.7 | 5129.9 | 13.2001 | 0 |  |  | 3236.8 | 3000.1 | 92.6872 | 1934.5 | 2129.8 | 110.0956 | 4584.2 | 0 | 0 | 3811 | 0 | 0 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5081.4 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 11712.8 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 2033.2 | 13.1999 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 |  | 0 | 1536 |  | 0 | 1422 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками | Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 18826.2 | 2485.1 | 13.2002 | 0 |  |  | 1690 | 1453.3 | 85.9941 | 815.1 | 1031.8 | 126.5857 | 2213.2 |  | 0 | 1807 |  | 0 | 1761 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2526 |  |  | 2466 |  | 0 | 5547.9 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 4633.3 | 611.6 | 13.2001 |  |  |  | 357.7 | 357.7 | 100 | 258.8 | 253.9 | 98.1066 | 548.2 |  | 0 | 468 |  | 0 | 430 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 578.4 |  | 0 | 549 |  | 0 | 1443.2 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 159734.5 | 26532.6 | 16.6104 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 10053.2 | 9778.6 | 97.2685 | 20622.6 | 0 | 0 | 17582 | 0 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36457.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 2033.2 | 13.1999 | 0 | 0 |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1977 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 4721.7 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 20164.8 | 17.2983 | 0 | 0 |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 | 0 | 0 | 12761 | 0 | 0 | 11986 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15456 | 0 | 0 | 15177 | 0 | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27760.2 | 4334.6 | 15.6144 | 0 | 0 |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1670.8 | 1432.7 | 85.7493 | 3824.9 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3802.4 | 0 | 0 | 3614.4 | 0 | 0 | 5707.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений). В том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 404.4 | 29.3 | 7.2453 | 0 | 0 |  | 29.3 | 29.3 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 74 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 404.4 | 29.3 | 7.2453 |  |  |  | 29.3 | 29.3 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 105.1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 74 |  |  | 96 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Проведение проектной школы и конкурса молодежных проектов "Моя идея"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.1.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 25
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 120 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35 | [8 empty] | 50 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 25 |  |  |  | Неисполнение в связи с отсутствием в 1 квартале 2023 года выездных мероприяятий
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 240.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 220.8 |  | 0 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 |  |  | Проведение образовательно- развлекательной интеллектуальной игры "ГигаМозг" | Оплата услуг будет проведена в апреле
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
6.4. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов (30) | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 214.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 143.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 214.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 71 | [8 empty] | 143.3 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.5. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики города Урай "Центр молодежных и гражданских инициатив" | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 15517.4 | 1361.6 | 8.7747 | 2151 | 300 | 13.947 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 0 |  | 1318 |  |  | 1319.4 |  |  | 1229 |  |  | 1229 | 0 |  | 1230.2 | 0 |  | 1553.7 | 0 |  | 1553.7 | 0 |  | 844.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 15517.4 | 1361.6 | 8.7747 | 2151 | 300 | 13.947 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 0 |  | 1318 |  |  | 1319.4 |  |  | 1229 |  |  | 1229 |  |  | 1230.2 | 0 |  | 1553.7 |  |  | 1553.7 |  |  | 844.1 |  |  | Расходы по содержанию МАУ МП "ЦМИГИ" за 1 квартал2023 года и на выплаты по сокращению штата | Экономия в связи с наличием вакантных ставок
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 16496.9 | 1390.9 | 8.4313 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 899.8 | 388.6 | 43.1874 | 1420 | 0 | 0 | 1321.5 | 0 | 0 | 1751.3 | 0 | 0 | 1229 | 0 |  | 1229 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 1629.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 874.6 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 16496.9 | 1390.9 | 8.4313 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 899.8 | 388.6 | 43.1874 | 1420 | 0 | 0 | 1321.5 | 0 | 0 | 1751.3 | 0 | 0 | 1229 | 0 |  | 1229 | 0 |  | 1427 | 0 | 0 | 1629.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 874.6 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Остатки прошлых лет
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 13296.2 | 512.5 | 3.8545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3614.8 | 0 | 0 | 2789.7 | 0 | 0 | 836.1 | 0 |  | 122.6 | 0 |  | 369.1 | 0 | 0 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7363.7 | 0 | 0 | [9 empty] | 1264.1 |  | 0 |  |  |  | 2254.2 |  | 0 | 1856.7 |  | 0 | 449.2 | [5 empty] | 84.8 |  | 0 | 1454.7 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 5932.5 | 512.5 | 8.6389 | [6 empty] | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 |  | 0 |  |  |  | 1360.6 |  | 0 | 933 |  | 0 | 386.9 |  |  | 122.6 |  |  | 284.3 |  | 0 | 1048.8 |  | 0 |  |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Экономия по фактическим расходам на организацию работы лагеря
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 9147.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1700 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 8847.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 1700 |  | 0 | 1900 |  | 0 | 2700 |  | 0 | 2547.8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 100 |  | 0 | 200 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 22444 | 512.5 | 2.2835 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 5614.8 | 0 | 0 | 5689.7 | 0 | 0 | 3383.9 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 369.1 | 0 | 0 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 16211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1264.1 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 4154.2 | 0 | 0 | 4556.7 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.8 | 0 | 0 | 1454.7 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 6232.5 | 512.5 | 8.223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1460.6 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 386.9 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 1048.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 2719545.1 | 329603 | 12.1198 | 42591.5 | 40146.6 | 94.2597 | 154640.7 | 152997.2 | 98.9372 | 138868.6 | 136459.2 | 98.265 | 700120.2 | 0 | 0 | 212246.5 | 0 | 0 | 266306.1 | 0 | 0 | 163528.7 | 0 | 0 | 153549.9 | 0 | 0 | 150650.1 | 0 | 0 | 211788.3 | 0 | 0 | 210579.5 | 0 | 0 | 314675 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 63962.1 | 10347.4 | 16.1774 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 0 | 0 | 6954.7 | 0 | 0 | 7137.3 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 14239.2 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2210174.3 | 256242.4 | 11.5938 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109921.6 | 108928.2 | 99.0963 | 604380 | 0 | 0 | 176569.4 | 0 | 0 | 227168.7 | 0 | 0 | 133885.5 | 0 | 0 | 110242.4 | 0 | 0 | 122141.4 | 0 | 0 | 168923 | 0 | 0 | 170671 | 0 | 0 | 238753 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 445408.7 | 63013.2 | 14.1473 | 8179 | 5882.8 | 71.9257 | 34564.6 | 33312.4 | 96.3772 | 25153.2 | 23818 | 512.3057 | 90995.7 | 0 | 0 | 28722.4 | 0 | 0 | 32000.1 | 0 | 0 | 29599.6 | 0 | 0 | 29068.3 | 0 | 0 | 25566 | 0 | 0 | 37955.1 | 0 | 0 | 35086.3 | 0 | 0 | 68518.4 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 852155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 530427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 702.4 | 0 | 0 | 8869.1 | 0 | 0 | 58539.5 | 0 | 0 | 58539.5 | 0 |  | 58539.4 | 0 | 0 | 58539.4 | 0 | 0 | 77999 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 477384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7982.2 | 0 | 0 | 39340.7 | 0 |  | 52685.6 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 103361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 53042.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 702.4 | 0 | 0 | 886.9 | 0 | 0 | 5854 | 0 | 0 | 5853.9 | 0 |  | 5853.9 | 0 | 0 | 5853.9 | 0 | 0 | 25313.5 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1867389.7 | 329603 | 17.6505 | 42591.5 | 40146.6 | 94.2597 | 154640.7 | 152997.2 | 98.9372 | 138868.6 | 136459.2 | 98.265 | 169693.1 | 0 | 0 | 212246.5 | 0 | 0 | 265603.7 | 0 | 0 | 154659.6 | 0 | 0 | 95010.4 | 0 | 0 | 92110.6 | 0 | 0 | 153248.9 | 0 | 0 | 152040.1 | 0 | 0 | 236676 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 10347.4 | 20.4424 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 0 | 0 | 6954.7 | 0 | 0 | 7137.3 | 0 | 0 | 43.6 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1474724.9 | 256242.4 | 17.3756 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109921.6 | 108928.2 | 99.0963 | 126995.6 | 0 | 0 | 176569.4 | 0 | 0 | 227168.7 | 0 | 0 | 125903.3 | 0 | 0 | 70901.7 | 0 | 0 | 69455.8 | 0 | 0 | 116237.5 | 0 | 0 | 117985.5 | 0 | 0 | 186067.5 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 342047.5 | 63013.2 | 18.4224 | 8179 | 5882.8 | 71.9257 | 34564.6 | 33312.4 | 96.3772 | 25153.2 | 23818 | 94.6917 | 37953 | 0 | 0 | 28722.4 | 0 | 0 | 31297.7 | 0 | 0 | 28712.7 | 0 | 0 | 23214.3 | 0 | 0 | 19712.1 | 0 | 0 | 32101.2 | 0 | 0 | 29232.4 | 0 | 0 | 43204.9 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования администрации города Урай |  |  | Всего | 1846909.8 | 327994 | 17.7591 | 40411.1 | 39826.1 | 98.5524 | 153641.2 | 152294.9 | 99.1237 | 137685.4 | 135873 | 98.6837 | 167841.5 | 0 | 0 | 210839.8 | 0 | 0 | 262789.5 | 0 | 0 | 152577.7 | 0 | 0 | 93646.3 | 0 | 0 | 90648.5 | 0 | 0 | 151198.6 | 0 | 0 | 150023.8 | 0 | 0 | 235606.4 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 10347.4 | 20.4424 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 0 | 0 | 6954.7 | 0 | 0 | 7137.3 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | #DIV/0! | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1472158.9 | 256221.9 | 17.4045 | 31531.6 | 31518.7 | 99.9309 | 115872.1 | 115775 | 99.8428 | 109844.1 | 108928.2 | 99.0963 | 126635 | 0 | 0 | 176484.2 | 0 | 0 | 226846.3 | 0 | 0 | 125165.6 | 0 | 0 | 70766.6 | 0 | 0 | 69420.7 | 0 | 0 | 116067.5 | 0 | 0 | 117652.7 | 0 | 0 | 185872.5 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 324133.6 | 61424.7 | 18.9504 | 6028 | 5582.8 | 57.9787 | 33650.3 | 32610.1 | 19.5644 | 24047.5 | 23231.8 | 459.2895 | 36462 | 0 | 0 | 27400.9 | 0 | 0 | 28805.9 | 0 | 0 | 27368.5 | 0 | -112.5 | 21985.3 | 0 | 0 | 18285.1 | 0 | 0 | 30220.9 | 0 | -250.6 | 27548.9 | 0 | 0 | 42330.3 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 852155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 702.4 | 0 | 0 | 8869.1 | 0 | 0 | 58539.5 | 0 | 0 | 58539.5 | 0 |  | 58539.4 | 0 | 0 | 58539.4 | 0 | 0 | 77999
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 477384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7982.2 | 0 | 0 | 39340.7 | 0 |  | 52685.6 | 0 |  | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 103361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53042.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 702.4 | 0 | 0 | 886.9 | 0 | 0 | 5854 | 0 | 0 | 5853.9 | 0 |  | 5853.9 | 0 | 0 | 5853.9 | 0 | 0 | 25313.5 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 19354.5 | 1588.5 | 8.2074 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1105.7 | 586.2 | 53.0162 | 1766.4 | 0 | 0 | 1321.5 | 0 |  | 2729.1 | 0 | 0 | 1996.7 | 0 | 0 | 1229 | 0 |  | 1427 | 0 |  | 1965.1 | 0 | 0 | 1874.1 | 0 | 0 | 874.6
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1440.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 275.4 |  | 0 |  |  |  | 237.3 |  | 0 | 652.5 |  | 0 | [6 empty] | 84.8 |  | 0 | 190.6 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 17913.9 | 1588.5 | 8.8674 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1105.7 | 586.2 | 53.0162 | 1491 |  | 0 | 1321.5 |  |  | 2491.8 |  | 0 | 1344.2 | 0 | 112.5 | 1229 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 1880.3 | 0 | 250.6 | 1683.5 | 0 | 0 | 874.6 |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Экономия по фактическим расходам на организацию работы лагеря
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
Соисполнитель 3 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» |  |  | Всего | 1125.4 | 190.1 | 16.8918 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | 0 |  | 85.1 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 135.1 | 0 |  | 35.1 | 0 |  | 85.2 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 195
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1125.4 | 190.1 | 16.8918 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 |  | 0 | 85.2 |  |  | 85.1 |  | 0 | 85.2 |  | 0 | 135.1 |  |  | 35.1 |  |  | 85.2 |  | 0 | 142.2 |  | 0 | 195 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 1 квартал 2023 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
| Начальник Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Л.В. Зайцева | [29 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника-начальник отдела ФПиПВ Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Ю.А. Чигинцева | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)