***Вопрос 2:*** *«О ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории города Урай за 2022 год».*

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее- Национальный проект) на территории городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году представлен региональными проектами «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Реализация Национального проекта осуществляется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай».

Плановая сумма финансирования на 2022 год предусмотрена: ***3,7 млн. руб.*** в том числе по региональным проектам:

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму ***3,4 млн. руб.;***

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на сумму ***0,3 млн. руб***.

Оказана финансовая поддержка 25 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее- субъекты МСП) на общую сумму 3,7 млн. руб. на возмещение части затрат на: приобретение оборудования, аренду нежилых (не муниципальных) помещений и на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

***Освоение денежных средств - 100%***

Основной целью предоставления финансовой поддержки в 2022 году являлось сохранение рабочих мест субъектов МСП в течение одного года после получения поддержки.

Сведения о получателях финансовой поддержки содержатся в открытом доступе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

Целевые показатели Портфеля проекта за 2022 год все исполнены:

- по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| 1 | Количество субъектов МСП получателей финансовой поддержки (ед.) | 17 | 23 |
| 2 | Численность занятых в сфере субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.) | 3,9 | 4,1 |

- по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| 1 | Количество СМП получателей финансовой поддержки (ед.) | 2 | 2 |

 С целью предоставления достоверной и оперативной информации, необходимой для организации бизнеса на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице размещены баннеры «Информация для предпринимателей», «Имущественная поддержка субъектов МСП», «Уполномоченный по защите прав предпринимателей». В случае необходимости предприниматель имеет возможность ознакомиться с интересующей информацией.

В социальной сети созданы информационные группы "Вконтакте" группа для предпринимателей «Бизнес портал Урая» (более 200 участников), мессенджер «Telegram» сообщество для предпринимателей «Бизнес Урая» (более 300 участников).

В рамках Национального проекта осуществляется имущественная поддержка субъектов МСП.

Целевые показатели Портфеля проекта за 2022 год все исполнены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| 1 | Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенном для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (%) | не менее 10 | 10,3 |
| 2 | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенный для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень (%) | не менее 80 | 80,7 |

По состоянию на 31.12.2022 в Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов МСП включено 43 объекта муниципальной собственности общей S = 189,8 тыс. кв. м.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года муниципальная преференция путем передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов была предоставлена 10 субъектам МСП, осуществляющим социально-значимые виды деятельности.

В целях поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и некоммерческих организаций, в 2022 году была оказана поддержка арендаторам муниципального имущества. За период с 01.04.2022 по 30.09.2022 установлен льготный размер арендной платы путем применения коэффициента корректировки в размере 0,5 по договорам аренды имущества и договорам аренды земельных участков.

Снижение размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, путем применение коэффициента корректировки в размере 0,5% за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 оказано 33 арендаторам муниципального имущества на сумму 0,9 млн.руб.

Снижение размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для ведения предпринимательской деятельности, путем применение коэффициента корректировки в размере 0,5% за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 оказано на сумму 1,4 млн.руб.

*Докладчик:* ***Ковалёва Ольга Давыдовна***

*заместитель начальника управления - начальник отдела развития предпринимательства*

*управления экономического развития администрации города Урай*