

# **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2017 № 2757

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

(в редакции постановлений администрации города Урай от 23.03.2018 №637, от 31.10.2018 №2841, от 12.12.2018 № 3280, от 28.12.2018 №3543, от 12.03.2019 №525, от 21.08.2019 №2082, от 10.01.2020 №13, от 12.03.2020 №658, от 30.04.2020 №1068, от 10.06.2020 №1328, от 30.09.2020 №2356, от 05.02.2021 №277, от 13.05.2021 №1208, от 17.09.2021 №2273, от 30.12.2021 №3290, от 02.03.2022 №416, от 13.05.2022 №1107, от 14.07.2022 №1674, от 27.09.2022 №2376, от 21.12.2022 №3237, от 13.02.2023 №274, от 27.04.2023 №867, от 24.07.2023 №1584, от 07.12.2023 №2604, от 25.12.2023 №2761, от 07.02.2024 №189)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статьи 35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113612;fld=134;dst=100272) Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», [статьи 22](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=68599;fld=134;dst=100198) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 21.06.2017 №1724 «О разработке проекта муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», в целях совершенствования и развития муниципального управления в городе Урай:

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=66527;fld=134;dst=100011) «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П.Новосёлову.

Исполняющий обязанности

главы города Урай В.В.Гамузов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от 26.09.2017 № 2757

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы |
|  | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2757 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы» |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1. Сводно-аналитический отдел администрации города Урай. |
|  | Соисполнители муниципальной программы | 1. Органы администрации города Урай.  2. Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» (далее - МКУ «УМТО города Урай»).  3. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее - МКУ «УЖКХ города Урай»).  4. Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее - МКУ «УГЗиП города Урай»).  5. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее - МКУ «УКС города Урай»).  6. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (далее - МКУ «ЕДДС города Урай»).  7. Управление образования администрации города Урай.  8.Комитет по финансам администрации города Урай.  9. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» (далее - МКУ «ЦБУ города Урай»). |
|  | Цели муниципальной программы | 1. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности.  2. Совершенствование организации муниципальной службы, повышение ее эффективности.  3. Привлечение жителей города Урай к осуществлению местного самоуправления в формах, основанных на принципе широкого общественного участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. |
|  | Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления.  2. Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.  3. Совершенствование профессиональных возможностей и способностей работников органов местного самоуправления.  4. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.  5. Создание благоприятных условий для развития органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), реализации социально значимых инициатив населения. |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления.  2. Предоставление государственных и муниципальных услуг.  3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров.  4. Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования город Урай. |
|  | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | 1. Портфель проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» - без финансирования;  2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 50,0 тыс. рублей |
|  | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) - до 55%.  2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования - с 6 764,6 рублей до 6 481,2 рублей.  3. Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы - не менее 555 человек ежегодно.  4. Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет - не менее 100% ежегодно.  5. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай - не более 0,1% ежегодно.  6. Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90 % ежегодно.  7. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - не менее 70 % ежегодно.  8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг - до 15 минут.  9. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ МФЦ) - до 15 минут.  10. Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров - не менее 50% ежегодно.  12. Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень - не менее 4,5% ежегодно.  13. Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» – не менее 25 человек ежегодно.  14. Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай с 23 до 24 единиц.  15. Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории муниципального образования город Урай – с 0 до 4 единиц. |
|  | Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 гг. |
|  | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет города Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет.  2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:  1) на 2018 год – 449 909,6 тыс. рублей;  2) на 2019 год – 432 708,8 тыс. рублей;  3) на 2020 год – 443 118,9 тыс. рублей;  4) на 2021 год – 465 237,8 тыс. рублей;  5) на 2022 год – 465 623,5тыс. рублей;  6) на 2023 год – 461 952,5 тыс. рублей;  7) на 2024 год – 470 420,1 тыс. рублей;  8) на 2025 год – 437 417,7 тыс. рублей;  9) на 2026 год – 440 144,1 тыс. рублей;  10) на 2027 год – 335 766,0 тыс. рублей;  11) на 2028 год – 335 766,0 тыс. рублей;  12) на 2029 год – 335 766,0 тыс. рублей;  13) на 2030 год – 335 766,0 тыс. рублей. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальная программа:

1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми [моделями](consultantplus://offline/ref=6A8244C51634B8B78890C3CD8255A145A2D3158D2F2AFFB574AF7E37B08300BBB81CB04EF4D08AF0DF10FC60976DEEC8D74B19C0CEEFCA9Eh8rFJ) упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы.

Решая задачи устойчивого социально-экономического развития города Урай и эффективного использования ресурсного потенциала территории, приоритетом является деятельность, связанная с диагностикой конкурентоспособности бизнес-среды, оценкой ее производственного и кадрового потенциалов с целью выявления уровня предпринимательской восприимчивости и активности; с выбором приоритетных направлений развития бизнес-среды, конкурентный потенциал которых наиболее высок; с созданием максимально благоприятных условий для старта и развития бизнес-идей, в целом для повышения инвестиционной привлекательности города.

Деятельность органов местного самоуправления города Урай направлена на концентрацию усилий на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в муниципальном образовании.

В целях формирования благоприятной деловой среды проводится системная работа по улучшению условий ведения бизнеса, условий инвестиционного климата в городе Урай, что обусловлено внедрением успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентством стратегических инициатив», направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также с применением методов проектного управления осуществляется внедрение положений регионального инвестиционного стандарта на муниципальном уровне. В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик на территории города Урай внедрено 15 из 23 успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик. Проводится мониторинг результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

На базе МАУ МФЦ, в рамках осуществления деятельности, для поддержки бизнеса организовано предоставление широкого спектра государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МФЦ для Бизнеса).

Развитию национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Урай способствуют такие мероприятия, как обучение сотрудников органов местного самоуправления по направлениям, связанным с формированием благоприятной деловой среды, а также ведение реестра муниципального имущества, формирование перечня муниципального имущества, земельных участков для предоставления субъектам предпринимательства комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.

1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015, органы местного самоуправления города Урай развивают конкуренцию на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р, с учетом принципов его внедрения, осуществляют координацию реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (дорожной картой) по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019 №162-рг, реализуют меры по развитию конкуренции на отдельных рынках товаров, работ, услуг в соответствии с  муниципальным планом  («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 18.02.2019 №318.

1.3. Не содержит мер, направленных на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Не содержит мер, направленных на создание инвестиционных проектов.

При этом деятельность органов местного самоуправления направлена на обеспечение условий благоприятного инвестиционного климата.

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда.

Реализация мероприятий нацелена на формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, а также формирование и использование резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в городе Урай.

Кроме этого, реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства и метода проектного управления. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы формируются соответствующие муниципальные задания подведомственным муниципальным учреждениям.

В целях мониторинга выполнения муниципального задания ежеквартально производится анализ отчета выполнения муниципального задания подведомственного учреждения.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

При реализации мероприятий муниципальной программы используются следующие методы управления:

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Урай, необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, корректировку плановых значений целевых показателей на основании мониторинга фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, уточнения, связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в городе Урай социологических исследований, а также информирование общественности о финансировании, ходе и результатах реализации муниципальной подпрограммы, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай.

Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Для реализации муниципальной программы дополнительно Порядки не разрабатываются.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов проектного управления.

2.5. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы формируются соответствующие муниципальные задания подведомственным муниципальным учреждениям.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления» осуществляется предоставление поддержки отдельным категориям граждан, а также предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5 муниципальной программы.

В рамках реализации данной муниципальной программы предусматриваются бюджетные ассигнования, предназначенные для исполнения расходных обязательств предыдущих лет, возникшие на основании муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 60,9 | 62 | 65 | 68 |
| 2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 513,1 | 6 764,6 | 6 470,2 | 6 606,2 |
| 3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы <3> | чел. | 556 | 556 | 592 | 555 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <1> | % | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме <1> | % | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов |
| 8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг <1> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ <2> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень | % | 4,5 | 15,3 | 16,0 | 4,5 |
| 13. | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» | чел. | 0 | - | - | не менее 27 |
| 14. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай <4> | Ед. | 23 \* | - | - | - |
| 15. | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай <4> | Ед. | 1\* | - | - | 1 |

\* - базовый показатель 2020 года.

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

<3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».

<4> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

Таблица 1 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 70 | 50 | 53,7 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 677,5 | 6 543,8 | 7 541,6 | 7 584,6 | 7 121,5 | 7 128,1 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 |
| 3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы <3> | чел. | 667 | 717 | 678 | 599 | 601 | 606 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| 6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <1> | % | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме <1> | % | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов |
| 8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг <1> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ <2> | минут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 15 минут |
| 10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | % | 31,0 | 54,0 | 48,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень | % | 28,0 | 56,0 | 43,0 | 34,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 13. | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения  родителей, на территории Российской Федерации» | чел. | не менее 25 | не менее 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 25 |
| 14. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай <4> | Ед. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 15. | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай <4> | Ед. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники  финансирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе | | | | | |
| 2018 г. | | 2019 г. | | | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2,13) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УМТО города Урай», органы администрации города Урай: отдел опеки и попечительства администрации города Урай. | Всего: | | | 3 345 185,6 | | 302 809,8 | | 288 746,9 | | | 297 793,1 |
| Федеральный бюджет | | | 70 712,2 | | 6 013,8 | | 8 511,8 | | | 5 263,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 460 425,0 | | 82 910,6 | | 82 042,3 | | | 86 015,8 |
| Местный бюджет | | | 2 814 048,4 | | 213 885,4 | | 198 192,8 | | | 206 513,7 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в отношении которых часть функций и полномочий исполняет администрациягорода Урай  (1) | МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЦБУ города Урай». | Всего: | | | 1 567 750,0 | | 89 926,8 | | 86 436,6 | | | 86 984,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 7 189,8 | | 7 189,8 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 1 560 560,2 | | 82 737,0 | | 86 436,6 | | | 86 984,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай. | Всего: | | | 90 229,5 | | 4 149,9 | | 3 860,5 | | | 4 390,4 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 90 229,5 | | 4 149,9 | | 3 860,5 | | | 4 390,4 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.4. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЕДДС города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай». | Всего: | | | 132 800,6 | | 5 982,4 | | 6 371,4 | | | 7 287,3 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 70 417,7 | | 3 483,0 | | 2 680,3 | | | 3 732,1 |
| Местный бюджет | | | 62 382,9 | | 2 499,4 | | 3 691,1 | | | 3 555,2 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.5. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», органы администрации города Урай: управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай. | Всего: | | | 151 627,9 | | 9 709,1 | | 9 285,5 | | | 10 074,2 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 151 627,9 | | 9 709,1 | | 9 285,5 | | | 10 074,2 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.6. | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Управление образования администрации города Урай | Всего: | | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.7. | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | органы администрации города Урай: правовое управление администрации города Урай. | Без финансирования | | | - | | - | | - | | | - |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Всего: | | | 5 287 643,6 | | 412 578,0 | | 394 750,9 | | | 406 529,0 |
| Федеральный бюджет | | | 70 712,2 | | 6 013,8 | | 8 511,8 | | | 5 263,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 538 082,5 | | 93 583,4 | | 84 772,6 | | | 89 747,9 |
| Местный бюджет | | | 4 678 848,9 | | 312 980,8 | | 301 466,5 | | | 311 517,5 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (6, 7, 8) | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «УГЗиП города Урай» | | Без финансирования | | | - | - | | | - | - | |
| 2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление экономического развития администрации города Урай. | | Всего: | | | 110 166,1 | 36 574,3 | | | 37 338,7 | 36 061,7 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 102 131,5 | 34 041,7 | | | 34 672,4 | 33 417,4 | |
| Местный бюджет | | | 8 034,6 | 2 532,6 | | | 2 666,3 | 2 644,3 | |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | Всего: | | | 110 166,1 | 36 574,3 | | | 37 338,7 | 36 061,7 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 102 131,5 | 34 041,7 | | | 34 672,4 | 33 417,4 | |
| Местный бюджет | | | 8 034,6 | 2 532,6 | | | 2 666,3 | 2 644,3 | |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай. | Без финансирования | | | - | | | - | - | | | - |
| 3.3. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Комитет по финансам администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай. | Всего: | | | 8 129,1 | | | 757,3 | 619,2 | | | 528,2 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 8 129,1 | | | 757,3 | 619,2 | | | 528,2 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3: | | | Всего: | | | 8 129,1 | | | 757,3 | 619,2 | | | 528,2 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 8 129,1 | | | 757,3 | 619,2 | | | 528,2 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4. Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования город Урай | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании город Урай (14) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай;  управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  управление внутренней политики администрации города Урай;  отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай. | Всего: | | | 500,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 500,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.2. | Предоставление субсидий ТОС и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности ТОС (14,15) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай;  отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай. | Всего: | | | 3 158,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 3 158,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4: | | | Всего: | | | 3 658,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 3 658,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего: | | | 5 409 597,0 | | | 449 909,6 | 432 708,8 | | | 443 118,9 |
| Федеральный бюджет | | | 70 712,2 | | | 6 013,8 | 8 511,8 | | | 5 263,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 640 214,0 | | | 127 625,1 | 119 445,0 | | | 123 165,3 |
| Местный бюджет | | | 4 698 670,8 | | | 316 270,7 | 304 752,0 | | | 314 690,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего: | | | 231,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 231,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Прочие расходы | | | Всего: | | | 5 409 365,4 | | | 449 909,6 | 432 708,8 | | | 443 118,9 |
| Федеральный бюджет | | | 70 712,2 | | | 6 013,8 | 8 511,8 | | | 5 263,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 640 214,0 | | | 127 625,1 | 119 445,0 | | | 123 165,3 |
| Местный бюджет | | | 4 698 439,2 | | | 316 270,7 | 304 752,0 | | | 314 690,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай | | | Всего: | | | 3 145 305,2 | | | 241 390,8 | 229 652,1 | | | 235 822,4 |
| Федеральный бюджет | | | 70 712,2 | | | 6 013,8 | 8 511,8 | | | 5 263,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 140 337,8 | | | 17 320,8 | 18 980,1 | | | 18 681,6 |
| Местный бюджет | | | 2 934 009,4 | | | 218 056,2 | 202 160,2 | | | 211 877,2 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») | | | Всего: | | | 1 267 183,3 | | | 96 066,3 | 92 178,3 | | | 87 430,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 45 138,1 | | | 10 850,8 | 2 183,8 | | | 3 097,1 |
| Местный бюджет | | | 1 222 045,2 | | | 85 215,5 | 89 994,5 | | | 84 332,9 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, управление экономического развития администрации города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай) | | | Всего: | | | 584 964,0 | | | 111 228,3 | 109 235,0 | | | 112 990,5 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 426 582,9 | | | 98 626,6 | 96 924,9 | | | 99 891,3 |
| Местный бюджет | | | 158 381,1 | | | 12 601,7 | 12 310,1 | | | 13 099,2 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) | | | Всего: | | | 65,5 | | | 65,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 65,5 | | | 65,5 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (Управление образования администрации города Урай) | | | Всего: | | | 23 719,1 | | | 664,3 | 1 208,1 | | | 899,2 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 23 719,1 | | | 664,3 | 1 208,1 | | | 899,2 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») | | | Всего: | | | 499,1 | | | 12,6 | 28,6 | | | 47,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 289,4 | | | 12,6 | 15,6 | | | 23,6 |
| Местный бюджет | | | 209,7 | | | 0,0 | 13,0 | | | 23,4 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») | | | Всего: | | | 4 144,5 | | | 75,6 | 29,4 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 264,4 | | | 12,6 | 16,1 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 3 880,1 | | | 63,0 | 13,3 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») | | | Всего: | | | 204,8 | | | 12,6 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 132,6 | | | 12,6 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 72,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») | | | Всего: | | | 7 575,6 | | | 393,6 | 377,3 | | | 720,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 3 462,4 | | | 124,8 | 116,4 | | | 572,5 |
| Местный бюджет | | | 4 359,0 | | | 268,8 | 260,9 | | | 147,5 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай») | | | Всего: | | | 375 935,9 | | | 0,0 | 0,0 | | | 5 209,8 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 287,3 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 375 648,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 5 209,8 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

Таблица 2 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | | Источники финансирования | в том числе по годам, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | | | 2023 г. | 2024 г. | | 2025 г. | | 2026 г. | | 2027 г. | 2028 г. | | 2029 г. | | | 2030 г. |
| 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 | | | 21 |
|  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2,13) | | Всего: | 308 175,3 | 305 439,5 | | 270 328,4 | | | 268 423,8 | | 251 402,5 | 252 011,9 | | 200 013,6 | 200 013,6 | | 200 013,6 | | 200 013,6 | |
| Федеральный бюджет | 6 200,4 | 4 969,7 | | 5 410,1 | | | 4 708,2 | | 4 872,6 | 4 950,0 | | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 | | 4 953,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 88 423,9 | 89 426,2 | | 5 982,3 | | | 4 579,6 | | 4 456,2 | 4 504,9 | | 3 020,8 | 3 020,8 | | 3 020,8 | | 3 020,8 | |
| Местный бюджет | 213 551,0 | 211 043,6 | | 258 936,0 | | | 259 136,0 | | 242 073,7 | 242 557,0 | | 192 039,8 | 192039,8 | | 192 039,8 | | 192 039,8 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в отношении которых часть функций и полномочий исполняет администрация города Урай   (1) | Всего: | 120 856,7 | | 128 087,4 | 148 801,1 | | | 159 905,5 | | 141 565,6 | 142 106,7 | | 115 769,9 | 115769,9 | | 115 769,9 | | 115 769,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 120 856,7 | | 128 087,4 | 148 801,1 | | | 159 905,5 | | 141 565,6 | 142 106,7 | | 115 769,9 | 115769,9 | | 115 769,9 | | 115 769,9 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3. | | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | Всего: | 4 723,1 | | 4 957,7 | 11 600,4 | | | 12 409,9 | | 13 701,0 | 15 050,6 | 3 846,5 | | | 3 846,5 | 3 846,5 | | 3 846,5 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 4 723,1 | | 4 957,7 | 11 600,4 | | | 12 409,9 | | 13 701,0 | 15 050,6 | 3 846,5 | | | 3 846,5 | 3 846,5 | | 3 846,5 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4. | | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | Всего: | 13 056,0 | | 13 530,7 | 15 317,8 | | | 18 048,8 | | 18 149,3 | 18 293,3 | 4 190,9 | | | 4 190,9 | 4 190,9 | | 4 190,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8 900,6 | | 8 730,7 | 8 600,4 | | | 8 981,8 | | 9 001,8 | 9 051,8 | 1 813,8 | | | 1 813,8 | 1 813,8 | | 1 813,8 | |
| Местный бюджет | 4 155,4 | | 4 800,0 | 6 717,4 | | | 9 067,0 | | 9 147,5 | 9 241,5 | 2 377,1 | | | 2 377,1 | 2 377,1 | | 2 377,1 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5. | | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | Всего: | 14 038,0 | | 12 973,3 | 15 078,1 | | | 10 879,4 | | 11 846,6 | 11 928,9 | 11 453,7 | | | 11 453,7 | 11 453,7 | | 11 453,7 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 14 038,0 | | 12 973,3 | 15 078,1 | | | 10 879,4 | | 11 846,6 | 11 928,9 | 11 453,7 | | | 11 453,7 | 11 453,7 | | 11 453,7 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6. | | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Всего: | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.7. | | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | Без финансирования | - | | - | - | | | - | | - | - | - | | | - | - | | - | |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Всего: | 460 849,1 | | 464 988,6 | 461 125,8 | | | 469 667,4 | | 436 665,0 | 439 391,4 | 335 274,6 | | | 335 274,6 | 335 274,6 | | 335 274,6 | |
| Федеральный бюджет | 6 200,4 | | 4 969,7 | 5 410,1 | | | 4 708,2 | | 4 872,6 | 4 950,0 | 4 953,0 | | | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97 324,5 | | 98 156,9 | 14 582,7 | | | 13 561,4 | | 13 458,0 | 13 556,7 | 4 834,6 | | | 4 834,6 | 4 834,6 | | 4 834,6 | |
| Местный бюджет | 357 324,2 | | 361 862,0 | 441 133,0 | | | 451 397,8 | | 418 334,4 | 420 884,7 | 325 487,0 | | | 325487,0 | 325 487,0 | | 325 487,0 | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (6, 7, 8) | Без финансирования | - | | - | - | | | - | | - | - | - | | | - | - | - | | |
| 2.2. | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | Всего: | 191,4 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 191,4 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 2: | | | Всего: | 191,4 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 191,4 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | Без финансирования | - | | - | - | | | - | | - | - | - | | | - | - | - | | |
| 3.3. | | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | Всего: | 539,1 | | 634,9 | 826,7 | | | 752,7 | | 752,7 | 752,7 | 491,4 | | | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 539,1 | | 634,9 | 826,7 | | | 752,7 | | 752,7 | 752,7 | 491,4 | | | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 3: | | | Всего: | 539,1 | | 634,9 | 826,7 | | | 752,7 | | 752,7 | 752,7 | 491,4 | | | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 539,1 | | 634,9 | 826,7 | | | 752,7 | | 752,7 | 752,7 | 491,4 | | | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | Подпрограмма 4. Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования город Урай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании город Урай (14) | Всего: | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 4.2. | | Предоставление субсидий ТОС и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности ТОС (14,15) | Всего: | 3 158,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 3 158,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 4: | | | Всего: | 3 658,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 3 658,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего: | 465 237,8 | | 465 623,5 | 461 952,5 | | | 470 420,1 | | 437 417,7 | 440 144,1 | 335 766,0 | | | 335 766,0 | 335 766,0 | 335 766,0 | | |
| Федеральный бюджет | 6 200,4 | | 4 969,7 | 5 410,1 | | | 4 708,2 | | 4 872,6 | 4 950,0 | 4 953,0 | | | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97 324,5 | | 98 156,9 | 14 582,7 | | | 13 561,4 | | 13 458,0 | 13 556,7 | 4 834,6 | | | 4 834,6 | 4 834,6 | 4 834,6 | | |
| Местный бюджет | 361 712,9 | | 362 496,6 | 441 959,7 | | | 452 150,5 | | 419 087,1 | 421 637,4 | 325 978,4 | | | 325 978,4 | 325 978,4 | 325 978,4 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего: | 0,0 | | 0,0 | 231,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 231,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Прочие расходы | | | Всего: | 465 237,8 | | 465 623,5 | 461 720,9 | | | 470 420,1 | | 437 417,7 | 440 144,1 | 335 766,0 | | | 335 766,0 | 335 766,0 | 335 766,0 | | |
| Федеральный бюджет | 6 200,4 | | 4 969,7 | 5 410,1 | | | 4 708,2 | | 4 872,6 | 4 950,0 | 4 953,0 | | | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97 324,5 | | 98 156,9 | 14 582,7 | | | 13 561,4 | | 13 458,0 | 13 556,7 | 4 834,6 | | | 4 834,6 | 4 834,6 | 4 834,6 | | |
| Местный бюджет | 361 712,9 | | 362 496,6 | 441 728,1 | | | 452 150,5 | | 419 087,1 | 421 637,4 | 325 978,4 | | | 325 978,4 | 325 978,4 | 325 978,4 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай | | | Всего: | 253 517,5 | | 248 314,2 | 288 325,9 | | | 289 405,6 | | 273 874,2 | 275 939,3 | 202 265,8 | | | 202 265,8 | 202 265,8 | 202 265,8 | | |
| Федеральный бюджет | 6 200,4 | | 4 969,7 | 5 410,1 | | | 4 708,2 | | 4 872,6 | 4 950,0 | 4 953,0 | | | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 23 587,6 | | 25 266,3 | 8 685,4 | | | 7 375,9 | | 7 329,9 | 7 404,2 | 1 426,5 | | | 1 426,5 | 1 426,5 | 1 426,5 | | |
| Местный бюджет | 223 729,5 | | 218 078,2 | 273 984,6 | | | 277 321,5 | | 261 671,7 | 263 585,1 | 195 886,3 | | | 195 886,3 | 195 886,3 | 195 886,3 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») | | | Всего: | 92 980,8 | | 98 202,9 | 113 950,8 | | | 122 460,8 | | 105 737,4 | 106 316,4 | 87 964,9 | | | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3 534,9 | | 3 268,2 | 2 681,9 | | | 2 986,8 | | 3 009,3 | 3 033,7 | 2 622,9 | | | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | | |
| Местный бюджет | 89 445,9 | | 94 934,7 | 111 268,9 | | | 119 474,0 | | 102 728,1 | 103 282,7 | 85 342,0 | | | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, управление экономического развития администрации города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай) | | | Всего: | 77 166,3 | | 78 116,9 | 13 816,2 | | | 11 363,9 | | 12 331,1 | 12 413,4 | 11 575,6 | | | 11 575,6 | 11 575,6 | 11 575,6 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 66 300,7 | | 64 839,4 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 10 865,6 | | 13 277,5 | 13 816,2 | | | 11 363,9 | | 12 331,1 | 12 413,4 | 11 575,6 | | | 11 575,6 | 11 575,6 | 11 575,6 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) | | | Всего: | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 4 (Управление образования администрации города Урай) | | | Всего: | 3 195,4 | | 3 055,6 | 2 941,3 | | | 3 080,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | 668,8 | | | 668,8 | 668,8 | 668,8 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3 195,4 | | 3 055,6 | 2 941,3 | | | 3 080,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | 668,8 | | | 668,8 | 668,8 | 668,8 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 5 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») | | | Всего: | 208,5 | | 202,4 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 120,0 | | 117,6 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 88,5 | | 84,8 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 6 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») | | | Всего: | 3 829,4 | | 210,1 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 115,7 | | 120,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 3 713,7 | | 90,1 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 7 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») | | | Всего: | 0,0 | | 192,2 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 120,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | 72,2 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») | | | Всего: | 747,3 | | 1 654,0 | 578,9 | | | 386,9 | | 387,0 | 387,0 | 485,9 | | | 485,9 | 485,9 | 485,9 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 470,2 | | 1 242,5 | 114,1 | | | 118,7 | | 118,8 | 118,8 | 116,4 | | | 116,4 | 116,4 | 116,4 | | |
| Местный бюджет | 277,1 | | 411,5 | 710,6 | | | 268,2 | | 268,2 | 268,2 | 369,5 | | | 369,5 | 369,5 | 369,5 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель 9 (Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай») | | | Всего: | 33 592,6 | | 35 675,2 | 42 339,4 | | | 43 722,9 | | 42 088,0 | 42 088,0 | 32 805,0 | | | 32 805,0 | 32 805,0 | 32 805,0 | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 127,3 | 160,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 33 592,6 | | 35 547,9 | 42 179,4 | | | 43 722,9 | | 42 088,0 | 42 088,0 | 32 805,0 | | | 32 805,0 | 32 805,0 | 32 805,0 | | |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение

национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Портфель проектов «Демография» | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | 1.6. | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 2019-2024 гг | всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов | | | | всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Муниципальные проекты города Урай | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | услуг | 47 469 | 48 366 | 46 712 |

Таблица 4 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 712 |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски  (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках плановый период, рост инфляции) | Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования. |
| 2 | Нормативные правовые риски  (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы) | Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы. |
| 3 | Финансовые риски  (связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников) | Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета города Урай. |

Приложение 1 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | Показатель характеризует эффективность деятельности органов местного самоуправления.  Фактическое значение показателя определяется на основании данных социологического опроса, проводимого Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | Показатель характеризует объем средств бюджета муниципального образования, направленный на содержание работников органов местного самоуправления в сфере организации местного самоуправления.  Показатель рассчитывается по формуле:  Ромс = Рб/Чнас , где  Ромс - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.  Рб - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников муниципального образования органов местного самоуправления;  Данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.  Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования.  Источник информации:  Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.  Статистический доклад Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 3 | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | человек | Значение показателя определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения временных и общественных работ.  Источником информации являются данные казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский центр занятости населения». |
| 4 | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | Определяется как отношение количества муниципальных служащих, получающих гарантии по выплате пенсии за выслугу лет, к общему количеству муниципальных служащих, являющихся пенсионерами и имеющих право на получение пенсии за выслугу лет.  Источником информации являются данные муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» |
| 5 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | Показатель рассчитывается как отношение фактического количества неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней), к общему количеству недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).  Источником информации является Реестр муниципального имущества, ведется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» |
| 6 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель определяется на основе ежегодного социологического опроса, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай. |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель рассчитывается по формуле:  ,  где:  Дгр – доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме;  Уэл – количество услуг, оказанных в электронной форме;  У – количество оказанных услуг. Источником информации являются данные федерального статистического наблюдения по форме №1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», утвержденной приказом Росстата от 17.12.2018 №744 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» и мониторинга услуг, оказываемых органами местного самоуправления. |
| 8 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель рассчитывается по формуле:  ,  где:  **tср –** среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения услуг (на основании мониторинга, проводимого управлением экономического развития администрации города Урай);  **-** среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя по каждой услуге. Источником информации являются данные мониторинга, проводимого правовым управлением администрации города Урай;  **1+…+n** - общее количество оказанных услуг. |
| 9 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | минут | Значение показателя определяется согласно муниципальному заданию на отчетный год, утвержденному приказом заместителя главы города Урай.  Фактическое значение показателя за отчетный период определяется на основании отчета, формируемого из электронной системы управления очередью МАУ МФЦ (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»). |
| 10 | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | % | Показатель характеризует уровень целевого назначения лиц, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления города Урай, на должности, по которым сформирован кадровый резерв.  Показатель рассчитывается по формуле:  где:  К – доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, ежегодно;  А – количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров;  В – общее количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель».  Источником информации являются данные управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай. |
| 12 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень | % | Показатель характеризует деятельность, направленную на повышение квалификации муниципальных служащих.  Показатель рассчитывается по формуле:  где:  К - доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай;  А - количество муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень;  Количество муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, определяется на основании заключенных договоров на получение дополнительного профессионального образования.  В - количество муниципальных служащих согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления города Урай.  Источником информации являются данные управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай. |
| 13 | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» | чел. | Значение показателя определяется по числу граждан, ежегодно проходящих обучение по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и получивших соответствующее свидетельство о такой подготовке.  Источником информации являются данные организаций, которым органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры переданы полномочия по подготовке граждан, и которые оказывают услуги по подготовке лиц в соответствии с выданным отделом опеки и попечительства администрации города Урай получателям услуг сертификатами. |
| 14 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай | Ед. | Определяется ежегодно как общее количество применений в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Урай за отчетный год.  Источник информации: мониторинг управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай за отчетный год. |
| 15 | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай | ед. | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай, определяется по фактическому количеству ТОС, действующих на территории города Урай, по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Источник информации: мониторинг управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай за отчетный год. |

Приложение 2 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

Направления основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | | |
| Наименование | Направление расходов | | | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)), наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Цель. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления | | | | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии со 131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления | 1. Обеспечение деятельности администрации города Урай.  2. Внедрение проектной деятельности в органах местного самоуправления.  3. Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Урай по средством массмедиа, социальных медиа в сети Интернет, проведения публичных встреч с населением города.  4. Обеспечение деятельности Отдела ЗАГС администрации города Урай.  5. Ведение архивного дела (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов).  6. Обеспечение деятельности администрации города Урай в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.  7. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. | | | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2008 №91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.10.2010 №149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.05.2017 №202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре».  Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.02.2017 №14 (об организации работы по портфелям проектов, основанным на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации). |
| 1.2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в отношении которых часть функций и полномочий исполняет администрация города Урай | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЦБУ города Урай». | | | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решение Думы города Урай от 20.12.2010 №123 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления».  Постановление администрации города Урай от 23.10.2012 №3315 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения города Урай».  Постановление администрации города Урай от 30.04.2020 №1076 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай». |
| 1.3 | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».  Решение Думы города Урай от 18.12.2008 №112 «Об установлении порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Урай».  Решение Думы города Урай от 23.04.2009 №29 «Об установлении порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в городе Урай». |
| 1.4 | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 1. Организация временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.  2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | | | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения». |
| 1.5 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 1.Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества (содержание имущества казны (за исключением объектов муниципального жилищного фонда).  2.Организация обеспечения сохранности муниципального имущества (страхование муниципального имущества).  3.Организация содержания муниципального жилищного фонда.  4.Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.  5.Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования город Урай.  6. Повышение результативности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования город Урай. | | | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решение Думы города Урай от 25.06.2009 №56 «Об определении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Урай». |
| 1.6 | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Обучение и трудоустройство женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста до трех лет | | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2018 №31. |
| 1.7 | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей | 1. Информирование жителей города Урай о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав, в том числе через средства массовой информации.  2. Оказание информационно-консультационного, методического содействия, общественным объединениям в решении задач по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов потребителей.  3. Разработка макетов информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. | | | Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цель. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 2.1 | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Разработка (актуализация) административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Урай и размещение (актуализация) сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  2. Привлечение заявителей к получению услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  3. Проведение социологического опроса по удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг. | Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». | | |
| 2.2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через МАУ МФЦ.  2. Информирование и консультирование заявителей.  3. Регистрация (восстановление регистрации) в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ МФЦ. | Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». | | |
| Цель. Совершенствование организации муниципальной службы, повышение ее эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование профессиональных возможностей и способностей работников органов местного самоуправления | | | | | |
| Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | |
| 3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» | 1. Организация и проведение конкурсов с целью формирования резерва кадров должностей муниципальной службы.  2. Обучение участников резерва и развитии их управленческих компетенций. | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 №172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».  Постановление администрации города Урай от 07.07.2021 №1717 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай».    Постановление администрации города Урай от 03.08.2021 №1930 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей города Урай». | |
| 3.3 | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай | Финансирование семинаров, вебинаров, тренингов, стратегических сессий, форумов, конференций, курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки, конкурсов профессионального мастерства. | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». | |
| Цель. Привлечение жителей города Урай к осуществлению местного самоуправления в формах, основанных на принципе широкого общественного участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения | | | | | |
| Задача. Создание благоприятных условий для развития органов территориального общественного самоуправления, реализации социально значимых инициатив населения. | | | | | |
| Подпрограмма 4. Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования город Урай | | | | | |
| 4.1 | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании город Урай | Организация и проведение собраний, конференций граждан, публичных слушаний, общественных обсуждений и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. | | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | |
| 4.2 | Предоставление субсидий ТОС и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности ТОС | 1. Предоставление субсидий из бюджета города Урай по результатам отбора ТОС города Урай.  2. Ведение реестра ТОС - получателей поддержки из бюджета города Урай. | | Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2018 №151-рп «О Концепции развития территориального общественного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» до 2025 года.  Решение Думы города Урай от 21.09.2006 №48 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Урай» | |

Приложение 3 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | 55  (%) | 2030 г | Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» | 5 287 643,6 |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | 6 481,2  (рублей) | 2030 г |
| 3 | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» | не менее 25  (чел.) | 2020-2022 г.г. |
| 4 | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | 555  (чел.) | 2019-2030 г.г. |
| 5 | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | 100  (%)  ежегодно | 2018-2030 г.г. |
| 6 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | не более  0,1  (%)  ежегодно | 2018-2030 г.г. |
| 7 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | не менее 90  (%)  ежегодно | 2018-2030 г.г. | Подпрограмма 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» | 110 166,1 |
| 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | не менее 70  (%)  ежегодно | 2018-2030 г.г. |
| 9 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | до 15  (минут)  ежегодно | 2018-2030 г.г. |
| 10 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | до 15  (минут)  ежегодно | 2018-2020 г.г. |
| 11 | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | 70,0  (%)  ежегодно | 2024-2030 г.г. | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» | 8 129,1 |
| 13 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | 4,5  (%) | 2019-2030 г.г. |
| 14 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай | 24  (ед.) | 2020-2021 г.г. | Подпрограмма 4 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования город Урай». | 3 658,2 |
| 15 | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай | 4  (ед.) | 2021 г |