## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь-декабрь 2023 год.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 347670.7 | 311880.7 | 89.7058 | 1427.4 | 121.2764 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 22693.6 | 16448.4 | 72.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56831.2 | 25502.7 | 27529.7 | 100 | 24216.1 | 24814.1 | 100 | 22051.1 | 25866.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71769.9 | 17993.1 | 17818.3 | 99.0285 | 19511 | 19407.4 | 0 | 99.469 | 130762.1 | 104275 | 79.7441 | 14288.5 | 97375.3 | 168266.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 47848.8 | 47487.7 | 99.2453 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 1490 | 1489.1 | 0 | 99.9396 | 40974.2 | 41158.9 | 100.4508 | 10960.5 | 11336.1 | 42610.2
|  |  |  | местный бюджет | 263729.9 | 239651.3 | 90.87 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 20864.8 | 16256.5 | 77.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54387.4 | 25392.7 | 25365.5 | 99.8929 | 24170.4 | 24666.9 | 100 | 21451.7 | 24602.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71014.8 | 17847.1 | 17673.1 | 99.0251 | 18021 | 17918.3 | 0 | 99.4301 | 53695.9 | 38374.4 | 71.4662 | 3098.9 | 86039.2 | 89564
|  |  |  | иные источники финансирования | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13909.6 | 96.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.1 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 100 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 99609.9 | 90924.9 | 91.281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 6182.4 | 7452.9 | 120.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18532.4 | 9500 | 9498.6 | 99.9853 | 8700 | 8639.7 | 99.3069 | 9636.6 | 9561.4 | 99.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27836.6 | 5000 | 4906.1 | 98.122 | 4000 | 3998.5 | 0 | 99.9625 | 25098.9 | 17741.3 | 70.6856 |  | 34098.9 | 34098.9 | Организация содержания дорожного хозяйства –90 924,9 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г. Урай –84 977,6 тыс.руб. 2. Взвешивание транспортных средств, осуществление транспортирования снега от сезонной уборки -148,7 тыс.руб. 3. Работы по устройству остановочного кармана для размещения остановочного комплекса мкр. Южный- 42,0 тыс. руб. 4. Выполнение работ по частичному ремонту барьерного ограждения на пересечении ул.Космонавтов и ул. Узбекистанской -56,9 тыс. руб. 5. Приобретение 5 модулей ожидания - 1 838,7 тыс. руб. 6. Монтаж 3 остановочных павильонов -203,4 тыс. руб. 7. Выполнение работ по монтажу пандуса (оборудования), предназначенного для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в МКД, мкр.. Аэропорт, дом 24-25.- 224,6 тыс. руб. 8. Ремонт модулей ожидания - 79,8 тыс. руб. 9. Вывоз снежных осадков - 2 701,8 тыс. руб. 10. Прием и складирование снежных масс - 651,4 тыс. руб. | 1. Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам, экономия по факту выполненных работ составила 8 476,4 тыс. руб. 2. Договор на оказание услуг по приему и складированию снежных масс заключен на меньшую сумму, экономия при заключении договора составила - 8,7 руб. 3. Оплата за оказание услуг по приему и складированию снежных масс в сумме 199,9 тыс.руб. будет произведена в январе 2024 года согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2024 год). Услуги осуществлялись по 31.12.2023 включительно, оплата производится за фактически оказанные услуги на основании документов об оказании услуг.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 99609.9 | 90924.9 | 91.281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 |  |  |  |  | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 6182.4 | 7452.9 | 120.5503 |  |  |  |  | 18532.4 | 9500 | 9498.6 | 99.9853 | 8700 | 8639.7 | 99.3069 | 9636.6 | 9561.4 | 99.2196 |  |  |  |  | 27836.6 | 5000 | 4906.1 | 98.122 | 4000 | 3998.5 |  | 99.9625 | 25098.9 | 17741.3 | 70.6856 | 0 | 34098.9 | 34098.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 10010.2 | 9760.9 | 97.5095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9731.7 | 9731.7 | 100 | 29.4 | 29.2 | 99.3197 |  |  |  |  | 9761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 9 731,7 тыс.руб. 2. Взвешивание транспортных средств, осуществление транспортирования снега от сезонной уборки - 29,2 тыс. руб. 3.Договор на оказание услуг по изготовлению и установке стоек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Урай №300/22 был заключен 20.10.2022. Цена договора составляет 249, 1 тыс. руб. Исполнение договора не представляется возможным, так как не представлено утвержденное расписание от перевозчиков маршрута №1.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 5. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 5. | всего: | 2819.5 | 2537.5 | 89.9982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 270 | 263.8 | 97.7037 | 1302 | 1301.9 | 99.9923 | 172.4 | 104.6 | 60.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.4 | 62 | 61.6 | 99.3548 | 250 | 243.8 | 0 | 97.52 | 120.3 | 34.6 | 28.7614 | 0 | 432.3 | 432.3 | Организация содержания мест захоронения - 2 537,5 тыс.руб., в т.ч.: 1. Содержание городских кладбищ - 1 333,3 тыс. руб. 2. Ритуальные услуги (2 ед.) - 7,0 тыс.руб. 3. Услуги по расчистке территории гор. кладбища №2/1 - 1 197,2 тыс. руб. | 1. Муниципальный контракт на содержание городских кладбищ закрыт по фактическим выполненным работам, экономия по факту выполненных работ в сумме 268,0 тыс.руб. 2. Договор на оказание ритуальных услуг закрыт по фактически оказанным услугам, экономия по факту оказанных услуг в сумме 14,0 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2819.5 | 2537.5 | 89.9982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 |  |  |  |  | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 |  |  |  |  | 423.6 | 270 | 263.8 | 97.7037 | 1302 | 1301.9 | 99.9923 | 172.4 | 104.6 | 60.6729 |  |  |  |  | 1744.4 | 62 | 61.6 | 99.3548 | 250 | 243.8 |  | 97.52 | 120.3 | 34.6 | 28.7614 |  | 432.3 | 432.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 5. | всего: | 2163.3 | 1885.7 | 87.1678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.3 | 96 | 95.4 | 99.375 | 40 | 39.6 | 99 | 35.2 | 74.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 25.1 | 23.1 | 92.0319 | 45 | 40.1 | 0 | 89.1111 | 622 | 409.6 | 65.8521 | 0 | 692.1 | 692.1 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -1 885,7 тыс.руб. в т.ч.: 1.Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр.1А д.71, кв.7, мкр.. 2, д. 40, кв. 301, мкр.. 2А, д. 19А, кв. 2,3,5,9, мкр.. Лесной, д. 112, кв. 4,15,10,11, мкр.. 3,д.1, кв.35, мкр.. 3, д.6, кв.49 , мкр.. 1А, д.25, кв. 305, мкр.. 3, д. 47, кв. 32, мкр.. 2А, д. 40/3, кв. 210 - 1 578,2 тыс. руб. 2. Произведена замена ИПУ по адресам: мкр.1 дом 1, кв. 31, мкр.. 2а, дом 42/2, кв. 30, мкр.2А, дом 40/4, кв.252, мкр.. 2а, дом 40/2, кв. 62, мкр.. 2А, д. 21, кв. 2, мкр.. Лесной, д.111, кв. 11, ул. Ленина, д. 104А, кв. 16, мкр.. Западный, д. 12, кв. 220, мкр.. 1А, дом 19А, кв. 22, мкр.1Д дом 30А, кв. 1, мкр.. 2, д. 53, кв. 31, мкр.. 2, д.55. кв. 61,мкр. Лесной , д. 112, кв. 14, мкр.. 1Г, д. 8Г, кв. 15, мкр.. 2, дом 69, кв. 2, мкр.. 2А, д.41/2, кв.22, мкр.. 2А, д. 40/2, кв. 125 -92,8 тыс. руб. 3.Установка водонагревателей электрических. по адресам: мкр. Аэропорт дом 30 кв.33,37 - 60,2 тыс.руб. 4. Установка ИПУ тепла по адресам: мкр.. 2А, д. 40/2, кв. 62,125, мкр.. 2А, д. 40/3, кв. 154, мкр.. 2А, д. 40/1, кв. 48, мкр.. 1, д. 6, кв. 2,18 – 61,7 тыс. руб. 5. Замена ПУ газоснабжения по адресам: мкр.2А д.45/2 кв.13,26 , мкр.. Лесной, д. 112, кв. 4, мкр.. 2А, д. 42/2, кв. 30, мкр.. 2, д. 40, кв. 301-92,8 тыс.руб. | 1. Договор на выполнение работ по замене внутридомового оборудования по адресу: микрорайон 2А, дом 45/2, квартира 16 в размере 90,8 тыс. руб. заключен 20.12.2023, согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 31 января 2024 года (контракт переходящий на 2024 год). 2. Договор на выполнение работ по замене приборов учета газового оборудования по адресам мкр.. 1Г, дом 13Г, кв.22, мкр.. 2А, дом 40/2, кв.125, мкр.. 2А, дом 40/1, кв.48, мкр.. 2А, дом 16, кв.24, мкр.. 1Г, дом 8Г, кв.15 на сумму 42,1 тыс. руб. заключен 08.12.2023, согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 31 марта 2024 года (контракт переходящий на 2024 год). 3. Экономия при заключении договора на ремонт жилого помещения по адресу: мкр.3 д.47 кв.32 (договор заключен на меньшую сумму) - 48,0 тыс. руб. 4. По результатам проверки отдела финансового контроля администрации города Урай был осуществлен возврат денежных средств подрядчиком в размере 96,7 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2163.3 | 1885.7 | 87.1678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 |  |  |  |  | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 |  |  |  |  | 1242.3 | 96 | 95.4 | 99.375 | 40 | 39.6 | 99 | 35.2 | 74.7 | 100 |  |  |  |  | 171.2 | 25.1 | 23.1 | 92.0319 | 45 | 40.1 |  | 89.1111 | 622 | 409.6 | 65.8521 |  | 692.1 | 692.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 596.4 | 596.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 596.4 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (мкр.. 2, дом 40, квартира 301 ) -596,4 тыс.руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» МКУ «УКС г. Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 81090.3 | 68828.5 | 84.8788 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7791.2 | 3478.9 | 44.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16441.8 | 11800 | 11762.8 | 99.6847 | 10100 | 10068.6 | 99.6891 | 7790.3 | 9612.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29690.3 | 5250 | 5224.2 | 99.5086 | 6350 | 6322.8 | 0 | 99.5717 | 14380.6 | 8248.1 | 57.3557 | 0 | 25980.6 | 25980.6 | Текущее содержание объектов благоустройства –68 828,5тыс. руб.: 1. Содержание объектов внешнего благоустройства -21 339,5 тыс.руб., в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 7 445,0 тыс.руб., содержание внутриквартальных проездов –13 894,5 тыс.руб. 2. Содержание контейнерных площадок - 2 843,4 тыс.руб. 3. Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 18 935,4 тыс.руб. 4. Взвешивание транспортных средств, осуществление транспортирование снега от сезонной уборки - 101,4 тыс.руб. 5. Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г. Урай, мкр.2А- 3 099,6 тыс. руб. 6. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -861,5 тыс.руб. 7. Обслуживание пожарных гидрантов - 1 881,9 тыс. руб. 8. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс.руб. 9. Передача на утилизацию оборудования -17,0 тыс. руб. 10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стационарный туалет) по адресу г. Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 5,5 тыс. руб. 11. Содержание объекта Водопонижение мкр. Юго-Восточный, ул.Геологов- 294,0 тыс. руб. 12. Размещение строительных отходов и отходов производства – 474,0 тыс. руб. 13. Изготовление и монтаж информационного стенда площадь Первооткрывателей – 30,8 тыс. руб. 14. Содержание детских городков – 3 734,9 тыс. руб. 15. Вывоз мусора после субботников, с кон.площадок и кладбища – 2 352,0 ты. руб. 16. Проектные работы – 25,0 тыс.руб. 17. Ремонт стелы «40 летия города Урай» - 160,0 тыс. руб. 18. ТО газового оборудования на Мемориале Памяти – 46,8 тыс. руб. 19. Содержание цветников – 3 984,7 тыс. руб. 20. Содержание фонтанного хозяйства – 1 199,9 тыс. руб. 21. Ремонт МАФ – 98,1 тыс. руб. 22. Сбор и вывоз шин – 306,6 тыс. руб. 23. Вывоз гаражей – 83,5 тыс. руб. 24. Инициативный проект «Цветочная Палитра» - 119,9 тыс. руб. 25. "Благоустройство территории в мкр. Юго-Восточный" (устройство детской площадки) в сумме – 1 678,9 тыс.руб. 26. "Устройство тротуара вдоль проезда Ученический" – 1 119,7 тыс. руб. 27. "Устройство тротуара по улице Спокойная" - 997,8 тыс.руб. 28. Поставка МАФ -579,0 тыс. руб. 29. Замена прибора учета газового оборудования "Мемориал Памяти"- 12,2 тыс.руб. 30. Замена контейнеров на контейнерных площадках города- 38,2 тыс. руб. 31. Реставрация стелы "Я люблю Урай"- 43,1 тыс. руб. 32. Вывоз снежных осадков- 1 093,5 тыс. руб. 33. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-170,4 тыс.руб.- произведен отлов 17 безнадзорных и бродячих домашних животных, в передержке животные находились (суммарно) 337 дней. 34. Инициативный проект "Зимняя сказка"-155,0 тыс.руб. 35. "Водопонижение в районе жилого дома №16 мкр. Западный" в сумме 454,2 тыс.руб. 36. "Устройство тротуара по улице Северная" в сумме 180,5 тыс. руб. 37. Прием и складирование снежных масс- 220,6 тыс.руб. | 1. Оказание услуг по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов, детских городков, техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб в мкр.2А, приему, складированию снежных масс - закрыто по фактическому объему оказанных услуг (экономия 8 980,1 тыс. руб.). 2. Экономия при заключении договора на оказанием услуг по приему и складированию снежных масс ( договор заключен на меньшую сумму) - 152,0 руб. 3. Заключен договор 18.12.2023 на оказание услуг по приему и складированию снежных масс в сумме 399,7 тыс.руб.(срок оказанных услуг с 19.12.2023 по 31.12.2023), оплата будет произведена в январе 2024 года согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2024 год). 4. Заключен контракт 26.12.2023 №160, на оказание услуг по содержанию ВКП в зимний период по адресу мкр.. 2А - сумма 233,7 тыс.руб.(срок оказания услуг с 26.12.2023 по 15.04.2024), оплата будет произведена после выполнения работ, согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2024 год). 5. Заключен контракт 22.12.2023 №184 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев- сумма 394,6 тыс.руб.(срок оказания услуг с 22.12.2023 по 31.01.2024), оплата будет произведена после выполнения работ, согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2024 год). 6. Выполнение работ по объекту «Водопонижение в районе жилого дома № 16 мкр.. Западный" закрыто по фактическому выполнению работ (экономия 280,8 тыс. руб.). 7. Экономия при определении начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по объекту "Благоустройство территории в мкр.. Юго-Восточный" (устройство детской площадки)- 21,1 тыс. руб. 8. Заключен контракт на выполнение СМР по объекту "Устройство освещения в мкр.. Юго-Восточный" в размере 624,3 тыс.руб. со сроком исполнения 02.10.2023. Подрядчиком нарушен срок исполнения контракта. Исполнение контракта ориентировочно планируется в 4 квартале 2024 года. Заключен договор на тех.присоединение в сумме 8,7 тыс.руб. Исполнение договора, после выполнения СМР. 9. Отклонение обусловлено переходящими договорами на выполнение работ по устройству водоотвода в микрорайоне Лесной, д.75. По результатам полученных геологических изысканий от 11.12.2023 определены точки сброса воды, выполнен расчет стоимости строительно-монтажных работ который составил 582,8 тыс. руб. На данные работы дополнительные средства перераспределены в декабре 2023 года с экономии средств, сложившейся по факту выполненных работ по строительству проезда к стационару. 22.12.2023 заключены договоры с ООО "Олекс-групп" со сроком исполнения 31.07.2024. 10 .Выполнение работ по объекту "Устройство тротуара по улице Северная" закрыто по фактическому выполнению работ (экономия 11,6 тыс. руб.). 11. Заключен договор на выполнение СМР по объекту "Устройство водоотвода в мкр.. Лесной, д.78" в сумме 572,4 со сроком исполнения до 31.07.2024. (контракт переходящий на 2024 год).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 81090.3 | 68828.5 | 84.8788 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 |  |  |  |  | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7791.2 | 3478.9 | 44.6517 |  |  |  |  | 16441.8 | 11800 | 11762.8 | 99.6847 | 10100 | 10068.6 | 99.6891 | 7790.3 | 9612.8 | 100 |  |  |  |  | 29690.3 | 5250 | 5224.2 | 99.5086 | 6350 | 6322.8 |  | 99.5717 | 14380.6 | 8248.1 | 57.3557 |  | 25980.6 | 25980.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3764.4 | 3552.3 | 94.3656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2668.1 | 2668.1 | 100 | 15.6 | 14.4 | 92.3077 |  |  |  |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 42.8571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 519.8 | 100 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 2668,1 тыс.руб. 2. Взвешивание транспортных средств, осуществление. транспортирование снега от сезонной уборки - 14,5 тыс. руб. 3.Монтаж игрового оборудования детского парка Гнездо - 150,0 тыс. руб. 4. "Устройство пешеходных тротуаров в существующей жилой застройке" в сумме -459,7тыс. руб. 5."Благоустройство в мкр. Юго-Восточный" в сумме 200,0 тыс.руб. 6. Инженерно-геодезические изыскания по объекту "Устройство водоотвода в мкр.. Лесной, дом 75" в сумме 60 тыс. руб. 7.Экономия по объекту "Устройство пешеходных тротуаров в существующей застройке города по ул.Цветочная, Песчаная" в размере 197,0 тыс.руб. связано с фактическим выполнением работ на меньшую сумму. 8 Экономия по факту выполненных работ по устройству пешеходных тротуаров в существующей застройке по ул.Цветочная, Песчаная (средства инициативного проекта)-197,0 тыс. руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 5. | всего: | 43503 | 42209.1 | 97.0257 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 1500 | 1498.9 | 99.9267 | 1201 | 1200.8 | 99.9833 | 1166.8 | 2729.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.8 | 3700 | 3678.8 | 99.427 | 3700 | 3648.7 | 0 | 98.6135 | 9010.2 | 7789.5 | 86.452 | 0 | 16410.2 | 16410.2 | Организация электроснабжения уличного освещения – 42 209,1 тыс.руб., в том числе: 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период январь-декабрь 2023 года - 7 451,3 тыс.руб. 2. Поставка электрической энергии за период январь - ноябрь 2023 года ( 3405,679 тыс.кВт*час) 27 537,8 тыс.руб., предоплата за декабрь 2023 года - 4 136,7 тыс.руб. 4. Замена ламп уличного освещения- 1 447,8 тыс. руб. 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 90,0 тыс. руб. 6. Восстановление уличного освещения - 866,7 тыс.руб. 7. Пусконаладочные работы композиции "Пламя" - 15,8 тыс.руб. 8.Тех.присоединение энергопринимающих устройств заявителя "Гобо проектор"-168,6 тыс. руб. 9. Ремонт объектов уличного освещения-331,3 тыс. руб. 10. Восстановление уличного освещения на территории МБУ ДО «Центр молодёжи и дополнительного образования» (ул. Ленина, дом 97), микрорайон Лесной от ТП-58 - 47,2 тыс. руб. 11.Замена одностоечной опоры объекта уличного освещения - 107,1 тыс. руб. 12. Тех.присоединение энергопринимающих устройств заявителя "Новогодних елей" - 8,8 тыс. руб. | 1. Оплата электроснабжения уличного освещения произведена за фактическое потребление электрической энергииза . 2. Заключен договор на выполнение работ по замене светильников на объектах уличного освещения в сумме 475,1 тыс.руб., оплата будет произведена после выполнения работ. Согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 01 апреля 2024 года (контракт переходящий на 2024 год). 3. Выполнение работ по замене ламп уличного освещения закрыто по фактическому выполнению работ экономия 18,8тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43503 | 42209.1 | 97.0257 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 |  |  |  |  | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 |  |  |  |  | 9053 | 1500 | 1498.9 | 99.9267 | 1201 | 1200.8 | 99.9833 | 1166.8 | 2729.6 | 100 |  |  |  |  | 3867.8 | 3700 | 3678.8 | 99.427 | 3700 | 3648.7 |  | 98.6135 | 9010.2 | 7789.5 | 86.452 |  | 16410.2 | 16410.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 5. | всего: | 713.6 | 713.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 229.1 | 100 | 229.1 | 7.9 | 7.9 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай на сумму 705,7 тыс.руб. Произведен отлов 44 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, выпуск животных в прежнюю среду), в передержке животные находились (суммарно) 1655 дня.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 713.6 | 713.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 |  |  |  |  | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.9 | 229.1 | 100 |  | 7.9 | 7.9
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 1795.1 | 1731.1 | 96.4347 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.3 | 143.9 | 59.1451 |  |  |  |  | 528.3 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 |  |  |  |  | 599.4 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 184 | 184 | 0 | 100 | 37.7 | 297.4 | 100 | 626.6 | 367.7 | 367.7 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 1 788,8 тыс.руб. Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1 728,5тыс.руб (6790,0 кг). Администрирование переданного государственного полномочия - 2,6 тыс.руб. (оплата труда 1,997 тыс.руб. и начисления на оплату труда 0,603тыс.руб.) | Оплата по фактическому потреблению ресурса (план на 2023 год - 7 158 кг., факт - 6 790 кг.).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1795.1 | 1731.1 | 96.4347 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.3 | 143.9 | 59.1451 |  |  |  |  | 528.3 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 |  |  |  |  | 599.4 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 184 | 184 |  | 100 | 37.7 | 297.4 | 100 |  | 367.7 | 367.7
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.6 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 1-5. | всего: | 22366.4 | 22213.3 | 99.3155 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2845.2 | 1487.3 | 52.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.2 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2016.7 | 2013.9 | 99.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.2 | 1726 | 1725.9 | 99.9942 | 1531 | 1530.8 | 99.9869 | 2209 | 1437.3 | 65.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5466 | 2000 | 1980.9 | 99.045 | 1801 | 1800.8 | 0 | 99.9889 | 2165 | 2934.6 | 100 | 0 | 5966 | 5966 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" | Отклонение факта от плана связано с экономией по текущим расходам на содержание МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" в сумме 153,1 тыс.руб. по услугам связи, почтовым расходам, расходам по льготному проезду к месту проведения отпуска и обратно, по санаторно-курортному лечению и т.п.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 22366.4 | 22213.3 | 99.3155 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2845.2 | 1487.3 | 52.274 |  |  |  |  | 5015.2 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2016.7 | 2013.9 | 99.8612 |  |  |  |  | 5919.2 | 1726 | 1725.9 | 99.9942 | 1531 | 1530.8 | 99.9869 | 2209 | 1437.3 | 65.0656 |  |  |  |  | 5466 | 2000 | 1980.9 | 99.045 | 1801 | 1800.8 |  | 99.9889 | 2165 | 2934.6 | 100 |  | 5966 | 5966
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г. Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (3) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 3. | всего: | 16025.5 | 16025.5 | 100 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 20 | 1.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1748.9 | 58.7 | 35.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.9 | 50.7 | 2048.1 | 100 | 746.4 | 746.4 | 100 | 182.1 | 1514.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 1824.4 | 0 | 199.7965 | 9751.4 | 9773 | 100 | 11597.4 | 11577.4 | 11577.4 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства -16 025,5 тыс.руб.: 1. Оказание услуг по разработке проекта "Организация сноса жилого многоквартирного дома" мкр.1А д.20, 21, 24,30,32,33 мкр.. 1Д, д. 9,18,37,- 200,0 тыс. руб. 2. Снос мкр.1А д.20,21,22,23,31,30 мкр.1Д д.37,43, мкр.. 1Г, д. 18А,56 - 15 661,5 тыс. руб., 3. Обследование МКД на предмет аварийности мкр. Аэропорт д.5А, 8, 9, 10, ул. Кольцова д. 37, ул. Садовая д.41, ул. Сибирская д. 7, мкр.. 1Г, д. 55, мкр.1Д, д. 53А - 164,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14066 | 14066 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1585.5 | 0 | 1997.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1305.1 |  | 99.9311 | 9654.5 | 9655.4 | 100.0093 | 10960.5 | 10960.5 | 10960.5
|  |  |  | местный бюджет | 1959.5 | 1959.5 | 100 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 12.5 |  |  |  |  | 180 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 58.7 | 35.9241 |  |  |  |  | 183.4 | 50.7 | 50.7 | 100 | 746.4 | 746.4 | 100 | 182.1 | 406.8 | 100 |  |  |  |  | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 520 | 519.3 |  | 99.8654 | 96.9 | 117.6 | 100 | 636.9 | 616.9 | 616.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 4. | всего: | 5478 | 5471.2 | 99.8759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 450 | 469.4 | 100 | 450 | 447.4 | 99.4222 | 185.8 | 451.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 450 | 445.5 | 99 | 460 | 456.1 | 0 | 99.1522 | 932.2 | 933.8 | 100.1716 | 1835.4 | 1842.2 | 1842.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах – 5 471,2 тыс.руб. (за период январь-декабрь 2023 года). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 5 375,9 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 95,3 тыс.руб., в том числе: ТСЖ «Кедр» – 26,2 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –12 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 57,1 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5478 | 5471.2 | 99.8759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 |  |  |  |  | 1550 | 450 | 469.4 | 100 | 450 | 447.4 | 99.4222 | 185.8 | 451.5 | 100 |  |  |  |  | 1085.8 | 450 | 445.5 | 99 | 460 | 456.1 |  | 99.1522 | 932.2 | 933.8 | 100.1716 | 1835.4 | 1842.2 | 1842.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г. Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г. Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 35449.1 | 34033.6 | 96.007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7 | 100 | 73.5 | 223.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 1360 | 1352.9 | 99.4779 | 730 | 723.2 | 0 | 99.0685 | 32543.9 | 31142.3 | 112.0678 | 0 | 0 | 34633.9 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай - 34 033,6 тыс. руб.: 1. В рамках данного мероприятия выполнены работы на объекте: "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 " в сумме 33 217,8 тыс. руб. и произведена плата за публичный сервитут в сумме 0,6 тыс.руб. 2. Выполнены проектные работы в сумме 591,7 тыс.руб. и пройдена госэкспертиза сметной стоимости проекта в сумме 223,5 тыс.руб. на объекте "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС". | Отклонение фактических расходов от плана в размере сумма 1 415,5 тыс. руб. по объекту "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149" связано с оплатой за фактически принятые работы, в том числе не освоена доля софинансирования за счет местного бюджета в сумме 751,1 тыс. руб., которая согласно проекту соглашения Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры об изменении объема финансового обеспечения в части уровня софинансирования бюджетов, была увеличена Решением Думы от 21.12.2023. Увеличение доли софинансирования предполагалось при непоступлении средств Фонда развития территорий. Средства в последствии были не освоены (отсутствовала потребность).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 31274.1 | 30977 | 99.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31274.1 | 30977 | 99.05 |  |  | 31274.1
|  |  |  | местный бюджет | 4175 | 3056.6 | 73.212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7 | 100 | 73.5 | 223.5 | 100 |  |  |  |  | 73.5 | 1360 | 1352.9 | 99.4779 | 730 | 723.2 |  | 99.0685 | 1269.8 | 165.3 | 13.0178 |  |  | 3359.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 36092 | Администрацией города Урай и АО "Урайтеплоэнергия 26.12.2016 заключено концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. Период реализации 10 лет - с 2017 по 2026 год. В 2023 году произведено: 1. Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной Нефтяник до ТК-10/1), сумма затрат 22 101,7 тыс.руб. 2. Замена котла МАК-7 - сумма затрат 2 640,0 тыс.руб. | Расходы на выполнение мероприятий произведены в рамках концессионного соглашения, согласно утвержденного плана мероприятий на 2017-2023 годы. (переходящие остатки концессионного соглашения 11 350,3 тыс. руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г. Урай» |  | всего: | 165 | 165 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай - 400,0 тыс. руб., в том числе: 1. Актуализация на 2024 год схемы теплоснабжения города Урай -300,0 тыс.руб. 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения - 100,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 165 | 165 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г. Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по разработке отчетного топливно-энергетического баланса города Урай - 165, 0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г. Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г. Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 347670.7 | 311880.7 | 89.7058 | 1427.4 | 121.2764 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 22693.6 | 16448.4 | 72.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56831.2 | 25502.7 | 27529.7 | 100 | 24216.1 | 24814.1 | 100 | 22051.1 | 25866.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71769.9 | 17993.1 | 17818.3 | 99.0285 | 19511 | 19407.4 | 0 | 99.469 | 130762.1 | 104275 | 79.7441 | 14288.5 | 97375.3 | 168266.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 47848.8 | 47487.7 | 99.2453 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 1490 | 1489.1 | 0 | 100 | 40974.2 | 41158.9 | 100 | 10960.5 | 11336.1 | 42610.2
|  |  |  | местный бюджет | 263729.9 | 239651.3 | 90.87 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 20864.8 | 16256.5 | 77.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54387.4 | 25392.7 | 25365.5 | 99.8929 | 24170.4 | 24666.9 | 100 | 21451.7 | 24602.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71014.8 | 17847.1 | 17673.1 | 99.0251 | 18021 | 17918.3 | 0 | 99.4301 | 53695.9 | 38374.4 | 71.4662 | 3098.9 | 86039.2 | 89564
|  |  |  | иные источники финансирования | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13909.6 | 96.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 100 | #REF! | #REF! | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 6557.8 | 4456.1 | 67.9511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 997.8 | 100 | 3233.8 | 1678.9 | 51.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.7 | 0 | 100 | 1166.5 | 0 | 0 |  |  | 1166.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6557.8 | 4456.1 | 67.9511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 997.8 | 100 | 3233.8 | 1678.9 | 51.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.7 | 0 | 100 | 1166.5 | 0 | 0 |  |  | 1166.5
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 719.8 | 77.3396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 730.7 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 519.8 | 100 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 341112.9 | 307424.6 | 90.124 | 1427.4 | 121.2764 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14442.4 | 13331 | 92.3046 | 22693.6 | 16448.4 | 72.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56766.6 | 24407.6 | 26434.6 | 100 | 23218.3 | 23816.3 | 100 | 18817.3 | 24187.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66443.2 | 17993.1 | 17818.3 | 99.0285 | 19511 | 18772.7 | 0 | 96.216 | 129595.6 | 104275 | 79.7441 | 14288.5 | 97375.3 | 167099.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 47848.8 | 47487.7 | 99.2453 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 1490 | 1489.1 | 0 | 99.9396 | 40974.2 | 41158.9 | 100 | 10960.5 | 11336.1 | 42610.2
|  |  |  | местный бюджет | 257172.1 | 235195.2 | 91.4544 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14002.4 | 12896.2 | 92.0999 | 20864.8 | 16256.5 | 77.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54322.8 | 24297.6 | 24270.4 | 99.8881 | 23172.6 | 23669.1 | 100 | 18217.9 | 22923.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65688.1 | 17847.1 | 17673.1 | 99.0251 | 18021 | 17283.6 | 0 | 95.9081 | 52529.4 | 38374.4 | 71.4662 | 3098.9 | 86039.2 | 88397.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13440.3 | 13189.8 | 98.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 150 | 37.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г. Урай» |  |  |  | всего: | 303716.3 | 271507.5 | 89.3951 | 0 | 0 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 35927.8 | 29276.6 | 81.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50503.7 | 19455.6 | 20132.7 | 100 | 14332.4 | 13224.3 | 92.2686 | 21708.6 | 16304.5 | 75.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55496.6 | 24407.6 | 26267.8 | 100 | 23218.3 | 23077.4 | 99.5892 | 18144.4 | 23807.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65770.3 | 16487.1 | 16320.2 | 98.9877 | 18597 | 17865.5 | 0 | 96.0666 | 96861.6 | 72682.9 | 75.0379 | 14288.5 | 97007.6 | 95853.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14782.2 | 14782.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 108.4 | 6.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 1585.5 | 48 | 3.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.5 | 110 | 1997.4 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 1108.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1305.1 | 0 | 99.9311 | 9665 | 9887.1 | 100 | 10960.5 | 10968.4 | 10971
|  |  |  | местный бюджет | 252842.1 | 231983.6 | 91.7504 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 100 | 14002.4 | 12896.2 | 92.0999 | 20123.1 | 16256.5 | 80.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53581.1 | 24297.6 | 24270.4 | 99.8881 | 23172.6 | 23077.4 | 99.5892 | 18144.4 | 22699.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65614.6 | 16487.1 | 16320.2 | 98.9877 | 17291 | 16560.4 | 0 | 95.7747 | 51104.6 | 38054.1 | 74.4632 | 3098.9 | 86039.2 | 84882.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 36092 | 24741.7 | 68.5518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36092 | 24741.7 | 68.5518
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13191.2 | 13189.8 | 99.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиП г. Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 42006.9 | 38489.7 | 91.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 1589.5 | 100 | 3307.3 | 1902.4 | 57.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.2 | 1360 | 1352.9 | 99.4779 | 730 | 1357.9 | 0 | 100 | 33710.4 | 31142.3 | 92.3819 | 0 | 0 | 35800.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 31274.1 | 30977 | 99.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31274.1 | 30977 | 99.05 | 0 | 0 | 31274.1
|  |  |  | местный бюджет | 10732.8 | 7512.7 | 67.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 1589.5 | 100 | 3307.3 | 1902.4 | 57.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.2 | 1360 | 1352.9 | 99.4779 | 730 | 1357.9 | 0 | 100 | 2436.3 | 165.3 | 13.0178 | 0 | 0 | 4526.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 719.8 | 77.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 1792.5 | 1728.5 | 96.4296 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.3 | 143.9 | 59.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 184 | 184 | 0 | 100 | 35.1 | 294.8 | 100 | 0 | 367.7 | 365.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1792.5 | 1728.5 | 96.4296 | 1427.4 | 121.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.3 | 143.9 | 59.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 146 | 145.2 | 99.4521 | 184 | 184 | 0 | 100 | 35.1 | 294.8 | 100 | 0 | 367.7 | 365.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 249.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 14288.5 | 97375.3
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1:

## отчет
Таблица 2
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай" на 2019-2030 годы, за 2023 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного года ( при наличии)
|  |  | отчётный год (план) | отчётный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг < 1> | % | 85 | 86 | 101.1765 | информация предоставлена Управлением внутренней политики администрации города Урай
2 | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчётного периода | % | 22 | 22 | 100 | (85/387)*100%, где 85-МКД признаны аварийными в 2023 году. 387 - количество МКД в муниципальном образовании г.Урай по состоянию на 01.01.2024
3 | Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) | % | не менее 100,0 | 100 | 100 | Информация предоставлена МКУ "Центр бухгалтерского учета города Урай"
4 | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | % | 86.1 | 86.1 | 100 | Информация предоставлена Управлением внутренней политики администрации города Урай
5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.2 | 0.2 | 100 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 25.94 | 25.48 | 101.7733 | Информация АО "Водоканал"
7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 12.75 | 12.09 | 105.1765 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия < 1> | кВт/ч на одного проживающего | 680 | 653.1 | 103.9559 | Информация АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ < 1> | Куб.м на одного проживающего | 179.4 | 168.5 | 106.0758 | Информация АО "Шаимгаз"
10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.105 | 0.101 | 103.8095 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 1.25 | 1.17 | 106.4 | Информация АО "Водоканал"
12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 0.29 | 0.286 | 101.3793 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия < 1> | кВт/ ч на одного человека населения | 120 | 116 | 103.3333 | Информация АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ < 1> | Куб.м на одного человека населения | 8.9 | 8.97 | 99.2135 | Информация АО "Шаимгаз"
15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.8 | 2.8 | 100 | "Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования", "Информация о состоянии тепловых сетей в разрезе муниципального образования город Урай". Данные АО "Урайтеплоэенергия", АО "Водоканал"
16 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | % | не менее 91,0 | 92 | 100 | Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования", Данные АО "Водоканал"
17 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктурыв сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | ед. | 0 | 0 | 100 | Мониторинг, проводимый МКУ УЖКХ. Данные АО "Урайтеплоэнергия", АО "Водоканал".
18 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 4999.88 | 4998.42 | 99.9708 | Мониторинг сведений, предоставляемых АО "Урайтеплоэнергия".
19 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 4465.52 | 4465.08 | 99.9901 | Мониторинг сведений, предоставляемый акционерном обществом "Урайтеплоэнергия". мероприятия выполнены на 100%.
< 1 >- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
| муниципальной программы: |  |  |  | 101.6976
| "______"_______________2024 г | О.А. Лаушкин
Исполнитель:________________ О.А.Бердник
тел: 8(34676) 2-84-61 (383)