## ОГД МКУ УГЗиП (hidden)
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» на 01.03.2023г.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 5363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3782.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 24217.9 | 5763.6 | 23.7989 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2657.2 | 0 | 0 | 1669.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 2129.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24217.9 | 5763.6 | 23.7989 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2657.2 | 0 | 0 | 1669.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 2129.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 29773.9 | 5763.6 | 19.3579 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 6215.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3782.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25991.3 | 5763.6 | 22.1751 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 2433.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 29773.9 | 5763.6 | 19.3579 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 6215.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3782.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25991.3 | 5763.6 | 22.1751 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 2433.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 29773.9 | 5763.6 | 19.3579 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 6215.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3782.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25991.3 | 5763.6 | 22.1751 | 652.5 | 347 | 0 | 4136.6 | 3715.6 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 2002.9 | 0 | 0 | 2084.2 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 0 | 1728.8 | 0 | 0 | 2745.2 | 0 | 0 | 3051.2 | 0 | 0 | 1660.9 | 0 | 0 | 2433.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко
«__»_________2023г. ______________________________
подпись
Исп.: | экономист Галеева Е.И. тел 2-48-06 вн.431 buh 1@urban.uray.ru

## ОГД МКУ УКС (hidden)
Приложение 2 | [42 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за февраль месяц 2023 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 24891.1 | 5740.6 | 23.0629 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 96.2682 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 1958.3 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 3220.7 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УКС г. Урай".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24891.1 | 5740.6 | 23.0629 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 96.2682 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 1958.3 | 0 | 0 | 1855.6 |  | 0 | 1929.8 |  | 0 | 3220.7 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | МКУ "УКС г.Урай" | всего | 2054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации данного мероприятия финансируется объект "Снос гаражей в районе стационара" в сумме 2 054,5 тыс. руб., с целью подготовки земельного участка под строительство проезда к стационару.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиП г.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 20978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20258.9 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируюется объект: "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона Южный" (район Орбиты) в г.Урай (сети водоснабжения), в сумме 20978,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20258.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1069.8 | 129 | 12.0583 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 100 | 375.5 | 88 | 23.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируются объекты: "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона Южный в сумме 411,6тыс.руб.ПИР","Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39,мкр,1А в сумме 30,0тыс.руб.изготовление тех.планов "Инж.сети по улицам Спокойная,Южная" в сумме 540,2тыс.руб. на ПИР,СМР и изготовление тех.планов.
| ИТОГО по программе: |  | всего | 47924.2 | 5740.6 | 11.9785 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 0 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 23479.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 47924.2 | 5740.6 | 11.9785 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 0 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 23479.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 20978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20258.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20258.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 26945.6 | 5740.6 | 21.3044 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 0 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 1958.3 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 3220.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 26945.6 | 5740.6 | 21.3044 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 0 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 1958.3 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 3220.7 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 47924.2 | 5740.6 | 11.9785 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 96.2682 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 23479.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 47924.2 | 5740.6 | 11.9785 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2017.8 | 1942.5 | 96.2682 | 2254.7 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 2120.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 1855.6 | 0 | 0 | 1929.8 | 0 | 0 | 23479.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКС г. Урай" ___________________В.А. Гробовец
« 12 » декабря 2022 г.
Исп.: Семенюк Ю.Л., тел. 2-65-88 доб. 449

## отчет
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за 12 месяцев 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ "УГЗиПг.Урай", МКУ "УКС г.Урай" | всего | 2048.1 | 2048.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.6 | 472.6 | 100 | 483.7 | 483.7 | 100 | 1091.8 | 1091.8 | 100 | В рамках данного мероприятия финансируются работы по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования. В 2023 году выполнено и оплачено: - инженерные изыскания мкр.2А (472,6 тыс. руб.); - разработка и корректировка местных нормативов градостроительного проектирования (30,0 тыс. руб.); - разработка проекта планировки, проекта межевания и иженерные изыскания мкр.Солнечный (453,7 тыс. руб.); - внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Урай. (1 091,8 тыс. руб.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1945.7 | 1945.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 100 | 459.5 | 459.5 | 100 | 1037.2 | 1037.2 | 100
|  |  | местный бюджет | 102.4 | 102.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 100 | 24.2 | 24.2 | 100 | 54.6 | 54.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ "УГЗиПг.Урай" | всего | 24082 | 24012.2 | 99.7102 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 1610.8 | 1610.8 | 100 | 1925.8 | 1925.8 | 100 | 2597 | 2811.4 | 108.2557 | 2133 | 2133 | 100 | 1992.4 | 1992.4 | 100 | 2120.8 | 1556.2 | 73.378 | 1696 | 1696 | 100 | 1451.3 | 1451.3 | 100 | 2064.8 | 3071.7 | 148.765 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УГЗиП г. Урай". | Отклонение факта от плана связано с наличием больничных листов, экономией по заключенным договорам на оказание услуг по виртуальной АТС, экономией по оплате услуг за утилизацию списанной оргтехники.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24082 | 24012.2 | 99.7102 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 1610.8 | 1610.8 | 100 | 1925.8 | 1925.8 | 100 | 2597 | 2811.4 | 108.2557 | 2133 | 2133 | 100 | 1992.4 | 1992.4 | 100 | 2120.8 | 1556.2 | 73.378 | 1696 | 1696 | 100 | 1451.3 | 1451.3 | 100 | 2064.8 | 3071.7 | 148.765
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства (4) | МКУ "УКС г.Урай" | всего | 24317 | 24179.7 | 99.4354 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 2163.3 | 3354.4 | 100 | 3202.9 | 1942.5 | 96.5553 | 1953 | 1953 | 100 | 1806.3 | 1806.3 | 100 | 2160 | 2114.7 | 97.9028 | 2377.5 | 2377.5 | 100 | 2154.3 | 2154.3 | 100 | 1895.2 | 1776.4 | 93.7315 | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1870 | 1870 | 100 | 2794 | 2945 | 105.4044 | В рамках данного мероприятия финансируется содержание МКУ "УКС г. Урай". | Отклонение факта от плана связано с наличием больничных листов, экономией по выплате компенсации медосмотра при устройстве на работу; экономией по заключенным договорам на оказание услуг связи; экономией по поставке государственных знаков почтовой оплаты; экономией по повышению квалификации сотрудников; экономией по уплате налога на имущество, в связи с передачей служебной квартиры в муниципальную собственность, экономией по приобретению прочих материальных запасов.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24317 | 24179.7 | 99.4354 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2011.8 | 1942.5 | 96.5553 | 1953 | 1953 | 100 | 1806.3 | 1806.3 | 100 | 2160 | 2114.7 | 97.9028 | 2377.5 | 2377.5 | 100 | 2154.3 | 2154.3 | 100 | 1895.2 | 1776.4 | 93.7315 | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1870 | 1870 | 100 | 2794 | 2945 | 105.4044
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" МКУ "УКС г.Урай", органы администрации города Урай: КУМИ | всего | 893.2 | 893.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 100 | 29.5 | 5.8 | 19.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 473.8 | 98.6878 | 236.1 | 236.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 165.6 | 122.1239 | В рамках реализации данного мероприятия финансируется объект "Снос гаражей в районе стационара" в сумме 300,0 тыс. руб., и мероприятия по выполнению кадастровых работ в сумме 593,3 тыс. руб. Запланированные работы выполнены и оплачены. Кроме этого, за счет остатков средств прошлого года в сумме 183,2 тыс. руб. выполнены и оплачены работы по заключенным договорам на выполнение кадастровых работ и оказание услуг по оценке объектов оценки.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 893.2 | 893.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 100 | 29.5 | 5.8 | 19.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 473.8 | 98.6878 | 236.1 | 236.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 165.6 | 122.1239
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 183.2 | 183.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия на 2023 год не запланировано
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 22972.1 | 22434.4 | 97.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3778.5 | 90 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193.6 | 22344.4 | 116.4159 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: 1. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона Южный" (район Орбиты) в г.Урай, в сумме 19 244,3 тыс. руб. На объекте выполнены работы по строительству сетей водоснабжения на сумму 19 124,3 тыс.руб., выполнены кадастровые работы в сумме 90,0 тыс.руб. 2. "Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная" в сумме 3 727,8 тыс.руб. Выполнены работы по устройству сетей водоснабжения в сумме 3 220,2 тыс.руб. Кроме этого, за счет остатков средств прошлого года финансируются объекты: 1. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона Южный (район Орбиты)" в сумме 411,6 тыс.руб., средства предусмотрены на выполнение проектных работ. Проектные работы выполнены и оплачены в сумме 411,6 тыс.руб. 2. "Инженерные сети тепло-и водоснабж. к дому № 39, мкр.1А" в сумме 30,0 тыс.руб. на изготовление техплана под постренные инженереные сети. 3. "Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная" в сумме 540,2 тыс.руб., в том числе на выполнение проектных работ 68,0 тыс.руб., строительно-монтажные работы 241,7 тыс.руб., кадастровые работы в сумме 180,0тыс.руб. 4. "Инженерные сети и проезды микрорайона Солнечный" в сумме 88,0 тыс.руб. на работы по изготовлению тех.планов. | Не исполнено плановых назначений по итогам 2023 года в сумме 537,6 тыс. руб., в том числе: - по объекту "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" на 30,0 тыс.руб. заключен договор от 14.12.2023 на выполнение тех.плана по сетям водоснабжения со сроком исполнения в 1 квартале 2024 года; - по объекту "Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная" 507,6 тыс.руб., из них на сумму на 453,2 тыс. руб. заключены договоры от 18.12.2023, от 21.12.2023 на выполнение дополнительных работ по устройству сетей водоснабжения со сроком исполнения во 2 квартале 2024 года, сумма 54,4 тыс. руб. - экономия по фактически выполненным работам. За счет остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП неисполнение плановых назначений по итогам 2023 года составило - 80,5 тыс.руб., по следующим объектам: - по объекту "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к ж/дому № 39, мкр.1А" - в сумме 30,0 тыс.руб. несвоевременное исполнение обязательств по договору на изготовление тех.планов. Подрядной организации будет начислена неустойка; - по объекту "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" - в сумме 50,5 тыс.руб., по изготовлению тех.планов на инженерные сети. Выполнение работ по договору приостановлено, в связи с возникновением дополнительных работ по СМР, которые будут выполнены во 2 квартале 2024 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22972.1 | 22434.4 | 97.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778.5 | 90 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193.6 | 22344.4 | 116.4159
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1069.8 | 989.3 | 92.4752 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 100 | 375.5 | 88 | 23.4354 | 0 | 90 | 0 | 0 | 68 | 0 | 653.3 | 653.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 74312.4 | 73567.6 | 98.9977 | 1151.1 | 790.7 | 68.6908 | 7491 | 7070 | 94.3799 | 3712.8 | 3643.5 | 98.1335 | 3575.7 | 3575.7 | 100 | 3761.6 | 3737.9 | 99.3699 | 4757 | 4926.1 | 103.5548 | 4510.5 | 4510.5 | 100 | 4146.7 | 4146.7 | 100 | 8274.6 | 3896.4 | 47.0887 | 3846.6 | 3846.6 | 100 | 3805 | 3805 | 100 | 25279.8 | 29618.5 | 117.1627
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1945.7 | 1945.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 100 | 459.5 | 459.5 | 100 | 1037.2 | 1037.2 | 100
|  |  | местный бюджет | 72366.7 | 71621.9 | 98.9708 | 1151.1 | 790.7 | 68.6908 | 7491 | 7070 | 94.3799 | 3712.8 | 3643.5 | 98.1335 | 3575.7 | 3575.7 | 100 | 3761.6 | 3737.9 | 99.3699 | 4757 | 4926.1 | 103.5548 | 4510.5 | 4510.5 | 100 | 4146.7 | 4146.7 | 100 | 8274.6 | 3896.4 | 47.0887 | 3397.6 | 3397.6 | 100 | 3345.5 | 3345.5 | 100 | 24242.6 | 28581.3 | 117.897
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1253 | 1172.5 | 93.5754 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 100 | 440.5 | 153 | 34.7333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 68 | 0 | 691.5 | 691.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 22972.1 | 22434.4 | 97.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778.5 | 90 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193.6 | 22344.4 | 116.4159
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22972.1 | 22434.4 | 97.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778.5 | 90 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193.6 | 22344.4 | 116.4159
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1069.8 | 989.3 | 92.4752 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 100 | 375.5 | 88 | 23.4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 68 | 0 | 653.3 | 653.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 51340.3 | 51133.2 | 99.5966 | 1151.1 | 790.7 | 68.6908 | 7491 | 7070 | 94.4 | 3712.8 | 3643.5 | 98.1335 | 3575.7 | 3575.7 | 100 | 3761.6 | 3737.9 | 99.3699 | 4757 | 4926.1 | 103.5548 | 4510.5 | 4510.5 | 100 | 4146.7 | 4146.7 | 100 | 4496.1 | 3896.4 | 86.6618 | 3846.6 | 3846.6 | 100 | 3805 | 3805 | 100 | 6086.2 | 7274.1 | 119.5179
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1945.7 | 1945.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 100 | 459.5 | 459.5 | 100 | 1037.2 | 1037.2 | 100
|  |  | местный бюджет | 49394.6 | 49187.5 | 99.5807 | 1151.1 | 790.7 | 68.6908 | 7491 | 7070 | 94.3799 | 3712.8 | 3643.5 | 98.1335 | 3575.7 | 3575.7 | 100 | 3761.6 | 3737.9 | 99.3699 | 4757 | 4926.1 | 103.5548 | 4510.5 | 4510.5 | 100 | 4146.7 | 4146.7 | 100 | 4496.1 | 3806.4 | 84.66 | 3397.6 | 3397.6 | 100 | 3345.5 | 3345.5 | 100 | 5049 | 6236.9 | 123.5274
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 183.2 | 183.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 26723.4 | 26653.5 | 99.7384 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 1622.7 | 1622.7 | 100 | 1955.3 | 1931.6 | 98.7879 | 2597 | 2811.4 | 108.2557 | 2133 | 2133 | 100 | 1992.4 | 1992.4 | 100 | 2301 | 1760.1 | 76.4928 | 2404.7 | 2404.7 | 100 | 1935 | 1935 | 100 | 3292.2 | 4299 | 130.5814
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1945.7 | 1945.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 100 | 459.5 | 459.5 | 100 | 1037.2 | 1037.2 | 100
|  |  | местный бюджет | 24777.7 | 24707.8 | 99.7179 | 652.5 | 347 | 53.1801 | 4136.6 | 3715.6 | 89.8226 | 1701 | 1701 | 100 | 1622.7 | 1622.7 | 100 | 1955.3 | 1931.6 | 98.7879 | 2597 | 2811.4 | 108.2557 | 2133 | 2133 | 100 | 1992.4 | 1992.4 | 100 | 2301 | 1760.1 | 76.4928 | 1955.7 | 1955.7 | 100 | 1475.5 | 1475.5 | 100 | 2255 | 3261.8 | 144.6475
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 183.2 | 183.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  |  | всего | 47589.1 | 46914.1 | 98.5816 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2011.8 | 1942.5 | 96.5553 | 1953 | 1953 | 100 | 1806.3 | 1806.3 | 100 | 2160 | 2114.7 | 97.9028 | 2377.5 | 2377.5 | 100 | 2154.3 | 2154.3 | 100 | 5973.7 | 2136.4 | 35.7634 | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1870 | 1870 | 100 | 21987.6 | 25319.4 | 115.1531
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 47589.1 | 46914.1 | 98.5816 | 498.6 | 443.7 | 88.9892 | 3354.4 | 3354.4 | 100 | 2011.8 | 1942.5 | 96.5553 | 1953 | 1953 | 100 | 1806.3 | 1806.3 | 100 | 2160 | 2114.7 | 97.9028 | 2377.5 | 2377.5 | 100 | 2154.3 | 2154.3 | 100 | 5973.7 | 2136.4 | 35.7634 | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1870 | 1870 | 100 | 21987.6 | 25319.4 | 115.1531
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1069.8 | 989.3 | 92.4752 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 100 | 375.5 | 88 | 23.4354 | 0 | 90 | 0 | 0 | 68 | 0 | 653.3 | 653.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: | [6 empty] | 8: Согласовано: Комитет по финансам администрации города Урай _________________________________И.В. Хусаинова
И.о. директора МКУ "УГЗиПг.Урай"
__________________________________С.П. Богданов
"_______"_______________________ 2024 г. | [6 empty] | 8: "________"____________________________2024 г.
Исполнитель: экономист Семенюк Ю.Л. 2-48-06 вн.431