## Таблица 1
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " за 12 месяцев 2022 года
0
Управление образования администрации города Урай
0
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.), в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 166.3 | 166.3 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 166.3 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116.4 | 116.4 | 100 | [21 empty] | 116.4 |  | 0 | [7 empty] | 116.4 |  |  |  |  | Приобретение оборудования и расходных материалов в рамках реализации инициативного проекта «Интерактивный передвижной музей-мастерская «Социокультурные истоки» в МБДОУ "Детский сад №14" | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 49.9 | 49.9 | 100 | [21 empty] | 49.9 |  | 0 | [7 empty] | 49.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1. | Реализация инициативного проекта с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 166.3 | 166.3 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166.3 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116.4 | 116.4 | 100 | [21 empty] | 116.4 |  | 0 | [7 empty] | 116.4 |  |  |  |  | Приобретение оборудования и расходных материалов в рамках реализации инициативного проекта «Интерактивный передвижной музей-мастерская «Социокультурные истоки» в МБДОУ "Детский сад №14" | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 49.9 | 49.9 | 100 | [21 empty] | 49.9 |  | 0 | [7 empty] | 49.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 741879.2 | 741879.2 | 100 | 13638 | 13638 | 100 | 55010.9 | 55060.9 | 100.0909 | 51751 | 51701 | 99.9034 | 58618.8 | 58618.8 | 100 | 78952.4 | 78952.4 | 100 | 84142.5 | 84142.4 | 99.9999 | 75219.5 | 75663.3 | 100.59 | 47076 | 47806 | 101.5507 | 47561.1 | 44431.7 | 93.4203 | 57754.4 | 57163.5 | 98.9769 | 57933 | 53961.1 | 93.144 | 114221.6 | 120740.1 | 105.7069
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 620346.1 | 620346.1 | 100 | 11991 | 11991 | 100 | 43999 | 43999 | 100 | 43313 | 43313 | 100 | 45140 | 45140 | 100 | 69880.2 | 69880.2 | 100 | 74407.6 | 74407.6 | 100 | 59566.4 | 63376.9 | 106.3971 | 38082.1 | 39686.1 | 104.212 | 41726.2 | 36311.7 | 87.0237 | 47361.8 | 47361.8 | 100 | 48645.6 | 44860.6 | 92.2192 | 96233.2 | 100018.2 | 103.9332 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 12 месяцев 2022 года | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 121533.1 | 121533.1 | 100 | 1647 | 1647 | 100 | 11011.9 | 11061.9 | 100.4541 | 8438 | 8388 | 99.4074 | 13478.8 | 13478.8 | 100 | 9072.2 | 9072.2 | 100 | 9734.9 | 9734.8 | 99.999 | 15653.1 | 12286.4 | 78.4918 | 8993.9 | 8119.9 | 90.2823 | 5834.9 | 8120 | 139.1626 | 10392.6 | 9801.7 | 94.3142 | 9287.4 | 9100.5 | 97.9876 | 17988.4 | 20721.9 | 115.1959 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2022 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 28059 | 27753.5 | 98.9112 | 0 |  |  | 2182.8 | 2182.8 | 100 | 2192.1 | 2192.1 | 100 | 3013.5 | 3013.5 | 100 | 3300 | 2972.5 | 90.0758 | 2686.5 | 2630.2 | 97.9043 | 1900 | 1935.1 | 101.8474 | 1700 | 1348.7 | 79.3353 | 1700 | 1437.1 | 84.5353 | 2600 | 2216.2 | 85.2385 | 3000 | 2635.6 | 87.8533 | 3784.1 | 5189.7 | 137.1449
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 28059 | 27753.5 | 98.9112 |  |  |  | 2182.8 | 2182.8 | 100 | 2192.1 | 2192.1 | 100 | 3013.5 | 3013.5 | 100 | 3300 | 2972.5 | 90.0758 | 2686.5 | 2630.2 | 97.9043 | 1900 | 1935.1 | 101.8474 | 1700 | 1348.7 | 79.3353 | 1700 | 1437.1 | 84.5353 | 2600 | 2216.2 | 85.2385 | 3000 | 2635.6 | 87.8533 | 3784.1 | 5189.7 | 137.1449 | Выплата компенсации части родительской платы за 12 месяцев 2022 года | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы. Отклонение по причине болезни детей.
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 770104.5 | 769799 | 99.9603 | 13638 | 13638 | 100 | 57193.7 | 57243.7 | 100.0874 | 53943.1 | 53893.1 | 99.9073 | 61632.3 | 61632.3 | 100 | 82252.4 | 81924.9 | 99.6018 | 86829 | 86772.6 | 99.935 | 77119.5 | 77598.4 | 100.621 | 48942.3 | 49154.7 | 100.434 | 49261.1 | 45868.8 | 93.1136 | 60354.4 | 59379.7 | 98.385 | 60933 | 56763 | 93.1564 | 118005.7 | 125929.8 | 106.715
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 648521.5 | 648216 | 99.9529 | 11991 | 11991 | 100 | 46181.8 | 46181.8 | 100 | 45505.1 | 45505.1 | 100 | 48153.5 | 48153.5 | 100 | 73180.2 | 72852.7 | 99.5525 | 77094.1 | 77037.8 | 99.927 | 61466.4 | 65312 | 106.2564 | 39898.5 | 41034.8 | 102.848 | 43426.2 | 37748.8 | 86.9263 | 49961.8 | 49578 | 99.2318 | 51645.6 | 47612.6 | 92.191 | 100017.3 | 105207.9 | 105.1897
|  |  | Местный бюджет | 121583 | 121583 | 100 | 1647 | 1647 | 100 | 11011.9 | 11061.9 | 100.4541 | 8438 | 8388 | 99.4074 | 13478.8 | 13478.8 | 100 | 9072.2 | 9072.2 | 100 | 9734.9 | 9734.8 | 99.999 | 15653.1 | 12286.4 | 78.4918 | 9043.8 | 8119.9 | 89.7842 | 5834.9 | 8120 | 139.1626 | 10392.6 | 9801.7 | 94.3142 | 9287.4 | 9150.4 | 98.5249 | 17988.4 | 20721.9 | 115.1959
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 209363.9 | 209103.3 | 99.8755 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 54133 | 11793.4 | 21.786 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 0 | 33428.3 |  | 464 | 779.8 | 168.0603 | 36300.1 | 40400.9 | 111.2969 | 0 | 4892.2
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 56296.5 | 99.7921 | [9 empty] | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 |  | 362.6 |  |  | 10878.5 |  |  | 315.8 |  |  | 1236 |  |  | 1981.3 |  | Проведение работ по капитальнму ремонту и благоустройству территории МБОУ СОШ №6 | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Отклонеие по факту выполненных работ по капитальному ремонту и благоустройству территории МБОУ СОШ №6.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 127265.3 | 127122 | 99.8874 | [9 empty] | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 |  | 443.2 |  |  | 13295.9 |  | 386 | 386 | 100 | 34364.8 | 36261.4 | 105.519 |  | 2421.7
|  |  | Местный бюджет | 25684.8 | 25684.8 | 100 | [9 empty] | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 10426.8 | 1179.4 | 11.3112 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 |  | 9253.9 |  | 78 | 78 | 100 | 1935.3 | 2903.5 | 150.0284 |  | 489.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 21446 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 | [11 empty] | 11236.7 | [8 empty] | 1865 |  | По объекту "Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия им. А.И.Яковлева" выполнены работы по усилению железобетонного перекрытия композитными материалами над учебными кабинетами первого и цокольного этажей, отделочные работы на цокольном этаже, в кабинете технологии и в кабинете ОБЖ и работы по устройству гидроизоляции фундамента и стен цокольного этажа. Проведение работ по капитальнму ремонту и благоустройству территории МБОУ СОШ №6 | Не освоены средства в сумме 2 629,6 тыс. руб. по объектам: "Капитальный ремонт МБДОУ №12" заключен контракт на разработку ПИР крылец зданий на сумму 1 472,3 тыс.руб., со сроком выполнения работ 2 квартал 2023 года. "Капитальный ремонт МБДОУ №19" в сумме 1 149,9 тыс. руб. нарушение проектной организацией сроков исполнения контракта на выполнение ПИР, в связи с корректировкой ПСД. Срок выполнения работ 2 квартал 2023 года
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 3127.5 | 3127.3 | 99.9936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 1445.4 | 188.3 | 13.0275 | 1172.1 | 941.7 | 80.343 | 0 | 206.1 |  | 0 | 1281.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 510 | 510 | 100 | [9 empty] | 260 | 260 | 100 | [6 empty] | 250 | 250 | 100 | [15 empty] | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ №2. Приобретение утеплителя и светильников светодиодных в МБОУ СОШ №4 | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 2617.5 | 2617.3 | 99.9924 | [24 empty] | 1445.4 | 188.3 | 13.0275 | 1172.1 | 941.7 | 80.343 |  | 206.1 |  |  | 1281.2 |  | Проведение работ по текущему ремонту и по обеспечению требований по антитеррористической защищенности образовательных организаций
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 2274.6 | [8 empty] | 464.6 | [8 empty] | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 |  |  | 437.1 |  |  | 159.7 |  |  | 124.2 |  | Проведение работ по текущему ремонту и по обеспечению требований по антитеррористической защищенности образовательных организаций
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 220.5 | 220.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 220.5 | 220.5 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 30 | 30 | 100 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | Предоставление электронных услуг МАУ "Ресурсный центр системы образования"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 212711.9 | 212451.1 | 99.8774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 22303.7 | 22303.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 54383 | 12043.4 | 22.1455 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 1445.4 | 33616.6 | 2325.7645 | 1636.1 | 1721.5 | 105.2197 | 36300.1 | 40607 | 111.8647 | 0 | 6173.4
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 56296.5 | 99.7921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 | 362.6 |  | 0 | 10878.5 |  | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 1236 |  | 0 | 1981.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 127775.3 | 127632 | 99.8878 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11156.8 | 11156.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24288.4 | 6087.7 | 25.0642 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 386 | 386 | 100 | 34364.8 | 36261.4 | 105.519 | 0 | 2421.7
|  |  | Местный бюджет | 28522.8 | 28522.6 | 99.9993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190.5 | 190.5 | 100 | 2231.4 | 2231.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 10426.8 | 1179.4 | 11.3112 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 1445.4 | 9442.2 | 653.2586 | 1250.1 | 1019.7 | 81.5695 | 1935.3 | 3109.6 | 160.6779 | 0 | 1770.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 21731.4 | [8 empty] | 4230.7 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 11367 |  |  | 437.1 |  |  | 159.7
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 45 | 45 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 19.6 | 196 | 0 | 10.4
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 45 | 100 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 | 19.6 | 196 |  | 10.4 |  | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 453.7 | 453.7 | 100 | 126.7 | 87.1 | 68.7451 | 0 | 49.5 |  | 0 | -9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 147.2 | 126.1 | 85.6658 | 0 | -30.5 |  | 75.8 | 69.8 | 92.0844 | 11.8 | 24.9 | 211.0169 | 11.8 | 28 | 237.2881 | 68.6 | 8.6 | 12.5364 | 11.8 | 100.1 | 848.3051
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 453.7 | 453.7 | 100 | 126.7 | 87.1 | 68.7451 |  | 49.5 |  |  | -9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 147.2 | 126.1 | 85.6658 |  | -30.5 |  | 75.8 | 69.8 | 92.0844 | 11.8 | 24.9 | 211.0169 | 11.8 | 28 | 237.2881 | 68.6 | 8.6 | 12.5364 | 11.8 | 100.1 | 848.3051 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в финальном этапе Всероссийской олимпиады фин.грамотности, фин.рынку и защите прав потребителей фин.услуг "Финатлон для старшеклассников", в детско-молодежном форуме «Джуниор-IT», в молодежной модели Комитета всемирного наследия Юнеско, в научной сессии старшеклассников ХМАО - Югры, в Пректной школе Кружкового движения Национальной технологической инициативы "Креативные индустрии" и "Передовые технологии". Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Проведение церемонии присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай» | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 100.4 | 100.4 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 100 | 85.4 | 85.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 100.4 | 100.4 | 100 | [6 empty] | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 100 | 85.4 | 85.4 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница". Проведение военно-полевых сборов
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 10 | 10 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10 | 10 | 100 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 10 |  | Проведение слета отрядов юных инспекторов дорожного движения
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 42 | 42 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 42 | 42 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Организация и проведение деловой игры "Лидер и его команда"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 729176.7 | 728866.2958 | 99.9574 | 18541.5 | 18541.5 | 100 | 56516.7 | 57016.7 | 100.8847 | 53825.5 | 53325.5 | 99.0711 | 59666.6 | 59486 | 99.6973 | 68840.2 | 68568.7 | 99.6056 | 142268.2 | 142720.3 | 100.3178 | 57864.2 | 57322.2 | 99.0633 | 27074.6 | 26834.4 | 99.1128 | 32773.9 | 30625 | 93.4433 | 56765.4 | 53481.5 | 94.215 | 52279.8 | 55617.2 | 106.3837 | 102760.1 | 105327.2958 | 102.4982
|  |  | Федеральный бюджет | 33226.3 | 32915.9 | 99.0658 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3620.4 | 3348.9 | 92.5008 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 2747 | 96.3251 | 2851.8 | 2847 | 99.8317 | 2542.3 | 2627 | 103.3316 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 12 месяцев 2022 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 644823.1 | 644823.1 | 100 | 15330 | 15330 | 100 | 46599.3 | 46599.3 | 100 | 47298.5 | 47298.5 | 100 | 49997 | 49997 | 100 | 63290 | 63290 | 100 | 133151.3 | 133151.3 | 100 | 52253.8 | 52253.8 | 100 | 23319.7 | 23989.7 | 102.8731 | 27948.8 | 25818.8 | 92.3789 | 47174 | 45974 | 97.4562 | 45831.2 | 48981.2 | 106.873 | 92629.5 | 92139.5 | 99.471 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 12 месяцев 2022 года | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 51127.3 | 51127.2958 | 100 | 484.5 | 484.5 | 100 | 7176 | 7676 | 106.9677 | 3786.8 | 3286.8 | 86.7962 | 6828.8 | 6828.8 | 100 | 1929.8 | 1929.8 | 100 | 1982 | 1982 | 100 | 5610.4 | 5068.4 | 90.3394 | 3501 | 2594.1 | 74.096 | 1903.3 | 2166.6 | 113.8339 | 6739.6 | 4760.5 | 70.6348 | 3596.8 | 3789 | 105.3436 | 7588.3 | 10560.7958 | 139.1721 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2022 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 33226.3 | 32915.9 | 99.0658 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3620.4 | 3348.9 | 92.5008 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 2747 | 96.3251 | 2851.8 | 2847 | 99.8317 | 2542.3 | 2627 | 103.3316
|  |  | Федеральный бюджет | 33226.3 | 32915.9 | 99.0658 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3620.4 | 3348.9 | 92.5008 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 2747 | 96.3251 | 2851.8 | 2847 | 99.8317 | 2542.3 | 2627 | 103.3316 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 12 месяцев 2022 года | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 36735.5 | 36735.5 | 100 | 1420 | 1420 | 100 | 2378 | 2378 | 100 | 2436 | 2436 | 100 | 3005 | 3005 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 3120 | 3120 | 100 | 4496 | 4496 | 100 | 1860 | 2860 | 153.7634 | 2619 | 1619 | 61.8175 | 2939 | 2889 | 98.2987 | 2315 | 2715 | 117.2786 | 8147.5 | 7797.5 | 95.7042
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 36735.5 | 36735.5 | 100 | 1420 | 1420 | 100 | 2378 | 2378 | 100 | 2436 | 2436 | 100 | 3005 | 3005 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 3120 | 3120 | 100 | 4496 | 4496 | 100 | 1860 | 2860 | 153.7634 | 2619 | 1619 | 61.8175 | 2939 | 2889 | 98.2987 | 2315 | 2715 | 117.2786 | 8147.5 | 7797.5 | 95.7042 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2022 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 37051.4 | 35367.6 | 95.4555 | 1207 | 0 | 0 | 5237 | 6980.2 | 133.2862 | 5237 | 4700.8 | 89.7613 | 4788.3 | 4788.3 | 100 | 4851.6 | 4851.6 | 100 | 1189.7 | 1189.7 | 100 | 250 | 148.6 | 59.44 | 250 | 0 | 0 | 3343.2 | 168.4 | 5.0371 | 4736 | 3112 | 65.7095 | 4736 | 4312.8 | 91.0642 | 1225.6 | 5115.2 | 417.3629
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 37051.4 | 35367.6 | 95.4555 | 1207 | 0 | 0 | 5237 | 6980.2 | 133.2862 | 5237 | 4700.8 | 89.7613 | 4788.3 | 4788.3 | 100 | 4851.6 | 4851.6 | 100 | 1189.7 | 1189.7 | 100 | 250 | 148.6 | 59.44 | 250 | 0 | 0 | 3343.2 | 168.4 | 5.0371 | 4736 | 3112 | 65.7095 | 4736 | 4312.8 | 91.0642 | 1225.6 | 5115.2 | 417.3629 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. За 2022 год реализовано - 1630 сертификатов | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Финансирование согласно фактически списанных средств с сертифиткатов в рамках заключенных договоров на предоставление дополнительного образования.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 2344.4 | 2344.3 | 99.9957 | 0 |  |  | 144.8 | 84 | 58.011 | 378.1 | 384 | 101.5604 | 342.9 | 342.9 | 100 | 522.2 | 522.2 | 100 | 886.6 | 941.5 | 106.1922 | 0 | 62.1 |  | 0 | 0 |  | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2344.4 | 2344.3 | 99.9957 |  |  |  | 144.8 | 84 | 58.011 | 378.1 | 384 | 101.5604 | 342.9 | 342.9 | 100 | 522.2 | 522.2 | 100 | 886.6 | 941.5 | 106.1922 |  | 62.1 |  |  |  |  | 69.8 |  | 0 |  | 7.6 | [7 empty] | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов | Во 2, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.13. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (16, 18, 19, 24, 25) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 934.8 | 931.1 | 99.6042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 934.8 | 931.1 | 99.6042
|  |  | Федеральный бюджет | 364.6 | 363.1 | 99.5886 | [33 empty] | 364.6 | 363.1 | 99.5886 | Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Экономия по фактическим расходам на выплату заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 570.2 | 568 | 99.6142 | [33 empty] | 570.2 | 568 | 99.6142
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 806893.9 | 804895.8958 | 99.7524 | 21300.2 | 20048.6 | 94.124 | 64276.5 | 66508.4 | 103.4723 | 61883.6 | 60848.4 | 98.3272 | 67862.8 | 67672.2 | 99.7191 | 76299.4 | 76037.9 | 99.6573 | 147611.7 | 148097.6 | 100.3292 | 62610.2 | 61998.4 | 99.0228 | 29260.4 | 29764.2 | 101.7218 | 38827.7 | 32437.3 | 83.5416 | 64462.2 | 59518.1 | 92.3302 | 59419.4 | 62673.2 | 105.476 | 113079.8 | 119291.5958 | 105.4933
|  |  | Федеральный бюджет | 33590.9 | 33279 | 99.0715 | 2727 | 2727 | 100 | 2741.4 | 2741.4 | 100 | 2740.2 | 2740.2 | 100 | 2840.8 | 2660.2 | 93.6426 | 3620.4 | 3348.9 | 92.5008 | 7134.9 | 7587 | 106.3365 | 0 | 0 |  | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 2851.8 | 2747 | 96.3251 | 2851.8 | 2847 | 99.8317 | 2906.9 | 2990.1 | 102.8622
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 647737.7 | 647735.4 | 99.9996 | 15330 | 15330 | 100 | 46744.1 | 46683.3 | 99.8699 | 47676.6 | 47682.5 | 100.0124 | 50339.9 | 50339.9 | 100 | 63812.2 | 63812.2 | 100 | 134037.9 | 134092.8 | 100.041 | 52253.8 | 52315.9 | 100.1188 | 23319.7 | 23989.7 | 102.8731 | 28018.6 | 25818.8 | 92.1488 | 47174 | 45981.6 | 97.4723 | 45831.2 | 48981.2 | 106.873 | 93199.7 | 92707.5 | 99.4719
|  |  | Местный бюджет | 125565.3 | 123881.4958 | 98.659 | 3243.2 | 1991.6 | 61.4085 | 14791 | 17083.7 | 115.5006 | 11466.8 | 10425.7 | 90.9207 | 14682.1 | 14672.1 | 99.9319 | 8866.8 | 8876.8 | 100.1128 | 6438.9 | 6417.8 | 99.6723 | 10356.4 | 9682.5 | 93.4929 | 5686.8 | 5523.9 | 97.1355 | 7887.3 | 3978.9 | 50.4469 | 14436.4 | 10789.5 | 74.7382 | 10736.4 | 10845 | 101.0115 | 16973.2 | 23593.9958 | 139.0074
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 507.1 | 507.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 187.5 | 135.8 | 72.4267 | 58 | 40 | 68.9655 | 0 | 0 |  | 129.6 | 118.9 | 91.7438 | 132 | 212.4 | 160.9091
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 507.1 | 507.1 | 100 | [21 empty] | 187.5 | 135.8 | 72.4267 | 58 | 40 | 68.9655 | 0 | 0 |  | 129.6 | 118.9 | 91.7438 | 132 | 212.4 | 160.9091 | Организация и проведение городского педагогического совещанияг, городских семинаров для руководителей и педагогов.Участие в федеральном этапе IX Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа - 2022". Участие в финале Всероссийского проф.конкурса "Флагманы образования. Школа" | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 330.2 | 330.2 | 100 | 0 |  |  | 154 |  |  | 0 | 154 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 176.2 | 176.2 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 330.2 | 330.2 | 100 |  |  |  | 154 |  |  | 0 | 154 | [25 empty] | 176.2 | 176.2 | 100 | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2022».
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 16372.3 | 15226.0841 | 92.9991 | 804 | 1300 | 161.6915 | 1582.8 | 1582.8 | 100 | 1848.8 | 1352.8 | 73.1718 | 285 | 285 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 1307.6 | 950 | 72.6522 | 1241.6 | 1000 | 80.5412 | 2128.8 | 1300 | 61.0673 | 1962.8 | 1400 | 71.3267 | 1510.9 | 2355.4841 | 155.8994
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 16372.3 | 15226.0841 | 92.9991 | 804 | 1300 | 161.6915 | 1582.8 | 1582.8 | 100 | 1848.8 | 1352.8 | 73.1718 | 285 | 285 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 1307.6 | 950 | 72.6522 | 1241.6 | 1000 | 80.5412 | 2128.8 | 1300 | 61.0673 | 1962.8 | 1400 | 71.3267 | 1510.9 | 2355.4841 | 155.8994 | Обеспечение деятельности МАУ "Ресурсный центр системы образования" в части исполнения муниципального задания за 12 месяцев 2022 года | Экономия по фактичеким расходам на заработную плату в связи с наличием вакантных должностей в МАУ «РЦСО»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 32181.5 | 30660.9 | 95.2749 | 847.6 | 559.3 | 65.9863 | 4601.9 | 3275.1 | 71.1684 | 3515 | 2865.5 | 81.522 | 2732.1 | 2892.4 | 105.8673 | 2010.4 | 1946.3 | 96.8116 | 3249.6 | 2511.6 | 77.2895 | 3439.9 | 3450.3 | 100.3023 | 2048.3 | 2843.4 | 138.8176 | 2747.9 | 2350.6 | 85.5417 | 2087.8 | 2093.4 | 100.2682 | 1869.8 | 1917 | 102.5243 | 3031.2 | 3956 | 130.5094
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1563 | 1563 | 100 | 59.6 | 7.3 | 12.2483 | 147 | 101.4 | 68.9796 | 248.3 | 200.4 | 80.7088 | 170 | 134.2 | 78.9412 | 138.1 | 93.6 | 67.777 | 105 | 156.1 | 148.6667 | 102 | 110.3 | 108.1373 | 101.9 | 100.2 | 98.3317 | 129.1 | 112.3 | 86.9868 | 94 | 93.6 | 99.5745 | 119.5 | 100.9 | 84.4351 | 148.5 | 352.7 | 237.5084 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 12 месяцев 2022 года | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 30618.5 | 29097.9 | 95.0337 | 788 | 552 | 70.0508 | 4454.9 | 3173.7 | 71.2407 | 3266.7 | 2665.1 | 81.5839 | 2562.1 | 2758.2 | 107.6539 | 1872.3 | 1852.7 | 98.9532 | 3144.6 | 2355.5 | 74.9062 | 3337.9 | 3340 | 100.0629 | 1946.4 | 2743.2 | 140.9371 | 2618.8 | 2238.3 | 85.4704 | 1993.8 | 1999.8 | 100.3009 | 1750.3 | 1816.1 | 103.7594 | 2882.7 | 3603.3 | 124.9974 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 12 месяцев 2022 года | В 3, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Экономия по фактически начисленной заработной плате работникам (с учетом больничных листов и наличием вакантных ставок), по оплате льготного проезда, путевок и проезда санаторно-курортного лечения, фактическим расходам по служебным командировкам.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 49391.1 | 46724.2841 | 94.6006 | 1651.6 | 1859.3 | 112.5757 | 6338.7 | 4857.9 | 76.6387 | 5363.8 | 4372.3 | 81.515 | 3017.1 | 3177.4 | 105.313 | 3610.4 | 3546.3 | 98.2246 | 3749.6 | 3011.6 | 80.3179 | 5039.9 | 5050.3 | 100.2064 | 3543.4 | 3929.2 | 110.8878 | 4047.5 | 3390.6 | 83.7702 | 4216.6 | 3393.4 | 80.4772 | 3962.2 | 3435.9 | 86.717 | 4850.3 | 6700.0841 | 138.1375
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1563 | 1563 | 100 | 59.6 | 7.3 | 12.2483 | 147 | 101.4 | 68.9796 | 248.3 | 200.4 | 80.7088 | 170 | 134.2 | 78.9412 | 138.1 | 93.6 | 67.777 | 105 | 156.1 | 148.6667 | 102 | 110.3 | 108.1373 | 101.9 | 100.2 | 98.3317 | 129.1 | 112.3 | 86.9868 | 94 | 93.6 | 99.5745 | 119.5 | 100.9 | 84.4351 | 148.5 | 352.7 | 237.5084
|  |  | Местный бюджет | 47828.1 | 45161.2841 | 94.4242 | 1592 | 1852 | 116.3317 | 6191.7 | 4756.5 | 76.8206 | 5115.5 | 4171.9 | 81.5541 | 2847.1 | 3043.2 | 106.8877 | 3472.3 | 3452.7 | 99.4355 | 3644.6 | 2855.5 | 78.3488 | 4937.9 | 4940 | 100.0425 | 3441.5 | 3829 | 111.2596 | 3918.4 | 3278.3 | 83.6643 | 4122.6 | 3299.8 | 80.0417 | 3842.7 | 3335 | 86.7879 | 4701.8 | 6347.3841 | 134.999
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 135516 | 127797.1 | 94.3041 | 80 | 80 | 100 | 11775.5 | 11775.5 | 100 | 8117.2 | 8117.2 | 100 | 16127.6 | 13388.1 | 83.0136 | 16909.6 | 16709 | 98.8137 | 17627.2 | 13845.7 | 78.5474 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 | 0 | 17854.5 | 20375.2 | 114.118 | 17063.9 | 13450 | 78.8214 | 29880.5 | 30049.7 | 100.5663
|  |  | Федеральный бюджет | 12819.6 | 11913.3 | 92.9304 |  |  |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 | 100 | 1364 | 1343.4 | 98.4897 | 1732.5 | 1663.9 | 96.0404 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2006 | 2081.5 | 103.7637 | 1741 | 1191.9 | 68.4607 | 1810.3 | 2673.4 | 147.6772 | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) | В 3, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий, в том числе в период коронавирусной инфекции COVID-2019.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 103012.9 | 97166.4 | 94.3245 | 80 | 80 | 100 | 9754.7 | 9754.7 | 100 | 6292.7 | 6292.7 | 100 | 11590.5 | 10213.6 | 88.1204 | 12825 | 12672.5 | 98.8109 | 12052.3 | 10586.9 | 87.8413 |  | 5.2 |  |  | 1.5 |  | 80 | 0 | 0 | 13382.4 | 15261.3 | 114.0401 | 12947.8 | 9691.7 | 74.8521 | 24007.5 | 22606.3 | 94.1635
|  |  | Местный бюджет | 19683.5 | 18717.4 | 95.0918 |  |  |  | 1164.2 | 1164.2 | 100 | 1131.2 | 1131.2 | 100 | 3173.1 | 1831.1 | 57.707 | 2352.1 | 2372.6 | 100.8716 | 2959 | 1849.5 | 62.5042 |  | 0 | [7 empty] | 2466.1 | 3032.4 | 122.9634 | 2375.1 | 2566.4 | 108.0544 | 4062.7 | 4770 | 117.4096
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 29193 | 27109.7 | 92.8637 | 0 |  |  | 1949.2 | 1949.2 | 100 | 1577.7 | 1577.7 | 100 | 3097 | 3057 | 98.7084 | 3864.3 | 3786.4 | 97.9841 | 4473.3 | 3206.9 | 71.6898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4482.2 | 4736.7 | 105.678 | 3461.6 | 2712.4 | 78.3568 | 6287.7 | 6083.4 | 96.7508
|  |  | Федеральный бюджет | 12819.6 | 11913.3 | 92.9304 |  |  |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 | 100 | 1364 | 1343.4 | 98.4897 | 1732.5 | 1663.9 | 96.0404 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2006 | 2081.5 | 103.7637 | 1741 | 1191.9 | 68.4607 | 1810.3 | 2673.4 | 147.6772 | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий, в том числе в период коронавирусной инфекции COVID-2019.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 15668.4 | 14560.7 | 92.9304 | 0 |  |  | 1046.9 | 1046.9 | 100 | 847.4 | 847.4 | 100 | 1641.9 | 1641.9 | 100 | 2033.7 | 2033.7 | 100 | 1722.4 | 1722.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2370.1 | 2544.1 | 107.3415 | 1631.5 | 1456.9 | 89.2982 | 4374.5 | 3267.4 | 74.692
|  |  | Местный бюджет | 705 | 635.7 | 90.1702 |  |  |  | 45.7 | 45.7 | 100 | 37 | 37 | 100 | 91.1 | 71.7 | 78.7047 | 98.1 | 88.8 | 90.5199 | 135 | 75.2 | 55.7037 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 106.1 | 111.1 | 104.7125 | 89.1 | 63.6 | 71.3805 | 102.9 | 142.6 | 138.5811
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 135516 | 127797.1 | 94.3041 | 80 | 80 | 100 | 11775.5 | 11775.5 | 100 | 8117.2 | 8117.2 | 100 | 16127.6 | 13388.1 | 83.0136 | 16909.6 | 16709 | 98.8137 | 17627.2 | 13845.7 | 78.5474 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 |  | 17854.5 | 20375.2 | 114.118 | 17063.9 | 13450 | 78.8214 | 29880.5 | 30049.7 | 100.5663
|  |  | Федеральный бюджет | 12819.6 | 11913.3 | 92.9304 | 0 | 0 |  | 856.6 | 856.6 | 100 | 693.3 | 693.3 |  | 1364 | 1343.4 | 98.4897 | 1732.5 | 1663.9 | 96.0404 | 2615.9 | 1409.3 | 53.8744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2006 | 2081.5 | 103.7637 | 1741 | 1191.9 | 68.4607 | 1810.3 | 2673.4 | 147.6772
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 103012.9 | 97166.4 | 94.3245 | 80 | 80 | 100 | 9754.7 | 9754.7 | 100 | 6292.7 | 6292.7 | 100 | 11590.5 | 10213.6 | 88.1204 | 12825 | 12672.5 | 98.8109 | 12052.3 | 10586.9 | 87.8413 | 0 | 5.2 |  | 0 | 1.5 |  | 80 | 0 |  | 13382.4 | 15261.3 | 114.0401 | 12947.8 | 9691.7 | 74.8521 | 24007.5 | 22606.3 | 94.1635
|  |  | Местный бюджет | 19683.5 | 18717.4 | 95.0918 | 0 | 0 |  | 1164.2 | 1164.2 | 100 | 1131.2 | 1131.2 | 100 | 3173.1 | 1831.1 | 57.707 | 2352.1 | 2372.6 | 100.8716 | 2959 | 1849.5 | 62.5042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2466.1 | 3032.4 | 122.9634 | 2375.1 | 2566.4 | 108.0544 | 4062.7 | 4770 | 117.4096
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений). В том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 1086.2 | 1086.2 | 100 | 0 |  |  | 102 | 102 | 100 | 0 |  |  | 66 | 66 | 100 | 0 | 0 |  | 104.8 | 104.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 514.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 174 | 646.9 | 371.7816 | 124.7 | 166.5 | 133.5204
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 360.3 | 360.3 | 100 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 360.3 | 0 | [5 empty] | 360.3 |  |  |  |  | Приобретение мебели, оборудования и расходных материалов в рамках реализации инициативного проекта «Киберспортивное движение «Cyberia» в МБУ ДО "ЦМДО" | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 725.9 | 725.9 | 100 |  |  |  | 102 | 102 | 100 |  |  |  | 66 | 66 | 100 |  |  |  | 104.8 | 104.8 | 100 | 0 | [5 empty] | 154.4 | 0 |  |  |  |  | 174 | 286.6 | 164.7126 | 124.7 | 166.5 | 133.5204 | Приобретение мебели, оборудования и расходных материалов в рамках реализации инициативного проекта «Киберспортивное движение «Cyberia» в МБУ ДО "ЦМДО". Обеспечение развития и популяризации молодежного совета при администрации города Урай (приобретение экипировки, атрибутики). Вручение ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города". Проведение городского слета волонтеров "Волонтер - это стиль жизни", городского молодежного фестиваля "Моя идея", городского форума рабочей молодежи "Форум.УМ", городского молодежного профориентационного форума "Твое будущее"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.1.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 514.7 | 514.7 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 514.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 514.7 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 360.3 | 360.3 | 100 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 360.3 | 0 | [5 empty] | 360.3 |  |  |  |  | Приобретение мебели, оборудования и расходных материалов в рамках реализации инициативного проекта «Киберспортивное движение «Cyberia» в МБУ ДО "ЦМДО" | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 154.4 | 154.4 | 100 | [24 empty] | 154.4 | 0 | [5 empty] | 154.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 8.4 | 8.4 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 100 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 8.4 | 8.4 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 100 |  |  |  | Участие молодежи города в третьем заседании Молодежного парламента при Думе ХМАО - Югры седьмого созыва
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 232.8 | 232.8 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 | 6 | 6 | 100 | 120.8 | 120.8 | 100 | 0 |  |  | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 6 | 6 | 100 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 70 | 70 | 100 | [21 empty] | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Местный бюджет | 162.8 | 162.8 | 100 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 | 6 | 6 | 100 | 120.8 | 120.8 | 100 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  | Организация и проведение образовательно-развлекательных игр "Инры разума", соревнований по киберспорту и городского фестиваля "ЖАРА"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
6.4. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов (30) | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 1327.4 | 1327.4 | 100 | 0 |  |  | 102 | 102 | 100 | 6 | 6 | 100 | 84 | 84 | 100 | 6 | 6 | 100 | 225.6 | 225.6 | 100 | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 188.4 | 661.3 | 351.0085 | 124.7 | 166.5 | 133.5204
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 430.3 | 430.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0 | 360.3 | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | 360.3 |  | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 897.1 | 897.1 | 100 | 0 | 0 |  | 102 | 102 | 100 | 6 | 6 | 100 | 84 | 84 | 100 | 6 | 6 | 100 | 225.6 | 225.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 188.4 | 301 | 159.7665 | 124.7 | 166.5 | 133.5204
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Остатки прошлых лет
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 9243.5 | 9243.4197 | 99.9991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 1522.9 | 1664 | 109.2652 | 0 | 0 |  | 2162.6 | 2113.7 | 97.7388 | 3161.9 | 2757.0197 | 87.195 | 212.3 | 496.2 |  | 0 | 0 |  | 64.9 | -105.1 | -161.9414 | 1435.6 | 2045.3 | 142.47 | 325.8 | 7 | 2.1486
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 5267.8 | 5267.7198 | 99.9985 | [9 empty] | 1008.7 | 1204.9 | 119.4508 |  |  |  | 758.4 | 562.2 | 74.1297 | 2309.1 | 1887.4197 | 81.7383 |  | 421.7 |  |  |  |  | 64.9 | 0 | 0 | 800.9 | 1191.5 | 148.7701 | 325.8 |  | 0 | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних каникул
|  |  | Местный бюджет | 3975.7 | 3975.7 | 100 | [6 empty] | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 514.2 | 459.1 | 89.2843 |  |  |  | 1404.2 | 1551.5 | 110.49 | 852.8 | 869.6 | 101.97 | 212.3 | 74.5 |  |  |  |  | 0 | -105.1 |  | 634.7 | 853.8 | 134.5202 |  | 7 |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Во 2, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 10466.7 | 10465.9 | 99.9924 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 | 100 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 3816.7 | 1953.4 | 51.1803 | 4048.5 | 2816.7 | 69.5739 | 118.1 | 2147 | 1817.9509 | 28.4 | 2056 | 7239.4366 | 0 | 38.4 |  | 14.5 | -64.8 | -446.8966 | 0 | -0.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 10268.5 | 10267.7 | 99.9922 | [12 empty] | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 3737.7 | 1874.4 | 50.1485 | 4027.9 | 2796.1 | 69.4183 | 82.4 | 2106 | 2555.8252 |  | 2050 |  | 0 |  |  |  | -58 |  |  | -0.8 |  | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | В 3 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Взврат средств от ОАО "РЖД" по фактически сложившимся расходам на проезд сопровождающих.
|  |  | Местный бюджет | 198.2 | 198.2 | 100 | [9 empty] | 20 | 20 | 100 |  | 0 |  | 79 | 79 | 100 | 20.6 | 20.6 | 100 | 35.7 | 41 | 114.8459 | 28.4 | 6 | 21.1268 |  | 38.4 |  | 14.5 | -6.8 | -46.8966 |  |  |  | Обеспечение организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 19710.2 | 19709.3197 | 99.9955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 1542.9 | 1684 | 109.1451 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 5979.3 | 4067.1 | 68.0197 | 7210.4 | 5573.7197 | 77.3011 | 330.4 | 2643.2 | 800 | 28.4 | 2056 | 7239.4366 | 64.9 | -66.7 | -102.7735 | 1450.1 | 1980.5 | 136.5768 | 325.8 | 6.2 | 1.903
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 15536.3 | 15535.4198 | 99.9943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1008.7 | 1204.9 | 119.4508 | 2420.5 | 1500 | 61.9707 | 4496.1 | 2436.6 | 54.1936 | 6337 | 4683.5197 | 73.9075 | 82.4 | 2527.7 | 3067.5971 | 0 | 2050 |  | 64.9 | 0 | 0 | 800.9 | 1133.5 | 141.5283 | 325.8 | -0.8 | -0.24555
|  |  | Местный бюджет | 4173.9 | 4173.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 357.5 | 265.3 | 74.2098 | 534.2 | 479.1 | 89.6855 | 0 | 0 |  | 1483.2 | 1630.5 | 109.9312 | 873.4 | 890.2 | 101.9235 | 248 | 115.5 | 46.5726 | 28.4 | 6 | 21.1268 | 0 | -66.7 |  | 649.2 | 847 | 130.4683 | 0 | 7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 1995655 | 1982704.0997 | 99.351 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129861.7 | 127692.8 | 98.3298 | 172570.4 | 169941.7 | 98.4767 | 221498.1 | 219723.9 | 99.199 | 316922.3 | 310920.1 | 98.1061 | 206363 | 162269.4198 | 498.5166 | 83699.9 | 86388.1 | 103.2117 | 94210.8 | 117369.3 | 2114.7912 | 148588.7 | 144397.2 | 97.1791 | 179317.1 | 179570.9 | 100.1415 | 266266.8 | 288317.2799 | 108.2813
|  |  | Федеральный бюджет | 102824.3 | 101488.8 | 98.7012 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 13120.3 | 12919.1 | 98.4665 | 16692.9 | 16352.8 | 97.9626 | 26241.3 | 25486.8 | 97.1248 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 253.9 | 613.2 | 241.5124 | 2921.8 | 13518.1 | 1057.3956 | 4857.8 | 5144.3 | 105.8977 | 4592.8 | 5274.9 | 114.8515 | 4717.2 | 7644.8 | 162.0622
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1544577 | 1538278.5197 | 99.5922 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99722.7 | 99680.7 | 99.9579 | 122419.4 | 121202.9 | 99.0063 | 177035.8 | 175590.8 | 99.1838 | 260704.9 | 257229.7 | 98.667 | 144447.6 | 128514.6198 | 88.9697 | 63472.5 | 68097.1 | 107.286 | 72014.2 | 79025.8 | 109.7364 | 111063.1 | 111370.5 | 100.2768 | 145709.8 | 144141.6 | 98.9238 | 217698.8 | 223295.3 | 102.5708
|  |  | Местный бюджет | 348253.7 | 342936.7799 | 98.4733 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26705.5 | 24578.6 | 646.0921 | 37030.7 | 35819.7 | 96.7297 | 27769.4 | 27780.3 | 100.0393 | 29976.1 | 28203.6 | 94.087 | 42247.6 | 28978.5 | 385.262 | 19973.5 | 17677.8 | 88.5063 | 19274.8 | 24825.4 | 947.6592 | 32667.8 | 27882.4 | 85.3513 | 29014.5 | 30154.4 | 103.9287 | 43850.8 | 57377.1799 | 130.8464
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 23720.6 | [8 empty] | 4230.7 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 11367 |  |  | 437.1 |  |  | 159.7 |  |  | 1989.2
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 209363.9 | 209103.3 | 99.8755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 54133 | 11793.4 | 21.786 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 0 | 33428.3 |  | 464 | 779.8 | 168.0603 | 36300.1 | 40400.9 | 111.2969 | 0 | 4892.2
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 56296.5 | 99.7921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 | 362.6 |  | 0 | 10878.5 |  | 0 | 315.8 |  | 0 | 1236 |  | 0 | 1981.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 127265.3 | 127122 | 99.8874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 386 | 386 | 100 | 34364.8 | 36261.4 | 105.519 | 0 | 2421.7
|  |  | Местный бюджет | 25684.8 | 25684.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 10426.8 | 1179.4 | 11.3112 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 0 | 9253.9 |  | 78 | 78 | 100 | 1935.3 | 2903.5 | 150.0284 | 0 | 489.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 21446 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 0 | [8 empty] | 11236.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1865
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1786291.1 | 1773600.7997 | 99.2896 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129861.7 | 127692.8 | 98.3298 | 150556.7 | 147928 | 98.254 | 181498.3 | 179724.1 | 99.0225 | 262022.4 | 256020.2 | 97.7093 | 152230 | 150476.0198 | 98.8478 | 82146.5 | 85492.8 | 104.0736 | 94210.8 | 83941 | 89.0991 | 148124.7 | 143617.4 | 96.9571 | 143017 | 139170 | 97.3101 | 266266.8 | 283425.0799 | 106.444
|  |  | Федеральный бюджет | 46410.5 | 45192.3 | 97.3752 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 4204.8 | 4003.6 | 95.215 | 5352.9 | 5012.8 | 93.6464 | 9750.8 | 8996.3 | 92.2622 | 0 | 0 |  | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 90.3416 | 4857.8 | 4828.5 | 99.3968 | 4592.8 | 4038.9 | 87.9398 | 4717.2 | 5663.5 | 120.0606
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1417311.7 | 1411156.5197 | 99.5657 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99722.7 | 99680.7 | 99.9579 | 111522.6 | 110306.1 | 98.9092 | 152376 | 150931 | 99.0517 | 227785.4 | 224310.2 | 98.4744 | 120409.2 | 122676.9198 | 101.8833 | 63472.5 | 67653.9 | 106.5877 | 72014.2 | 65729.9 | 91.2735 | 110677.1 | 110984.5 | 100.2777 | 111345 | 107880.2 | 96.8882 | 217698.8 | 220873.6 | 101.4583
|  |  | Местный бюджет | 322568.9 | 317251.9799 | 98.3517 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26705.5 | 24578.6 | 92.0357 | 34829.3 | 33618.3 | 96.523 | 23769.4 | 23780.3 | 100.0459 | 24486.2 | 22713.7 | 92.7612 | 31820.8 | 27799.1 | 87.3614 | 18420.1 | 17588.3 | 95.4843 | 19274.8 | 15571.5 | 80.7868 | 32589.8 | 27804.4 | 85.3163 | 27079.2 | 27250.9 | 100.6341 | 43850.8 | 56887.9799 | 129.7308
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 2150.4 | [8 empty] | 464.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 |  |  | 437.1 |  |  | 159.7 |  |  | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования администрации города Урай |  |  | Всего | 1783436 | 1770745.6999 | 99.2884 | 36669.8 | 35625.9 | 97.1532 | 139686.4 | 140487.5 | 100.5735 | 129649.9 | 127573.1 | 98.3981 | 150234.9 | 147606.2 | 98.2503 | 181498.3 | 179724.1 | 99.0225 | 261565.6 | 255471.3 | 97.6701 | 150860.2 | 149106.22 | 98.8373 | 82146.5 | 85492.8 | 104.0736 | 94210.8 | 83941 | 89.0991 | 147898 | 143615 | 97.1041 | 142748.8 | 138677.5 | 97.1479 | 266266.8 | 283425.0799 | 106.444
|  |  | Федеральный бюджет | 46410.5 | 45192.3 | 97.3752 | 2727 | 2727 | 100 | 3598 | 3598 | 100 | 3433.5 | 3433.5 | 100 | 4204.8 | 4003.6 | 95.215 | 5352.9 | 5012.8 | 93.6464 | 9750.8 | 8996.3 | 92.2622 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 250.6 | 98.7003 | 2921.8 | 2639.6 | 1057.3956 | 4857.8 | 4828.5 | 105.8977 | 4592.8 | 4038.9 | 87.9398 | 4717.2 | 5663.5 | 120.0606 |  | В 3, 4 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1415773.8 | 1409618.62 | 99.5652 | 27460.6 | 27408.3 | 99.8095 | 102827.6 | 102721.2 | 99.8965 | 99722.7 | 99680.7 | 99.9579 | 111261.6 | 110045.1 | 98.9066 | 152376 | 150931 | 99.0517 | 227785.3 | 224310.1 | 98.4744 | 119393.4 | 121661.12 | -35.3152 | 63472.5 | 67653.9 | 106.5877 | 72014.2 | 65729.9 | 109.7364 | 110527.5 | 110984.5 | 100.2768 | 111233.6 | 107619.2 | 96.7506 | 217698.8 | 220873.6 | 101.4583
|  |  | Местный бюджет | 321251.7 | 315934.7799 | 98.3449 | 6482.2 | 5490.6 | 84.7027 | 33260.8 | 34168.3 | 102.7284 | 26493.7 | 24458.9 | 589.5765 | 34768.5 | 33557.5 | 96.517 | 23769.4 | 23780.3 | 100.0459 | 24029.5 | 22164.9 | 92.2404 | 31466.8 | 27445.1 | 273.9508 | 18420.1 | 17588.3 | 95.4843 | 19274.8 | 15571.5 | 947.6592 | 32512.7 | 27802 | -17.7615 | 26922.4 | 27019.4 | 100.3603 | 43850.8 | 56887.9799 | 129.7308
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 2274.6 | [8 empty] | 464.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 233.2 |  |  | 372.8 |  |  | 352.7 |  |  | 130.3 |  |  | 437.1 |  |  | 159.7 |  |  | 124.2
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 209363.9 | 209103.3 | 99.8755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22013.7 | 22013.7 | 100 | 39999.8 | 39999.8 | 100 | 54899.9 | 54899.9 | 100 | 54133 | 11793.4 | 21.786 | 1553.4 | 895.3 | 57.6349 | 0 | 33428.3 |  | 464 | 779.8 | 168.0603 | 36300.1 | 40400.9 | 111.2969 | 0 | 4892.2
|  |  | Федеральный бюджет | 56413.8 | 56296.5 | 99.7921 | [9 empty] | 8915.5 | 8915.5 | 100 | 11340 | 11340 | 100 | 16490.5 | 16490.5 | 100 | 19667.8 | 4776.3 | 24.2849 | 0 | 362.6 |  | 0 | 10878.5 |  | 0 | 315.8 |  | 0 | 1236 |  | 0 | 1981.3 |  |  | В 4 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 127265.3 | 127122 | 99.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10896.8 | 10896.8 | 100 | 24659.8 | 24659.8 | 100 | 32919.5 | 32919.5 | 100 | 24038.4 | 5837.7 | 24.2849 | 0 | 443.2 |  | 0 | 13295.9 |  | 386 | 386 |  | 34364.8 | 36261.4 | 105.519 | 0 | 2421.7
|  |  | Местный бюджет | 25684.8 | 25684.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2201.4 | 2201.4 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 5489.9 | 5489.9 | 100 | 10426.8 | 1179.4 | 11.3112 | 1553.4 | 89.5 | 5.7616 | 0 | 9253.9 |  | 78 | 78 | 100 | 1935.3 | 2903.5 | 150.0284 | 0 | 489.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 21446 | [8 empty] | 3766.1 |  |  | 835.4 |  |  | 3742.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11236.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1865
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 2855.1 | 2855.0998 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 211.8 | 119.7 | 56.5156 | 321.8 | 321.8 | 100 | 0 | 0 |  | 456.8 | 548.9 | 120.162 | 1369.8 | 1369.7998 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 226.7 | 2.4 | 1.0587 | 268.2 | 492.5 | 183.6316 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1537.9 | 1537.8998 | 100 | [9 empty] | 261 | 261 | 100 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 100 | 1015.8 | 1015.7998 | 100 | [6 empty] | 149.6 | 0 | 0 | 111.4 | 261 | 234.2908 |  |  |  | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних каникул
|  |  | Местный бюджет | 1317.2 | 1317.2 | 100 | [6 empty] | 211.8 | 119.7 | 56.5156 | 60.8 | 60.8 | 100 |  |  |  | 456.7 | 548.8 | 120.1664 | 354 | 354 | 100 | [6 empty] | 77.1 | 2.4 | 3.1128 | 156.8 | 231.5 | 147.6403 |  |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
| Начальник УО | [8 empty] | Л.В. Зайцева | [29 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника УО | [8 empty] | Ю.А. Чигинцева | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (819)

## Таблица 2
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Чел. | 413 | 422 | 102.1792 | Показатель перевыполнен
2. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 0 | 0 | 100 | Показатель выполнен. По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2022 году)
3. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 73.1 | 74.05 | 101.2996 | Показатель перевыполнен (2261 чел. от 3053 чел. по демографии)
4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0 | 0 | 100 | Показатель выполнен. По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2022 году)
5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен
6. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 96.9 | 100 | 103.1992 | Показатель перевыполнен
7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 18.5 | 25.7 | 61.0811 | Показатель не выполнен ввиду увеличения общего количества обучающихся (1378 чел. из 5359 чел.)
8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен
9. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 100 | Показатель выполнен
10. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 12.5 | 12.5 | 100 | Показатель выполнен. Требуется капитальный ремонт МБДОУ №19
11. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | % | 5.8 | 6.7 | 115.5172 | Показатель перевыполнен ввиду увеличения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере образования ("Успех" - 61, "Духовное просвещение" - 160, "Киберван" - 91, "Вместе" - 104, "Карамелька" - 70). Итого 486 из 7261 человек.
12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | 24.5 | 26.3 | 107.3469 | Показатель перевыполнен (2306 чел. из 8772 чел.)
13. | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай | % | 75.9 | 75.9 | 100 | Показатель выполнен (1225 победителей и призеров из 1613 чел.)
14. | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающих отработку новых технологий содержания обучения и воспитания по итогам конкурса | % | 33.3 | 33.3 | 100 | Показатель выполнен (5 из 15 организаций)
15. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 99.1 | 99.1 | Показатель не выполнен (2 выпускника из 219-ти не сдали ЕГЭ по математике)
16. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня, направленных на развитие и воспитание детей и подростков, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 58.2 | 60.8 | 104.4674 | Показатель перевыполнен за счет увеличения обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня (3258 чел. из 5359 чел.)
17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 86.9 | 87.6 | 100.8055 | Показатель перевыполнен (7261 чел. от 8293 чел. по демографии)
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | Тыс.руб. | 162.7 | 161.1 | 99.0166 | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Экономия по фактическим расходам на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Экономия по организации питания за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий, в том числе в период коронавирусной инфекции COVID-2019
19. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Млн.чел. | 0.010282 | 0.010301 | 100.1848 | Показатель перевыполнен
20. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения | % | 20 | 50.9 | 254.5 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного повышения квалификации. Показатель является целевым согласно Паспорту национального проекта "Образование".
21. | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 84.8 | 91.9 | 108.3726 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, повысивших уровень квалификации (610 чел. из 664 чел.)
22. | Доля детей, получивших психолого-педагогическую, диагностическую помощь, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 6.2 | 6.5 | 104.8 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества детей, прошедших обследование в территориальной психолого – медико – педагогической комиссии города Урай (499 чел. из 7676 чел.)
23. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 91.9 | 97.8 | 106.42 | Показатель перевыполнен (5239 чел. из 5359 чел.)
24. | Доля детей и молодежи (14-35 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности указанной категории | % | 72.6 | 72.8 | 100.2755 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, участвующих в творческих проектах и мероприятиях (7410 чел. из 10179 чел.).
25. | Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории | % | 64.5 | 65.1 | 100.9302 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (6627 чел. из 10179 чел.)
26. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн.чел. | 0.011355 | 0.012544 | 110.4712 | Показатель перевыполнен
27. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 98 | 100.1 | 102.1429 | Показатель перевыполнен (7726 чел. от 7717 чел.)
28. | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 43.4 | 43.6 | 100.4608 | Показатель перевыполнен ввиду увеличения количества мероприятий, направленных на раннюю профориентацию (1330 чел. от 3050 чел.).
29. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» | % | 14.3 | 15.3 | 106.993 | Показатель перевыполнен за счет функционирования технопарка "Кванториум" г. Ханты-Мансийска (1113 чел. от 7261 чел.). Показатель является целевым согласно Паспорту национального проекта "Образование"
30. | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов | % | - | - | -
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:
«31» января 2023г. подпись____________Л.В. Зайцева
Исполнитель: Грунина И.Ю.
Тел.: 8(34676) 23169 (доб.803)
Note on E20: Храмцова: 1225/1613*100=79,94 пишем 75,9, и будет 100% выполнение