## 3 месяца 2022 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 квартал 2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 13467.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Муниципальные контракты на приобретение квартир в муниципальную собственность не заключались.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13467.2 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 13467.2; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 12251.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения не приозводились.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12251.9 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 6125; 26: 0; 29: 0; 32: 6126.9; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 185.3 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 185.3; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 |  |  | Заключены и оплачены 2 муниципальных контракта на прииобретение в муниципальную собственность 9 квартир общей площадью 0,3 тыс.кв.м.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 15262.9; 15: 15262.9; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 3815.7; 26: 0; 29: 0; 32: 9348.6; 35: 0; 38: 0; 41: 15453.7
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 23694.5263 | 5048.3 | 21.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11847.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 17 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 4 свидетельства.
|  |  | Федеральный бюджет | 1128.9 | 240.5 | 21.3% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 240.5; 15: 240.5; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 323.9; 26: 0; 29: 0; 32: 564.5; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21380.9 | 4555.4 | 21.31% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 4555.4; 15: 4555.4; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 6135; 26: 0; 29: 0; 32: 10690.5; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1184.7263 | 252.4 | 21.3% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 12: 0; 13: 0%; 14: 252.4; 15: 252.4; 16: 100%; 20: 0; 23: 339.9; 26: 0; 29: 0; 32: 592.4263; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 1030.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2022 году, отсутствуют. Выплаты не производились.
|  |  | Федеральный бюджет | 1030.3 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 1030.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94324.8263 | 20311.2 | 21.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 16484 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 65261.8 | 19818.3 | 56.09% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20039.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26903.8263 | 252.4 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 57348.1 | 15262.9 | 34.78% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 15262.9; 15: 15262.9; 16: 100%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3815.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9348.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15453.7 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13467.2 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 38: 13467.2
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 36976.7263 | 5048.3 | 21.31% | 8: 0; 9: -; 10: 0%; 11: 0; 13: 0%; 14: 5048.3; 15: 5048.3; 16: 100%
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21380.9 | 4555.4 | 21.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4555.4 | 4555.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13436.6263 | 252.4 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94324.8263 | 20311.2 | 21.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 16484 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 11.14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 65261.8 | 19818.3 | 30.37% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20039.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26903.8263 | 252.4 | 0.9382% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2022-04-18
исп. Аристархова Е..В. 2-33-51