## 3 месяца 2022 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 квартал 2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 13467.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Муниципальные контракты на приобретение квартир в муниципальную собственность не заключались.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13467.2 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 13467.2; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 12251.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения не приозводились.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12251.9 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 6125; 26: 0; 29: 0; 32: 6126.9; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 185.3 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 185.3; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 |  |  | Заключены и оплачены 2 муниципальных контракта на прииобретение в муниципальную собственность 9 квартир общей площадью 0,3 тыс.кв.м.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 15262.9; 15: 15262.9; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 3815.7; 26: 0; 29: 0; 32: 9348.6; 35: 0; 38: 0; 41: 15453.7
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 23694.5263 | 5048.3 | 21.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11847.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 17 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 4 свидетельства.
|  |  | Федеральный бюджет | 1128.9 | 240.5 | 21.3% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 240.5; 15: 240.5; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 323.9; 26: 0; 29: 0; 32: 564.5; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21380.9 | 4555.4 | 21.31% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 4555.4; 15: 4555.4; 16: 100%; 17: 0; 20: 0; 23: 6135; 26: 0; 29: 0; 32: 10690.5; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1184.7263 | 252.4 | 21.3% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 12: 0; 13: 0%; 14: 252.4; 15: 252.4; 16: 100%; 20: 0; 23: 339.9; 26: 0; 29: 0; 32: 592.4263; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 1030.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2022 году, отсутствуют. Выплаты не производились.
|  |  | Федеральный бюджет | 1030.3 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 1030.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94324.8263 | 20311.2 | 21.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 16484 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 65261.8 | 19818.3 | 56.09% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20039.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26903.8263 | 252.4 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 57348.1 | 15262.9 | 34.78% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 15262.9; 15: 15262.9; 16: 100%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43880.9 | 15262.9 | 34.78% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3815.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9348.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15453.7 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13467.2 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 38: 13467.2
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 36976.7263 | 5048.3 | 21.31% | 8: 0; 9: -; 10: 0%; 11: 0; 13: 0%; 14: 5048.3; 15: 5048.3; 16: 100%
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21380.9 | 4555.4 | 21.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4555.4 | 4555.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13436.6263 | 252.4 | 21.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94324.8263 | 20311.2 | 21.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 16484 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2159.2 | 240.5 | 11.14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 65261.8 | 19818.3 | 30.37% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20039.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26903.8263 | 252.4 | 0.9382% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2022-04-18
исп. Аристархова Е..В. 2-33-51

## 6 месяцев 2022
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 полугодие 2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 30452.79 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19174.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 |  |  | Муниципальные контракты на приобретение квартир в муниципальную собственность не заключались.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 18215.83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18215.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12236.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 958.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11278.23
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 30191.4744 | 4717.5144 | 15.63% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.8144 | 279.8144 | 100% | 987 | 987 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20648.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачены 5 возмещений за изымаемые жилые помещения. | Позднее заключение соглашений с собственниками жилья
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 17042.64 | 3979.55 | 23.35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 937.65 | 937.65 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 0 |  |  | 0 |  |  | 8337.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13148.8344 | 737.9644 | 5.612% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.8144 | 279.8144 | 100% | 49.35 | 49.35 | 100% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 0 |  |  | 0 |  |  | 12310.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 185.3 | 185.3 | 100% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 185.3; 18: 185.3; 19: 100%; 20: 0; 21: 0; 22: 0%; 23: 0; 24: 0; 25: 0%; 26: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 43880.9 | 17170.762 | 39.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 |  |  | Заключены и оплачены 2 муниципальных контракта на прииобретение в муниципальную собственность 9 квартир общей площадью 0,3 тыс.кв.м. | Расторгнут муниципальный контракт на приобретение квартиры в муниципальную собственность по причине невыполнения условий контракта Подрядчиком (физическое лицо)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 43880.9 | 17170.762 | 39.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 9348.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15453.7
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 24400.1391 | 15024.7091 | 61.58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 6250.2804 | 6250.2804 | 100% | 3726.1287 | 3726.1287 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9375.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 20 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 12 свидетельств.
|  |  | Федеральный бюджет | 1162.4558 | 715.7958 | 61.58% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 240.5; 15: 240.5; 16: 100%; 17: 297.7757; 18: 297.7757; 19: 100%; 20: 177.5201; 21: 177.5201; 22: 100%; 24: 0; 25: 0%; 26: 446.66; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22017.6928 | 13557.6928 | 61.58% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 4555.4; 15: 4555.4; 16: 100%; 17: 5639.9906; 18: 5639.9906; 19: 100%; 20: 3362.3021; 21: 3362.3021; 22: 100%; 24: 0; 25: 0%; 26: 8460; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1219.9905 | 751.2205 | 61.58% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 12: 0; 13: 0%; 14: 252.4; 15: 252.4; 16: 100%; 17: 312.514; 18: 312.514; 19: 100%; 20: 186.3064; 21: 186.3064; 22: 100%; 24: 0; 25: 0%; 26: 468.77; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 1030.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2022 году, отсутствуют. Выплаты не производились.
|  |  | Федеральный бюджет | 1030.3 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 1030.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 129955.6035 | 36912.9855 | 28.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 10345.7948 | 8437.9568 | 81.56% | 4713.1287 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 9375.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27762.23 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7558 | 715.7958 | 32.64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 | 0% | 446.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 101157.0628 | 34708.0048 | 34.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 9455.6907 | 7547.8526 | 79.82% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35902.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26605.7849 | 1489.1849 | 5.597% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.6564 | 235.6564 | 100% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 468.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 74333.69 | 17170.762 | 23.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 15453.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 62096.73 | 17170.762 | 27.65% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9348.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15453.7 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12236.96 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 38: 13467.2
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 55621.9135 | 19742.2235 | 35.49% | 0 | - | 0% | 0 |  | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 6530.0948 | 6530.0948 | 100% | 4713.1287 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 9375.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20648.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7558 | 715.7958 | 32.64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 |  | 446.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 39060.3328 | 17537.2428 | 44.9% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4555.4 | 4555.4 | 100% | 5639.9906 | 5639.9906 | 100% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 14368.8249 | 1489.1849 | 10.36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.6564 | 235.6564 | 100% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 468.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12310.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 129955.6035 | 36912.9855 | 28.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 10345.7948 | 8437.9568 | 81.56% | 4713.1287 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 9375.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27762.23 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7558 | 715.7958 | 32.64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 |  | 446.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 101157.0628 | 34708.0048 | 34.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 9455.6907 | 7547.8526 | 79.82% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35902.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15453.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26605.7849 | 1489.1849 | 5.597% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.6564 | 235.6564 | 100% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 468.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
исп. Аристархова Е..В. 2-33-51

## 9 месяцев 2022 года
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
на 2022 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 9 месяцев 2022 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 29783.23 | 18505 | 62.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18505 | 18505 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 |  |  | Заключен 1 муниципальный контракт на приобретение 4 квартир в муниципальную собственность, полностью оплачен. Передача квартир ожидается в 4 квартале 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 17579.75 | 17579.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17579.75 | 17579.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12203.48 | 925.25 | 7.582% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.25 | 925.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 11278.23
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 30191.5044 | 18067.8444 | 59.84% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.8144 | 279.8144 | 100% | 987.05 | 987 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 4237.42 | 6145.33 | 145% | 4524 | 6524 | 144.2% | 11887.09 | 681 | 5.729% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачены 13 возмещений за изымаемые жилые помещения. | Доля софинансирования за счет средств местного бюджета запланирована к ожидаемому увеличению дополнительных средств из окружного бюджета на мероприятия по выплатам возмещений за жилые помещения в рамках соглашений с собственниками
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 17042.62 | 16525.24 | 96.96% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 937.65 | 937.65 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 3793.03 | 5700.94 | 150.3% | 4197.8 | 6197.8 | 147.6% | 346.95 | 646.95 | 186.5% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13148.8844 | 1542.6044 | 11.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.8144 | 279.8144 | 100% | 49.4 | 49.35 | 100% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 444.39 | 444.39 | 100% | 326.2 | 326.2 | 100% | 11540.14 | 34.05 | 0.2951% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 185.3 | 185.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.3 | 185.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 47696.57 | 32433.662 | 68% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24611.47 | 15262.9 | 62.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.5 |  |  | Заключены и оплачены 3 муниципальных контракта на прииобретение в муниципальную собственность 17 квартир общей площадью 0,6 тыс.кв.м. | Расторгнут муниципальный контракт на приобретение квартиры в муниципальную собственность по причине невыполнения условий контракта Подрядчиком (физическое лицо)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 47696.57 | 32433.662 | 68% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24611.47 | 15262.9 | 62.02% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 4006.5
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 24400.1291 | 24400.1191 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 6250.2804 | 6250.2804 | 100% | 3726.1287 | 3726.1287 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3726.12 | 3726.12 | 100% | 3365.54 | 3365.54 | 100% | 2283.76 | 2283.75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 20 свидетельств молодым семьям, оплачены полностью.
|  |  | Федеральный бюджет | 1162.4658 | 1162.4658 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% |  | 0 | 0% | 177.52 | 177.52 | 100% | 160.34 | 160.34 | 100% | 108.81 | 108.81 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22017.6628 | 22017.6628 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4555.4 | 4555.4 | 100% | 5639.9906 | 5639.9906 | 100% | 3362.3021 | 3362.3021 | 100% |  | 0 | 0% | 3362.3 | 3362.3 | 100% | 3036.92 | 3036.92 | 100% | 2060.75 | 2060.75 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1220.0005 | 1219.9905 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 312.514 | 312.514 | 100% | 186.3064 | 186.3064 | 100% |  | 0 | 0% | 186.3 | 186.3 | 100% | 168.28 | 168.28 | 100% | 114.2 | 114.19 | 99.99% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 1030.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2022 году, отсутствуют. Выплаты не производились.
|  |  | Федеральный бюджет | 1030.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1030.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 133101.7335 | 93406.6255 | 70.18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 10345.7948 | 8437.9568 | 81.56% | 4713.1787 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 26468.54 | 28376.45 | 107.2% | 32501.01 | 25152.44 | 77.39% | 14170.85 | 2964.75 | 20.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.03 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7658 | 1162.4658 | 53.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 | 0% | 177.52 | 177.52 | 0% | 160.34 | 160.34 | 0% | 108.81 | 108.81 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 104336.6028 | 88556.3148 | 84.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 9455.6907 | 7547.8526 | 79.82% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 24735.08 | 26642.99 | 107.7% | 31846.19 | 24497.62 | 76.92% | 2407.7 | 2707.7 | 112.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.5 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26572.3649 | 3687.8449 | 13.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.7064 | 235.6564 | 99.98% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 1555.94 | 1555.94 | 100% | 494.48 | 494.48 | 100% | 11654.34 | 148.24 | 1.272% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 77479.8 | 50938.662 | 65.74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24611.47 | 15262.9 | 62.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.2 | 0 | 0 | 4006.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 65276.32 | 50013.412 | 76.62% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15262.9 | 15262.9 | 100% | 3815.7 | 1907.862 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24611.47 | 15262.9 | 62.0154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4006.5 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12203.48 | 925.25 | 7.582% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 38: 13467.2
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 55621.9335 | 42467.9635 | 76.35% | 0 | - | 0% | 0 |  | 0% | 5048.3 | 5048.3 | 100% | 6530.0948 | 6530.0948 | 100% | 4713.1787 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 7963.54 | 9871.45 | 124% | 7889.54 | 9889.54 | 125.4% | 14170.85 | 2964.75 | 20.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7658 | 1162.4658 | 53.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 |  | 177.52 | 177.52 | 100% | 160.34 | 160.34 | 100% | 108.81 | 108.81 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 39060.2828 | 38542.9028 | 98.68% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4555.4 | 4555.4 | 100% | 5639.9906 | 5639.9906 | 100% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 7155.33 | 9063.24 | 126.7% | 7234.72 | 9234.72 | 127.6% | 2407.7 | 2707.7 | 112.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 14368.8849 | 2762.5949 | 19.23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.7064 | 235.6564 | 99.98% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 630.69 | 630.69 | 100% | 494.48 | 494.48 | 100% | 11654.34 | 148.24 | 1.272% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 133101.7335 | 93406.6255 | 70.18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20311.2 | 20311.2 | 100% | 10345.7948 | 8437.9568 | 81.56% | 4713.1787 | 4713.1287 | 100% | 8276.13 | 3450.7 | 41.69% | 26468.54 | 28376.45 | 107.2% | 32501.01 | 25152.44 | 77.39% | 14170.85 | 2964.75 | 20.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.03 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 2192.7658 | 1162.4658 | 53.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240.5 | 240.5 | 100% | 297.7757 | 297.7757 | 100% | 177.5201 | 177.5201 | 100% | 0 | 0 |  | 177.52 | 177.52 | 100% | 160.34 | 160.34 | 100% | 108.81 | 108.81 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 104336.6028 | 88556.3148 | 84.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19818.3 | 19818.3 | 100% | 9455.6907 | 7547.8526 | 79.82% | 4299.9521 | 4299.9521 | 100% | 7767.19 | 3041.9 | 39.16% | 24735.08 | 26642.99 | 107.7% | 31846.19 | 24497.62 | 76.92% | 2407.7 | 2707.7 | 112.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.5 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 26572.3649 | 3687.8449 | 13.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.4 | 252.4 | 100% | 592.3284 | 592.3284 | 100% | 235.7064 | 235.6564 | 99.98% | 508.94 | 408.8 | 80.32% | 1555.94 | 1555.94 | 100% | 494.48 | 494.48 | 100% | 11654.34 | 148.24 | 1.272% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.23 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
исп. Аристархова Е..В. 2-33-51