## 3 месяца 2023 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 квартал 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 30082.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Муниципальные контракты на приобретение квартир в муниципальную собственность не заключались.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30082.4 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 9394.6; 26: 0; 29: 0; 32: 9394.5; 35: 0; 38: 11293.3; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 35652.4 | 7778.6 | 21.82% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 2967.4 | 2931.4 | 98.79% | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0 | Выплачены 7 возмещений за изымаемые жилые помещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 26803.9 | 7389.7 | 27.57% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 4527.3; 12: 4527.3; 13: 100%; 14: 2876.6; 15: 2862.4; 16: 99.51%; 17: 19400; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 8848.5 | 388.9 | 4.395% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 319.9; 12: 319.9; 13: 100%; 14: 90.8; 15: 69; 16: 75.99%; 17: 1000; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 749.3; 35: 0; 38: 0; 41: 6688.5
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 25200.1 | 8233.3 | 32.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8500 | 8233.3 | 96.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 11 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 4 свидетельства.
|  |  | Федеральный бюджет | 1470 | 480.3 | 32.67% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 500; 15: 480.3; 16: 96.06%; 17: 0; 20: 0; 23: 235; 26: 0; 29: 0; 32: 735; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22470.1 | 7341.3 | 32.67% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 7500; 15: 7341.3; 16: 97.88%; 17: 0; 20: 0; 23: 3735.1; 26: 0; 29: 0; 32: 11235; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1260 | 411.7 | 32.67% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 12: 0; 13: 0%; 14: 500; 15: 411.7; 16: 82.34%; 20: 0; 23: 130; 26: 0; 29: 0; 32: 630; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: -; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2023 году, отсутствуют. Выплаты не производились.
|  |  | Федеральный бюджет | 4000 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 4000
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 0; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94934.9 | 16011.9 | 16.87% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5470 | 480.3 | 8.781% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 500 | 480.3 | 96.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 49274 | 14731 | 29.9% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 40190.9 | 800.6 | 1.992% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 30082.4 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 20: 0; 23: 9394.6; 26: 0; 29: 0; 32: 9394.5; 35: 0; 38: 11293.3; 41: 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30082.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 9394.6 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 9394.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 11293.3 | #VALUE! | #VALUE! | 0
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 64852.5 | 16011.9 | 24.69% | 8: 0; 9: -; 10: 0%; 11: 0; 13: 0%; 14: 11467.4; 15: 11164.7; 16: 97.36%; 17: 20400; 20: 0; 23: 4100.1; 26: 0; 29: 0; 32: 13349.3; 35: 0; 38: 0; 41: 10688.5
|  |  | Федеральный бюджет | 5470 | 480.3 | 8.781% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 49274 | 14731 | 29.9% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 0% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 10108.5 | 800.6 | 7.92% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 0% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 94934.9 | 16011.9 | 16.87% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 0% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5470 | 480.3 | 8.781% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 49274 | 14731 | 29.9% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 0% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 40190.9 | 800.6 | 1.992% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 0% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2023-04-11
исп. Макарова Л.В.2-33-51

## 6 месяцев 2023 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 полугодие 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 220391.4 | 165764.3 | 75.21% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 191962.6 | 157566.6 | 82.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключены 13 муниципальных контракта на приобретение 54 квартир в муниципальную собственность
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 190152.3 | 155756.3 | 81.91% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190152.3 | 155756.3 | 81.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30239.1 | 10008 | 33.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 1810.3 | 1810.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8937.8 |  |  | 0 |  |  | 11293.3 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 37366.7 | 13038.2 | 34.89% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 2967.4 | 2931.4 | 98.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17265.7 | 5259.6 | 30.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0 | Произведена выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений 11 семьям
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 18: 0; 19: 0%; 20: 0; 22: 0%; 23: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23826.3 | 12380 | 51.96% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 2876.6 | 2862.4 | 99.51% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 16422.4 | 4990.3 | 30.39% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 13540.4 | 658.2 | 4.861% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 90.8 | 69 | 75.99% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 843.3 | 269.3 | 31.93% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5597.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6688.5
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 19: 0%; 22: 0%; 25: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 17: 0; 18: 0; 19: 0%; 20: 0; 22: 0%; 23: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 24697.7 | 20574.1 | 83.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8500 | 8233.3 | 96.86% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 1499.1 | 1349.7 | 90.03% | 2288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 11 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 9 свидетельств
|  |  | Федеральный бюджет | 1439.8 | 1200.2 | 83.36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 119.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22007.9 | 18345.2 | 83.36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7500 | 7341.3 | 97.88% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 1349.1 | 1203.5 | 89.21% | 2058.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1250 | 1028.7 | 82.3% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 12: 0; 13: 0%; 14: 500; 15: 411.7; 16: 82.34%; 17: 320; 18: 318.2; 19: 99.44%; 20: 250; 21: 231.4; 22: 92.56%; 23: 70; 24: 67.4; 25: 96.29%; 26: 110; 29: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2023 году, отсутствуют, выплаты не производились
|  |  | Федеральный бюджет | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 286455.8 | 199376.6 | 69.6% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 210727.4 | 164175.9 | 77.91% | 2288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1200.2 | 22.06% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 235986.5 | 186481.5 | 79.02% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 207923.8 | 161950.1 | 77.89% | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 45029.5 | 11694.9 | 25.97% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2723.6 | 2147 | 78.83% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 220391.4 | 165764.3 | 75.21% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 191962.6 | 157566.6 | 82.0819 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8937.8 |  |  | 0 |  |  | 11293.3 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 190152.3 | 155756.3 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190152.3 | 155756.3 | 81.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30239.1 | 10008 | 33.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 1810.3 | 1810.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 66064.4 | 33612.3 | 50.88% | 0 | - | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 18764.8 | 6609.3 | 35.22% | 2288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10688.5
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1200.2 | 22.06% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 45834.2 | 30725.2 | 67.04% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 17771.5 | 6193.8 | 34.85% | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 14790.4 | 1686.9 | 11.41% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 250 | 231.4 | 92.56% | 913.3 | 336.7 | 36.87% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 286455.8 | 199376.6 | 69.6% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 210727.4 | 164175.9 | 77.91% | 2288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1200.2 | 22.06% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 0% | 372 | 371.2 | 0% | 368 | 269.9 | 0% | 80 | 78.8 | 0% | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 235986.5 | 186481.5 | 79.02% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 207923.8 | 161950.1 | 77.89% | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 45029.5 | 11694.9 | 25.97% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2723.6 | 2147 | 78.83% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
12..107.2023
исп.Макарова Л.В. 2-33-51

## 9 месяцев 2023 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 9 месяцев 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 522537.5 | 200160.3 | 38.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 191962.6 | 157566.6 | 82.08% | 0 | 34396 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 311083.9 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключены 13 муниципальных контракта на приобретение 54 квартир в муниципальную собственность
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 493684.2 | 190152.3 | 38.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190152.3 | 155756.3 | 81.91% | 0 | 34396 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 303531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 28853.3 | 10008 | 34.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 1810.3 | 1810.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7552 |  |  | 11293.3 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 60300.1 | 15208.1 | 25.22% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 2967.4 | 2931.4 | 98.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7880.8 | 5259.6 | 66.74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1373.4 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 37916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0 | Произведена выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений 13 семьям | В связи с решением вопроса выплаты выкупной стоимости гражданам в судебном порядке, выплата будет производиться в 4 квартале 2023 года
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 48631.7 | 14441.4 | 29.7% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 2876.6 | 2862.4 | 99.51% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 7037.5 | 4990.3 | 70.91% | 0 |  | 0% | 0 | 1264.9 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 34190.3 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 11668.4 | 766.7 | 6.571% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 90.8 | 69 | 75.99% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 843.3 | 269.3 | 31.93% | 0 |  | 0% | 0 | 108.5 | 100% | 0 |  | 100% | 3725.9 |  |  | 0 |  |  | 6688.5
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 19: 0%; 22: 0%; 25: 0%; 28: 0%; 31: 0%; 34: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 24707.7 | 24623.4 | 99.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8500 | 8233.3 | 96.86% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 1509.1 | 1349.7 | 89.44% | 1735.4 | 1735.4 | 100% | 553.2 | 2313.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 11 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 11 свидетельств | Сумма по заключенному соглашению превышала потребность по утвержденному списку получателей
|  |  | Федеральный бюджет | 1439.8 | 1436.4 | 99.76% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 18.6 | 135 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22007.9 | 21955.8 | 99.76% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7500 | 7341.3 | 97.88% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 1349.1 | 1203.5 | 89.21% | 1547.4 | 1547.4 | 100% | 511.4 | 2063.2 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1260 | 1231.2 | 97.71% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 500 | 411.7 | 82.34% | 320 | 318.2 | 99.44% | 250 | 231.4 | 92.56% | 80 | 67.4 | 84.25% | 86.8 | 86.8 | 100% | 23.2 | 115.7 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2023 году, отсутствуют, выплаты не производились
|  |  | Федеральный бюджет | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 611545.3 | 239991.8 | 39.24% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 201352.5 | 164175.9 | 81.54% | 1735.4 | 36131.4 | 100% | 553.2 | 3687.3 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 349000.1 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1436.4 | 26.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 18.6 | 135 | 725.8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 564323.8 | 226549.5 | 40.15% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 198538.9 | 161950.1 | 81.57% | 1547.4 | 35943.4 | 100% | 511.4 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 337722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 41781.7 | 12005.9 | 28.73% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2733.6 | 2147 | 78.54% | 86.8 | 86.8 | 100% | 23.2 | 224.2 | 100% | 0 | 0 |  | 11277.9 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 522537.5 | 200160.3 | 38.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 191962.6 | 157566.6 | 82.0819 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 311083.9 |  |  | 11293.3 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 493684.2 | 190152.3 | 38.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190152.3 | 155756.3 | 81.9113 | 0 | 34396 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 303531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 28853.3 | 10008 | 34.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 1810.3 | 1810.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7552 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 89007.8 | 39831.5 | 44.75% | 0 | - | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 9389.9 | 6609.3 | 70.39% | 1735.4 | 1735.4 | 100% | 553.2 | 3687.3 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 37916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10688.5
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1436.4 | 26.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 18.6 | 135 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 70639.6 | 36397.2 | 51.53% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 8386.6 | 6193.8 | 73.85% | 1547.4 | 1547.4 | 100% | 511.4 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 34190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12928.4 | 1997.9 | 15.45% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 250 | 231.4 | 92.56% | 923.3 | 336.7 | 36.47% | 86.8 | 86.8 | 100% | 23.2 | 224.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3725.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 611545.3 | 239991.8 | 39.24% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 201352.5 | 164175.9 | 81.54% | 1735.4 | 36131.4 | 100% | 553.2 | 3687.3 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 349000.1 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 10688.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5439.8 | 1436.4 | 26.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 0% | 372 | 371.2 | 0% | 368 | 269.9 | 0% | 80 | 78.8 | 0% | 101.2 | 101.2 | 0% | 18.6 | 135 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 564323.8 | 226549.5 | 40.15% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 198538.9 | 161950.1 | 81.57% | 1547.4 | 35943.4 | 100% | 511.4 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 337722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 41781.7 | 12005.9 | 28.73% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2733.6 | 2147 | 78.54% | 86.8 | 86.8 | 100% | 23.2 | 224.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11277.9 | 0 | 0 | 11293.3 | 0 | 0 | 6688.5 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2023-10-10
исп.Макарова Л.В. 2-33-51

## 2023
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 678480 | 678480 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 191962.6 | 157566.6 | 82.08% | 0 | 34396 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3975.3 | 3975.3 | 100% | 322804.9 | 322804.9 | 100% | 151539.5 | 151539.5 | 100% | Заключены 44 муниципальных контракта на приобретение 167 квартир в муниципальную собственность, полностью оплачены. 67 квартир переданы, передача 100 квартир в соответсвии с условиями муниципальных контрактов ожидается в 2024 году
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 644556 | 644556 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190152.3 | 155756.3 | 81.91% | 0 | 34396 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 303531.9 | 303531.9 | 100% | 150871.8 | 150871.8 | 100%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 33924 | 33924 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8197.7 | 8197.7 | 100% | 1810.3 | 1810.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3975.3 | 3975.3 | 100% | 19273 | 19273 | 100% | 667.7 | 667.7 | 100%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 41558.3 | 41505.7 | 99.87% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 2967.4 | 2931.4 | 98.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7880.8 | 5259.6 | 66.74% | 0 | 0 | 0% | 1331.5 | 1373.4 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 2067.8 | 2067.8 | 100% | 8045.4 | 8397 | 104.4% | 14418.2 | 15832.8 | 109.8% | Выплачены 32 возмещений за изымаемые жилые помещения. | Денежные средства использовались в максимально возможном объеме в соответсвии с заключенными с собственниками соглашениями, экономия сложилась за счет документального подтверждения размера возмещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 39480.4 | 39430.4 | 99.87% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 2876.6 | 2862.4 | 99.51% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 7037.5 | 4990.3 | 70.91% | 0 |  | 0% | 1264.9 | 1264.9 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 1896.2 | 1896.2 | 100% | 8045.4 | 8045.4 | 100% | 13832.5 | 15047.4 | 108.8%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2077.9 | 2075.3 | 99.87% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 90.8 | 69 | 75.99% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 843.3 | 269.3 | 31.93% | 0 |  | 0% | 66.6 | 108.5 | 100% | 0 |  | 100% | 171.6 | 171.6 | 100% | 0 | 351.6 | 100% | 585.7 | 785.4 | 134.1%
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 8: 0; 9: 0; 10: 0%; 11: 0; 12: 0; 13: 0%; 14: 0; 15: 0; 16: 0%; 19: 0%; 22: 0%; 25: 0%; 28: 0%; 31: 0%; 34: 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 семьям предоставлены квартиры на условиях договора социального найма в порядке очередности.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 детям- сиротам предоставлены квартиры на условиях договора найма специалированного жилищного фонда.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 24622.9 | 24622.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8500 | 8233.3 | 96.86% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 1509.1 | 1349.7 | 89.44% | 1729.8 | 1735 | 100.3% | 474.1 | 2313.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 11 свидетельств молодым семьям, из них оплачены 11 свидетельств
|  |  | Федеральный бюджет | 1436.4 | 1436.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 15.2 | 135 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21955.4 | 21955.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7500 | 7341.3 | 97.88% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 1349.1 | 1203.5 | 89.21% | 1547.4 | 1547 | 99.97% | 458.9 | 2063.2 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1231.1 | 1231.1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 500 | 411.7 | 82.34% | 320 | 318.2 | 99.44% | 250 | 231.4 | 92.56% | 80 | 67.4 | 84.25% | 81.2 | 86.8 | 106.9% | 0 | 115.6 | 100% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Льготники, заявившиеся на получение субсидии в 2023 году, отсутствуют, выплаты не производились
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Льготники, заявившиеся на замену помещений, отсутствуют. Приобретение квартир не производилось
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 744661.2 | 744608.6 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 201352.5 | 164175.9 | 81.54% | 1729.8 | 36131 | 100% | 1805.6 | 3687.2 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 6043.1 | 6043.1 | 100% | 330850.3 | 331201.9 | 100% | 165957.7 | 167372.3 | 100%
|  |  | Федеральный бюджет | 1436.4 | 1436.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 15.2 | 135 | 888.2% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 705991.8 | 705941.8 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 198538.9 | 161950.1 | 81.57% | 1547.4 | 35943 | 100% | 1723.8 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 1896.2 | 1896.2 | 100% | 311577.3 | 311577.3 | 100% | 164704.3 | 165919.2 | 100%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 37233 | 37230.4 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2733.6 | 2147 | 78.54% | 81.2 | 86.8 | 100% | 66.6 | 224.1 | 100% | 0 | 0 |  | 4146.9 | 4146.9 | 100% | 19273 | 19624.6 | 100% | 1253.4 | 1453.1 | 100%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 678480 | 678480 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 191962.6 | 157566.6 | 82.0819 | 0 | 34396 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 3975.3 | 3975.3 | 100 | 322804.9 | 322804.9 | 100 | 151539.5 | 151539.5 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 644556 | 644556 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190152.3 | 155756.3 | 81.9113 | 0 | 34396 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 303531.9 | 303531.9 | 100 | 150871.8 | 150871.8 | 100
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 33924 | 33924 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8197.7 | 8197.7 | 100 | 1810.3 | 1810.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3975.3 | 3975.3 | 100 | 19273 | 19273 | 100 | 667.7 | 667.7 | 100
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 66181.2 | 66128.6 | 99.92% | 0 | - | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 6018 | 4627.8 | 76.9% | 9389.9 | 6609.3 | 70.39% | 1729.8 | 1735 | 100.3% | 1805.6 | 3687.2 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 2067.8 | 2067.8 | 100% | 8045.4 | 8397 | 104.4% | 14418.2 | 15832.8 | 109.8%
|  |  | Федеральный бюджет | 1436.4 | 1436.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 15.2 | 135 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 61435.8 | 61385.8 | 99.92% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 8386.6 | 6193.8 | 73.85% | 1547.4 | 1547 | 99.97% | 1723.8 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 1896.2 | 1896.2 | 100% | 8045.4 | 8045.4 | 100% | 13832.5 | 15047.4 | 108.8%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3309 | 3306.4 | 99.92% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 250 | 231.4 | 92.56% | 923.3 | 336.7 | 36.47% | 81.2 | 86.8 | 106.9% | 66.6 | 224.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 171.6 | 171.6 | 100% | 0 | 351.6 | 100% | 585.7 | 785.4 | 134.1%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 744661.2 | 744608.6 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 4847.2 | 4847.2 | 100% | 11467.4 | 11164.7 | 97.36% | 6392 | 6363.3 | 99.55% | 14215.7 | 12825.5 | 90.22% | 201352.5 | 164175.9 | 81.54% | 1729.8 | 36131 | 100% | 1805.6 | 3687.2 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 6043.1 | 6043.1 | 100% | 330850.3 | 331201.9 | 100.1% | 165957.7 | 167372.3 | 100.9%
|  |  | Федеральный бюджет | 1436.4 | 1436.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 480.3 | 96.06% | 372 | 371.2 | 99.78% | 368 | 269.9 | 73.34% | 80 | 78.8 | 98.5% | 101.2 | 101.2 | 100% | 15.2 | 135 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 705991.8 | 705941.8 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 4527.3 | 4527.3 | 100% | 10376.6 | 10203.7 | 98.33% | 5700 | 5673.9 | 99.54% | 5400 | 4126.5 | 76.42% | 198538.9 | 161950.1 | 81.57% | 1547.4 | 35943 | 100% | 1723.8 | 3328.1 | 100% | 0 | 796.5 | 100% | 1896.2 | 1896.2 | 100% | 311577.3 | 311577.3 | 100% | 164704.3 | 165919.2 | 100.7%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 37233 | 37230.4 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 319.9 | 319.9 | 100% | 590.8 | 480.7 | 81.36% | 320 | 318.2 | 99.44% | 8447.7 | 8429.1 | 99.78% | 2733.6 | 2147 | 78.54% | 81.2 | 86.8 | 106.9% | 66.6 | 224.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4146.9 | 4146.9 | 100% | 19273 | 19624.6 | 101.8% | 1253.4 | 1453.1 | 115.9%
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2024-01-10
исп.Макарова Л.В. 2-33-51

## Показатели 2023
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
за 2023 год
по состоянию на 01.01.2024
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы <1> | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». - Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания Проектного комитета ХМАО-Югры от 04.12.2018 №37. | тыс.кв.м. | 4.4 | 4.7 | 106.8% | Площадь расселенного аварийного фонда определена на основании фактически заключенных договоров при расселении аварийного фонда
2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». | % | 36.6 | 44.8 | 122.4% | Денежные средства для исполнения данного мероприятия выделены в ноябре-декабре 2023 года, что позволило улучшить жилищные условия граждан за счет выплаты выкупной стоимости за изымаемые аварийные жилые помещения
3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за весь период реализации программы. | % | 100 | 100 | 100%
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель.
<2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:
1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).
2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).
3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.
(в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | С.В.Белова
«__»_________20__г.
Исполнители:
Макарова Л.В., тел.2-33-51 (доб.083)