## 01.01
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 01.01.2023
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 551.7 | 551.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 320 | 25 | 7.8125 | 31.7 | 50 | 157.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 25 | 25 | 100 | 121 | 25 | 20.6612 | 29 | 29 | 100 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | Заключен договор на сопровождение информационных порталов муниципального образования и официального сайта администрации города Урай, приобретены лицензии на TrueConf. | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 551.7 | 551.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 320 | 25 | 7.8125 | 31.7 | 50 | 157.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 25 | 25 | 100 | 121 | 25 | 20.6612 | 29 | 29 | 100 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 303 | 303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 16.4 | 67.2131 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 117.5 | 116.5 | 99.1489 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 32.7 | 189.0173 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 40 | 55.6 | 139 | Заключен договор на оказание услуг по техническому сопровождению корпоративной сети органов администрации города Урай. Приобретены SIP-телефоны. | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 303 | 303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 16.4 | 67.2131 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 117.5 | 116.5 | 99.1489 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 32.7 | 189.0173 | 17.3 | 16.4 | 94.7977 | 40 | 55.6 | 139
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС, Органы администрации города Урай: Комитет по финансам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай. МКУ УЖКХ, МКУ УГЗиП | Всего | 3171.4 | 3171.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.6 | 2276.6 | 86.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9 | 0 | 101.9 | 113.6 | 111.4818 | 419.3 | 419.3 | 100 | Заключен договор на оказание услуги по техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения. Приобретены лицензии КриптоПро, защищенные носители закрытых ключей электронной подписи (Рутокены) и средства защиты информации. | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3171.4 | 3171.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.6 | 2276.6 | 86.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9 | 0 | 101.9 | 113.6 | 111.4818 | 419.3 | 419.3 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 3000.2 | 2954.9 | 98.4901 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67.6 | 90.1333 | 212.5 | 69.9 | 32.8941 | 173.8 | 173.8 | 100 | 287.1 | 287.1 | 100 | 251.8 | 398.1 | 158.1017 | 526.3 | 526.3 | 100 | 269.7 | 269.7 | 100 | 228.8 | 132.3 | 57.8234 | 177.3 | 277.5 | 156.5144 | 150 | 150 | 100 | 647.9 | 602.6 | 93.0082 | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Кроме этого, по году сложилась экономия средств по результатм заключения договора по наименьшей цене в сумме 45,3 тыс.рублей
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000.2 | 2954.9 | 98.4901 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67.6 | 90.1333 | 212.5 | 69.9 | 32.8941 | 173.8 | 173.8 | 100 | 287.1 | 287.1 | 100 | 251.8 | 398.1 | 158.1017 | 526.3 | 526.3 | 100 | 269.7 | 269.7 | 100 | 228.8 | 132.3 | 57.8234 | 177.3 | 277.5 | 156.5144 | 150 | 150 | 100 | 647.9 | 602.6 | 93.0082
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 11729 | 11729 | 100 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 1112.4 | 89.8982 | 1030 | 1049.1 | 101.8544 | 1051.7 | 895.8 | 85.1764 | 621.4 | 883.2 | 142.1307 | 882.3 | 882.3 | 100 | 1747.4 | 1747.4 | 100 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование МБУ "Газета "Знамя" | Расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11729 | 11729 | 100 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 1112.4 | 89.8982 | 1030 | 1049.1 | 101.8544 | 1051.7 | 895.8 | 85.1764 | 621.4 | 883.2 | 142.1307 | 882.3 | 882.3 | 100 | 1747.4 | 1747.4 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 11729 | 11729 | 100 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 1112.4 | 89.8982 | 1030 | 1049.1 | 101.8544 | 1051.7 | 895.8 | 85.1764 | 621.4 | 883.2 | 142.1307 | 882.3 | 882.3 | 100 | 1747.4 | 1747.4 | 100 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя". Всего за год выпущено 51экземпляр - основная газета, 51 экземпляр– приложения к газете.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11729 | 11729 | 100 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 760.8 | 697 | 91.6141 | 841.2 | 841.2 | 100 | 949 | 1130 | 119.0727 | 1195 | 1121.8 | 93.8745 | 944.8 | 1060.7 | 112.2671 | 1237.4 | 1112.4 | 89.8982 | 1030 | 1049.1 | 101.8544 | 1051.7 | 895.8 | 85.1764 | 621.4 | 883.2 | 142.1307 | 882.3 | 882.3 | 100 | 1747.4 | 1747.4 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, Пресс-служба администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие без финансирования, в рамка данного мероприятия проведено социологическое исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 18755.3 | 18710 | 99.7585 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 860.8 | 789.6 | 91.7286 | 1429.7 | 952.5 | 66.6224 | 1171.8 | 1370.2 | 116.9312 | 1499.4 | 1425.2 | 95.0514 | 1213.9 | 1739.7 | 143.3149 | 4424.6 | 3956.7 | 89.425 | 1538.2 | 1460.3 | 94.9356 | 1326.8 | 1057.1 | 79.6729 | 816 | 1613.4 | 197.7206 | 1151.5 | 1187.3 | 103.109 | 2854.6 | 2849.9 | 99.8354
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18755.3 | 18710 | 99.7585 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 860.8 | 789.6 | 91.7286 | 1429.7 | 952.5 | 66.6224 | 1171.8 | 1370.2 | 116.9312 | 1499.4 | 1425.2 | 95.0514 | 1213.9 | 1739.7 | 143.3149 | 4424.6 | 3956.7 | 89.425 | 1538.2 | 1460.3 | 94.9356 | 1326.8 | 1057.1 | 79.6729 | 816 | 1613.4 | 197.7206 | 1151.5 | 1187.3 | 103.109 | 2854.6 | 2849.9 | 99.8354
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) Мероприятие 1, 2, 3 |  |  | Всего | 4026.1 | 4026.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 376 | 41.4 | 11.0106 | 49 | 66.4 | 135.5102 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 280.9 | 1623.6994 | 2660.9 | 2318 | 87.1134 | 238.5 | 141.5 | 59.3291 | 46.3 | 29 | 62.635 | 17.3 | 452.7 | 2616.763 | 119.2 | 155 | 130.0336 | 459.3 | 499.9 | 108.8395
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 4026.1 | 4026.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 376 | 41.4 | 11.0106 | 49 | 66.4 | 135.5102 | 17.3 | 16.3 | 94.2197 | 17.3 | 280.9 | 1623.6994 | 2660.9 | 2318 | 87.1134 | 238.5 | 141.5 | 59.3291 | 46.3 | 29 | 62.635 | 17.3 | 452.7 | 2616.763 | 119.2 | 155 | 130.0336 | 459.3 | 499.9 | 108.8395
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) Мероприятие 4, 5 |  |  | Всего | 14179.2 | 14133.9 | 99.6805 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 768.2 | 697 | 90.7316 | 1021.3 | 878.7 | 86.0374 | 1097.8 | 1278.8 | 116.4875 | 1407.1 | 1370.6 | 97.406 | 1171.6 | 1397.1 | 119.2472 | 1738.7 | 1613.7 | 92.8107 | 1204.7 | 1263.8 | 104.9058 | 1225.5 | 983.3 | 80.2366 | 773.7 | 1135.7 | 146.7882 | 982.5 | 932.3 | 94.8906 | 2320.1 | 2274.8 | 98.0475
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 14179.2 | 14133.9 | 99.6805 | 468 | 308.1 | 65.8333 | 768.2 | 697 | 90.7316 | 1021.3 | 878.7 | 86.0374 | 1097.8 | 1278.8 | 116.4875 | 1407.1 | 1370.6 | 97.406 | 1171.6 | 1397.1 | 119.2472 | 1738.7 | 1613.7 | 92.8107 | 1204.7 | 1263.8 | 104.9058 | 1225.5 | 983.3 | 80.2366 | 773.7 | 1135.7 | 146.7882 | 982.5 | 932.3 | 94.8906 | 2320.1 | 2274.8 | 98.0475
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) Мероприятие 4 |  |  | Всего | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 100 | 7.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.3 | 26.6 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 42.8571 | 30 | 19.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 75 | 302.4194 | 25.2 | 25.2 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 100 | 7.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.3 | 26.6 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 42.8571 | 30 | 19.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 75 | 302.4194 | 25.2 | 25.2 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет: 1. Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) |  | УИТиС | Остатки 2021 года - бюджет городского округа Урай | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | [33 empty] | Средства освоены в 1 кв.2022 на оплату услуг по доработке официального сайта г.Урай
За счет остатков прошлых лет: 3. Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) |  | УИТиС | Остатки 2021 года - бюджет городского округаУрай | 31.6 | 31.6 | 100 | 31.6 | 31.6 | 100 | [33 empty] | Средства освоены в 1 кв.2022 на оплату услуг по поставке средств защиты информации
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: |  |  |  | Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи |  |  |  | администрации города Урай
администрации города Урай | [6 empty] | И.В. Хусаинова
С.А. Осипова
"_________"__________________2022 |  |  |  | "______"_______________2022
Исполнитель:
Начальник отдела по информационным ресурсам
управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай
Т.С. Лобова, тел.: 8 (34676) 29500
Специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова, тел.: 8 (34676) 23330