## 4 кв. 2023г.
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Урай на 2021-2030" за январь - декабрь 2023 года.
Таблица 1
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 8861.5 | 8720.2 | 98.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 1032.3 | 77.4535 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8861.5 | 8720.2 | 98.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 1032.3 | 77.4535 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина" в сумме 1 152,7 тыс.руб. Выполнены работы по устройству проезда, по устройству ограждения и укреплению откоса на объекте в сумме 1 152,7 тыс. р
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | а счет остатков средств прошлого года финансируется объект: "Объездная автомобильная дорога г.Урая" на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в сумме 6 480,1 тыс.руб . Отклонение составило 6 480,1 тыс. руб. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных по объекту "Объездная автомобильная дорога г.Урай" в сумме 6 480,1 тыс.руб. образовалось по причине нарушения подрядчиком сроков исполнения работ. Срок исполнения по контракту 31.05.2023 г. В настоящее время ведется работа по согласованию рабочей документации. Ориентировочный срок исполнения контракта 2 квартал 2024 года
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 7708.8 | 7660.9 | 99.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Строительство проезда к стационару" в сумме 7 708,8 тыс. руб. Выполнены проектные работы, работы по строительству объекта, по тех.присоединению объекта - в сумме 7 669,8 тыс.руб. отклонение составило 39,0 тыс. руб. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных по объекту "Строительство проезда к стационару" 39,0 тыс. руб. Заключен договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению тех.плана в сумме 39,0 тыс.руб., со сроком исполнения в феврале месяце 2024 г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7708.8 | 7660.9 | 99.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1152.7 | 1059.3 | 91.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.7 | 1032.3 | 91.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1152.7 | 1059.3 | 91.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.7 | 1032.3 | 91.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 142780.16 | 142335.386 | 99.6885 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 14591.2 | 6123.4 | 41.9664 | 4831.1 | 13292.1 | 275.1361 | 34922.34 | 11368.986 | 32.5551 | 49194.9 | 74789.8 | 152.0275 | 19704.7 | 17126.5 | 86.9158 | 1385 | 1932.3 | 139.5162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 116132.26 | 115690.026 | 99.6192 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 8734.9 | 489.7 | 5.6062 | 4831.1 | 13292.1 | 275.1361 | 34922.34 | 11368.986 | 32.5551 | 28403.3 | 53778.1 | 189.3375 | 19704.7 | 17126.5 | 86.9158 | 1385 | 1932.3 | 139.5162
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 3851.66 | 3851.686 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 489.7 | 117.575 | 293.8 | 220.6 | 75.0851 | 552.74 | 70.086 | 12.6797 | 273 | 273 | 0 | 279 | 279 | 100 | 785.4 | 1332.7 | 169.6842 | В рамках данного мероприятия финансируется: содержание объекта "Объездная автомобильная дорога в г.Урай". Согласно заключенному контракту работы по содержанию объекта выполнены и оплачены в сумме 3 851,7 тыс. руб..
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3851.66 | 3851.686 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 489.7 | 117.575 | 293.8 | 220.6 | 75.0851 | 552.74 | 70.086 | 12.6797 | 273 | 273 | 0 | 279 | 279 | 100 | 785.4 | 1332.7 | 169.6842
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 138928.5 | 138483.7 | 99.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 14174.7 | 5633.7 | 39.7448 | 4537.3 | 13071.5 | 288.0898 | 34369.6 | 11298.9 | 32.8747 | 48921.9 | 74516.8 | 152.3179 | 19425.7 | 16847.5 | 86.7279 | 599.6 | 599.6 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 112280.6 | 111838.3 | 99.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 8318.4 | 0 | 0 | 4537.3 | 13071.5 | 288.0898 | 34369.6 | 11298.9 | 32.8747 | 28130.3 | 53505.1 | 190.2045 | 19425.7 | 16847.5 | 86.7279 | 599.6 | 599.6 | 100
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Капитальный ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 91000 | 91000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 8318.4 | 0 | 0 | 4232 | 12550.4 | 296.5595 | 33799.6 | 10962.7 | 32.4344 | 12000 | 37996.6 | 316.6383 | 19000 | 15840.3 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Капитальный ремонт дороги по улице Солнечная" в сумме 44 701,9 тыс. руб. и "Капитальный ремонт автодороги Урай-Головные сооружение нефтепровода Шаим-Тюмень" в сумме 46 298,1 тыс. руб. Согласно заключеннму контракту работы выполнены и оплачены в сумме 91 000,0 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 91000 | 91000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 8318.4 | 0 | 0 | 4232 | 12550.4 | 296.5595 | 33799.6 | 10962.7 | 32.4344 | 12000 | 37996.6 | 316.6383 | 19000 | 15840.3 | 83.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 47928.5 | 47483.7 | 99.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 570 | 336.2 | 58.9825 | 36921.9 | 36520.2 | 98.912 | 425.7 | 1007.2 | 236.5985 | 599.6 | 599.6 | 100 | Заключены договора на сумму 59 939,9 тыс.руб.: 1. Замена бортового камня по ул. Шаимская - 2 835,7 тыс.руб.; 2. Оказание услуг по проверке достоверности сметной документации - 30,0 тыс.руб., 3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивана Шестакова, остановочного кармана остановки Буровиков, проездв Речной - 54 034,5 тыс.руб., 4.Приобретение гобо-проектора -132,0 тыс.руб.,5 .Выполнение работ по ремонту выезда на ул.Нефтяников - 389,2 тыс. руб., 6. Работы по устройству барьерного ограждения - 336,1 тыс. руб. 7. Выолнение работ по устройству пандусов ул. Шаимская - 402,0 тыс. руб.; 8.На установку водопонижающих колодцев в переулке Восточный -173,7 тыс. руб.; 9.На выполнение работ по устройстве подстил. и выравнив.слоев оснований из щебня по ул.Яковлева -598,9 тыс. руб.; 10.Работы по устройству искусств.дорожной неровности - 408,2 тыс. руб. ; 11. Работы по планировке территории с отсыпкой щебнем ул.Садовая - 599,6 тыс. руб. | Заключен контракт 07.12.2023 на выполнение работ по устройству искусственной дорожной неровности в микрорайоне Солнечный в сумме 439,8 тыс.руб., со сроком исполнения не позднее 31.05.2024 года. (контракт переходящий)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21280.6 | 20838.3 | 97.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 570 | 336.2 | 58.9825 | 16130.3 | 15508.5 | 96.1451 | 425.7 | 1007.2 | 236.5985 | 599.6 | 599.6 | 100
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 151641.56 | 151055.586 | 99.6136 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 14591.2 | 6507.5 | 44.5988 | 4831.1 | 13292.1 | 275.1361 | 36255.14 | 12401.286 | 34.2056 | 49194.9 | 74789.8 | 152.0275 | 26813.5 | 24403.3 | 91.0112 | 1385 | 1932.3 | 139.5162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 124993.66 | 124410.226 | 99.5332 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 8734.9 | 873.8 | 10.0035 | 4831.1 | 13292.1 | 275.1361 | 36255.14 | 12401.286 | 34.2056 | 28403.3 | 53778.1 | 189.3375 | 26813.5 | 24403.3 | 91.0112 | 1385 | 1932.3 | 139.5162
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 18936.4 | 12456.2 | 65.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6480.1 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8447.6 | 8447.58 | 99.9998 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 550 | 550 | 100 | 550 | 550 | 100 | заключено Соглашенияе с ООО "Урайречфлот" на период с 01.03.2023 по 31.10.2025, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8447.6 | 8447.58 | 99.9998 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 550 | 550 | 100 | 550 | 550 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 11832.7 | 11127.056 | 94.0365 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 96.707 | 346.9 | 292.3 | 84.2606 | 782.2 | 755.7 | 96.6121 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 1377.7 | 61.4523 | 1479.2 | 1419.4 | 95.9573 | 1498.9 | 1440.9 | 96.1305 | 959.6 | 1457.517 | 151.888 | 680.5 | 653.182 | 95.9856 | 695.3 | 627.757 | 90.2858 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9, | кассовое исполнение оплатыа услуг за отработанный период производится в следующем за отчетным месяце, таким образом оплата за декабрь в сумме 643415 руб. оплачена в январе. Факт за 2023 год - 11770,418 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11832.7 | 11127.056 | 94.0365 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 74.6 | 346.9 | 292.3 | 145.6 | 782.2 | 755.7 | 96.6121 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 1377.7 | 61.4523 | 1479.2 | 1419.4 | 95.9573 | 1498.9 | 1440.9 | 96.1305 | 959.6 | 1457.517 | 151.888 | 680.5 | 653.182 | 95.9856 | 695.3 | 627.757 | 90.2858
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 20280.3 | 19574.636 | 96.5204 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 1824.52 | 2322.437 | 127.2903 | 1230.5 | 1203.182 | 97.7799 | 1245.3 | 1177.757 | 94.5762
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20280.3 | 19574.636 | 96.5204 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 1824.52 | 2322.437 | 127.2903 | 1230.5 | 1203.182 | 97.7799 | 1245.3 | 1177.757 | 94.5762
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: В средствах массовой информации было подготовлено следующее количество материалов: радиостанции – 56 информаций, в периодические издания направлено – 5информационных заметок, телекомпании заметок 12 репортажей, интернет-издания и информационные агентства – 280 информация.
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: проведено 5 информационно-пропагандистских акций и мероприятий: «Я соблюдаю ПДД!», «Засветись!», «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно!», «Пристегнись сам, пристегни ребенка!», «Мой друг светофор!», а также, сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в 4 общеокружных информационно-пропагандистских акциях: «Будь в безопасности», «Цветы для автоледи», «ПДД соблюдаем, безопасно шагаем», «Безопасным дорогам скажем «Да!»,
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: проведено – 494 бесед и лекций по безопасности дорожного движения, в том числе: в дошкольных учреждениях – 142, в общеобразовательных организациях – 260, в организациях дополнительного образования – 20, в профессиональных образовательных организациях – 20, на родительских собраниях – 12, с педагогами и руководителями ЮИД – 24, в отрядах ЮИД – 16
3.4. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446 | Оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию по плану
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 172386.96 | 171093.4686 | 99.2497 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.22 | 1457.3 | 98.5181 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 17735.92 | 8786.9596 | 49.5433 | 7213.12 | 15612.5586 | 216.4467 | 38659.46 | 14744.4923 | 38.1394 | 51061.62 | 77151.5388 | 151.095 | 28096.2 | 25644.085 | 91.2724 | 2680.9 | 3182.8424 | 118.7229
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 145739.06 | 144448.0686 | 99.1142 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.22 | 1457.3 | 98.5181 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 11879.62 | 3153.2596 | 26.5434 | 7213.12 | 15612.5586 | 216.4467 | 38659.46 | 14744.4923 | 38.1394 | 30270.02 | 56139.8388 | 185.4635 | 28096.2 | 25644.085 | 91.2724 | 2680.9 | 3182.8424 | 118.7229
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 19360.3 | 12880.2 | 66.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 8861.5 | 8720.2 | 98.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 1032.3 | 77.4535 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8861.5 | 8720.2 | 98.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 1032.3 | 77.4535 | 0 | 0 | 0 | 7108.8 | 7276.8 | 102.3633 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 163525.46 | 162373.2686 | 99.2954 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.22 | 1457.3 | 98.5181 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 17735.92 | 8402.8596 | 47.3776 | 7213.12 | 15612.5586 | 216.4467 | 37326.66 | 13712.1923 | 36.7357 | 51061.62 | 77151.5388 | 151.095 | 20987.4 | 18367.285 | 87.5158 | 2680.9 | 3182.8424 | 118.7229
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 136877.56 | 135727.8686 | 99.1601 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.22 | 1457.3 | 98.5181 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 11879.62 | 2769.1596 | 23.3102 | 7213.12 | 15612.5586 | 216.4467 | 37326.66 | 13712.1923 | 36.7357 | 30270.02 | 56139.8388 | 185.4635 | 20987.4 | 18367.285 | 87.5158 | 2680.9 | 3182.8424 | 118.7229
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12880.2 | 12880.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 20280.3 | 14871.26 | 73.3286 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 1824.52 | 2322.437 | 127.2903 | 1230.5 | 1203.182 | 97.7799 | 1245.3 | 1177.757 | 94.5762
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20280.3 | 14871.26 | 73.3286 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 1824.52 | 2322.437 | 127.2903 | 1230.5 | 1203.182 | 97.7799 | 1245.3 | 1177.757 | 94.5762
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.8424 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 5670.5396 | 193.4012 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 463.2066 | 99.6143 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 39.3018 | 93.1323 | 52.2 | 37.6029 | 72.0363 | 50.6 | 72.7854 | 143.8446
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7854 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 103713.16 | 103571.886 | 99.8638 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 8734.9 | 873.8 | 217.575 | 4525.8 | 12771 | 371.6446 | 35685.14 | 12065.086 | 122.5676 | 12273 | 38269.6 | 316.6383 | 26387.8 | 23396.1 | 88.6626 | 785.4 | 1332.7 | 169.6842
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103713.16 | 103571.886 | 99.8638 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 257.2 | 99.9922 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 8734.9 | 873.8 | 217.575 | 4525.8 | 12771 | 371.6446 | 35685.14 | 12065.086 | 122.5676 | 12273 | 38269.6 | 316.6383 | 26387.8 | 23396.1 | 88.6626 | 785.4 | 1332.7 | 169.6842
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 47928.5 | 47483.7 | 99.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 570 | 336.2 | 58.9825 | 36921.9 | 36520.2 | 98.912 | 425.7 | 1007.2 | 236.5985 | 599.6 | 599.6 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 26645.4 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 21011.7 | 101.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21280.6 | 20838.3 | 97.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 570 | 336.2 | 58.9825 | 16130.3 | 15508.5 | 96.1451 | 425.7 | 1007.2 | 236.5985 | 599.6 | 599.6 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 172386.86 |  |  | 9: 3777.82; 10: 3700.8726; 11: 294.0668; 18: 23161.82; 27: 63608.5; 36: 81838.72
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2023г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2023г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.2-65-88, доб.449
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## Целевые
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2021 - 2030 годы
за 2023 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия <1> | км. | 63 | 66.5 | 105.5556 | помимо запланированных работ по ремонту дорог в рамках выделенного финансирования, дополнительно проведен ремонт грунтовых дорог с отсыпкой щебеночного покрытия за счет субсидии из окружного бюджета в декабре месяце. Кроме того выполнено устройство дороги с щебеночным покрытием до станции Орбита. Так же за рамками программы проведена отсыпка грунтовых проездов асфальтовой крошкой, учтенных при актуализации перечня дорог.Данные изменения внесены в перечень дорог и отражены в отчете 3-ДГ(мо) за 2023 год
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог <2> | км. | 6.6 | 6.7 | 101.5152 | Выполнены мероприятия; устройство «Строительство проезда к стационару» - 0,1км, «Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина» - 0,05км, 3.1. «Капитальный ремонт дороги по улице Солнечная» - 0,9км, 3.2. «Капитальный ремонт автодороги Урай - Головные сооружение нефтепровода Шаим-Тюмень» - 3,1км., ремонту дороги я по ул. Ивана Шестакова -2,6км, Всего : 0,1+0,05+0,9+3,1+2,6= 6,7км. Увеличение на 1,5 % по факту выполнения ремонтных работ
3 | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании <3> | % | 100 | 100 | 100
4 | Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения <4> | ед. | 5.8 | 5.7214 | 101.356 | Зарегистрировано 236 ДТП, Ожидаемое расчетное колличество было на уровне 241ед. Расчет произведен на ср.год численность 41,249 тыс.жителей
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель. <2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. (в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
<1>Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». <2> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». <3>Доклад главы города Урай о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Урай. <4> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ответственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Покровский В.В.
62.3
«____»_________2024г. _________________
подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156 вн.171