## 2022г. (2)
[40 empty] | 9018.5 | 8712.8 | 305.7
Таблица 1
Отчет (сетевой график) по реализации финансовых средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай за январь -декабрь 2022 года
-9.7
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 13471.6 | 6925.3 | 51.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 6480.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13471.6 | 6925.3 | 51.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 38.9039 | 0 | 737.1 | 0 | 6480.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1554.7 | 1554.7 | 100 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 6991.5 | 6925.3 | 99.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Устройство проездов в микрорайоне Солнечный" в сумме 15,0 тыс. руб., работы по изготовлению техпланов на проезды мкр. Солнечный выполнены и оплачены; "Устройство тротуара и проезда от улицы Южная до станции «Орбита» в сумме 6 976,5 тыс. руб. Заключен МК № 081 на строительство проезда, выполнены и оплачены работы в сумме 5 604,4 тыс.руб., 01.08.2022г. Заключен МК № 226 от 01.08.2022 на сумму 737,1тыс.руб.на выполнение работ по устройству тротуара работы выполнены и оплачены. Заключен договор УКС/37/К/2022 от 29.08.2022г.выполнение работ по водопонижению, работы выполнены и оплачены в сумме 533,8тыс.руб. Заключен договор УКС/43/К/2022 от 22.07.2022г. выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на проезд (протяженность – 620 м) на сумму 35,0тыс.руб.,работы выполнены и оплачены. | Отклонение в сумме 66,1 тыс.руб. в рамках договора УКС/37/К/2022 от 29.08.2022г по объекту "Устройство тротуара и проезда от улицы Южная до станции «Орбита», экономия по факту выполненных работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6991.5 | 6925.3 | 99.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 38.9039 | 0 | 737.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1554.7 | 1554.7 | 100 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" в сумме 6 480,4 тыс. руб. Средства предусмотрены на корректировку проектной документации в 4 квартале 2022 г.; | Отклонение в сумме 6480,1тыс.руб. по объекту "Объездная автомобильная дорога г.Урай" на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, в целях реконструкции объекта, срок выполнения ПИР в 2023г. в соответствии с графиком производства работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 42393 | 29936.71 | 70.6171 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 17795.5 | 16948.3 | 95.2392 | 305.4 | 324.1 | 106.1231 | 89 | 566.4 | 636.4045 | 335.8 | 531.3 | 158.2192 | 22317.5 | 10070.8 | 45.1251
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 33231.9 | 20775.65 | 62.5172 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 17795.5 | 16948.3 | 95.2392 | 305.4 | 324.1 | 106.1231 | 89 | 566.4 | 636.4045 | 335.8 | 531.3 | 158.2192 | 13156.4 | 909.7 | 6.9145
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2116 | 2115.75 | 99.9882 | 762.3 | 762.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2587.1 | 2587.11 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 89.1 | 89.1 | 100 | 305.4 | 324.1 | 106.1231 | 89 | 89 | 100 | 335.8 | 161.6 | 48.1239 | 218 | 427.5 | 196.1009 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" (содержание) в сумме 2 587,2 тыс. руб., средства на содержание дороги. Оплата за выполненные работы произведена в сумме 2 587,2 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2587.1 | 2587.11 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 217.8 | 158 | 72.5436 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 576.5 | 576.5 | 100 | 89.1 | 89.1 | 100 | 305.4 | 324.1 | 106.1 | 89 | 89 | 100 | 335.8 | 161.6 | 48.1239 | 218 | 427.5 | 196.1009
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 39805.9 | 27349.6 | 68.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4 | 16859.2 | 95.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 22099.5 | 9643.3 | 43.6358 | Заключен договор на сумму 27 349,6 тыс. руб., в том числе: 1. На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения . по ул. Узбекистанская, ул. Яковлева, проезд Кольцевой - 16 859,2 тыс.руб.; 2. На выполнение работ по ремонту автодорог мкр.Первомайский, ул.Березовая, ул.Цветочная- 179,8 тыс.руб.; 3 . На выполнение работ по ремонту автодорог ул.Береговая- 477,5 тыс. руб.; 4.На выполнение работ по ремонту автодорог ул.Весенняя, мкр.Первомайский - 189,8 тыс.руб.; 5.На выполнение работ по отсыпке щебнем автодорог в грунтовом исполнении - 9 643,3 тыс.руб. | На выполнение работ по ремонту дорог по ул.Ивана Шестакова, промзоны и ул. Речной был заключен муниципальный контракт № 308 от 24.09.2022г. (средства выделены РД от 21.07.2022 №78) со сроком исполнения не позднее 15 октября 2022 года. В связи с тем, что к 14.10.2022 г. подрядчик не приступил к работам по ремонту автомобильных дорог местного значения, , было принято решение 15.10.2022 г. о расторжении контракта. Так как ремонт дорог носит сезонный характер (работы выпоняются в теплое время), было нецелесообразно выходить на торги на текущий финансовый год. В декабре Подготовлен пакет документов на выполнение работ по ремонту дорог по ул. Ивана Шестакова, проезд Речной, ремонт остановочного кармана, остановка Буровиков и размещен на электронной торговой площадке 23.12.2022, проведение аукциона (НМЦ контракта 12 456,2 тыс. руб.) будет проходить 13.01.2023, срок исполнения муниципального контракта планируется со дня заключения контракта и не позднее 30.06.2023г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 30644.8 | 18188.5 | 59.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4 | 16859.2 | 95.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 12938.4 | 482.2 | 3.7269
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект "Капитальный ремонт моста через р.Колосья" в сумме 2 116,0 тыс. руб. В январе оплачены работы по инженерным изысканиям в сумме 762,3 тыс. руб. Заключен МК 619 на выполнение работ по подготовке проектной документации в сумме 1 353,4 тыс. руб. работы выполнены и оплачены. Заключен договор на тех.присоединение с ООО "ЮТЭК-РС"
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2116 | 2115.75 | 99.9882 | 762.3 | 762.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по изготовлению технических паспортов дорог мкр.Южный.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 55899.3 | 36862.01 | 65.9436 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 100 | 17795.5 | 16948.3 | 95.2392 | 1677.5 | 857.9 | 51.1416 | 89 | 1303.5 | 1464.6067 | 6850.6 | 566.3 | 8.2664 | 22317.5 | 10070.8 | 45.1251
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 46738.2 | 27735.65 | 59.3426 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 100 | 17795.5 | 16948.3 | 95.2392 | 1677.5 | 857.9 | 51.1416 | 89 | 1303.5 | 1464.6067 | 6850.6 | 601 | 8.773 | 13156.4 | 909.7 | 6.9145
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 3670.8 | 3670.45 | 99.9905 | 2122.2 | 2121.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | 1388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 8000 | 100 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 580 | 580 | 100 | 353.3 | 353.3 | 100 | заключено Соглашенияе от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 8000 | 100 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 580 | 580 | 100 | 353.3 | 353.3 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 9136.9 | 8712.8029 | 95.3584 | 409.3 | 408.201 | 99.7315 | 165.2 | 331.073 | 200.4074 | 328.7 | 468.103 | 142.4104 | 513.3 | 473.289 | 92.2051 | 718.7 | 716.938 | 99.7548 | 950 | 930.79 | 97.9779 | 1132.1 | 1126.448 | 99.5008 | 1159.3 | 1161.78 | 100.2139 | 1263.1 | 1082.92 | 85.7351 | 1231.3 | 1206.8625 | 98.0153 | 597.5 | 510.3984 | 85.4223 | 668.4 | 296 | 44.2849 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9, | кассовое исполнение за декабрь месяц при работе автобусных маршрутов 2,11,17 произведено в январе 2023 года по условиям контракта
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9136.9 | 8712.8029 | 95.3584 | 409.3 | 408.201 | 99.7315 | 165.2 | 331.073 | 200.4074 | 328.7 | 468.103 | 142.4104 | 513.3 | 473.289 | 92.2051 | 718.7 | 716.938 | 99.7548 | 950 | 930.79 | 97.9779 | 1132.1 | 1126.448 | 99.5008 | 1159.3 | 1161.78 | 100.2139 | 1263.1 | 1082.92 | 85.7351 | 1231.3 | 1206.8625 | 98.0153 | 597.5 | 510.3984 | 85.4223 | 668.4 | 296 | 44.2849
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 305.3 | 305.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 100 | 139.4 | 139.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 17136.9 | 16712.8029 | 97.5252 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 826.073 | 125.1247 | 823.7 | 963.103 | 116.924 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 2096.8625 | 98.848 | 1177.5 | 1090.3984 | 92.6028 | 1021.7 | 649.3 | 63.5509
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17136.9 | 16712.8029 | 97.5252 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 826.073 | 125.1247 | 823.7 | 963.103 | 116.924 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 2096.8625 | 98.848 | 1177.5 | 1090.3984 | 92.6028 | 1021.7 | 649.3 | 63.5509
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 305.3 | 305.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 100 | 139.4 | 139.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: В 2022 году в городе Урай с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий (АППГ7). В дорожно транспортных происшествиях ранения различной степени тяжести получили 7 человек (АППГ7), погибло 0 человек (АППГ0). В целях повышения эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних участников дорожного движения проведено 16 информационнопропагандистских акций и мероприятий: «Я соблюдаю ПДД!», «Внимание на дорогу!», «Внимание, пешеход!», «Я пропускаю пешехода», «Засветись!», «Мама водитель – мой Ангел Хранитель!», «Стань заметнее на дороге», «Светофор – мой друг!», «Дорога не место для игр!», «Возьми маму за руку!», «Будь ярче!», «Мой друг – велосипед», «Водитель, пропусти пешехода», «Через дорогу на велосипеде – только пешком!», «Юный пешеход», «Я соблюдаю ПДД – соблюдай и ты!». Также, приняли участие в 13 общеокружных информационнопропагандистских акциях: Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения, «Дети Югры за автокресло», «По дорогам Югры, 30.12.2022 46-14/32197 соблюдая правила», «Весенний вектор безопасности», «Нам не все равно», «Внимание, дети!» (2 этапа), «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!», «Безопасные дворы – для веселой детворы», «Проведи диагональ безопасности – пристегнись», «Детству – зеленый свет», «Ради жизни на землесоблюдайте ПДД», «По зимней дороге – без ДТП». В средствах массовой информации было подготовлено следующее количество материалов: радиостанции – 395 (АППГ – 314; +25.79%) информаций, в периодические издания направлено – 159 (АППГ – 130; +33.30) информационных заметок, телекомпании заметок 128 (АППГ – 120; +6.7%) репортажей, интернетиздания и информационные агентства – 2996 (АППГ – 2269; +32.04%) информация. Также, информация по профилактике травматизма среди несовершеннолетних регулярно освещается на сайте администрации города Урай. Сотрудниками ГИБДД в образовательных учреждениях города проведено – 1680 (АППГ 1261; +33.22 %) бесед и лекций по безопасности дорожного движения, в том числе: в дошкольных учреждениях – 660 (АППГ – 498; +32.53%), в общеобразовательных организациях – 565 (АППГ – 410; +37.80%), в профессиональных образовательных организациях – 22 (АППГ – 20; +10%), в организациях дополнительного образования – 106 (АППГ – 105; +0.95%), на родительских собраниях – 125 (АППГ – 83; +50.60%), в отрядах ЮИД – 136 (АППГ – 80; +70%), в автогородках – 66 (АППГ – 65; +1.53%).
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
| Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947 | По плану произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию | переплата 4,9 тыс.руб образовалась по фактическому расходу электроэнергии
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 73500.384 | 54073.3189 | 73.5688 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.75 | 1038.661 | 112.9286 | 1093.05 | 1169.303 | 106.9762 | 1279 | 1183.86 | 92.5614 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 8240.9 | 8233.853 | 99.9145 | 19882.7 | 19035.683 | 95.7399 | 3860.5 | 2869.567 | 74.3315 | 2248.3 | 3436.6945 | 152.8575 | 8066.1 | 1727.2234 | 21.4134 | 23404.7 | 10785.4 | 46.0822
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 64339.284 | 44912.2189 | 69.8053 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.75 | 1038.661 | 112.9286 | 1093.05 | 1169.303 | 106.9762 | 1279 | 1183.86 | 92.5614 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 8240.9 | 8233.853 | 99.9145 | 19882.7 | 19035.683 | 95.7399 | 3860.5 | 2869.567 | 74.3315 | 2248.3 | 3436.6945 | 152.8575 | 8066.1 | 1727.2234 | 21.4134 | 14243.6 | 1624.3 | 11.4037
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 3981.5 | 3981.15 | 99.9912 | 2122.2 | 2121.81 | 99.9816 | 171.3 | 171.3 | 100 | 299.1 | 139.4 | 46.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 13471.6 | 6925.3 | 51.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 6480.1 | 35 | 0 | 0 | 483.9 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13471.6 | 6925.3 | 51.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.4 | 5604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 533.8 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 6480.1 | 35 | 0 | 0 | 483.9 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 1554.7 | 1554.7 | 100 | 1359.9 | 1359.5 | 99.9706 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 60028.784 | 47148.0189 | 78.5424 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.75 | 1038.661 | 112.9286 | 1093.05 | 1169.303 | 106.9762 | 1264 | 1168.86 | 92.4731 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 2636.5 | 2629.453 | 99.7327 | 19882.7 | 19035.683 | 95.7399 | 2488.4 | 2335.767 | 93.8662 | 2248.3 | 2699.5945 | 120.0727 | 1586 | 1692.2234 | 106.6976 | 23404.7 | 10301.5 | 44.0147
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 50867.684 | 37986.9189 | 74.6779 | 1060.584 | 1059.485 | 99.8964 | 919.75 | 1038.661 | 112.9286 | 1093.05 | 1169.303 | 106.9762 | 1264 | 1168.86 | 92.4731 | 1411.6 | 1361.559 | 96.455 | 2033.2 | 2171.99 | 106.8262 | 2636.5 | 2629.453 | 99.7327 | 19882.7 | 19035.683 | 95.7399 | 2488.4 | 2335.767 | 93.8662 | 2248.3 | 2699.5945 | 120.0727 | 1586 | 1692.2234 | 106.6976 | 14243.6 | 1140.4 | 8.0064
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 2426.5 | 2426.45 | 99.9979 | 762.3 | 762.31 | 100.0013 | 171.3 | 171.3 | 100 | 139.5 | 139.4 | 99.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 1353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 17171.6 | 12876.242 | 74.9857 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 826.073 | 125.1247 | 823.7 | 963.103 | 116.924 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 2096.8625 | 98.848 | 1212.2 | 1125.0984 | 92.8146 | 1021.7 | 649.3 | 63.5509
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17171.6 | 12876.242 | 74.9857 | 1046 | 1044.901 | 99.8949 | 660.2 | 826.073 | 125.1247 | 823.7 | 963.103 | 116.924 | 1008.3 | 968.289 | 96.0318 | 1213.7 | 1211.938 | 99.8548 | 1840 | 1820.79 | 98.956 | 2022.1 | 2016.448 | 99.7205 | 2049.3 | 2051.78 | 100.121 | 2153.1 | 1972.92 | 91.6316 | 2121.3 | 2096.8625 | 98.848 | 1212.2 | 1125.0984 | 92.8146 | 1021.7 | 649.3 | 63.5509
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10785.4 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 0 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 464.184 | 463.766 | 99.9099 | 14.584 | 14.584 | 100 | 41.8 | 47.188 | 112.89 | 51.6 | 41.09 | 79.6318 | 37.9 | 42.571 | 112.3245 | 37.9 | 35.021 | 92.4037 | 33.2 | 35 | 105.4217 | 37.9 | 36.505 | 96.3193 | 37.9 | 35.603 | 93.9393 | 29.9 | 38.747 | 129.5886 | 38 | 36.332 | 95.6105 | 38 | 35.825 | 94.2763 | 65.5 | 65.3 | 99.6947
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 16058.7 | 9512.41 | 59.2352 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 200 | 89.1 | 89.1 | 100 | 1677.5 | 857.9 | 106.1231 | 89 | 826.1 | 100 | 6815.9 | 196.6 | 2.8844 | 218 | 427.5 | 196.1009
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16058.7 | 9512.41 | 59.2352 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 165.4 | 75.9587 | 217.75 | 165.11 | 75.8255 | 232.8 | 173 | 74.3127 | 160 | 114.6 | 71.625 | 160 | 316.2 | 197.625 | 6180.9 | 6180.9 | 200 | 89.1 | 89.1 | 100 | 1677.5 | 857.9 | 145.0039 | 89 | 826.1 | 100 | 6815.9 | 196.6 | 2.8844 | 218 | 427.5 | 196.1009
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 39805.9 | 27349.6 | 68.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4 | 16859.2 | 95.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 22099.5 | 9643.3 | 43.6358
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 9161.1 | 9161.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.1 | 9161.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 30644.8 | 18188.5 | 59.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4 | 16859.2 | 95.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 12938.4 | 482.2 | 3.7269
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 73500.384 |  |  | 9: 3073.384; 10: 3267.449; 11: 319.8012; 18: 4723.8; 27: 31984.1; 36: 33719.1
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2023г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2023г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.2-65-88, доб.448
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## Целевые
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2021 - 2030 годы
за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия <1> | км. | 62.8 | 66.5 | 105.8917 | помимо запланированных работ по ремонту дорог в рамках выделенного финансирования, дополнительно проведен ремонт грунтовых дорог с отсыпкой щебеночного покрытия за счет субсидии из окружного бюджета в декабре месяце. Кроме того выполнено устройство дороги с щебеночным покрытием до станции Орбита. Так же за рамками программы проведена отсыпка грунтовых проездов асфальтовой крошкой , учтенных при актуализации перечня дорог.
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог <2> | км. | 4.5 | 4.5 | 100 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на участках дорог с сверхнормативным износом покрытия по улицам Яковлева, Узбекистанская, Парковая, Нефтяников, , проезд Кольцевой, а/д Урай -Головные, ул. Береговая. Объемы выполнены за счет выделения доп. финансирования на ремонт асфальта 14,8 млн и устройство щебеночного покрытия на грунтовых дорогах в размере 9,643 млн. руб. (в том числе субсидия из бюджета округа 9,161 млн. руб.)
3 | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании <3> | % | 100 | 100 | 100
4 | Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения < 4 > | ед. | 5.8533 | 5.9516 | 98.3193 | зарегистрировано 244 ДТП, ожидаемое расчетное колличество было на уровне 238 ед. Расчет на численность 40,6 тыс.жителей
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель. <2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. (в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
<1>Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». <2> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». <3>Доклад главы города Урай о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Урай. <4> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ответственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Покровский В.В.
«__30__»____01_____2023г. _________________
подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156