## Отчёт_за_год
комплексный план (сетевой график) реализации | Отчёт о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
[21 empty] | муниципальной программы за | [5 empty] | 2023 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций"
1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов (1) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | всего: | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Проеведение 26.05.2023 ежегодного смотр-конкурса санитарных постов среди организаций города с призовым фондом 28 000,00 руб. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники финансирования
1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (1) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 75.3 | 75.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.7 | 37.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 37.6 | 100 | Средства в сумме 75,3 тыс. руб. предусмотрены на хранение строительных материалов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования городской округ город Урай. Заключен договор с АО "Водоканал" со сроком исполнения до 31.12.2023, оплата произведена во 2 и 4 квартале 2023 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 75.3 | 75.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.7 | 37.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 37.6 | 100
иные источники финансирования
1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (2) | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай, органы администрации города Урай: управление информационных технологий и связи администрации города Урай | всего: | 29160.7 | 28983.1 | 99.391 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2293.3 | 2257.9 | 98.4564 | 2380.6 | 2285.3 | 95.9968 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 1938.5 | 2239.7 | 115.5378 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5308.1 | 4975.4 | 93.7322 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": за 2023 год оперативно-дежурными сменами принято и обработано 9 411 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ - 3 961 звонок. По Системе-112 принято 20 736 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 1 033 выезда, спасено 11 человек. | Отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных на 2023 год сложились экономией по следующим причинам: - остаток средств по заработной плате в сумме 132,5 тыс. руб. сложился по фактическим расходам; - остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 30,5 тыс. руб. сложился по фактическим расходам; - остаток средств по услугам связи составляет 8,3 тыс. руб.в связи с тем, что фактические расходы сложились на меньшую сумму; - остаток в сумме 4,5 тыс. руб. за услуги страхования сложился по фактическим расходам; - остаток средств в сумме 1,0 тыс. руб. сложился в связи с заключением договора по техническому осмотру автомобиля на меньшую сумму; - остаток средств в сумме 0,42 тыс. руб. по статье 343 "Увеличение стоимости ГСМ" сложился по фактическим расходам; - остаток средств по статье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 0,23 тыс. руб. сложился в результате мониторинга цен на приобретение картриджей и бумаги для офисной техники.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 29160.7 | 28983.1 | 99.391 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2293.3 | 2257.9 | 98.4564 | 2380.6 | 2285.3 | 95.9968 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 1938.5 | 2239.7 | 115.5378 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5308.1 | 4975.4 | 93.7322
иные источники финансирования
1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (3) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», Управление образования администрации города Урай | всего: | 850.9 | 850.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 86.9 | 86.9 | 100 | 1) Заключён договор № 80/23 от 20.03.2023 с ИП Конев Виктор Алексеевич "Услуги по проведению барьерной дератизации, проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей и кровососущих комаров". 2) Заключён договор № 85/23 от 20.03.2023 с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе») по контролю эффективности акарицидной обработки (проверка качества проведения акарицидной обработки направленной на снижение численности иксодовых клещей), контролю эффективности дезинсекционной (ларвицидной) обработки (проверка качества на снижение численности личинок кровососущих комаров в эндогенных водоемах) и контроля эффективности барьерной дератизации (проверка качества по контролю эффективности стандартных учетов численности мелких млекопитающих). Работы по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний на территории городского округа проведены в полном объёме. 3) Приобретение товарно-материальных ценностей для проведения командно-штабной тренировки с элементами учения по теме: «Ликвидация ящура, отработка действий при поступлении информации о выявлении генетического материала возбудителей болезней животных в продукции промышленного изготовления, поступившей на поднадзорную территорию» в г. Урай. Оплата произведена в полном объёме. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 798 | 798 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100
|  |  | местный бюджет | 52.9 | 52.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 52.9 | 52.9 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Разработка планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | всего: | 153 | 0. | 0. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 153 | 0. | 0. | Разработка Плана действий городского округа Урай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера планируется в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. | Неисполнение связано по причине заключения 28.12.2023 договора по разработке Плана действий города Урай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера №526/23. Срок исполнения договора и оказания услуг - в течение 60 рабочих дней. Оплата за выполненные работы будет произведена по завершению работ в 1-2 квартале 2024 года. (переходящий контракт)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 153 | 0. | 0. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 153 | 0. | 0.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего: | 30267.9 | 29937.3 | 98.9078 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2321.3 | 2285.9 | 98.475 | 2418.3 | 2323 | 96.0592 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 2702.5 | 3003.7 | 111.1452 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5585.6 | 5099.9 | 91.3044 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 798 | 798 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100
|  |  | местный бюджет | 29469.9 | 29139.3 | 98.8782 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2321.3 | 2285.9 | 98.475 | 2418.3 | 2323 | 96.0592 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 1938.5 | 2239.7 | 115.5378 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5551.6 | 5065.9 | 91.2512
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Укрепление пожарной безопасности в городе Урай"
2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай, проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 109.86 | 109.92 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 16.64 | 58.9 | 353.9663 | 12.4 | 12.4 | 100 | 42.3 | 44.7 | 105.6738 | 2.3 | 3.1 | 134.7826 | 2.3 | 2.3 | 100 | 13.2 | 22.4 | 169.697 | 8.02 | 9.92 | 123.6908 | 8.02 | 3.12 | 38.9027 | 4.68 | 7.78 | 166.2393 | 1) Заключён муниципальный контракт №78/23 от 20.03.2023 с ООО «Медиа - холдинг «Западная Сибирь» - трансляция видеороликов на противопожарную тематику. Оплата производилась ежемесячно в соответствии с оказанными услугами. 2) Заключен муниципальный контракт № 28-2023 от 09.06.2023 по изготовлению полиграфической продукции на противопожарную тематику . Оплата произведена в полном объёме. Работы выполнены и оплачены. 3) 14.09.2023 проведены соревнования по пожарно-прикладному спорту среди организаций города, призовой фонд составил 10 000 руб. 4) 22.09.2023 проведены соревнования среди дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту, призовой фонд составил 10 000 руб. 5) Проведён конкурс рисунков на противопожарную, спасательную тематику среди детей дошкольного возраста, призовой фонд составил 6 000 руб. 6) Средства в сумме 40,0 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по изготовлению и установке противопожарных стендов. Работы выполнены и оплачены. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 109.86 | 109.92 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 16.64 | 58.9 | 353.9663 | 12.4 | 100 | 100 | 42.3 | 44.7 | 105.6738 | 2.3 | 3.1 | 134.7826 | 2.3 | 2.3 | 100 | 13.2 | 22.4 | 169.697 | 8.02 | 9.92 | 123.6908 | 8.02 | 3.12 | 38.9027 | 4.68 | 7.78 | 166.2393
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | -51 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | -51 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос и противопожарных разрывов (5) | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 357 | 357 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | По итогам торгов заключен муниципальный контракт № 28-2023 от 09.06.2023 на выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос. Работы выполнены, произведена оплата контракта. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 357 | 357 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Содержание и развитие технических средств раннего обнаружения пожаров и возгораний (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | всего: | 734.6 | 734.6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 31.6 | 17 | 53.7975 | 391.6 | 195.3 | 49.8723 | 144 | 61.5 | 42.7083 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 48.4 | 119 | 245.8678 | 1) Заключён договор №341/22 от 30.11.2022 с ПАО "Ростелеком" - услуги по предоставлению доступа к системе мониторинга пожаров. Оплата производилась в течении года равными долями. 2) Заключён договор №381/22 от 16.12.2022 с ИП "Протащук Ю.В." -услуги по предоставлению доступа к системе мониторинга датчиков задымления. Оплата производилась в течении года равными долями. 3) Заключён договор №384/23 от 30.10.2023 с ИП "Протащук Ю.В." - услуги по предоставлению доступа к системе мониторинга датчиков задымления. Оплата производилась в течении года равными долями. 4) В рамках данного мероприятия осуществляется содержание и обслуживание пожарной автоматики. МКУ "УМТО г.Урай" заключён муниципальный контракт с ИП Вашкевич В.Б. № 0442 от 12.12.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и автоматики. Оплата производилась в течении года равными долями. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 734.6 | 734.6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 31.6 | 17 | 53.7975 | 391.6 | 195.3 | 49.8723 | 144 | 61.5 | 42.7083 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 48.4 | 119 | 245.8678
иные источники финансирования
2.5. | Приведение наружного противопожарного водоснабжения на территории города Урай в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | всего: | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены и оплачены работы по установке 5 пожарных гидрантов на техническом водоводе вдоль ул.Южная - 382,5 тыс. руб. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2: |  |  | всего: | 1583.96 | 1584.02 | 100.0038 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 78.5 | 461.7647 | 17 | 78.5 | 461.7647 | 48.24 | 92.9 | 192.5788 | 582.5 | 191.5 | 32.8755 | 186.3 | 106.2 | 57.0048 | 19.3 | 64.7 | 335.2332 | 19.3 | 63.8 | 330.5699 | 591.2 | 466.4 | 78.8904 | 25.02 | 250.02 | 999.2806 | 25.02 | 64.72 | 258.6731 | 53.08 | 126.78 | 238.847 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1583.96 | 1584.02 | 100.0038 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 78.5 | 461.7647 | 17 | 78.5 | 461.7647 | 48.24 | 92.9 | 192.5788 | 582.5 | 191.5 | 32.8755 | 186.3 | 106.2 | 57.0048 | 19.3 | 64.7 | 335.2332 | 19.3 | 63.8 | 330.5699 | 591.2 | 466.4 | 78.8904 | 25.02 | 250.02 | 999.2806 | 25.02 | 64.72 | 258.6731 | 53.08 | 126.78 | 238.847
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе |  |  | всего: | 31851.86 | 31521.32 | 98.9623 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2588.64 | 2633.3 | 101.7252 | 2903.8 | 2477.4 | 85.3158 | 2604.6 | 2429.2 | 93.2658 | 2653.4 | 2610.1 | 98.3681 | 1996 | 2375.4 | 119.008 | 2470.4 | 2612.6 | 105.7562 | 2727.52 | 3253.72 | 119.2923 | 1866.22 | 2069.82 | 110.9098 | 5638.68 | 5226.68 | 92.6933 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 798 | 798 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100
|  |  | местный бюджет | 31053.86 | 30723.32 | 98.9356 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2588.64 | 2633.3 | 101.7252 | 2903.8 | 2477.4 | 85.3158 | 2604.6 | 2429.2 | 93.2658 | 2653.4 | 2610.1 | 98.3681 | 1996 | 2375.4 | 119.008 | 2470.4 | 2612.6 | 105.7562 | 1963.52 | 2489.72 | 126.7988 | 1866.22 | 2069.82 | 110.9098 | 5604.68 | 5192.68 | 92.649
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 31851.86 | 31521.32 | 98.9623 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2588.64 | 2633.3 | 101.7252 | 2903.8 | 2477.4 | 85.3158 | 2604.6 | 2429.2 | 93.2658 | 2653.4 | 2610.1 | 98.3681 | 1996 | 2375.4 | 119.008 | 2470.4 | 2612.6 | 105.7562 | 2727.52 | 3253.72 | 119.2923 | 1866.22 | 2069.82 | 110.9098 | 5638.68 | 5226.68 | 92.6933 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 798 | 798 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100
|  |  | местный бюджет | 31053.86 | 30723.32 | 98.9356 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2588.64 | 2633.3 | 101.7252 | 2903.8 | 2477.4 | 85.3158 | 2604.6 | 2429.2 | 93.2658 | 2653.4 | 2610.1 | 98.3681 | 1996 | 2375.4 | 119.008 | 2470.4 | 2612.6 | 105.7562 | 1963.52 | 2489.72 | 126.7988 | 1866.22 | 2069.82 | 110.9098 | 5604.68 | 5192.68 | 92.649
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай) |  |  | всего: | 1048.86 | 895.92 | 85.4185 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 16.64 | 31.3 | 188.101 | 40.4 | -20.7 | -51.2376 | 2.3 | 4.7 | 204.3478 | 2.3 | 3.1 | 134.7826 | 2.3 | 2.3 | 100 | 13.2 | 22.4 | 169.697 | 772.02 | 773.92 | 100.2461 | 8.02 | 3.12 | 38.9027 | 191.68 | 41.78 | 21.7967 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 798 | 798 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 764 | 764 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100
|  |  | местный бюджет | 250.86 | 97.92 | 39.0337 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 16.64 | 31.3 | 188.101 | 40.4 | -20.7 | -51.2376 | 2.3 | 4.7 | 204.3478 | 2.3 | 3.1 | 134.7826 | 2.3 | 2.3 | 100 | 13.2 | 22.4 | 169.697 | 8.02 | 9.92 | 123.6908 | 8.02 | 3.12 | 38.9027 | 157.68 | 7.78 | 4.934
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | всего: | 28982 | 28804.4 | 99.3872 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2114.6 | 2079.2 | 98.3259 | 2380.6 | 2285.3 | 95.9968 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 1938.5 | 2239.7 | 115.5378 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5308.1 | 4975.4 | 93.7322 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28982 | 28804.4 | 99.3872 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2114.6 | 2079.2 | 98.3259 | 2380.6 | 2285.3 | 95.9968 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 1879.2 | 2146.2 | 114.2082 | 1938.5 | 2239.7 | 115.5378 | 1841.2 | 2005.1 | 108.9018 | 5308.1 | 4975.4 | 93.7322
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | всего: | 472.3 | 472.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 77.7 | 77.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 37.6 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 472.3 | 472.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 77.7 | 77.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 37.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | всего: | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 30 | 30 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») |  |  | всего: | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (органы администрации города Урай: управление информационных технологий и связи администрации города Урай) |  |  | всего: | 766.2 | 766.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 14.6 | 44.6 | 305.4795 | 553.3 | 223.4 | 40.3759 | 127 | 44.5 | 35.0394 | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 71.3 | 141.9 | 199.0182 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 766.2 | 766.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 14.6 | 44.6 | 305.4795 | 553.3 | 223.4 | 40.3759 | 127 | 44.5 | 35.0394 | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 71.3 | 141.9 | 199.0182
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 6 (Управление образования администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
<*> Указывается при наличии подпрограмм. Примечание: 1. В графах 5, 8, 11 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода. 2. В графах 6, 9, 12 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС). 3. В графе 17 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально). 4. В графе 18 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель | [6 empty] | 25: Согласовано:
муниципальной программы: | [6 empty] | 25: Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
«____»______________20___г. подпись______________________ |  |  | С.В. Чугунов |  |  |  | 25: ___________________ И.В. Хусаинова
(подпись)
Исполнитель:_________________________ |  | Д.В. Сапич |  |  |  |  | 25: «___» _____________20__ г.
тел.: 8(34676) 9-10-40 (025)
0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:_________________________ |  | Е.В. Савченко
тел.: 8(34676) 9-10-40 (026)

## Оцен_показатели
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы за | [5 empty] | 2023 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года
|  |  | отчетный год | отчетный год |  | (при наличии)
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Уровень оснащенности аварийно-спасательных формирований снаряжением, средствами индивидуальной защиты. | % | 95.4 | 97.4359 | 102.1341 | Информация предоставлена согласно инвентаризационной ведомости наличия снаряжения, утвержденная инвентаризационной комиссией, согласно нормативному правовому акту администрации города Урай
2. | Среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова. | мин. | 9.05 | 8.33 | 107.9558 | Информация предоставлена согласно итоговым сведениям количества поступивших звонков за год, подготовленных с использованием специализированного программного обеспечения системы «ИСТОК»
3. | Коэффициент эффективности проведения дезинсекции. | % | 100 | 100 | 100 | нет
4. | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай | % | 53.8 | 45.4545 | 115.512 | Информация предоставлена согласно фактическим данным отдела надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
5. | Протяженность созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай. | км. | 115 | 115 | 100 | нет
Общий целевой показатель выполнения целевой программы |  |  |  |  | 105.1204
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: ______________ |  |  |  |  | С.В. Чугунов
Исполнитель:_________________________ |  | Д.В. Сапич
тел.: 8(34676) 9-10-40 (025)
Исполнитель:_________________________ |  | Е.В. Савченко
тел.: 8(34676) 9-10-40 (026)
[7 empty] | 12.4 | 100
[7 empty] | 100 | 100