

# **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ** **УРАЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы, утверждённую постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2467, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай Р.А. Капустина.

Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы |
| 2. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2467 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы» |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай». 2. Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай». 4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». 5. Органы администрации города Урай. 6. Управление образования администрации города Урай. |
| 5. | Цели муниципальной программы | 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций. 2. Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Урай. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций. 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Урай. |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций»; 2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городе Урай». |
| 8. | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | – |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение уровня оснащенности аварийно-спасательного формирования снаряжением, средствами индивидуальной защиты с 92,9% до 98,9%. 2. Сокращение среднего времени, затраченного на обработку и регистрацию вызова, с 19,5 минут до 8,0 минут. 3. Увеличение коэффициента эффективности проведения дезинсекции с 84,1% до 100%. 4. Снижение доли пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай с 77,5% до 61,2%. 5. Увеличение протяжённости созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай с 40 км до 220 км. |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы |
| 11. | Параметры  финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:   1) бюджет города Урай;  2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры.  2. Для реализации муниципальной программы необходимо:  1) 2019 год всего 24 837,5 тыс. рублей;  2) 2020 год всего 32 782,2 тыс. рублей;  3) 2021 год всего 27 905,5 тыс. рублей;  4) 2022 год всего 30 435,8 тыс. рублей;  5) 2023 год всего 28 966,2 тыс. рублей;  6) 2024 год всего 29 993,0 тыс. рублей;  7) 2025 год всего 29 788,6 тыс. рублей;  8) 2026 год всего 25 662,7 тыс. рублей;  9) 2027 год всего 25 808,9 тыс. рублей;  10) 2028 год всего 25 662,7 тыс. рублей;  11) 2029 год всего 25 989,2 тыс. рублей;  12) 2030 год всего 25 694,3 тыс. рублей. |

**Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».**

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальная программа:

1.1. Не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.

1.2. Не содержит мер, направленных на развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции.

1.3. Не содержит мер, направленных на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Не содержит мер, направленных на развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда за счёт: 1) повышения квалификации работников;

2) формирования необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности;

3) формирования культуры бережливого производства;

4) осуществления контроля за достижением результата выполненных работ (оказанных услуг).

**Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».**

При реализации мероприятий муниципальной программы используются следующие методы управления:

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов города Урай, необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, корректировку плановых значений целевых показателей на основании мониторинга фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, уточнения, связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в городе Урай социологических исследований, а также информирование общественности о финансировании, ходе и результатах реализации муниципальной программы, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностные лица – ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Для реализации муниципальной программы соответствующие Порядки дополнительно не разрабатываются.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учётом технологий бережливого производства.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществляется на принципах проектного управления.

2.5. При финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы не применяются методы инициативного бюджетирования.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведён в таблице 3 муниципальной программы.

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Уровень оснащенности аварийно-спасательного формирования снаряжением, средствами индивидуальной защиты | % | 92,9 | 93,4 | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 96,9 | 97,4 | 97,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 |
| 2. | Среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова | мин. | 19,50 | 19,47 | 19,44 | 9,15 | 9,10 | 9,05 | 9,00 | 8,85 | 8,75 | 8,60 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8,00 |
| 3. | Коэффициент эффективности проведения дезинсекции | % | 84,1 | 84,4 | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай | % | 77,5 | 76,9 | 76,9 | 76,4 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,2 | 61,2 |
| 5. | Протяжённость созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай | км | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 220 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  основ  ного  мероп  рияти  я | Основные  мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполни  тель | Источники  финансирова-ния | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. | | 2027 г. | | 2028 г. | | | 2029 г. | | 2030 г. | |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов  (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего | | 77,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | | 2,2 | 2,2 | | 30,0 | | 30,0 | | 2,2 | | 2,2 | | | | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 77,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | | 2,2 | 2,2 | | 30,0 | | 30,0 | | 2,2 | | 2,2 | | | | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | |
| иные источники финансирова-ния | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты,  хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего | | 2 220,60 | 156,9 | 1 203,7 | 104,2 | | 101,2 | 101,2 | | 101,2 | | 101,2 | | 0,0 | | 146,2 | | | | 0,0 | | 173,2 | 31,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 2 220,60 | 156,9 | 1 203,7 | 104,2 | | 101,2 | 101,2 | | 101,2 | | 101,2 | | 0,0 | | 146,2 | | | | 0,0 | | 173,2 | 31,6 | |
| иные источники финансирова-ния | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»  (2) | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»,  органы администрации города Урай:  управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | всего | | 304 433,4 | 23 838,8 | 25 382,2 | 26 100,9 | | 28 407,2 | 26 851,2 | | 27 692,1 | | 27 641,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | 23 704,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автоном  ного округа - Югры | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 304 433,4 | 23 838,8 | 25 382,2 | 26 100,9 | | 28 407,2 | 26 851,2 | | 27 692,1 | | 27 641,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | 23 704,0 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний  (3) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»,  Управление образования администрации города Урай | всего | | 14 140,0 | 400,4 | 5 499,6 | 828,5 | | 783,5 | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | | 828,5 | 828,5 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 9 468,9 | 400,4 | 828,5 | 828,5 | | 783,5 | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | | 828,5 | 828,5 | |
| местный бюджет | | 4 671,1 | 0,0 | 4 671,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5 | Разработка планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего | | 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 153,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 153,3 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 153,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 153,3 | 0,0 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме 1: | |  | всего | | 321 178,2 | 24 398,3 | 32 085,5 | 27 033,6 | | 29 294,1 | 27 783,1 | | 28 805,1 | | 28 600,7 | | 24 534,7 | | 24 680,9 | | | 24 534,7 | | | 24 861,2 | 24 566,3 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 9 468,9 | 400,4 | 828,5 | 828,5 | | 783,5 | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | | 828,5 | 828,5 | |
| местный бюджет | | 311 709,3 | 23 997,9 | 31 257,0 | 26 205,1 | | 28 510,6 | 26 954,6 | | 27 976,6 | | 27 772,2 | | 23 706,2 | | 23 852,4 | | | 23 706,2 | | | 24 032,7 | 23 737,8 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Урай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай, проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности  (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | всего | 1 609,0 | 41,7 | 43,2 | 367,4 | | 560,0 | | 106,9 | | 69,9 | | 69,9 | | 70,0 | | 70,0 | | | 70,0 | | 70,0 | | 70,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 1 609,0 | 41,7 | 43,2 | 367,4 | | 560,0 | | 106,9 | | 69,9 | | 69,9 | | 70,0 | | 70,0 | | | 70,0 | | 70,0 | | 70,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности  (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай,  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | | всего | 871,0 | 226,0 | 205,0 | 215,0 | | 225,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 871,0 | 226,0 | 205,0 | 215,0 | | 225,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос и противопожарных разрывов  (5) | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | всего | 3 846,2 | 171,5 | 448,5 | 289,5 | | 356,7 | | 360,0 | | 360,0 | | 360,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 3 846,2 | 171,5 | 448,5 | 289,5 | | 356,7 | | 360,0 | | 360,0 | | 360,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.4 | Содержание и развитие технических средств раннего обнаружения пожаров и возгораний  (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, органы администрации города Урай:  управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай,  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | | всего | 6 022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 716,20 | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 | | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 6 022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 716,2 | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 | | | 758,0 | | 758,0 | | 758,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | всего | 12 348,4 | 439,2 | 696,7 | 871,9 | | 1 141,7 | | 1 183,1 | | 1 187,9 | | 1 187,9 | | 1 128,0 | | 1 128,0 | | | 1 128,0 | | 1 128,0 | | 1 128,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 12 348,4 | 439,2 | 696,7 | 871,9 | | 1 141,7 | | 1 183,1 | | 1 187,9 | | 1 187,9 | | 1 128,0 | | 1 128,0 | | | 1 128,0 | | 1 128,0 | | 1 128,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | 333 526 ,6 | 24 837,5 | 32 782,2 | 27 905,5 | | 30 435,8 | | 28 966,2 | | 29 993,0 | | 29 788,6 | | 25 662,7 | | 25 808,9 | | | 25 662,7 | | 25 989,2 | | 25 694,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9 468,9 | 400,4 | 828,5 | 828,5 | | 783,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 |
| местный бюджет | 324 057,7 | 24 437,1 | 31 953,7 | 27 077,0 | | 29 652,3 | | 28 137,7 | | 29 164,5 | | 28 960,1 | | 24 834,2 | | 24 980,4 | | | 24 834,2 | | 25 160,7 | | 24 865,8 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - |
| Прочие расходы | | | | всего | 333 526 ,6 | 24 837,5 | 32 782,2 | 27 905,5 | | 30 435,8 | | 28 966,2 | | 29 993,0 | | 29 788,6 | | 25 662,7 | | 25 808,9 | | | 25 662,7 | | 25 989,2 | | 25 694,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9 468,9 | 400,4 | 828,5 | 828,5 | | 783,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 |
| местный бюджет | 324 057,7 | 24 437,1 | 31 953,7 | 27 077,0 | | 29 652,3 | | 28 137,7 | | 29 164,5 | | 28 960,1 | | 24 834,2 | | 24 980,4 | | | 24 834,2 | | 25 160,7 | | 24 865,8 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| В том числе: | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Ответственный исполнитель  (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай) | | | | всего | 14 939,7 | 556,9 | 4 598,8 | 907,4 | | 880,4 | | 926,5 | | 1 107,6 | | 954,3 | | 900,7 | | 1 046,9 | | | 900,7 | | 1 227,2 | | 932,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9 468,9 | 400,4 | 828,5 | 828,5 | | 783,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 | | | 828,5 | | 828,5 | | 828,5 |
| местный бюджет | 5 470,8 | 156,5 | 3 770,3 | 78,9 | | 96,9 | | 98,0 | | 279,1 | | 125,8 | | 72,2 | | 218,4 | | | 72,2 | | 398,7 | | 103,8 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 1  (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») | | | | всего | 302 415,6 | 23 838,8 | 25 382,2 | 26 100,9 | | 26 639,4 | | 26 601,2 | | 27 692,1 | | 27 641,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 302 415,6 | 23 838,8 | 25 382,2 | 26 100,9 | | 26 639,4 | | 26 601,2 | | 27 692,1 | | 27 641,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | | 23 704,0 | | 23 704,0 | | 23 704,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 2  (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») | | | | всего | 4 402,7 | 241,8 | 521,2 | 364,8 | | 432,0 | | 472,3 | | 435,3 | | 435,3 | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 4 402,7 | 241,8 | 521,2 | 364,8 | | 432,0 | | 472,3 | | 435,3 | | 435,3 | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 3  (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») | | | | всего | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 4  (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») | | | | всего | 1 773,7 | 0,0 | 1 773,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 1 773,7 | 0,0 | 1 773,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 5  (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай). | | | | всего | 7 288,6 | 0,0 | 0,0 | 332,4 | | 2 284,0 | | 766,2 | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 | | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 7 288,6 | 0,0 | 0,0 | 332,4 | | 2 284,0 | | 766,2 | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 | | | 558,0 | | 558,0 | | 558,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 6  (Управление образования администрации города Урай) | | | | всего | 306,3 | 0,0 | 306,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 306,3 | 0,0 | 306,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансировани | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Таблица 3

**Перечень**

**возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет за собой пересмотр её стратегических задач или снижение ожидаемых эффектов от её реализации | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами |
| 2 | Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с отсутствием поставщиков товаров (услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка предоставляемых товаров (услуг), поиск потенциальных поставщиков (исполнителей) |
| 3 | Изменения федерального и регионального законодательства, связанные с расширением полномочий, необеспеченных бюджетным финансированием, выделенным на выполнение муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения федерального или регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов, их методического информационного сопровождения |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, совершенствование

гражданской обороны и обеспечение первичных

мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы

**Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1. | Уровень оснащенности аварийно- спасательного формирования снаряжением, средствами индивидуальной защиты | % | Показатель рассчитывается по формуле:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | У О АСФ | = | Ф О АСФ  Н О АСФ | \* 100%, | где |   У О АСФ – уровень оснащенности аварийно-спасательного формирования снаряжением, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), %;  Ф О АСФ – фактическая оснащенность аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (далее – МКУ ЕДДС города Урай) снаряжением, СИЗ, ед.;  Источник информации: инвентаризационная ведомость наличия снаряжения, СИЗ на конец отчетного периода, подготовленная и утвержденная инвентаризационной комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации города Урай;  Н О АСФ – нормативная оснащенность аварийно-спасательного формирования МКУ ЕДДС города Урай снаряжением, СИЗ, ед.;  Источник информации: примерные нормы оснащения  (табелизации) аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, утверждённые приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 №999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». |
| 2. | Среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова | минут | Показатель рассчитывается по формуле:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Вр. | = | О зат. вр.  N кол-во звонков | ,где |   Вр. - среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова, мин.;  О зат. вр. – общее затраченное время на обработку и регистрацию вызовов за отчетный год МКУ ЕДДС города Урай, мин.;  Источник информации: итоговые сведения обработки и регистрации вызовов за год, подготовленные с использованием специализированного программного обеспечения системы «ИСТОК» МКУ ЕДДС города Урай;  N кол-во звонков – количество звонков, поступивших в МКУ ЕДДС города Урай за отчетный год, ед.;  Источник информации: итоговые сведения количества, поступивших звонков за год, подготовленные с использованием специализированного программного обеспечения системы «ИСТОК» МКУ ЕДДС города Урай. |
| 3. | Коэффициент эффективности проведения дезинсекции | % | Показатель рассчитывается по формуле:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Х | = | 100 - | Ч после обр  Ч до обр. | \*100%, | где |   Х – коэффициент эффективности проведения дезинсекции, %;  Ч после обр – численность синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний человека, после обработки по результатам контрольной проверки, ед.;  Источник информации: акт контрольной проверки по заселенности территории синантропными членистоногими после дезинсекционной обработки территории, представленный исполнителем муниципального контракта по контролю эффективности барьерной дератизации, проведения противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей, кровососущих комаров.  Ч до обр. – численность синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний человека, до обработки по результатам контрольной проверки, ед.;  Источник информации: акт контрольной проверки по заселенности территории синантропными членистоногими до обработки территории, представленный исполнителем муниципального контракта по барьерной дератизации, по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей, кровососущих комаров. |
| 4. | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай | % | Показатель рассчитывается по формуле:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Д пож, ж.д. | = | К пож. в жил.  К пож. | \*100%, | где |   Д пож, ж.д. - доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай, %;  К пож. в жил. - количество зарегистрированных пожаров в жилых домах за отчетный период, ед.;  Источник информации: аналитическая справка отдела надзорной деятельности по городу Урай Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;  К пож. - общее количество зарегистрированных пожаров на территории города Урай, ед.;  Источник информации: аналитическая справка отдела надзорной деятельности по городу Урай Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. |
| 5. | Протяжённость созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай. | км | Показатель рассчитывается по формуле:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | П общ. м.п. | = | П с. м. п. +. П м.п. | где; |   П общ. м.п.- общая протяжённость минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай;  П с. м. п.- протяженность созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов за отчетный период;  П м. п.- общая протяженность созданных и обновленных минерализованных полос на начало отчетного периода.  Источник информации: акт выполненных работ по созданию и обновлению минерализованных полос и противопожарных разрывов, составленный согласно заключенному контракту муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приложение 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы

**Направления основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | |
| Наименование | | Направления расходов | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта), наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Цель1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций | | | | |
| Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций | | | | |
| 1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов. | | Денежное вознаграждение призёрам смотра-конкурса санитарных постов. | Пункт 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Положение о проведении смотра-конкурса санитарных постов, утвержденное постановлением администрации города Урай. |
| 1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | | Приобретение средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Пункт 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай». | | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай». | Пункт 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний. | | Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту на проведение дезинсекции и дератизации на территории города Урай.  Выполнение работ по муниципальным контрактам по поставке масок, дезинфицирующих средств, универсального дезинфицирующего средства, перчаток, термометров, облучателей - рециркулярных. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2013 №160-п «Об организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». |
| 1.5 | Разработка планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций | | Разработка, проверка, утверждение и своевременная корректировка документа по планированию действий в рамках единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. | Пункт 3 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 18.03.2021 № ВА-П11-21пр и пункта 1 «в» раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.03.2021 № 1. |
| Цель 2. Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Урай | | | | |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Урай | | | | |
| Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Урай | | | | |
| 2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай, проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности. | Приобретение памяток и трансляция видеороликов на противопожарную тематику.  Денежное вознаграждение призёрам соревнований среди организаций города Урай по пожарно-прикладному спорту и конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста. | | Пункт 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Статья 24 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности | Денежное вознаграждение призёрам соревнований среди организаций города Урай по пожарно-прикладному спорту и конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста. | | Пункт 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Статья 24 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».  Положения о проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту и проведению конкурса рисунков на противопожарную тематику, утвержденные постановлениями администрации города Урай |
| 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос и противопожарных разрывов | Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту по прокладке и обновлению минерализованных полос и противопожарных разрывов. | | Пункт 3 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 |
| 2.4 | Содержание и развитие технических средств раннего обнаружения пожаров и возгораний. | Обслуживание противопожарной защиты в местах проживания участников ВОВ, одиноких инвалидов, престарелых граждан, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения города Урай, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении, современными средствами обнаружения и оповещения населения о пожаре (автономные пожарные извещатели) в муниципальном жилом фонде.  Обеспечение доступа к автоматизированной системе обнаружения пожаров для контроля соблюдения пожарной безопасности и раннее выявление пожаров на территории города Урай. | | Пункт 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Статья 24 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».  Постановление администрации города Урай от 09.10.2020 №2475 «Об установлении Порядка дымовых пожарных извещателей в местах проживания семей, находящихся в опасном социальном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны, на территории города Урай.». |

Приложение 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объём финансирования мероприятия |
| 1 | Уровень оснащенности аварийно-спасательного формирования снаряжением, средствами индивидуальной защиты. | 98,9 (%) | 2030  год | Подпрограмма 1.  Обеспечение защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций | 321 178,2 |
| 2 | Среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова. | 8,00 (мин.) | 2030  год |
| 3 | Коэффициент эффективности проведения дезинсекции. | 100 (%) | 2030  год |
| 4 | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай | 61,2 (%) | 2030  год | Подпрограмма 2.  Укрепление пожарной безопасности в городе Урай | 12 348,4 |
| 5 | Протяжённость созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай. | 220 (км) | 2030  год |

».