## НА_ПЕЧАТЬ
комплексный план (сетевой график) реализации | Комплексный план (сетевой график) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы"
[23 empty] | за | 9 месяцев 2023 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций"
1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов (1) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | всего: | 28.1 | 28 | 99.6441 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.1 | 28 | 99.6441 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Ежегодный смотр-конкурс санитарных постов проведён во 2 квартале 2023 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28.1 | 28 | 99.6441 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.1 | 28 | 99.6441 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники финансирования
1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (1) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 75.3 | 37.7 | 50.0664 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.7 | 37.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0 | Средства в сумме 75,3 тыс. руб. предусмотрены на хранение строительных материалов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования городской округ город Урай. Заключен договор с АО "Водоканал" со сроком исполнения до 31.12.2023. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 75.3 | 37.7 | 50.0664 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.7 | 37.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (2) | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай, органы администрации города Урай: управление информационных технологий и связи администрации города Урай | всего: | 26988.2 | 19762.9 | 73.2279 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2364.6 | 2257.9 | 95.4876 | 2387 | 2285.3 | 95.7394 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 1841.2 | 0 | 0 | 2886.3 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": за 9 месяцев 2023 года оперативно-дежурными сменами принято и обработано 7032 звонка жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 2216 звонков. По Системе-112 принято 15218 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 723 выезда, спасено 7 человек. | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных за 9 месяцев сложилась по следующим причинам: перенос срока командировок на 4 квартал; перенос льготных отпусков на 4 квартал; оплата за запчасти будет произведена в 4 квартале; договор на обслуживание Консультант Плюс, договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования Системы-112 заключены на меньшую сумму, экономия по этим договарам будет перераспределена на ремонт ПК; экономия по торгам по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования МАСЦО будет перераспределена на услуги связи (местная, связь УПАТС, связь МАСЦО), приобретение спецобуви планируется в 4 квартале.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 26988.2 | 19762.9 | 73.2279 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2364.6 | 2257.9 | 95.4876 | 2387 | 2285.3 | 95.7394 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 1841.2 | 0 | 0 | 2886.3 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (3) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», Управление образования администрации города Урай | всего: | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В соответствии с заключенными договорами проведение мероприятий будет осуществлено в период с апреля по ноябрь 2023 года. Оплата за выполненные работы - 4 квартал 2023 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Разработка планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Разработка плана действий городского округа город Урай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера будет осуществлено в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Оплата за выполненные работы - 2 квартал 2024 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего: | 27920.1 | 19828.6 | 71.0191 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2392.7 | 2285.9 | 95.5364 | 2424.7 | 2323 | 95.8057 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 2669.7 | 0 | 0 | 2923.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 27091.6 | 19828.6 | 73.191 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2392.7 | 2285.9 | 95.5364 | 2424.7 | 2323 | 95.8057 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 1841.2 | 0 | 0 | 2923.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Укрепление пожарной безопасности в городе Урай"
2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай, проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 109.94 | 89.1 | 81.0442 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 16.64 | 58.9 | 353.9663 | 10 | -131.3 | -1313 | 44.7 | 44.7 | 100 | 3.14 | 3.1 | 98.7261 | 2.34 | 2.3 | 98.2906 | 12.4 | 22.4 | 180.6452 | 8.02 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | Контракт с ТРК "Спектр+" на трансляцию видеороликов на противопожарную тематику заключен и будет выполняться в течение 2-го, 3-го и 4-го кварталов. Контракты на предоставление полиграфических услуг выполнены в полном объеме на сумму 14,8 тыс. рублей. Средства в сумме 40,0 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по изготовлению и установке противопожарных стендов. Работы выполнены и оплачены. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 109.94 | 89.1 | 81.0442 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 16.64 | 58.9 | 353.9663 | 10 | -131.3 | -1313 | 44.7 | 44.7 | 100 | 3.14 | 3.1 | 98.7261 | 2.34 | 2.3 | 98.2906 | 12.4 | 22.4 | 180.6452 | 8.02 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | -51 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | -51 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос и противопожарных разрывов (5) | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | всего: | 357 | 178.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Средства в сумме 357,0 тыс. руб. предусмотрены на работы по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос, работы запланированы в 2 этапа. Выполнены и оплачены работы 1 этапа в сумме 178,5 тыс. руб. Срок выполнения работ 2 этапа по 30.09.2023. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных по итогам 9 мес. составляет 178,5 тыс. руб. Данные средства были запланированы на оплату 2 этапа работ по содержанию (обновлению) минерализованных полос, согласно заключенному муниципальному контракту, срок выполнения по 30.09.2023г. Работы 2 этапа выполнены, оплата пройдет в ноябре 2023 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 357 | 178.5 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Содержание и развитие технических средств раннего обнаружения пожаров и возгораний (4) | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | всего: | 716.2 | 492.4 | 68.7517 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 533.2 | 195.3 | 36.6279 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия МКУ "УМТО г.Урай" осуществляет содержание и обслуживание пожарной автоматики в зданиях органов местного самоуправления. Срок оплаты будет осуществляться в течение 2023 года. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 716.2 | 492.4 | 68.7517 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 533.2 | 195.3 | 36.6279 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.6 | 362.3529 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 61.5 | 361.7647 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
иные источники финансирования
2.5. | Приведение наружного противопожарного водоснабжения на территории города Урай в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | всего: | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполненны работы по установке 5 шт. пож.гидрантов на тех.водоводе вдоль ул.Южная - 382,5 тыс.руб. | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2: |  |  | всего: | 1565.64 | 1142.5 | 72.9734 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 78.5 | 461.7647 | 17 | 78.5 | 461.7647 | 33.64 | 92.9 | 276.1593 | 721.7 | 191.5 | 26.5346 | 61.7 | 106.2 | 172.1232 | 20.14 | 64.7 | 321.2512 | 19.34 | 63.8 | 329.8862 | 590.4 | 466.4 | 78.9973 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1565.64 | 1142.5 | 72.9734 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 78.5 | 461.7647 | 17 | 78.5 | 461.7647 | 33.64 | 92.9 | 276.1593 | 721.7 | 191.5 | 26.5346 | 61.7 | 106.2 | 172.1232 | 20.14 | 64.7 | 321.2512 | 19.34 | 63.8 | 329.8862 | 590.4 | 466.4 | 78.9973 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 34.68 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе |  |  | всего: | 29485.74 | 20971.1 | 71.1229 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2574.04 | 2633.3 | 102.3022 | 3114.4 | 2477.4 | 79.5466 | 2486.4 | 2429.2 | 97.6995 | 2654.24 | 2610.1 | 98.337 | 1996.04 | 2375.4 | 119.0056 | 2641.2 | 2612.6 | 98.9172 | 1963.52 | 0 | 0 | 2694.72 | 0 | 0 | 2958.58 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28657.24 | 20971.1 | 73.1791 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2574.04 | 2633.3 | 102.3022 | 3114.4 | 2477.4 | 79.5466 | 2486.4 | 2429.2 | 97.6995 | 2654.24 | 2610.1 | 98.337 | 1996.04 | 2375.4 | 119.0056 | 2641.2 | 2612.6 | 98.9172 | 1963.52 | 0 | 0 | 1866.22 | 0 | 0 | 2958.58 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
[43 empty] | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 29485.74 | 20971.1 | 71.1229 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2574.04 | 2633.3 | 102.3022 | 3114.4 | 2477.4 | 79.5466 | 2486.4 | 2429.2 | 97.6995 | 2654.24 | 2610.1 | 98.337 | 1996.04 | 2375.4 | 119.0056 | 2641.2 | 2612.6 | 98.9172 | 1963.52 | 0 | 0 | 2694.72 | 0 | 0 | 2958.58 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28657.24 | 20971.1 | 73.1791 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3228.2 | 3289.7 | 101.9051 | 2539.1 | 1908.1 | 75.1487 | 2574.04 | 2633.3 | 102.3022 | 3114.4 | 2477.4 | 79.5466 | 2486.4 | 2429.2 | 97.6995 | 2654.24 | 2610.1 | 98.337 | 1996.04 | 2375.4 | 119.0056 | 2641.2 | 2612.6 | 98.9172 | 1963.52 | 0 | 0 | 1866.22 | 0 | 0 | 2958.58 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай) |  |  | всего: | 926.54 | 77.1 | 8.3213 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 16.64 | 31.3 | 188.101 | 38.1 | -20.7 | -54.3307 | 4.7 | 4.7 | 100 | 3.14 | 3.1 | 98.7261 | 2.34 | 2.3 | 98.2906 | 12.4 | 22.4 | 180.6452 | 8.02 | 0 | 0 | 836.52 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 98.04 | 77.1 | 78.6414 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 0 | 17 | #DIV/0! | 16.64 | 31.3 | 188.101 | 38.1 | -20.7 | -54.3307 | 4.7 | 4.7 | 100 | 3.14 | 3.1 | 98.7261 | 2.34 | 2.3 | 98.2906 | 12.4 | 22.4 | 180.6452 | 8.02 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | всего: | 26738.2 | 19584.2 | 73.2443 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2114.6 | 2079.2 | 98.3259 | 2387 | 2285.3 | 95.7394 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 1841.2 | 0 | 0 | 2886.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 26738.2 | 19584.2 | 73.2443 | 635.3 | 635.3 | 100 | 3211.2 | 3211.2 | 100 | 2522.1 | 1829.6 | 72.5427 | 2540.4 | 2540.4 | 100 | 2114.6 | 2079.2 | 98.3259 | 2387 | 2285.3 | 95.7394 | 2634.1 | 2545.4 | 96.6326 | 1976.7 | 2311.6 | 116.9424 | 2050.8 | 2146.2 | 104.6518 | 1938.5 | 0 | 0 | 1841.2 | 0 | 0 | 2886.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | всего: | 472.3 | 256.2 | 54.2452 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 77.7 | 77.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 472.3 | 256.2 | 54.2452 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 178.5 | 100 | 77.7 | 77.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | всего: | 200 | 136 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 200 | 136 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») |  |  | всего: | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 382.5 | 382.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (органы администрации города Урай: управление информационных технологий и связи администрации города Урай) |  |  | всего: | 766.2 | 535.1 | 69.8382 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 766.2 | 223.4 | 29.1569 | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 766.2 | 535.1 | 69.8382 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 766.2 | 223.4 | 29.1569 | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.6 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 44.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 6 (Управление образования администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
<*> Указывается при наличии подпрограмм. Примечание: 1. В графах 5, 8, 11 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода. 2. В графах 6, 9, 12 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС). 3. В графе 17 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально). 4. В графе 18 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель | [6 empty] | 25: Согласовано:
муниципальной программы: | [6 empty] | 25: Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
«____»______________20____г. подпись______________________ |  |  | С.В. Чугунов |  |  |  | 25: ___________________ И.В. Хусаинова
(подпись)
Исполнитель:_________________________ |  | Д.В. Сапич |  |  |  |  | 25: «___» _____________20__ г.
тел.: 8(34676) 9-10-40 (025)
0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:_________________________ |  | Е.В. Савченко
тел.: 8(34676) 9-10-40 (026)