## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## на 01.07.2023
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в г.Урай" на 2018-2030 годы на 01.07.2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» |  | Всего: | 452522 | 200012.1 | 44.1994 | 6558.9 | 6503.2 | 99.1508 | 48139.1 | 47084.6 | 97.8095 | 37418.9 | 34438.8 | 92.0358 | 34878 | 32822.1 | 94.1055 | 38913 | 37963.5 | 97.5599 | 46004.3 | 41199.9 | 89.5566 | 38545.5 | 0 | 0 | 33264.1 | 0 | 0 | 31784.1 | 0 | 0 | 32335.2 | 0 | 0 | 38152.3 | 0 | 0 | 66528.6 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14139.9 | 3590 | 25.3891 | 75.6 | 75.6 | 100 | 571.8 | 537.9 | 94.0714 | 729.2 | 507 | 69.5283 | 752.6 | 504.7 | 67.0609 | 1149.8 | 970.1 | 84.3712 | 1504.5 | 994.7 | 66.115 | 1961.7 | 0 | 0 | 2088.1 | 0 | 0 | 1683.8 | 0 | 0 | 1334.7 | 0 | 0 | 1488.2 | 0 | 0 | 799.9 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 432972 | 194330.1 | 44.8828 | 6483.3 | 6427.6 | 99.1409 | 47452.1 | 46421.5 | 97.8281 | 36020.5 | 33295.7 | 92.4354 | 33672.3 | 31979.5 | 94.9727 | 37140.1 | 36545.6 | 98.3993 | 43895.3 | 39660.2 | 90.3518 | 36028.2 | 0 | 0 | 30424.1 | 0 | 0 | 29819.5 | 0 | 0 | 30547.2 | 0 | 0 | 36314.4 | 0 | 0 | 65175 | 0 | #DIV/0!
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 66.2 | 66.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 5410.1 | 2092 | 38.6684 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 125.2 | 108.6806 | 669.2 | 636.1 | 95.0538 | 453.1 | 337.9 | 74.5751 | 623.1 | 447.8 | 71.8665 | 604.5 | 545 | 90.1572 | 555.6 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 553.7 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УМТО города Урай», органы администрации города Урай: отдел опеки и попечительства администрации города Урай | Всего: | 268902.7 | 122111.8 | 45.4111 | 3772.8 | 3772.8 | 100 | 34473.4 | 33978.4 | 98.5641 | 21680 | 20292.1 | 93.5982 | 20576.9 | 19953.2 | 96.9689 | 22468.1 | 22134.4 | 98.5148 | 22167.8 | 21980.9 | 99.1569 | 17743.9 | 0 | 0 | 16964 | 0 | 0 | 16085.1 | 0 | 0 | 18886.4 | 0 | 0 | 25343.8 | 0 | 0 | 48740.5 | 0 | 0 | В отчетном периоде в действующие муниципальные нормативные правовые акты администрации города Урай внесено 172 изменений и дополнений, принято 10 новых муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай, 9 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай о признании утратившим силу ранее принятого акта, 15 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай взамен отмененных. За 1 полугодие 2023 года о деятельности органов местного самоуправления города Урай, реализации муниципальных программ и социально-экономических преобразованиях в муниципалитете в эфире ТРК «Спектр+» было подготовлен 157 материала. Официальная информация о ходе социально-экономических преобразований и политических событий в городе Урай размещается в газете «Знамя». За отчетный период в печатной газете «Знамя» было опубликовано 131 материала о деятельности органов местного самоуправления города Урай, реализации муниципальных программ и социально-экономических преобразованиях в муниципалитете, дополнительно аналогичные публикации выходили в электронной версии газеты - на сайте www.infoflag.ru. В разделе «Новости» на официальном сайте органов местного самоуправления размещено 114 пресс-релиза о деятельности органов местного самоуправления и 27 о важнейших событиях в жизни муниципалитета. Продолжено активное ведение официальных страниц муниципалитета в социальных сетях. Проведен мониторинг состояний и условий охраны труда в 102 организациях города. Общая численность работников организаций предоставивших информацию составила 10 399 человек. Подготовлено 5 правовых акта по охране труда, разработано 7 методическое пособие по охране труда. Организовано и проведено 10 семинаров (вебинаров) по охране труда, 1 заседание Межведомственной комиссии по охране труда города Урай, на котором рассмотрено 3 вопроса. На сайте органов местного самоуправления города Урай, на информационной площадке профессионального сообщества по охране труда в мессенждере "Viber" опубликовано 68 информационных, справочных материала. Рассмотрено 70 устных обращений. Распространено 1 285 экземпляра методической, справочной литературы, нормативно-правовых актов. Отделом ЗАГС зарегистрировано 617 записи актов гражданского состояния, из них 158 о рождении, 99 о заключении брака, 175 о смерти, 118 о расторжении брака, 37 об установлении отцовства, 27 о перемене имени и 3 записи об усыновлении. За отчетный период оказано населению 1 811 государственных услуг, из них 883 в электронном виде. За 1 полугодие 2023 года было вручено 156 подарка "Расту в Югре". 19 марта 1963 года, 60 лет назад, была оформлена первая запись акта. Запись оформлена о рождении ребенка. С 1 по 14 апреля 2023 года в выставочном зале КИЦ города Урай работала выставка "Свадебный переполох". 1 июня в честь Дня защиты детей, сотрудниками отдела ЗАГС подготовлен и проведен праздник "Я - гражданин России", на котором в торжественной обстановке были вручены свидетельства о рождении новорожденным урайцам и паспорта юным жителям города. В отчетном периоде Архивной службой подготовлено 705 архивных справок на социально-правовые, тематические запросы; поступило в службу 753 запроса; изготовлено 291 единицы копий с архивных документов на 1 236 листах, оцифровано 45 единиц хранения на 9 254 листах. | Неисполнение связано с длительными больничными листами, наличием вакансий, с экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсной процедуры на поставку бумаги к офисной технике,на поставку картириджей и модулей архивного хранения, с переносом срока выхода сотрудника из декретного отпуска, переносом сроков ежегодного отпуска, с предоставлением авансового отчета на оплату компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, командировочные расходы на меньшую сумму, чем планировалось, с оплатой услуг по фактически произведенным затратам, выплатой премии по итогам работы за год за фактически отработанное время
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5489.1 | 1858.1 | 33.8507 | 75.6 | 75.6 | 100 | 571.8 | 537.9 | 94.0714 | 451.2 | 375.1 | 83.1339 | 447.2 | 296.2 | 66.2343 | 439.4 | 365.3 | 83.1361 | 335.4 | 208 | 62.0155 | 452.1 | 0 | 0 | 478.1 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 0 | 736.4 | 0 | 0 | 894.4 | 0 | 0 | 455.2 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 258003.5 | 118161.7 | 45.7985 | 3697.2 | 3697.2 | 100 | 33786.4 | 33315.3 | 98.6057 | 20559.6 | 19280.9 | 93.7805 | 19676.6 | 19319.1 | 98.1831 | 21405.6 | 21321.3 | 99.6062 | 21227.9 | 21227.9 | 100 | 16736.2 | 0 | 0 | 15734 | 0 | 0 | 15652 | 0 | 0 | 17696.7 | 0 | 0 | 24099.7 | 0 | 0 | 47731.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 25.1 | 25.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 5410.1 | 2092 | 38.6684 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 125.2 | 108.6806 | 669.2 | 636.1 | 95.0538 | 453.1 | 337.9 | 74.5751 | 623.1 | 447.8 | 71.8665 | 604.5 | 545 | 90.1572 | 555.6 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 553.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в отношении которых часть функций и полномочий исполняет администрация города Урай (1) | МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЦБУгорода Урай» | Всего: | 143707.5 | 64815.6 | 45.1024 | 2152.6 | 2152.6 | 100 | 12717.5 | 12280.4 | 96.563 | 13669.9 | 12365.1 | 90.4549 | 11242.5 | 11154.1 | 99.2137 | 12375.9 | 12013.5 | 97.0717 | 16893.2 | 14849.9 | 87.9046 | 14602.2 | 0 | 0 | 10769 | 0 | 0 | 10435.4 | 0 | 0 | 11355.1 | 0 | 0 | 11142.5 | 0 | 0 | 16351.7 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование содержания нежилых помещений, транспортных средств, рекламных конструкций, объектов муниципальной казны, необходимых для деятельности и осуществления полномочий органов местного самоуправления. В рамках данной деятельности за 1 полугодие 2023 года заключены муниципальные контракты и договора в количестве 87 единиц, в том числе на содержание объектов муниципальной казны: техническое обслуживание и содержание объектов – 55 муниципальных контрактов и договоров (содержание нежилых помещений в многоквартирных домах, приобретение строй., хоз. материалов, поставка огнетушителей, оказание услуг связи и т.д.); на содержание и ремонт транспортных средств – 32 муниципальных контрактов и договоров (ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов). Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятельности. Осуществлено ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай. Сформированы и направлены отчеты (в том числе консолидированные отчеты) по результатам работы за 2022 год, 1 квартал 2023 года по главному распорядителю бюджетных средств, в ПФР, в ФСС, в ИФНС, в Росстат | Неисполнение обусловлено наличием листов нетрудоспособности, с переносом льготного проезда, экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, с задержкой документов на оплату счетов на оказание услуг по заключенным контрактам, а также экономией энергоресурсов на электроэнергию.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 143707.5 | 64815.6 | 45.1024 | 2152.6 | 2152.6 | 100 | 12717.5 | 12280.4 | 96.563 | 13669.9 | 12365.1 | 90.4549 | 11242.5 | 11154.1 | 99.2137 | 12375.9 | 12013.5 | 97.0717 | 16893.2 | 14849.9 | 87.9046 | 14602.2 | 0 | 0 | 10769 | 0 | 0 | 10435.4 | 0 | 0 | 11355.1 | 0 | 0 | 11142.5 | 0 | 0 | 16351.7 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего: | 11906.6 | 2763.1 | 23.2065 | 453 | 452.9 | 99.9779 | 449.3 | 449.3 | 100 | 449.3 | 449.3 | 100 | 449.3 | 449.4 | 100.0223 | 490.2 | 490.2 | 100 | 472 | 472 | 100 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 440.5 | 0 | 0 | За отчетный период пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачена 54 пенсионерам
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 11906.6 | 2763.1 | 23.2065 | 453 | 452.9 | 99.9779 | 449.3 | 449.3 | 100 | 449.3 | 449.3 | 100 | 449.3 | 449.4 | 100.0223 | 490.2 | 490.2 | 100 | 472 | 472 | 100 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 440.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЕДДС города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай» | Всего: | 15700.9 | 5508.5 | 35.084 | 86 | 30.4 | 35.3488 | 247.1 | 241.6 | 97.7742 | 1179.1 | 940.4 | 79.7557 | 769.5 | 672.6 | 87.4074 | 1297.6 | 1207.7 | 93.0718 | 2798.2 | 2415.8 | 86.3341 | 2678.6 | 0 | 0 | 2142.3 | 0 | 0 | 1874.9 | 0 | 0 | 1101.7 | 0 | 0 | 926.2 | 0 | 0 | 599.7 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия заключаются договора на трудоустройство граждан, в том числе подростков в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения". | Финансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан осуществляется в соответствии с реестром получателей средств бюджета автономного округа и заключенными договорами. Оплата производится за фактически отработанное время.
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8650.8 | 1731.9 | 20.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 131.9 | 47.446 | 305.4 | 208.5 | 68.2711 | 710.4 | 604.8 | 85.1351 | 1169.1 | 786.7 | 67.2911 | 1509.6 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 1531.5 | 0 | 0 | 598.3 | 0 | 0 | 593.8 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 7050.1 | 3776.6 | 53.568 | 86 | 30.4 | 35.3488 | 247.1 | 241.6 | 97.7742 | 901.1 | 808.5 | 89.7237 | 464.1 | 464.1 | 100 | 587.2 | 602.9 | 102.6737 | 1629.1 | 1629.1 | 100 | 1169 | 0 | 0 | 532.3 | 0 | 0 | 343.4 | 0 | 0 | 503.4 | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», органы администрации города Урай: управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | Всего: | 12304.3 | 4813.1 | 39.1172 | 94.5 | 94.5 | 100 | 251.8 | 134.9 | 53.5743 | 440.6 | 391.9 | 88.9469 | 1839.8 | 592.8 | 32.2209 | 2281.2 | 2117.7 | 92.8327 | 3673.1 | 1481.3 | 40.3283 | 930.8 | 0 | 0 | 798.8 | 0 | 0 | 798.7 | 0 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 0 | За отчетный период комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай зарегистрировано 3 объекта - 1) сеть теплоснабжения мкр.А,Г, переданные от ООО СК "НОЙ", 2) сеть газоснабжения мкр. Южный, 3) сеть водоснабжения мкр. Южный. За 1 полугодие 2023 года в хозяйственный оборот вовлечено 59 земельных участка: 1)17 земельных участков переданных в аренду без проведения торгов; 2)7 земельных участков переданных с аукциона на право заключения договора аренды; 3) реализовано 35 земельных участка, переданных переданных муниципальным казенным учреждением "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай". По состоянию на 1 июля 2023 года городской округ Урай ХМАО-Югры является учредителем 4 хозяйственных обществ. Во всех хозяйственных обществах единственным акционером, имеющим в собственности 100% акций является городской округ Урай. В отчетном периоде состоялось 3 заседания Совета директоров, проведены 2 ревезионные проверки финансово-хозяйственной деятельности в хозяйственных обществах ООО "Ритуальных услуг", АО "Центр красоты и здоровья". Результаты проверок направлены в органы управления Обществ. | Финансирование мероприятия осуществляется по фактически произведенным затратам. Кроме этого, сложилась экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение кадастровых работ и оценке объектов оценки. Также длительность согласования цены сделки при выкупе гаражей
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 12304.3 | 4813.1 | 39.1172 | 94.5 | 94.5 | 100 | 251.8 | 134.9 | 53.5743 | 440.6 | 391.9 | 88.9469 | 1839.8 | 592.8 | 32.2209 | 2281.2 | 2117.7 | 92.8327 | 3673.1 | 1481.3 | 40.3283 | 930.8 | 0 | 0 | 798.8 | 0 | 0 | 798.7 | 0 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 41.1 | 41.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Управление образования администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия в 2023 году не предусмотрено
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | органы администрации города Урай: правовое управление администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В отчетном периоде в отдел по защите прав потребителей поступило 115 обращения (68 обратившихся лично и 47 - по электронной почте и телефону). В основном граждане обращались по вопросам торговли (всего 77 человек) - в основном это: купля – продажа технически сложных товаров бытового назначения, самое большое количество обращений - это жалобы на качество сотовых телефонов – 14 обращений, далее бытовая радиоэлектронная аппаратура –12 обращений, электробытовые машины, приборы и инструменты - 4 обращения, одежда, обувь и головные уборы - 7 обращений, мебель и мебельные гарнитуры - 2 обращения, жилищно-коммунальные услуги -15 обращений и др. Ведется и индивидуальная работа с предпринимателями, консультации частных предпринимателей представителей хозяйствующих субъектов, работающих на территории города (12 консультаций), по вопросам законодательства РФ о защите прав потребителей. Содействие потребителям в реализации их права на судебную защиту, установленную в ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». За 1 полугодие 2023 года составлено и направлено в суд 5 исковых заявления от имени потребителей. Сумма исковых требований составила - 187,5 тыс.рублей. Кроме составления искового заявления потребителю оказывается помощь в сборе различных документов, доказательств, необходимых для судебного разбирательства. Также дается полная юридическая консультация по вопросам процессуального характера, разъяснение нормативных актов по защите прав потребителей. Уделяется внимание в работе службы профилактической и информационно – разъяснительной работе среди населения города основных положений законодательства о защите прав потребителей, посредством: опубликования в городской газете «Знамя» и на официальном сайте администрации г.Урай материалов, где затрагиваются различные аспекты законодательства РФ о защите прав потребителей. Материал дается в доступной форме, понятной читателю. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для граждан» - «Защита прав потребителей» размещено 3 материала.
2. | Подпрограмма 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (6, 7, 8) | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «УГЗиП города Урай» | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Органами администрации оказываются 55 муниципальных услуг, 10 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 2 государственные услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (правовое управление, отдел ЗАГС). За 1 полугодие 2023 года всего оказано услуг –677 746, из них: муниципальных услуг –1 097, услуг учреждений –674 723, государственных услуг – 1 926. За отчетный период всего оказано услуг в электронном виде 673 452 (99%), в том числе: оказанных ОМСУ в электронном виде -373, что составляет 34%, оказанных учреждениями – 672 196, что составляет 99%, по переданным государственным полномочиям - 883, что составляет 45%.
2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление экономического развития администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия в 2023 году не предусмотрено
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» |  | Всего: | 745.3 | 316.4 | 42.4527 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 136.9 | 136.9 | 100 | 82.2 | 13.5 | 16.4234 | 120 | 111 | 92.5 | 44.4 | 15 | 33.7838 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 745.3 | 316.4 | 42.4527 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 136.9 | 136.9 | 100 | 82.2 | 13.5 | 16.4234 | 120 | 111 | 92.5 | 44.4 | 15 | 33.7838 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В отчетном периоде по итогам конкурсных отборов был сформирован кадровый резев для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп, учрежденных для выполнения функции «руководитель» на 2 должности муниципальной службы. В кадровый резерв включено 2 человека. Назначено на вакантные должности из кадрового резерва 2 человека.
3.3. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, Комитет по финансам администрации города Урай, органы администрации города Урай: управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего: | 745.3 | 316.4 | 42.4527 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 136.9 | 136.9 | 100 | 82.2 | 13.5 | 16.4234 | 120 | 111 | 92.5 | 44.4 | 15 | 33.7838 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В отчетном периоде проводилось повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай. Обучено 34 муниципальных служащих администрации и органов администрации города Урай | Неисполнение обусловлено переносом сроков проведения курсов повышения квалификации по причине отсутствия достаточного количества слушателей
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 745.3 | 316.4 | 42.4527 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 136.9 | 136.9 | 100 | 82.2 | 13.5 | 16.4234 | 120 | 111 | 92.5 | 44.4 | 15 | 33.7838 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего: | 453267.3 | 200328.5 | 44.1965 | 6558.9 | 6503.2 | 99.1508 | 48179.1 | 47124.6 | 97.8113 | 37555.8 | 34575.7 | 92.0649 | 34960.2 | 32835.6 | 93.9228 | 39033 | 38074.5 | 97.5444 | 46048.7 | 41214.9 | 89.5029 | 38545.5 | 0 | 0 | 33346.3 | 0 | 0 | 31866.3 | 0 | 0 | 32417.4 | 0 | 0 | 38227.5 | 0 | 0 | 66528.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14139.9 | 3590 | 25.3891 | 75.6 | 75.6 | 100 | 571.8 | 537.9 | 94.0714 | 729.2 | 507 | 69.5283 | 752.6 | 504.7 | 67.0609 | 1149.8 | 970.1 | 84.3712 | 1504.5 | 994.7 | 66.115 | 1961.7 | 0 | 0 | 2088.1 | 0 | 0 | 1683.8 | 0 | 0 | 1334.7 | 0 | 0 | 1488.2 | 0 | 0 | 799.9 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 433717.3 | 194646.5 | 44.8787 | 6483.3 | 6427.6 | 99.1409 | 47492.1 | 46461.5 | 97.83 | 36157.4 | 33432.6 | 92.4641 | 33754.5 | 31993 | 94.7814 | 37260.1 | 36656.6 | 98.3803 | 43939.7 | 39675.2 | 90.2947 | 36028.2 | 0 | 0 | 30506.3 | 0 | 0 | 29901.7 | 0 | 0 | 30629.4 | 0 | 0 | 36389.6 | 0 | 0 | 65175 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 66.2 | 66.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5410.1 | 2092 | 38.6684 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 125.2 | 108.6806 | 669.2 | 636.1 | 95.0538 | 453.1 | 337.9 | 74.5751 | 623.1 | 447.8 | 71.8665 | 604.5 | 545 | 90.1572 | 555.6 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 553.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего: | 453103 | 200328.5 | 44.2126 | 6558.9 | 6503.2 | 99.1508 | 48179.1 | 47124.6 | 97.8113 | 37555.8 | 34575.7 | 92.0649 | 34960.2 | 32835.6 | 93.9228 | 38868.7 | 38074.5 | 97.9567 | 46048.7 | 41214.9 | 89.5029 | 38545.5 | 0 | 0 | 33346.3 | 0 | 0 | 31866.3 | 0 | 0 | 32417.4 | 0 | 0 | 38227.5 | 0 | 0 | 66528.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14139.9 | 3590 | 25.3891 | 75.6 | 75.6 | 100 | 571.8 | 537.9 | 94.0714 | 729.2 | 507 | 69.5283 | 752.6 | 504.7 | 67.0609 | 1149.8 | 970.1 | 84.3712 | 1504.5 | 994.7 | 66.115 | 1961.7 | 0 | 0 | 2088.1 | 0 | 0 | 1683.8 | 0 | 0 | 1334.7 | 0 | 0 | 1488.2 | 0 | 0 | 799.9 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 433553 | 194646.5 | 44.8957 | 6483.3 | 6427.6 | 99.1409 | 47492.1 | 46461.5 | 97.83 | 36157.4 | 33432.6 | 92.4641 | 33754.5 | 31993 | 94.7814 | 37095.8 | 36656.6 | 98.816 | 43939.7 | 39675.2 | 90.2947 | 36028.2 | 0 | 0 | 30506.3 | 0 | 0 | 29901.7 | 0 | 0 | 30629.4 | 0 | 0 | 36389.6 | 0 | 0 | 65175 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5410.1 | 2092 | 38.6684 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 125.2 | 108.6806 | 669.2 | 636.1 | 95.0538 | 453.1 | 337.9 | 74.5751 | 623.1 | 447.8 | 71.8665 | 604.5 | 545 | 90.1572 | 555.6 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 553.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  |  | Всего: | 287305.8 | 126903.9 | 44.1703 | 4246.2 | 4225.8 | 99.5196 | 34378.3 | 34355.6 | 99.934 | 23186.2 | 21236.7 | 91.592 | 20047.7 | 20462.5 | 102.0691 | 22492.2 | 22806 | 101.3952 | 25928.2 | 23817.3 | 91.8587 | 22157.8 | 0 | 0 | 20579.4 | 0 | 0 | 19470.6 | 0 | 0 | 22355.1 | 0 | 0 | 25866.5 | 0 | 0 | 46597.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8197 | 1810.8 | 22.091 | 75.6 | 75.6 | 100 | 499.7 | 465.8 | 93.2159 | 575.2 | 389.4 | 67.6982 | 201.1 | 206.1 | 102.4863 | 465.9 | 375.7 | 80.6396 | 794.1 | 298.2 | 37.5519 | 1203.3 | 0 | 0 | 1294.7 | 0 | 0 | 938.2 | 0 | 0 | 775.7 | 0 | 0 | 878.6 | 0 | 0 | 494.9 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 273698.7 | 123001.1 | 44.9403 | 4170.6 | 4150.2 | 99.5109 | 33763.4 | 33764.6 | 100.0036 | 21941.8 | 20211.2 | 92.1128 | 19393.5 | 19918.5 | 102.7071 | 21403.2 | 21982.5 | 102.7066 | 24529.6 | 22974.1 | 93.6587 | 20398.9 | 0 | 0 | 18532.8 | 0 | 0 | 18251.6 | 0 | 0 | 21126.1 | 0 | 0 | 24638.2 | 0 | 0 | 45549 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 5410.1 | 2092 | 38.6684 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 125.2 | 108.6806 | 669.2 | 636.1 | 95.0538 | 453.1 | 337.9 | 74.5751 | 623.1 | 447.8 | 71.8665 | 604.5 | 545 | 90.1572 | 555.6 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 553.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | Всего: | 107737.2 | 49383.3 | 45.8368 | 1352.7 | 1317.4 | 97.3904 | 9861.6 | 9203.2 | 93.3236 | 10665.8 | 9702 | 90.9636 | 9254.9 | 8254.9 | 89.1949 | 10019.9 | 9019.9 | 90.0199 | 12369 | 11885.9 | 96.0943 | 11630.3 | 0 | 0 | 7750.6 | 0 | 0 | 7824 | 0 | 0 | 5793.8 | 0 | 0 | 8244.7 | 0 | 0 | 12969.9 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2670.4 | 909.7 | 34.0661 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 72.1 | 100 | 154 | 117.6 | 76.3636 | 146.4 | 146.4 | 100 | 356.9 | 356.9 | 100 | 202.7 | 216.7 | 106.9068 | 295.2 | 0 | 0 | 295.4 | 0 | 0 | 295.4 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 415.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 105066.8 | 48473.6 | 46.136 | 1352.7 | 1317.4 | 97.3904 | 9789.5 | 9131.1 | 93.2744 | 10511.8 | 9584.4 | 91.1775 | 9108.5 | 8108.5 | 89.0212 | 9663 | 8663 | 89.6512 | 12166.3 | 11669.2 | 95.9141 | 11335.1 | 0 | 0 | 7455.2 | 0 | 0 | 7528.6 | 0 | 0 | 5488.5 | 0 | 0 | 7828.8 | 0 | 0 | 12838.8 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, управление экономического развития администрации города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай) |  |  | Всего: | 12781.4 | 5035.8 | 39.3994 | 94.5 | 94.5 | 100 | 265.8 | 149.6 | 56.2829 | 555.9 | 507 | 91.2035 | 1903 | 587.6 | 30.8776 | 2383.2 | 2210.8 | 92.766 | 3704.9 | 1486.3 | 40.1171 | 921.3 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 871.4 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 282.7 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 12781.4 | 5035.8 | 39.3994 | 94.5 | 94.5 | 100 | 265.8 | 149.6 | 56.2829 | 555.9 | 507 | 91.2035 | 1903 | 587.6 | 30.8776 | 2383.2 | 2210.8 | 92.766 | 3704.9 | 1486.3 | 40.1171 | 921.3 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 871.4 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 282.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Управление образования администрации города Урай) |  |  | Всего: | 3000 | 741.6 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 49.1 | 16.2583 | 327 | 237.5 | 72.63 | 478.3 | 455 | 95.1286 | 450.2 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 450.2 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 173.9 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3000 | 741.6 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 49.1 | 16.2583 | 327 | 237.5 | 72.63 | 478.3 | 455 | 95.1286 | 450.2 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 450.2 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 173.9 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») |  |  | Всего: | 380.7 | 206.2 | 54.1634 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25.3 | 97.3077 | 21.6 | 21.8 | 100.9259 | 122.1 | 121.8 | 99.7543 | 18 | 17.9 | 99.4444 | 22 | 19.4 | 88.1818 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 112.5 | 112.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 103.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 268.2 | 93.7 | 34.9366 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25.3 | 97.3077 | 21.6 | 21.8 | 100.9259 | 19 | 18.7 | 98.4211 | 18 | 17.9 | 99.4444 | 12.6 | 10 | 79.3651 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 7 (Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай») |  |  | Всего: | 42062.2 | 18057.7 | 42.9309 | 865.5 | 865.5 | 100 | 3647.4 | 3390.9 | 92.9676 | 3126.3 | 3108.2 | 99.421 | 3330.5 | 3359.7 | 100.8767 | 3792.7 | 3782.4 | 99.7284 | 3546.3 | 3551 | 100.1325 | 3376.4 | 0 | 0 | 3664.3 | 0 | 0 | 3240.6 | 0 | 0 | 3487.1 | 0 | 0 | 3594.1 | 0 | 0 | 6391 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 160 | 15.4 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.4 | 77 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 41902.2 | 18042.3 | 43.0581 | 865.5 | 865.5 | 100 | 3647.4 | 3390.9 | 92.9676 | 3126.3 | 3108.2 | 99.421 | 3330.5 | 3359.7 | 100.8767 | 3792.7 | 3782.4 | 99.7284 | 3526.3 | 3535.6 | 100.2637 | 3363.4 | 0 | 0 | 3637.3 | 0 | 0 | 3240.6 | 0 | 0 | 3407.1 | 0 | 0 | 3574.1 | 0 | 0 | 6391 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОВЕРКА |  |  | Всего: | 2.8777e-12 | 2.8244e-12 | 0 | -2.2737e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 4.1211e-12 | 9.3792e-13 | 0 | 9.0949e-13 | 1.8474e-12 | 0 | 2.8422e-14 | 4.8317e-13 | 0 | 1.3642e-12 | 2.2737e-12 | 0 | -1.3856e-12 | -2.2631e-12 | 0 | -1.2506e-12 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 1.7621e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1032e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3.7659e-13 | 9.5923e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1316e-14 | 1.0658e-14 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 2.5011e-12 | 2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 4.0927e-12 | 9.0949e-13 | 0 | 9.0949e-13 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 0 | 1.3642e-12 | 2.2737e-12 | 0 | -1.3642e-12 | -2.2737e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.819e-12 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы | [5 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай Назарова Ирина Николаевна | [5 empty] | "______"_________________2023 подпись _____________________________