## 1 полугодие
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 1 полугодие 2023 года
49545.1
Управление образования администрации города Урай
0
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.), в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1. | Реализация инициативного проекта с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 750083.5 | 364360.1 | 48.5759 | 15897 | 15897 | 100 | 61553.5 | 61553.5 | 100 | 57272.5 | 57272.5 | 100 | 64795.3 | 62515.3 | 96.4812 | 88670.3 | 90790.3 | 102.3909 | 86249.5 | 76331.5 | 88.5008 | 72346.1 | 0 | 0 | 49034.1 | 0 | 0 | 43624.9 | 0 | 0 | 59774.8 | 0 | 0 | 59746.4 | 0 | 0 | 91119.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 627806.1 | 310091.4 | 49.3929 | 13857 | 13857 | 100 | 50232.2 | 50232.2 | 100 | 48022 | 48022 | 100 | 52975 | 50565 | 95.4507 | 78460.3 | 80580.3 | 102.702 | 75222.9 | 66834.9 | 88.8491 | 60168 |  | 0 | 40527 |  | 0 | 34270.6 |  | 0 | 49545.1 |  | 0 | 50542 |  | 0 | 73984 |  | 0 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в связи с большим количеством больничных листов
|  |  | Местный бюджет | 122277.4 | 54268.7 | 44.3816 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 | 11950.3 | 101.0998 | 10210 | 10210 | 100 | 11026.6 | 9496.6 | 86.1245 | 12178.1 |  | 0 | 8507.1 |  | 0 | 9354.3 |  | 0 | 10229.7 |  | 0 | 9204.4 |  | 0 | 17135.1 |  | 0 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в связи с большим количеством больничных листов и на оплату отпускных в связи с переносом сроков
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 30820 | 15265.9035 | 49.5325 | 0 |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 | 3292.8 | 96.8471 | 3300 | 3353.8 | 101.6303 | 2900 | 3334.5035 | 114.9829 | 2200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4320 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 30820 | 15265.9035 | 49.5325 |  |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 | 3292.8 | 96.8471 | 3300 | 3353.8 | 101.6303 | 2900 | 3334.5035 | 114.9829 | 2200 |  | 0 | 1700 |  | 0 | 1700 |  | 0 | 2600 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4320 |  | 0 | Выплата компенсации части родительской платы за 1 полугодие 2023 года | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.Отклонение по причине болезни детей
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 780903.5 | 379626.0035 | 48.6137 | 15897 | 15897 | 100 | 64453.5 | 64344.7 | 99.8312 | 60072.5 | 59766.1 | 99.4899 | 68195.3 | 65808.1 | 96.4995 | 91970.3 | 94144.1 | 102.3636 | 89149.5 | 79666.0035 | 89.3623 | 74546.1 | 0 | 0 | 50734.1 | 0 | 0 | 45324.9 | 0 | 0 | 62374.8 | 0 | 0 | 62746.4 | 0 | 0 | 95439.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 658626.1 | 325357.3035 | 49.3994 | 13857 | 13857 | 100 | 53132.2 | 53023.4 | 99.7952 | 50822 | 50515.6 | 99.3971 | 56375 | 53857.8 | 95.5349 | 81760.3 | 83934.1 | 102.6587 | 78122.9 | 70169.4035 | 89.8193 | 62368 | 0 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 35970.6 | 0 | 0 | 52145.1 | 0 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 78304 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 122277.4 | 54268.7 | 44.3816 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 | 11950.3 | 101.0998 | 10210 | 10210 | 100 | 11026.6 | 9496.6 | 86.1245 | 12178.1 | 0 | 0 | 8507.1 | 0 | 0 | 9354.3 | 0 | 0 | 10229.7 | 0 | 0 | 9204.4 | 0 | 0 | 17135.1 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 13240.8 | 945 | 7.137 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 12295.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 13240.8 | 945 | 7.137 | [12 empty] | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | [15 empty] | 12295.8 |  |  | Проведение инженерных изыскательных и проектных работ, негосударственной экспертизы проекта по объектам капитального ремонта МБДОУ детский сад №8, 10
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 831997 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58539.4 |  |  | 572761.4 | 0 |  | 83615 | 0 |  | 58540.6 |  |  | 58540.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13344.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39340.7 |  |  | 538052.2 |  |  | 52685.5 |  |  | 52685.5 |  |  | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5853.9 |  |  | 34709.2 | 0 |  | 30929.5 |  |  | 5855.1 |  |  | 5855.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 831997 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 58539.4 |  |  | 572761.4 |  |  | 83615 |  |  | 58540.6 |  |  | 58540.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | [20 empty] | #DIV/0! | 13344.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | 39340.7 |  |  | 538052.2 |  |  | 52685.5 |  | 0 | 52685.5 |  | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | 5853.9 |  | 0 | 34709.2 |  |  | 30929.5 |  | 0 | 5855.1 |  | 0 | 5855.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 3495.7 | 816.4 | 23.3544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 341.1 | 55 | 16.1243 | 0 | 0 |  | 753.4 | 761.4 | 101.0619 | 847.5 | 0 | 0 | 1267.3 | 0 |  | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 3495.7 | 816.4 | 23.3544 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 341.1 | 55 | 16.1243 | 0 | 0 |  | 753.4 | 761.4 | 101.0619 | 847.5 |  |  | 1267.3 |  |  | 286.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Проведение работ по текущему ремонту и по обеспечению требований по антитеррористической защищенности образовательных организаций | Перенос сроков проведения ремонтных работ образовательных организаций на 3 квартад 2023 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 0
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 848733.5 | 1761.4 | 0.20753 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 341.1 | 55 | 16.1243 | 320 | 320 | 100 | 1378.4 | 1386.4 | 100.5804 | 847.5 | 0 | 0 | 59806.7 | 0 | 0 | 573047.8 | 0 | 0 | 83615 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 70836.4 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 39340.7 | 0 |  | 538052.2 | 0 |  | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 99939.3 | 1761.4 | 1.7625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 341.1 | 55 | 16.1243 | 320 | 320 | 100 | 1378.4 | 1386.4 | 100.5804 | 847.5 | 0 | 0 | 7121.2 | 0 | 0 | 34995.6 | 0 | 0 | 30929.5 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 18150.9 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 45 | 26.7 | 59.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.7 | 26.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 26.7 | 59.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.7 | 26.7 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 8.3 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 1015.3 | 392.5 | 38.6585 | 211.4 | 88.9 | 42.053 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 367.5 | 61 | 16.5986 | 0 | 28.6 |  | 165.2 | 120.2 | 72.7603 | 0 | 0 |  | 76.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1015.3 | 392.5 | 38.6585 | 211.4 | 88.9 | 42.053 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 367.5 | 61 | 16.5986 |  | 28.6 |  | 165.2 | 120.2 | 72.7603 |  |  |  | 76.2 |  | 0 | 25 |  | 0 | 34.2 |  | 0 | 67.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в заключительном этапе юниорской олимпиады по защите информации «Ugra CTF School 2023», в полуфинале и финале региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Югры», в детско-молодежном форуме «Джуниор-IT», в окружном турнире по шахаматам "Белая ладья". Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций. Проведение церемонии присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай» | Экономия по фактическим расходам на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Экономия по итогам присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 260 | 243.8 | 93.7692 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 260 | 243.8 | 93.7692 | [9 empty] | 60 | 60 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 |  |  |  | 16.2 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Организация и проведение военно-спортивной игры «Юнармейская Зарница». Проведение учебных сборов с юношами, проходящими подготовку по основам военной службы. Проведение поисковой экспедиции
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | [9 empty] | 0 |  |  | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Участие в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2023» | Экономия по итогам участия в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2023»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 24 | 12 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 24 | 12 | 50 | [6 empty] | 24 | 0 |  |  | 12 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Проведение деловой игры "Лидер и его команда" | Экономия по итогам проведения деловой игры "Лидер и его команда"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 821919.5 | 428923.2 | 52.1855 | 21932.5 | 21805.6 | 99.4214 | 59451.4 | 59293.2 | 99.7339 | 56888.4 | 56835.7 | 99.9074 | 64482 | 62785.3 | 97.3687 | 88763.7 | 87970.1 | 99.1059 | 139996.7 | 140233.3 | 100.169 | 64080.5 | 0 | 0 | 34025.4 | 0 | 0 | 39753 | 0 | 0 | 70344 | 0 | 0 | 67880 | 0 | 0 | 114321.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 21564.6 | 63.313 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 |  |  |  | 894.4 |  | 0 | 2920 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.в связи с больничными листами
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 725192 | 381657 | 52.6284 | 17660 | 17660 | 100 | 49939 | 49939 | 100 | 50199 | 50199 | 100 | 53568 | 53833 | 100.4947 | 79544 | 80329 | 100.9869 | 131397 | 129697 | 98.7062 | 58711 |  | 0 | 25528 |  | 0 | 33400 |  | 0 | 60315 |  | 0 | 59502 |  | 0 | 105429 |  | 0 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет зза 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на оплату труда работников общеобразовательных организаций в связи с больничными листами
|  |  | Местный бюджет | 62667.2 | 25701.6 | 41.0128 | 1421 | 1421 | 100 | 6661.9 | 6661.9 | 100 | 3837.9 | 3837.9 | 100 | 8075.5 | 6170.1 | 76.4052 | 3914.2 | 3532.9 | 90.2585 | 3115.2 | 4077.8 | 130.9001 | 5369.5 |  | 0 | 7603 |  | 0 | 3433 |  | 0 | 7179 |  | 0 | 5528 |  | 0 | 6529 |  | 0 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по коммунальным расходам и расходам на содержание зданий общеобразовательных организаций
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 34060.3 | 21564.6 | 63.313 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 | 0 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2363.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 21564.6 | 63.313 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 |  |  |  | 894.4 |  | 0 | 2920 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.в связи с больничными листами
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 36927.5 | 17301 | 46.8513 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 | 4000 | 91.8063 | 3643 | 4000 | 109.7996 | 5181 | 3000 | 57.9039 | 2443 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 3552.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 36927.5 | 17301 | 46.8513 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 | 4000 | 91.8063 | 3643 | 4000 | 109.7996 | 5181 | 3000 | 57.9039 | 2443 |  | 0 | 2329 |  | 0 | 2750 |  | 0 | 3465 |  | 0 | 2906 |  | 0 | 3552.5 |  | 0 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей обусловлено отклоненинм по расходам на оплату труда работников в связи с большим количеством больничных листов, по коммунальным расходам и по расходам на содержание здания МБУ ДО "ЦДО"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 28142.5 | 13160.7 | 46.7645 | 0 | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 | 2600 | 63.5806 | 2000 | 2300 | 115 | 2000 | 500 | 25 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4692.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 28142.5 | 13160.7 | 46.7645 |  | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 | 2600 | 63.5806 | 2000 | 2300 | 115 | 2000 | 500 | 25 | 1600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4692.5 |  | 0 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Финансирование согласно фактически списанных средств с сертифиткатов в рамках заключенных договоров на предоставление дополнительного образования.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 3390 | 2313.8 | 68.2537 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1145 | 503.1 | 43.9389 | 577 | 402.3 | 69.7227 | 528 | 366.4 | 69.3939 | 1050 | 1042 | 99.2381 | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3390 | 2313.8 | 68.2537 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1145 | 503.1 | 43.9389 | 577 | 402.3 | 69.7227 | 528 | 366.4 | 69.3939 | 1050 | 1042 | 99.2381 | 90 | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов. | Исполнение по фактическим расходам на оплату труда, проживание и проезд экспертов региональных предметных комиссий при проведения ГИА
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.13. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Урай | Всего | 2988.5 | 1358.6 | 45.4609 | 0 | 0 |  | 204.5 | 73.4 | 35.8924 | 210.9 | 181.7 | 86.1546 | 214.9 | 185.6 | 86.3658 | 292.4 | 490.6 | 167.7839 | 595.1 | 427.3 | 71.8031 | 112.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.9 | 0 |  | 214.8 | 0 |  | 253.7 | 0 |  | 831.1
|  |  | Федеральный бюджет | 1153.8 | 524.6 | 45.4672 |  |  |  | 79.2 | 28.4 | 35.8586 | 81.7 | 70.1 | 85.8017 | 83.2 | 71.7 | 86.1779 | 113.2 | 189.4 | 167.3145 | 230.8 | 165 | 71.4905 | 43.6 | [5 empty] | 22.7 |  |  | 83.2 |  |  | 98.2 |  |  | 318 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Неисполнение плановых показателей по расходам на оплату труда работников в связи с большим количеством больничных листов
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1804.8 | 820.4 | 45.4566 |  |  |  | 123.3 | 44.3 | 35.9286 | 127.1 | 109.7 | 86.31 | 129.5 | 112.1 | 86.5637 | 176.3 | 296.3 | 168.0658 | 359.1 | 258 | 71.8463 | 67.5 | [5 empty] | 35.4 |  |  | 129.5 |  |  | 153 |  |  | 504.1
|  |  | Местный бюджет | 29.9 | 13.6 | 45.4849 |  |  |  | 2 | 0.7 | 35 | 2.1 | 1.9 | 90.4762 | 2.2 | 1.8 | 81.8182 | 2.9 | 4.9 | 168.9655 | 5.2 | 4.3 | 82.6923 | 1.1 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 894771.4 | 463775.5 | 51.8317 | 23750.9 | 23501.5 | 98.9499 | 66735.6 | 66529.9 | 99.6918 | 63711.5 | 62905.7 | 98.7352 | 74174.4 | 70132.9 | 94.5514 | 95470 | 95382.7 | 99.9086 | 148988 | 145322.8 | 97.5399 | 68341.9 | 0 | 0 | 36430.6 | 0 | 0 | 42586.9 | 0 | 0 | 77066.3 | 0 | 0 | 74117.3 | 0 | 0 | 123398 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 35214.1 | 22089.2 | 62.7283 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2929.7 | 2720.7 | 92.8662 | 2933.2 | 2868.9 | 97.8079 | 2921.7 | 2853.9 | 97.6794 | 5418.7 | 4297.6 | 79.3105 | 5715.3 | 6623.5 | 115.8907 | 43.6 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 2933.2 | 0 | 0 | 2948.2 | 0 | 0 | 2681.9 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 730386.8 | 384791.2 | 52.6832 | 17660 | 17660 | 100 | 50062.3 | 49983.3 | 99.8422 | 51471.1 | 50811.8 | 98.7191 | 54274.5 | 54347.4 | 100.1343 | 80248.3 | 80991.7 | 100.9264 | 132806.1 | 130997 | 98.6378 | 58868.5 | 0 | 0 | 25528 | 0 | 0 | 33435.4 | 0 | 0 | 60444.5 | 0 | 0 | 59655 | 0 | 0 | 105933.1 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 129170.5 | 56895.1 | 44.0465 | 3239.4 | 3116.9 | 96.2184 | 13743.6 | 13825.9 | 100.5988 | 9307.2 | 9225 | 99.1168 | 16978.2 | 12931.6 | 76.1659 | 9803 | 10093.4 | 102.9624 | 10466.6 | 7702.3 | 73.5893 | 9429.8 | 0 | 0 | 10008.2 | 0 | 0 | 6208.8 | 0 | 0 | 13688.6 | 0 | 0 | 11514.1 | 0 | 0 | 14783 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 56.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 56.5 | 0 | 0 | [21 empty] | 56.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 249.8 | 166.6 | 66.6934 | 0 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 38.6 | 38.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.2 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 249.8 | 166.6 | 66.6934 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 38.6 | 38.6 | 100 | [21 empty] | 83.2 |  | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2023».
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай (20, 21) | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» | Всего | 38404.5 | 16066.4 | 41.8347 | 754 | 448.1 | 59.4297 | 5647.8 | 4666.3 | 82.6216 | 3610.7 | 2979.7 | 82.5242 | 2284.1 | 2587.5 | 113.2831 | 3696.8 | 2398.9 | 64.8913 | 3568.6 | 2985.9 | 83.6715 | 4002.4 | 0 | 0 | 2977.7 | 0 | 0 | 2442.8 | 0 | 0 | 2566.1 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 4495.7 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 525.3 | 38.6534 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 | 130.8 | 122.1289 | 99.8 | 67.3 | 67.4349 | 99.6 | 100.7 | 101.1044 | 107.1 |  | 0 | 149.7 |  | 0 | 49.8 |  | 0 | 107.1 |  | 0 | 156.8 |  | 0 | 231.5 |  | 0 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 1 полугодие 2023 года | Исполнение по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 37045.5 | 15541.1 | 41.9514 | 710 | 425.9 | 59.9859 | 5548 | 4561 | 82.2098 | 3504 | 2880.7 | 82.2118 | 2177 | 2456.7 | 112.848 | 3597 | 2331.6 | 64.8207 | 3469 | 2885.2 | 83.1709 | 3895.3 |  | 0 | 2828 |  | 0 | 2393 |  | 0 | 2459 |  | 0 | 2201 |  | 0 | 4264.2 |  | 0 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 1 полугодие 2023 года | Неисполнение плановых показателей по заработной плате работникам (с учетом больничных листов), по оплате льготного проезда, путевок и проезда санаторно-курортного лечения
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 38710.8 | 16233 | 41.934 | 754 | 448.1 | 59.4297 | 5775.8 | 4666.3 | 80.7905 | 3610.7 | 3107.7 | 86.0692 | 2322.7 | 2626.1 | 113.0624 | 3696.8 | 2398.9 | 64.8913 | 3568.6 | 2985.9 | 83.6715 | 4002.4 | 0 | 0 | 3034.2 | 0 | 0 | 2442.8 | 0 | 0 | 2566.1 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 4578.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 525.3 | 38.6534 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 | 130.8 | 122.1289 | 99.8 | 67.3 | 67.4349 | 99.6 | 100.7 | 101.1044 | 107.1 | 0 | 0 | 149.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 231.5 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 37351.8 | 15707.7 | 42.0534 | 710 | 425.9 | 59.9859 | 5676 | 4561 | 80.3559 | 3504 | 3008.7 | 85.8647 | 2215.6 | 2495.3 | 112.6241 | 3597 | 2331.6 | 64.8207 | 3469 | 2885.2 | 83.1709 | 3895.3 | 0 | 0 | 2884.5 | 0 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 4347.4 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 98 | 90 | 91.8367 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | 70.3 | 71.7347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 98 | 90 | 91.8367 | [6 empty] | 98 | 70.3 | 71.7347 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 19.7 | [19 empty] | Проведение спартакиады "Старты надежд" | Экономия по фактически сложившимся расходам на проведение спартакиады "Старты надежд"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 159628.5 | 74726.9 | 46.813 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 9947.2 | 9708.3 | 97.5983 | 20622.6 | 14765.6 | 71.5991 | 17582 | 18240.8 | 103.747 | 16361 | 15258.2 | 93.2596 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36457.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) | Неисполнение за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 55820 | 47.8849 |  |  |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 | 10859.1 | 72.5153 | 12761 | 13459.7 | 105.4753 | 11986 | 11336.4 | 94.5803 | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 15456 |  | 0 | 15177 |  | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27654.2 | 12691.6 | 45.8939 |  |  |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1564.8 | 1362.4 | 87.0654 | 3824.9 | 2626.5 | 68.6685 | 3285 | 3211.2 | 97.7534 | 2953 | 2589.6 | 87.6939 |  | 0 | [7 empty] | 3802.4 |  | 0 | 3614.4 |  | 0 | 5707.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 38862.7 | 15681.3977 | 40.3508 | 0 |  |  | 3236.8 | 3000.1 | 92.6872 | 1934.5 | 2129.8 | 110.0956 | 4584.2 | 3229.3 | 70.4441 | 3811 | 3961 | 103.936 | 3613 | 3361.1977 | 93.0307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5081.4 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 11712.8 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками | Неисполнение за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 18826.2 | 7596.4977 | 40.3507 | 0 |  |  | 1690 | 1453.3 | 85.9941 | 815.1 | 1031.8 | 126.5857 | 2213.2 | 1564.3 | 70.6805 | 1807 | 1918.9 | 106.1926 | 1761 | 1628.1977 | 92.4587 |  | 0 | [7 empty] | 2526 |  |  | 2466 |  | 0 | 5547.9 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 4633.3 | 1869.6 | 40.3514 |  |  |  | 357.7 | 357.7 | 100 | 258.8 | 253.9 | 98.1066 | 548.2 | 385 | 70.2298 | 468 | 472.2 | 100.8974 | 430 | 400.8 | 93.2093 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 578.4 |  | 0 | 549 |  | 0 | 1443.2 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 159726.5 | 74816.9 | 46.8406 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 10045.2 | 9778.6 | 97.346 | 20622.6 | 14765.6 | 71.5991 | 17582 | 18240.8 | 103.747 | 16361 | 15277.9 | 93.38 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36457.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 | 0 | 0 |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1977 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 4721.7 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 55820 | 47.8849 | 0 | 0 |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 | 10859.1 | 72.5153 | 12761 | 13459.7 | 105.4753 | 11986 | 11336.4 | 94.5803 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15456 | 0 | 0 | 15177 | 0 | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27752.2 | 12781.6 | 46.0562 | 0 | 0 |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1662.8 | 1432.7 | 86.1619 | 3824.9 | 2626.5 | 68.6685 | 3285 | 3211.2 | 97.7534 | 2953 | 2609.3 | 88.361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3802.4 | 0 | 0 | 3614.4 | 0 | 0 | 5707.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений). В том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 404.4 | 129.3 | 31.9733 | 0 | 0 |  | 29.3 | 29.3 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 74 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 404.4 | 129.3 | 31.9733 |  |  |  | 29.3 | 29.3 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 105.1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 74 |  |  | 96 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Проведение проектной школы и конкурса молодежных проектов "Моя идея", городского молодежного форума "Развитие.Урай.Молодежь" | Выплата лауреатам денежной премии с июня на июль 2023 года в связи с принятием Порядка предоставления меры социальной поддержки (постановление администрации города Урай от 30.06.2023 №1379)
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.1.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 25
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 120 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35 | [8 empty] | 50 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 25 |  |  |  | Неисполнение в связи с отсутствием в 1 полугодии 2023 года выездных мероприяятий
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 240.8 | 229.7 | 95.3904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 275 | 3.5 | 3.5 | 100 | 220.8 | 220.7 | 99.9547 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 240.8 | 229.7 | 95.3904 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 275 | 3.5 | 3.5 | 100 | 220.8 | 220.7 | 99.9547 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 |  |  | Проведение образовательно- развлекательной интеллектуальной игры "ГигаМозг", соревнований по киберспорту и городского фестиваля "ЖАРА" | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
6.4. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов (30) | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 214.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 143.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 214.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 71 | [8 empty] | 143.3 | 0 | [11 empty] | Заявка города Урай на участие в отборе муниципальных образований ХМАО – Югры для предоставления субсидии из бюджета автономного округа на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов в 2023 году не была признана победителем
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.5. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики города Урай "Центр молодежных и гражданских инициатив" | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 15517.4 | 4387.3 | 28.2734 | 2151 | 300 | 13.947 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 956.3 | 72.5569 | 1318 | 873 | 66.2367 | 1319.4 | 1196.4 | 90.6776 | 1229 |  |  | 1229 | 0 |  | 1230.2 | 0 |  | 1553.7 | 0 |  | 1553.7 | 0 |  | 844.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 15517.4 | 4387.3 | 28.2734 | 2151 | 300 | 13.947 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 956.3 | 72.5569 | 1318 | 873 | 66.2367 | 1319.4 | 1196.4 | 90.6776 | 1229 |  |  | 1229 |  |  | 1230.2 | 0 |  | 1553.7 |  |  | 1553.7 |  |  | 844.1 |  |  | Расходы по содержанию МАУ МП "ЦМИГИ" за 1 полугодие 2023 года и на выплаты по сокращению штата | Неисполнение в связи с наличием вакантных ставок
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 16496.9 | 4746.3 | 28.7709 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 899.8 | 388.6 | 43.1874 | 1420 | 1061.8 | 74.7746 | 1321.5 | 876.5 | 66.3261 | 1751.3 | 1417.1 | 80.917 | 1229 | 0 |  | 1229 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 1629.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 874.6 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 16496.9 | 4746.3 | 28.7709 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 899.8 | 388.6 | 43.1874 | 1420 | 1061.8 | 74.7746 | 1321.5 | 876.5 | 66.3261 | 1751.3 | 1417.1 | 80.917 | 1229 | 0 |  | 1229 | 0 |  | 1427 | 0 | 0 | 1629.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 874.6 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Остатки прошлых лет
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 13653.2 | 5985.4002 | 43.8388 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 1715.1002 | 67.5369 | 0 | 1.6 |  | 4087.5 | 3756.2 | 91.8948 | 2784.5 | 0 | 0 | 951.6 | 0 |  | 122.6 | 0 |  | 610.6 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7363.7 | 2707.6002 | 36.7696 | [9 empty] | 1264.1 | 1264.1002 | 100 |  |  |  | 2198.8 | 1443.5 | 65.6494 | 2094 |  | 0 | 449.2 | [5 empty] | 84.8 |  | 0 | 1272.8 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Неисполнение средств в связи с фактическими расходами на организацию ппитания в лагерях дневного пребывания детей
|  |  | Местный бюджет | 6289.5 | 3277.8 | 52.1154 | [6 empty] | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 | 451 | 35.3615 |  | 1.6 |  | 1888.7 | 2312.7 | 122.4493 | 690.5 |  | 0 | 502.4 |  |  | 122.6 |  |  | 525.8 |  | 0 | 763.2 |  | 0 |  |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Неисполнение средств в связи с фактическими расходами на организацию работы лагеря, питания в лагерях
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 9147.8 | 20 | 0.21863 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0 | 2000 | 20 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 2547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 8847.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 1700 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 2700 |  | 0 | 2547.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Неисполнение в связи с переносом проведения торгов по приобретению путевок в летние оздоровительные лагеря
|  |  | Местный бюджет | 300 | 20 | 6.6667 | [13 empty] | 0 |  | 100 | 20 | 20 | 200 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Обеспечение организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Отклонение в связи с уточнением расходов и измеением порядка организации каникулярного отдыха и оздоровления детей (передача полномочий по организации МБУ ДО "ЦДО")
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 22801 | 6005.4002 | 26.3383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 1715.1002 | 67.5369 | 1700 | 1.6 | 0.094118 | 6087.5 | 3776.2 | 62.032 | 5684.5 | 0 | 0 | 3499.4 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 610.6 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 16211.5 | 2707.6002 | 16.7017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1264.1 | 1264.1002 | 100 | 1700 | 0 | 0 | 4098.8 | 1443.5 | 35.2176 | 4794 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.8 | 0 | 0 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 6589.5 | 3297.8 | 50.0463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 | 451 | 35.3615 | 0 | 1.6 |  | 1988.7 | 2332.7 | 117.2977 | 890.5 | 0 | 0 | 502.4 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 525.8 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 2762143.6 | 946964.5037 | 34.2837 | 42552.9 | 40146.6 | 94.3452 | 154633.2 | 152997.2 | 98.942 | 138860.6 | 136459.2 | 98.2706 | 169615.6 | 156164.6002 | 92.0697 | 212060.6 | 211364.6 | 99.6718 | 267284.3 | 249832.3035 | 93.4706 | 154654.4 | 0 | 0 | 154734 | 0 | 0 | 664952 | 0 | 0 | 249097.9 | 0 | 0 | 222113.2 | 0 | 0 | 331584.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 63962.1 | 28304.5 | 44.252 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 43.6 | 0 | 0 | 14239.2 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2258603.9 | 769201.4037 | 34.0565 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109921.6 | 108928.2 | 99.0963 | 126995.6 | 120459.2002 | 94.8531 | 176569.4 | 178452.8 | 101.0667 | 227113.4 | 214047.0035 | 94.2468 | 126140.6 | 0 | 0 | 110242.4 | 0 | 0 | 607508 | 0 | 0 | 180923 | 0 | 0 | 182489.1 | 0 | 0 | 263182.5 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 439577.6 | 149458.6 | 34.0005 | 8140.4 | 5882.8 | 72.2667 | 34557.1 | 33312.4 | 96.3981 | 25145.2 | 23818 | 512.7182 | 37875.5 | 31571.5 | 83.356 | 28536.5 | 27044.3 | 94.7709 | 33033.6 | 27829.6 | 84.2463 | 28470.2 | 0 | 0 | 30252.4 | 0 | 0 | 54501.3 | 0 | 0 | 63264.7 | 0 | 0 | 34801.9 | 0 | 0 | 60998.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 845237.8 | 945 | 0.1118 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 58539.4 | 0 | 0 | 572761.4 | 0 |  | 83615 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 70836.4 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 39340.7 | 0 |  | 538052.2 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 96443.6 | 945 | 0.97985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5853.9 | 0 | 0 | 34709.2 | 0 |  | 30929.5 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 18150.9 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1916905.8 | 946019.5037 | 49.3514 | 42552.9 | 40146.6 | 94.3452 | 154633.2 | 152997.2 | 98.942 | 138860.6 | 136459.2 | 98.2706 | 169615.6 | 156164.6002 | 92.0697 | 211740.6 | 211044.6 | 99.6713 | 266659.3 | 249207.3035 | 93.4553 | 154654.4 | 0 | 0 | 96194.6 | 0 | 0 | 92190.6 | 0 | 0 | 165482.9 | 0 | 0 | 163572.6 | 0 | 0 | 260748.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 28304.5 | 55.9186 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 43.6 | 0 |  | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1523154.5 | 769201.4037 | 50.5006 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109921.6 | 108928.2 | 99.0963 | 126995.6 | 120459.2002 | 94.8531 | 176569.4 | 178452.8 | 101.0667 | 227113.4 | 214047.0035 | 94.2468 | 126140.6 | 0 | 0 | 70901.7 | 0 | 0 | 69455.8 | 0 | 0 | 128237.5 | 0 | 0 | 129803.6 | 0 | 0 | 210497 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 343134 | 148513.6 | 43.2815 | 8140.4 | 5882.8 | 72.2667 | 34557.1 | 33312.4 | 96.3981 | 25145.2 | 23818 | 94.7219 | 37875.5 | 31571.5 | 83.356 | 28216.5 | 26724.3 | 94.7116 | 32408.6 | 27204.6 | 83.9425 | 28470.2 | 0 | 0 | 24398.5 | 0 | 0 | 19792.1 | 0 | 0 | 32335.2 | 0 | 0 | 28946.8 | 0 | 0 | 42847.9 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования администрации города Урай |  |  | Всего | 1896257.9 | 939552.7037 | 49.5477 | 40372.5 | 39826.1 | 98.6466 | 153633.7 | 152294.9 | 99.1286 | 137677.4 | 135873 | 98.6894 | 167764 | 154757.0002 | 92.2468 | 210333.9 | 210166.5 | 99.9204 | 263656.8 | 246635.2035 | 93.544 | 152293.4 | 0 | 0 | 94830.5 | 0 | 0 | 90728.5 | 0 | 0 | 163550.1 | 0 | 0 | 161738.2 | 0 | 0 | 259678.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 28304.5 | 55.9186 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 43.6 | 0 | #DIV/0! | 894.4 | 0 | 0 | 2942.7 | 0 | 0 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1520588.5 | 768723.6037 | 50.5543 | 31531.6 | 31518.7 | 99.9309 | 115872.1 | 115775 | 99.8428 | 109844.1 | 108928.2 | 99.0963 | 126635 | 120183.8002 | 94.9057 | 176484.2 | 178452.8 | 101.1155 | 226846.4 | 213865.1035 | 94.2775 | 125165.6 | 0 | #DIV/0! | 70766.6 | 0 | 0 | 69420.7 | 0 | 0 | 128067.5 | 0 | 0 | 129652.7 | 0 | 0 | 210302 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 325052.1 | 142524.6 | 43.8467 | 5989.4 | 5582.8 | 58.3197 | 33642.8 | 32610.1 | 19.5853 | 24039.5 | 23231.8 | 459.702 | 36384.5 | 30439.3 | 83.6601 | 26895 | 25846.2 | 96.1004 | 29673.1 | 24814.4 | 83.6259 | 27084.2 | 0 | #DIV/0! | 23169.5 | 0 | 0 | 18365.1 | 0 | 0 | 30572.4 | 0 | -250.6 | 27263.3 | 0 | 0 | 41973.3 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 845237.8 | 945 | 0.1118 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 58539.4 | 0 | 0 | 572761.4 | 0 |  | 83615 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 70836.4
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 13344.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 39340.7 | 0 |  | 538052.2 | 0 |  | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 96443.6 | 945 | 0.97985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5853.9 | 0 | 0 | 34709.2 | 0 |  | 30929.5 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 18150.9 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 19522.5 | 6446.3 | 33.0198 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1105.7 | 586.2 | 53.0162 | 1766.4 | 1407.6 | 79.6875 | 1321.5 | 878.1 | 66.4472 | 2917.4 | 2572.1 | 88.1641 | 2275.8 | 0 | 0 | 1229 | 0 |  | 1427 | 0 |  | 1847.6 | 0 | 0 | 1692.2 | 0 | 0 | 874.6
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1440.6 | 457.3 | 31.7437 | [9 empty] | 275.4 | 275.4 | 100 |  |  |  | 181.9 | 181.9 | 100 | 889.8 |  | 0 | [6 empty] | 84.8 |  | 0 | 8.7 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 18081.9 | 5989 | 33.1215 | 2151 | 300 | 13.947 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1105.7 | 586.2 | 53.0162 | 1491 | 1132.2 | 75.9356 | 1321.5 | 878.1 | 66.4472 | 2735.5 | 2390.2 | 87.3771 | 1386 | 0 | 112.5 | 1229 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 1762.8 | 0 | 250.6 | 1683.5 | 0 | 0 | 874.6 |  |  | Расходы по содержанию МАУ МП "ЦМИГИ" за 1 полугодие 2023 года и на выплаты по сокращению штата. Проведение мероприятий среди молодежи города. Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Неисполнение плановых показателей по оплате труда в связи с наличием вакантных ставок. Перенос с июня на июль выплаты лауреатам денежной премии. Неисполнение в связи с отсутствием в 1 полугодии 2023 года выездных мероприяятий. Отклонение по организация деятельности молодежных трудовых отрядов
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
Соисполнитель 3 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» |  |  | Всего | 1125.4 | 438.8 | 38.9906 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 | 113.9 | 133.6854 | 85.2 | 50.7 | 59.507 | 85.1 | 84.1 | 98.8249 | 85.2 | 0 | 0 | 135.1 | 0 |  | 35.1 | 0 |  | 85.2 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 195
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1125.4 | 438.8 | 38.9906 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 | 113.9 | 133.6854 | 85.2 | 50.7 | 59.507 | 85.1 | 84.1 | 98.8249 | 85.2 |  | 0 | 135.1 |  |  | 35.1 |  |  | 85.2 |  | 0 | 142.2 |  | 0 | 195 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 1 полугодие 2023 года | Исполнение по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
| Начальник Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Л.В. Зайцева | [29 empty] | Согласовано:
| Исполняющий обязанности заместителя начальника-начальник отдела финансового планирования и правовых вопросов Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Е.Г. Городецких | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)