## 9 мес
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 9 месяцев.2023 года
49545.1
Управление образования администрации города Урай
0
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.), в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1. | Реализация инициативного проекта с применением механизма инициативного бюджетирования (1, 2, 3, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 758236.4 | 519179.1 | 68.4719 | 15897 | 15897 | 100 | 61553.5 | 61553.5 | 100 | 57272.5 | 57272.5 | 100 | 62385.3 | 62515.3 | 100.2084 | 90790.3 | 90790.3 | 100 | 77861.5 | 76331.5 | 98.035 | 75446.1 | 77246.1 | 102.3858 | 41074.6 | 41717.9 | 101.5662 | 36898.3 | 35855 | 97.1725 | 59774.8 | 0 | 0 | 59746.4 | 0 | 0 | 119536.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 636585 | 433470.9 | 68.0932 | 13857 | 13857 | 100 | 50232.2 | 50232.2 | 100 | 48022 | 48022 | 100 | 50565 | 50565 | 100 | 80580.3 | 80580.3 | 100 | 66834.9 | 66834.9 | 100 | 63268 | 63268 | 100 | 32567.5 | 32567.5 | 100 | 27544 | 27544 | 100 | 49545.1 |  | 0 | 50542 |  | 0 | 103027 |  | 0 | Обеспечение деятельности пяти дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 9 месяцев 2023 года
|  |  | Местный бюджет | 121651.4 | 85708.2 | 70.4539 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 | 11950.3 | 101.0998 | 10210 | 10210 | 100 | 11026.6 | 9496.6 | 86.1245 | 12178.1 | 13978.1 | 114.7806 | 8507.1 | 9150.4 | 107.5619 | 9354.3 | 8311 | 88.8468 | 10229.7 |  | 0 | 9204.4 |  | 0 | 16509.1 |  | 0 | Обеспечение деятельности пяти дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2023 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 30820 | 20580.4035 | 66.7761 | 0 |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 | 3292.8 | 96.8471 | 3300 | 3353.8 | 101.6303 | 2900 | 3334.5035 | 114.9829 | 2200 | 2103.4 | 95.6091 | 1700 | 1582.9 | 93.1118 | 1700 | 1628.2 | 95.7765 | 2600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4320 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 30820 | 20580.4035 | 66.7761 |  |  |  | 2900 | 2791.2 | 96.2483 | 2800 | 2493.6 | 89.0571 | 3400 | 3292.8 | 96.8471 | 3300 | 3353.8 | 101.6303 | 2900 | 3334.5035 | 114.9829 | 2200 | 2103.4 | 95.6091 | 1700 | 1582.9 | 93.1118 | 1700 | 1628.2 | 95.7765 | 2600 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4320 |  | 0 | Выплата компенсации части родительской платы за 9 месяцев 2023 года | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.Отклонение по причине болезни детей
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 789056.4 | 539759.5035 | 68.4057 | 15897 | 15897 | 100 | 64453.5 | 64344.7 | 99.8312 | 60072.5 | 59766.1 | 99.4899 | 65785.3 | 65808.1 | 100.0347 | 94090.3 | 94144.1 | 100.0572 | 80761.5 | 79666.0035 | 98.6435 | 77646.1 | 79349.5 | 102.1938 | 42774.6 | 43300.8 | 101.2302 | 38598.3 | 37483.2 | 97.111 | 62374.8 | 0 | 0 | 62746.4 | 0 | 0 | 123856.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 667405 | 454051.3035 | 68.0323 | 13857 | 13857 | 100 | 53132.2 | 53023.4 | 99.7952 | 50822 | 50515.6 | 99.3971 | 53965 | 53857.8 | 99.8014 | 83880.3 | 83934.1 | 100.0641 | 69734.9 | 70169.4035 | 100.6231 | 65468 | 65371.4 | 99.8524 | 34267.5 | 34150.4 | 99.6583 | 29244 | 29172.2 | 99.7545 | 52145.1 | 0 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 107347 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 121651.4 | 85708.2 | 70.4539 | 2040 | 2040 | 100 | 11321.3 | 11321.3 | 100 | 9250.5 | 9250.5 | 100 | 11820.3 | 11950.3 | 101.0998 | 10210 | 10210 | 100 | 11026.6 | 9496.6 | 86.1245 | 12178.1 | 13978.1 | 114.7806 | 8507.1 | 9150.4 | 107.5619 | 9354.3 | 8311 | 88.8468 | 10229.7 | 0 | 0 | 9204.4 | 0 | 0 | 16509.1 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 12507.2 | 945 | 7.5556 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8355.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3207
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 12507.2 | 945 | 7.5556 | [12 empty] | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | [6 empty] | 8355.2 | [8 empty] | 3207 |  |  | Проведение инженерных изыскательных и проектных работ, негосударственной экспертизы проекта по объектам капитального ремонта МБДОУ детские сады №8,10 | Отклонение в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по работам по гидроизоляции фундамента и устройству дренажной системы в МБДОУ "Детский сад №8 "Умка". Ведется притензионная работа
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1472.3 | [26 empty] | 1472.3
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 831997 | 37750.7 | 4.5374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58539.4 | 37750.7 |  | 0 | 0 |  | 572761.4 | 0 | 0 | 83615 | 0 |  | 58540.6 |  |  | 58540.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13344.8 | 13250.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 20725.1 | 2.818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39340.7 | 20725.1 |  | 0 | 0 |  | 538052.2 |  | 0 | 52685.5 |  |  | 52685.5 |  |  | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 3775.1 | 4.5372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5853.9 | 3775.1 |  | 0 | 0 |  | 34709.2 | 0 | 0 | 30929.5 |  |  | 5855.1 |  |  | 5855.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 831997 | 37750.7 | 4.5374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 58539.4 | 37750.7 |  | 0 | 0 |  | 572761.4 |  | 0 | 83615 |  |  | 58540.6 |  |  | 58540.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | [18 empty] | 13344.8 | 13250.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Оплата авансового платежа по контракту на выполнение ПИР и СМР по объекту строительства "Средняя школа в мкр.1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" | Подрядной организацией не предоставлена независимая гарантия на увеличение суммы авансового платежа по контракту на работы по строительству школы, вследствии чего уплатить аванс не представляется возможным. После соблюдения процедуры оформления независимой гарантии денежные средства будут оплачены подрядной организации
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 20725.1 | 2.818 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 39340.7 | 20725.1 |  |  |  |  | 538052.2 |  | 0 | 52685.5 |  | 0 | 52685.5 |  | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 83202.8 | 3775.1 | 4.5372 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 5853.9 | 3775.1 |  |  |  |  | 34709.2 |  | 0 | 30929.5 |  | 0 | 5855.1 |  | 0 | 5855.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 3865.7 | 2462.6 | 63.7039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 108.1 | 55 | 50.8788 | 0 | 0 |  | 753.4 | 761.4 | 101.0619 | 708.1 | 708.1 | 100 | 606.6 | 352.4 | 58.0943 | 286.4 | 585.7 | 204.5042 | 1403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 3865.7 | 2462.6 | 63.7039 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 108.1 | 55 | 50.8788 | 0 | 0 |  | 753.4 | 761.4 | 101.0619 | 708.1 | 708.1 | 100 | 606.6 | 352.4 | 58.0943 | 286.4 | 585.7 | 204.5042 | 1403.1 |  | 0 | [6 empty] | Проведение работ по текущему ремонту и по обеспечению требований по антитеррористической защищенности образовательных организаций | В 3 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (2 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 0
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 848369.9 | 41158.3 | 4.8515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 108.1 | 55 | 50.8788 | 320 | 320 | 100 | 1378.4 | 1386.4 | 100.5804 | 59247.5 | 38458.8 | 64.9121 | 606.6 | 352.4 | 58.0943 | 581403 | 585.7 | 0.10074 | 85018.1 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 61747.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 20725.1 | 2.818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39340.7 | 20725.1 | 52.6811 | 0 | 0 |  | 538052.2 | 0 | 0 | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 99575.7 | 7182.7 | 7.2133 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 108.1 | 55 | 50.8788 | 320 | 320 | 100 | 1378.4 | 1386.4 | 100.5804 | 6562 | 4483.2 | 68.3206 | 606.6 | 352.4 | 58.0943 | 43350.8 | 585.7 | 1.3511 | 32332.6 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 9062.1 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 1472.3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1472.3 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 45 | 26.7 | 59.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.7 | 26.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 26.7 | 59.3333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.7 | 26.7 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 8.3 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 768.1 | 459 | 59.7578 | 211.4 | 88.9 | 42.053 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 133.9 | 61 | 45.5564 | 0 | 28.6 |  | 151.6 | 120.2 | 79.2876 | 0 | -7.5 |  | 76.2 | 74 | 97.1129 | 25 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 768.1 | 459 | 59.7578 | 211.4 | 88.9 | 42.053 | 25 | 108.6 | 434.4 | 43.2 | -14.8 | -34.2593 | 133.9 | 61 | 45.5564 |  | 28.6 |  | 151.6 | 120.2 | 79.2876 |  | -7.5 |  | 76.2 | 74 | 97.1129 | 25 |  | 0 | 34.2 |  | 0 | 67.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в заключительном этапе юниорской олимпиады по защите информации «Ugra CTF School 2023», в полуфинале и финале региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Югры», в детско-молодежном форуме «Джуниор-IT», в окружном турнире по шахаматам "Белая ладья". Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций. Проведение церемонии присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай» | Экономия по фактическим расходам на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Экономия по итогам присвоения звания города Урай «Стипендиат главы города Урай»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 13.6 | 10.6 | 77.9412 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13.6 | 10.6 | 77.9412 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 13.6 | 8.6 | 63.2353 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 13.6 | 10.6 | 77.9412 |  |  |  |  | -2 | [10 empty] | Участие выпускников 11 классов в "Бале лучших выпускников "Югры" | Экономия по фактическим расходам на участие в "Бале лучших выпускников "Югры"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 260 | 260 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 | 0 | 0 |  | 16.2 | 16.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 260 | 260 | 100 | [9 empty] | 60 | 60 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 100 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | Организация и проведение военно-спортивной игры «Юнармейская Зарница». Проведение учебных сборов с юношами, проходящими подготовку по основам военной службы. Проведение поисковой экспедиции
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | [9 empty] | 0 |  |  | 59.1 | 43.2 | 73.0964 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Участие в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2023» | Экономия по итогам участия в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2023»
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 24 | 12 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 24 | 12 | 50 | [6 empty] | 24 | 0 |  |  | 12 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Проведение деловой игры "Лидер и его команда" | Экономия по итогам проведения деловой игры "Лидер и его команда"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 821919.4 | 543981.5 | 66.1843 | 21932.5 | 21805.6 | 99.4214 | 59451.4 | 59293.2 | 99.7339 | 56888.4 | 56835.7 | 99.9074 | 63727.7 | 62785.3 | 98.5212 | 89548.7 | 87970.1 | 98.2372 | 138296.7 | 140233.3 | 101.4003 | 64080.5 | 65125.3 | 101.6304 | 24680.4 | 24319.9 | 98.5393 | 26392 | 25613.1 | 97.0487 | 70344 | 0 | 0 | 70940 | 0 | 0 | 135637.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 24979.6 | 73.3393 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 |  |  |  | 894.4 | 674.7 | 75.436 | 2920 | 2740.3 | 93.8459 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.в связи с больничными листами
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 725192 | 479650 | 66.1411 | 17660 | 17660 | 100 | 49939 | 49939 | 100 | 50199 | 50199 | 100 | 53833 | 53833 | 100 | 80329 | 80329 | 100 | 129697 | 129697 | 100 | 58711 | 58711 | 100 | 19243 | 19243 | 100 | 20039 | 20039 | 100 | 60315 |  | 0 | 59502 |  | 0 | 125725 |  | 0 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет зза 9 месяцев 2023 года
|  |  | Местный бюджет | 62667.1 | 39351.9 | 62.7952 | 1421 | 1421 | 100 | 6661.9 | 6661.9 | 100 | 3837.9 | 3837.9 | 100 | 7056.2 | 6170.1 | 87.4422 | 3914.2 | 3532.9 | 90.2585 | 3115.2 | 4077.8 | 130.9001 | 5369.5 | 6414.3 | 119.4581 | 4543 | 4402.2 | 96.9007 | 3433 | 2833.8 | 82.5459 | 7179 |  | 0 | 8588 |  | 0 | 7548.2 |  | 0 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2023 года | В 3 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1, 2 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 34060.3 | 24979.6 | 73.3393 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 | 0 | 0 |  | 894.4 | 674.7 | 75.436 | 2920 | 2740.3 | 93.8459 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2363.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 34060.3 | 24979.6 | 73.3393 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2850.5 | 2692.3 | 94.4501 | 2851.5 | 2798.8 | 98.1518 | 2838.5 | 2782.2 | 98.0166 | 5305.5 | 4108.2 | 77.4329 | 5484.5 | 6458.5 | 117.7591 |  |  |  | 894.4 | 674.7 | 75.436 | 2920 | 2740.3 | 93.8459 | 2850 |  | 0 | 2850 |  | 0 | 2363.9 |  | 0 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 9 месяцев 2023 года | Неисполнение плановых показателей по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.в связи с больничными листами
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 36927.5 | 25754 | 69.7421 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 | 4000 | 91.8063 | 3643 | 4000 | 109.7996 | 5181 | 3000 | 57.9039 | 2443 | 4624 | 189.2755 | 2329 | 2329 | 100 | 2750 | 1500 | 54.5455 | 3465 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 3552.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 36927.5 | 25754 | 69.7421 | 1607 | 1607 | 100 | 2794 | 2794 | 100 | 1900 | 1900 | 100 | 4357 | 4000 | 91.8063 | 3643 | 4000 | 109.7996 | 5181 | 3000 | 57.9039 | 2443 | 4624 | 189.2755 | 2329 | 2329 | 100 | 2750 | 1500 | 54.5455 | 3465 |  | 0 | 2906 |  | 0 | 3552.5 |  | 0 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2023 года | Неисполнение плановых показателей обусловлено отклоненинм по расходам на оплату труда работников в связи с большим количеством больничных листов, по расходам на оплату льготного проезда и по расходам на содержание здания МБУ ДО "ЦДО"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 28142.5 | 13431.3 | 47.726 | 0 | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 | 2600 | 63.5806 | 2000 | 2300 | 115 | 2000 | 500 | 25 | 1600 | 250 | 15.625 | 0 | 20.6 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4692.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 28142.5 | 13431.3 | 47.726 |  | 0 |  | 4260.7 | 4260.7 | 100 | 3500 | 3500 | 100 | 4089.3 | 2600 | 63.5806 | 2000 | 2300 | 115 | 2000 | 500 | 25 | 1600 | 250 | 15.625 |  | 20.6 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 4692.5 |  | 0 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Финансирование согласно фактически списанных средств с сертифиткатов в рамках заключенных договоров на предоставление дополнительного образования.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 3390 | 2172 | 64.0708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 953.7 | 503.1 | 52.7524 | 577 | 402.3 | 69.7227 | 528 | 366.4 | 69.3939 | 1050 | 1042 | 99.2381 | 90 | -13 | -14.4444 | 0 | 18.2 |  | 0 | -147 |  | 191.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3390 | 2172 | 64.0708 |  |  |  | 0 | 0 |  | 953.7 | 503.1 | 52.7524 | 577 | 402.3 | 69.7227 | 528 | 366.4 | 69.3939 | 1050 | 1042 | 99.2381 | 90 | -13 | -14.4444 |  | 18.2 |  |  | -147 |  | 191.3 | [7 empty] | #DIV/0! | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов. | Исполнение по фактическим расходам на оплату труда, проживание и проезд экспертов региональных предметных комиссий при проведения ГИА
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.13. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Урай | Всего | 2988.5 | 1532.8 | 51.2899 | 0 | 0 |  | 204.5 | 73.4 | 35.8924 | 210.9 | 181.7 | 86.1546 | 214.9 | 185.6 | 86.3658 | 292.4 | 490.6 | 167.7839 | 595.1 | 427.3 | 71.8031 | 112.2 | 116.6 | 103.9216 | 0 | 5.6 |  | 58.9 | 52 | 88.2852 | 214.8 | 0 |  | 253.7 | 0 |  | 831.1
|  |  | Федеральный бюджет | 1153.8 | 591.8 | 51.2914 |  |  |  | 79.2 | 28.4 | 35.8586 | 81.7 | 70.1 | 85.8017 | 83.2 | 71.7 | 86.1779 | 113.2 | 189.4 | 167.3145 | 230.8 | 165 | 71.4905 | 43.6 | 45 | 103.211 |  | 2.1 |  | 22.7 | 20.1 | 88.5463 | 83.2 |  |  | 98.2 |  |  | 318 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Во 2, 3 кварталах расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Неисполнение плановых показателей по расходам на оплату труда работников в связи с большим количеством больничных листов
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1804.8 | 925.7 | 51.291 |  |  |  | 123.3 | 44.3 | 35.9286 | 127.1 | 109.7 | 86.31 | 129.5 | 112.1 | 86.5637 | 176.3 | 296.3 | 168.0658 | 359.1 | 258 | 71.8463 | 67.5 | 70.4 | 104.2963 |  | 3.5 |  | 35.4 | 31.4 | 88.7006 | 129.5 |  |  | 153 |  |  | 504.1
|  |  | Местный бюджет | 29.9 | 15.3 | 51.1706 |  |  |  | 2 | 0.7 | 35 | 2.1 | 1.9 | 90.4762 | 2.2 | 1.8 | 81.8182 | 2.9 | 4.9 | 168.9655 | 5.2 | 4.3 | 82.6923 | 1.1 | 1.2 | 109.0909 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 62.5 | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 894537.7 | 587681.1 | 65.6966 | 23750.9 | 23501.5 | 98.9499 | 66735.6 | 66529.9 | 99.6918 | 63520.2 | 62905.7 | 99.0326 | 73186.5 | 70132.9 | 95.8276 | 96255 | 95382.7 | 99.0938 | 147274.4 | 145322.8 | 98.6749 | 68355.5 | 70122.2 | 102.5846 | 27085.6 | 26767.3 | 98.8248 | 29225.9 | 27016.1 | 92.4389 | 77257.6 | 0 | 0 | 77177.3 | 0 | 0 | 144713.2 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 35214.1 | 25571.4 | 72.6169 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 2929.7 | 2720.7 | 92.8662 | 2933.2 | 2868.9 | 97.8079 | 2921.7 | 2853.9 | 97.6794 | 5418.7 | 4297.6 | 79.3105 | 5715.3 | 6623.5 | 115.8907 | 43.6 | 45 | 103.211 | 894.4 | 676.8 | 75.6708 | 2942.7 | 2760.4 | 93.805 | 2933.2 | 0 | 0 | 2948.2 | 0 | 0 | 2681.9 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 730386.8 | 482747.7 | 66.0948 | 17660 | 17660 | 100 | 50062.3 | 49983.3 | 99.8422 | 51279.8 | 50811.8 | 99.0874 | 54539.5 | 54347.4 | 99.6478 | 81033.3 | 80991.7 | 99.9487 | 131106.1 | 130997 | 99.9168 | 58868.5 | 58768.4 | 99.83 | 19243 | 19264.7 | 100.1128 | 20074.4 | 19923.4 | 99.2478 | 60635.8 | 0 | 0 | 59655 | 0 | 0 | 126229.1 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 128936.8 | 79362 | 61.5511 | 3239.4 | 3116.9 | 96.2184 | 13743.6 | 13825.9 | 100.5988 | 9307.2 | 9225 | 99.1168 | 15725.3 | 12931.6 | 82.2344 | 9803 | 10093.4 | 102.9624 | 10453 | 7702.3 | 73.6851 | 9443.4 | 11308.8 | 119.7535 | 6948.2 | 6825.8 | 98.2384 | 6208.8 | 4332.3 | 69.7768 | 13688.6 | 0 | 0 | 14574.1 | 0 | 0 | 15802.2 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 290.1 | 164.8 | 56.808 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 186.5 | 186.5 | 100 | 0 | -21.7 |  | 103.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 290.1 | 164.8 | 56.808 | [21 empty] | 186.5 | 186.5 | 100 |  | -21.7 |  | 103.6 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Организация и проведение городского педагогического совещания | Исполнение по фактическим расходам на организацию городского педагогического совещания
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 249.8 | 166.6 | 66.6934 | 0 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 38.6 | 38.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.2 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 249.8 | 166.6 | 66.6934 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 38.6 | 38.6 | 100 | [21 empty] | 83.2 |  | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2023».
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай (20, 21) | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» | Всего | 38404.5 | 25614.3 | 66.6961 | 469.9 | 448.1 | 95.3607 | 4660.8 | 4666.3 | 100.118 | 3384 | 2979.7 | 88.0526 | 2563.8 | 2587.5 | 100.9244 | 2548.7 | 2398.9 | 94.1225 | 3568.6 | 2985.9 | 83.6715 | 4002.4 | 3953.2 | 98.7707 | 2977.7 | 3184.8 | 106.955 | 2527.9 | 2409.9 | 95.3321 | 2566.1 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 6776.8 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 917.3 | 67.4982 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 | 130.8 | 122.1289 | 99.8 | 67.3 | 67.4349 | 99.6 | 100.7 | 101.1044 | 107.1 | 102.7 | 95.8917 | 149.7 | 173.1 | 115.6313 | 134.9 | 116.2 | 86.1379 | 107.1 |  | 0 | 156.8 |  | 0 | 146.4 |  | 0 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 9 месяцев 2023 года | Исполнение по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 37045.5 | 24697 | 66.6667 | 425.9 | 425.9 | 100 | 4561 | 4561 | 100 | 3277.3 | 2880.7 | 87.8986 | 2456.7 | 2456.7 | 100 | 2448.9 | 2331.6 | 95.2101 | 3469 | 2885.2 | 83.1709 | 3895.3 | 3850.5 | 98.8499 | 2828 | 3011.7 | 106.4958 | 2393 | 2293.7 | 95.8504 | 2459 |  | 0 | 2201 |  | 0 | 6630.4 |  | 0 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 9 месяцев 2023 года | Неисполнение плановых показателей по оплате льготного проезда, путевок и проезда санаторно-курортного лечения
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 38944.4 | 25945.7 | 66.6224 | 469.9 | 448.1 | 95.3607 | 4788.8 | 4666.3 | 97.4419 | 3384 | 3107.7 | 91.8351 | 2602.4 | 2626.1 | 100.9107 | 2548.7 | 2398.9 | 94.1225 | 3568.6 | 2985.9 | 83.6715 | 4002.4 | 3953.2 | 98.7707 | 3164.2 | 3371.3 | 106.5451 | 2527.9 | 2388.2 | 94.4737 | 2669.7 | 0 | 0 | 2357.8 | 0 | 0 | 6860 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1359 | 917.3 | 67.4982 | 44 | 22.2 | 50.4545 | 99.8 | 105.3 | 105.511 | 106.7 | 99 | 92.7835 | 107.1 | 130.8 | 122.1289 | 99.8 | 67.3 | 67.4349 | 99.6 | 100.7 | 101.1044 | 107.1 | 102.7 | 95.8917 | 149.7 | 173.1 | 115.6313 | 134.9 | 116.2 | 86.1379 | 107.1 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 146.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 37585.4 | 25028.4 | 66.5908 | 425.9 | 425.9 | 100 | 4689 | 4561 | 97.2702 | 3277.3 | 3008.7 | 91.8042 | 2495.3 | 2495.3 | 100 | 2448.9 | 2331.6 | 95.2101 | 3469 | 2885.2 | 83.1709 | 3895.3 | 3850.5 | 98.8499 | 3014.5 | 3198.2 | 106.0939 | 2393 | 2272 | 94.9436 | 2562.6 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 6713.6 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 98 | 90 | 91.8367 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | 70.3 | 71.7347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 98 | 90 | 91.8367 | [6 empty] | 98 | 70.3 | 71.7347 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 19.7 | [19 empty] | Проведение спартакиады "Старты надежд" | Экономия по фактически сложившимся расходам на проведение спартакиады "Старты надежд"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [20 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования администрации города Урай | Всего | 159258.5 | 74733.5 | 46.9259 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 9947.2 | 9708.3 | 97.5983 | 20622.6 | 14765.6 | 71.5991 | 17582 | 18240.8 | 103.747 | 16361 | 15258.2 | 93.2596 | 3 | 6.6 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36087.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 |  | 0 | [7 empty] | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) | Неисполнение за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 55826.6 | 47.8906 |  |  |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 | 10859.1 | 72.5153 | 12761 | 13459.7 | 105.4753 | 11986 | 11336.4 | 94.5803 | 3 | 6.6 | 220 | [6 empty] | 15456 |  | 0 | 15177 |  | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27284.2 | 12691.6 | 46.5163 |  |  |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1564.8 | 1362.4 | 87.0654 | 3824.9 | 2626.5 | 68.6685 | 3285 | 3211.2 | 97.7534 | 2953 | 2589.6 | 87.6939 |  | 0 | [7 empty] | 3802.4 |  | 0 | 3614.4 |  | 0 | 5337.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 38862.7 | 15681.3977 | 40.3508 | 0 |  |  | 3236.8 | 3000.1 | 92.6872 | 1934.5 | 2129.8 | 110.0956 | 4584.2 | 3229.3 | 70.4441 | 3811 | 3961 | 103.936 | 3613 | 3361.1977 | 93.0307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5081.4 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 11712.8 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 |  |  |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 |  | 0 | [7 empty] | 1977 |  | 0 | 1874 |  | 0 | 4721.7 |  | 0 | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками | Неисполнение за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 18826.2 | 7596.4977 | 40.3507 | 0 |  |  | 1690 | 1453.3 | 85.9941 | 815.1 | 1031.8 | 126.5857 | 2213.2 | 1564.3 | 70.6805 | 1807 | 1918.9 | 106.1926 | 1761 | 1628.1977 | 92.4587 |  | 0 | [7 empty] | 2526 |  |  | 2466 |  | 0 | 5547.9 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 4633.3 | 1869.6 | 40.3514 |  |  |  | 357.7 | 357.7 | 100 | 258.8 | 253.9 | 98.1066 | 548.2 | 385 | 70.2298 | 468 | 472.2 | 100.8974 | 430 | 400.8 | 93.2093 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 578.4 |  | 0 | 549 |  | 0 | 1443.2 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 159356.5 | 74823.5 | 46.9535 | 0 | 0 |  | 16754 | 16754 | 100 | 10045.2 | 9778.6 | 97.346 | 20622.6 | 14765.6 | 71.5991 | 17582 | 18240.8 | 103.747 | 16361 | 15277.9 | 93.38 | 3 | 6.6 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21235.4 | 0 | 0 | 20665.4 | 0 | 0 | 36087.9 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 15403.2 | 6215.3 | 40.3507 | 0 | 0 |  | 1189.1 | 1189.1 | 100 | 860.6 | 844.1 | 98.0827 | 1822.8 | 1280 | 70.2216 | 1536 | 1569.9 | 102.207 | 1422 | 1332.2 | 93.685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1977 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 4721.7 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 116571.1 | 55826.6 | 47.8906 | 0 | 0 |  | 12663 | 12663 | 100 | 7521.8 | 7501.8 | 99.7341 | 14974.9 | 10859.1 | 72.5153 | 12761 | 13459.7 | 105.4753 | 11986 | 11336.4 | 94.5803 | 3 | 6.6 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15456 | 0 | 0 | 15177 | 0 | 0 | 26028.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 27382.2 | 12781.6 | 46.6785 | 0 | 0 |  | 2901.9 | 2901.9 | 100 | 1662.8 | 1432.7 | 86.1619 | 3824.9 | 2626.5 | 68.6685 | 3285 | 3211.2 | 97.7534 | 2953 | 2609.3 | 88.361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3802.4 | 0 | 0 | 3614.4 | 0 | 0 | 5337.8 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений). В том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 524.4 | 219.3 | 41.8192 | 0 | 0 |  | 29.3 | 29.3 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 194 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 524.4 | 219.3 | 41.8192 |  |  |  | 29.3 | 29.3 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 105.1 |  | 0 | 0 | 90 | [7 empty] | 194 |  |  | 96 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Проведение проектной школы и конкурса молодежных проектов "Моя идея", городского молодежного форума "Развитие.Урай.Молодежь". Вручение ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города" | Неисполнение плановых показателей обусловлено отклоненинм по выплате ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.1.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования администрации города Урай, управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 240.8 | 233.3 | 96.8854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 275 | 3.5 | 3.5 | 100 | 220.8 | 220.8 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 3.5 | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Местный бюджет | 240.8 | 233.3 | 96.8854 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 275 | 3.5 | 3.5 | 100 | 220.8 | 220.8 | 100 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 100 | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 |  |  | Проведение образовательно- развлекательной интеллектуальной игры "ГигаМозг", соревнований по киберспорту и городского фестиваля "ЖАРА" | Во 2 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1 квартала) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
6.4. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов (30) | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 214.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 143.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 214.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 71 | [8 empty] | 143.3 | 0 | 0 | [10 empty] | Заявка города Урай на участие в отборе муниципальных образований ХМАО – Югры для предоставления субсидии из бюджета автономного округа на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов в 2023 году не была признана победителем
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.5. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики города Урай "Центр молодежных и гражданских инициатив" | Управление внутренней политики администрации города Урай | Всего | 15517.4 | 9325.1 | 60.0945 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 956.3 | 72.5569 | 1318 | 873 | 66.2367 | 1319.4 | 1196.4 | 90.6776 | 1229 | 2024 | 164.6867 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 0 | 550 |  | 1553.7 | 0 |  | 1553.7 | 0 |  | 3084.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 15517.4 | 9325.1 | 60.0945 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 885 | 673 | 76.0452 | 886.3 | 388.6 | 43.8452 | 1318 | 956.3 | 72.5569 | 1318 | 873 | 66.2367 | 1319.4 | 1196.4 | 90.6776 | 1229 | 2024 | 164.6867 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 0 | 550 |  | 1553.7 |  |  | 1553.7 |  |  | 3084.8 |  |  | Расходы по содержанию МАУ МП "ЦМИГИ" за 9 месяцев 2023 года и на выплаты по сокращению штата | В 3 квартале расходы произведены с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущего периода (1, 2 кварталов) отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств. Неисполнение в связи с наличием вакантных ставок
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 16496.9 | 9777.7 | 59.2699 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 889.8 | 388.6 | 43.6727 | 1420 | 1061.8 | 74.7746 | 1321.5 | 876.5 | 66.3261 | 1716.3 | 1417.2 | 82.573 | 1229 | 2114 | 172.0098 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 146.8 | 553.5 | 377.0436 | 1749.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 3090.3 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 16496.9 | 9777.7 | 59.2699 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 889.8 | 388.6 | 43.6727 | 1420 | 1061.8 | 74.7746 | 1321.5 | 876.5 | 66.3261 | 1716.3 | 1417.2 | 82.573 | 1229 | 2114 | 172.0098 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 146.8 | 553.5 | 377.0436 | 1749.7 | 0 |  | 1649.7 | 0 | 0 | 3090.3 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Остатки прошлых лет
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 12047.5 | 8585.1002 | 71.2604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 1715.1002 | 67.5369 | 0 | 1.6 |  | 3332.2 | 3756.2 | 112.7243 | 2029.4 | 1614 | 79.5309 | 951.6 | 985.7 | 103.5834 | 122.6 | 0 | 0 | 610.6 | 0 | 0 | 1940.7 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 5758 | 4495.4002 | 78.0723 | [9 empty] | 1264.1 | 1264.1002 | 100 |  |  |  | 1443.5 | 1443.5 | 100 | 1338.9 | 889.8 | 66.4575 | 449.2 | 898 | 199.911 |  |  |  | 84.8 |  | 0 | 1177.5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул
|  |  | Местный бюджет | 6289.5 | 4089.7 | 65.0242 | [6 empty] | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 | 451 | 35.3615 |  | 1.6 |  | 1888.7 | 2312.7 | 122.4493 | 690.5 | 724.2 | 104.8805 | 502.4 | 87.7 | 17.4562 | 122.6 |  | 0 | 525.8 |  | 0 | 763.2 |  | 0 |  |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Неисполнение средств в связи с фактическими расходами на организацию работы лагеря, питания в лагерях
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 9147.8 | 7894.4 | 86.2983 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0 | 2000 | 20 | 1 | 2900 | 4547.3 | 156.8034 | 2547.8 | 3327.1 | 130.5872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 8847.8 | 7727.1 | 87.3336 | [12 empty] | 1700 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 2700 | 4400 | 162.963 | 2547.8 | 3327.1 | 130.5872 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Неисполнение средств в связи с отказом родителей от приобретения путевок в летние оздоровительные лагеря по причине продолжительности 3 смены с 14.08 по 02.09.2023 (охват детей по плану 199 чел., факт - 168 чел.)
|  |  | Местный бюджет | 300 | 167.3 | 55.7667 | [13 empty] | 0 |  | 100 | 20 | 20 | 200 | 147.3 | 73.65 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Обеспечение организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Отклонение в связи с уточнением расходов и измеением порядка организации каникулярного отдыха и оздоровления детей (передача полномочий по организации МБУ ДО "ЦДО")
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 21195.3 | 16479.5002 | 77.7507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 2539.5 | 1715.1002 | 67.5369 | 1700 | 1.6 | 0.094118 | 5332.2 | 3776.2 | 70.8188 | 4929.4 | 6161.3 | 124.9909 | 3499.4 | 4312.8 | 123.244 | 122.6 | 0 | 0 | 610.6 | 0 | 0 | 1940.7 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 14605.8 | 12222.5002 | 83.6825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1264.1 | 1264.1002 | 100 | 1700 | 0 | 0 | 3343.5 | 1443.5 | 43.1733 | 4038.9 | 5289.8 | 130.9713 | 2997 | 4225.1 | 140.9776 | 0 | 0 |  | 84.8 | 0 | 0 | 1177.5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 6589.5 | 4257 | 64.6028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.9 | 512.5 | 98.3874 | 1275.4 | 451 | 35.3615 | 0 | 1.6 |  | 1988.7 | 2332.7 | 117.2977 | 890.5 | 871.5 | 97.8664 | 502.4 | 87.7 | 17.4562 | 122.6 | 0 | 0 | 525.8 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 2767957.1 | 1295625.3037 | 46.808 | 41290.1 | 40146.6 | 97.2306 | 153646.2 | 152997.2 | 99.5776 | 138432.6 | 136459.2 | 98.5745 | 166264.4 | 156164.6002 | 93.9255 | 213817.5 | 211364.6 | 98.8528 | 256392.4 | 249832.4035 | 97.4414 | 215412.9 | 200165.6 | 92.9218 | 78327.6 | 80468.4 | 102.7331 | 652024.5 | 68026.7 | 1280.6765 | 250915.9 | 0 | 0 | 225077.9 | 0 | 0 | 376355.1 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 63962.1 | 45037.2 | 70.4123 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 13388.4 | 13295.5 | 99.3061 | 894.4 | 676.8 | 75.6708 | 2942.7 | 2760.4 | 640.3383 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2265777.1 | 1026490.5037 | 45.3041 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109730.3 | 108928.2 | 99.269 | 124850.6 | 120459.2002 | 96.4827 | 179474.4 | 178452.8 | 99.4308 | 216270.1 | 214047.0035 | 98.9721 | 167826.2 | 150264 | 89.5355 | 56657.2 | 57813.3 | 102.0405 | 587505.5 | 49211.8 | 8.3764 | 181114.3 | 0 | 0 | 182393.8 | 0 | 0 | 312436.4 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 438217.9 | 224097.6 | 51.1384 | 6877.6 | 5882.8 | 85.5357 | 33570.1 | 33312.4 | 99.2324 | 24908.5 | 23818 | 519.1431 | 36669.3 | 31571.5 | 86.0979 | 27388.4 | 27044.3 | 98.7436 | 32985 | 27829.7 | 84.3708 | 34198.3 | 36606.1 | 107.0407 | 20776 | 21978.3 | 105.787 | 61576.3 | 16054.5 | 631.9619 | 64891.4 | 0 | 0 | 37861.9 | 0 | 0 | 56515.1 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1472.3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1472.3 |  |  | 0 |  |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 844504.2 | 38695.7 | 4.5821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 58539.4 | 37750.7 |  | 0 | 0 |  | 581116.6 | 0 |  | 83615 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 61747.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13344.8 | 13250.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 20725.1 | 2.818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39340.7 | 20725.1 |  | 0 | 0 |  | 538052.2 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 95710 | 4720.1 | 4.9317 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 5853.9 | 3775.1 |  | 0 | 0 |  | 43064.4 | 0 |  | 30929.5 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 9062.1 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1472.3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 1472.3 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1923452.9 | 1256929.6037 | 65.3476 | 41290.1 | 40146.6 | 97.2306 | 153646.2 | 152997.2 | 99.5776 | 138432.6 | 136459.2 | 98.5745 | 166264.4 | 156164.6002 | 93.9255 | 213497.5 | 211044.6 | 98.8511 | 255767.4 | 249207.4035 | 97.4352 | 156873.5 | 162414.9 | 103.5324 | 78327.6 | 80468.4 | 102.7331 | 70907.9 | 68026.7 | 95.9367 | 167300.9 | 0 | 0 | 166537.3 | 0 | 0 | 314607.5 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 31786.7 | 62.7981 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 43.6 | 45 | 103.211 | 894.4 | 676.8 | 75.6708 | 2942.7 | 2760.4 | 93.805 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1530327.7 | 1005765.4037 | 65.7222 | 31561 | 31539.2 | 99.9309 | 115957.3 | 115775 | 99.8428 | 109730.3 | 108928.2 | 99.269 | 124850.6 | 120459.2002 | 96.4827 | 179474.4 | 178452.8 | 99.4308 | 216270.1 | 214047.0035 | 98.9721 | 128485.5 | 129538.9 | 100.8199 | 56657.2 | 57813.3 | 102.0405 | 49453.3 | 49211.8 | 99.5117 | 128428.8 | 0 | 0 | 129708.3 | 0 | 0 | 259750.9 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 342507.9 | 219377.5 | 64.0503 | 6877.6 | 5882.8 | 85.5357 | 33570.1 | 33312.4 | 99.2324 | 24908.5 | 23818 | 95.622 | 36669.3 | 31571.5 | 86.0979 | 27068.4 | 26724.3 | 98.7288 | 32360 | 27204.7 | 84.0689 | 28344.4 | 32831 | 115.8289 | 20776 | 21978.3 | 105.787 | 18511.9 | 16054.5 | 86.7253 | 33961.9 | 0 | 0 | 32006.8 | 0 | 0 | 47453 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования администрации города Урай |  |  | Всего | 1902805 | 1244384.6037 | 65.3974 | 40088.4 | 39826.1 | 99.3457 | 152646.7 | 152294.9 | 99.7695 | 137259.4 | 135873 | 98.9899 | 164412.8 | 154757.0002 | 94.1271 | 212090.8 | 210166.5 | 99.0927 | 252800 | 246635.3035 | 97.5614 | 154512.5 | 159254 | 103.0687 | 76995.3 | 78104.6 | 101.4407 | 70640.8 | 67473.2 | 95.5159 | 165248.1 | 0 | 0 | 164702.9 | 0 | 0 | 311407.3 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 50617.3 | 31786.7 | 62.7981 | 2851.5 | 2724.6 | 95.5497 | 4118.8 | 3909.8 | 94.9257 | 3793.8 | 3713 | 97.8702 | 4744.5 | 4133.9 | 87.1304 | 6954.7 | 5867.5 | 84.3674 | 7137.3 | 7955.7 | 111.4665 | 43.6 | 45 | 103.211 | 894.4 | 676.8 | 75.6708 | 2942.7 | 2760.4 | 640.3383 | 4910.2 | 0 | 0 | 4822.2 | 0 | 0 | 7403.6 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1527761.7 | 1004397.8037 | 65.7431 | 31531.6 | 31518.7 | 99.9309 | 115872.1 | 115775 | 99.8428 | 109652.8 | 108928.2 | 99.269 | 124490 | 120183.8002 | 96.5409 | 179389.2 | 178452.8 | 99.478 | 216003.2 | 213865.1035 | 99.0102 | 127510.5 | 128649.1 | 100.8929 | 56522.1 | 57813.3 | 102.2844 | 49333 | 49211.8 | 8.3764 | 128258.8 | 0 | 0 | 129557.4 | 0 | 0 | 259641 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 324426 | 208200.1 | 64.1749 | 5705.3 | 5582.8 | 59.9449 | 32655.8 | 32610.1 | 22.4195 | 23812.8 | 23231.8 | 465.643 | 35178.3 | 30439.3 | 86.5286 | 25746.9 | 25846.2 | 100.3857 | 29659.5 | 24814.5 | 83.6646 | 26958.4 | 30559.9 | 113.3595 | 19578.8 | 19614.5 | 100.1823 | 18365.1 | 15501 | 254.9183 | 32079.1 | 0 | -250.6 | 30323.3 | 0 | 0 | 44362.7 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 844504.2 | 38695.7 | 4.5821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 58539.4 | 37750.7 | 64.4877 | 0 | 0 |  | 581116.6 | 0 |  | 83615 | 0 | 0 | 58540.6 | 0 | 0 | 61747.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13344.8 | 13250.5 | 99.2934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Проведение инженерных изыскательных и проектных работ, негосударственной экспертизы проекта по объектам капитального ремонта МБДОУ детские сады №8,10. Оплата авансового платежа по контракту на выполнение ПИР и СМР по объекту строительства "Средняя школа в мкр.1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" | Отклонение в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по работам по гидроизоляции фундамента и устройству дренажной системы в МБДОУ "Детский сад №8 "Умка". Ведется притензионная работа
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 735449.4 | 20725.1 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39340.7 | 20725.1 | 52.6811 | 0 | 0 |  | 538052.2 | 0 |  | 52685.5 | 0 |  | 52685.5 | 0 | 0 | 52685.5
|  |  | Местный бюджет | 95710 | 4720.1 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 320 | 100 | 625 | 625 | 100 | 5853.9 | 3775.1 | 64.4886 | 0 | 0 |  | 43064.4 | 0 |  | 30929.5 | 0 | 0 | 5855.1 | 0 | 0 | 9062.1 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 1472.3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1472.3 |  |  | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 19522.5 | 12524.5 | 64.1542 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1095.7 | 586.2 | 53.5 | 1766.4 | 1407.6 | 79.6875 | 1321.5 | 878.1 | 66.4472 | 2882.4 | 2572.1 | 89.2347 | 2275.8 | 3160.9 | 138.8918 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 146.8 | 553.5 |  | 1967.6 | 0 | 0 | 1692.2 | 0 | 0 | 3090.3
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1440.6 | 1347.1 | 93.5096 | [9 empty] | 275.4 | 275.4 | 100 |  |  |  | 181.9 | 181.9 | 100 | 889.8 | 889.8 | 100 | [6 empty] | 84.8 |  | 0 | 8.7 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 18081.9 | 11177.4 | 61.8154 | 1172.3 | 300 | 25.5907 | 914.3 | 702.3 | 76.8129 | 1095.7 | 586.2 | 53.5 | 1491 | 1132.2 | 75.9356 | 1321.5 | 878.1 | 66.4472 | 2700.5 | 2390.2 | 88.5095 | 1386 | 2271.1 | 163.86 | 1197.2 | 2363.8 | 197.444 | 146.8 | 553.5 | 377.0436 | 1882.8 | 0 | 250.6 | 1683.5 | 0 | 0 | 3090.3 |  |  | Расходы по содержанию МАУ МП "ЦМИГИ" за 9 месяцев 2023 года и на выплаты по сокращению штата. Проведение мероприятий среди молодежи города. Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Неисполнение плановых показателей по выплате ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города". . Отклонение по организация деятельности молодежных трудовых отрядов
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [31 empty] | 0
Соисполнитель 3 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» |  |  | Всего | 1125.4 | 788.1 | 70.0284 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 | 113.9 | 133.6854 | 85.2 | 50.7 | 59.507 | 85 | 84.1 | 98.9412 | 85.2 | 86.2 | 101.1737 | 135.1 | 155.5 | 115.0999 | 120.3 | 107.6 | 89.4431 | 85.2 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 109.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1125.4 | 788.1 | 70.0284 | 29.4 | 20.5 | 69.7279 | 85.2 | 85.5 | 100.3521 | 77.5 | 84.1 | 108.5161 | 85.2 | 113.9 | 133.6854 | 85.2 | 50.7 | 59.507 | 85 | 84.1 | 98.9412 | 85.2 | 86.2 | 101.1737 | 135.1 | 155.5 | 115.0999 | 120.3 | 107.6 | 89.4431 | 85.2 |  | 0 | 142.2 |  | 0 | 109.9 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 9 месяцев 2023 года | Исполнение по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалиста
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
| Начальник Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Л.В. Зайцева | [29 empty] | Согласовано:
| Исполняющий обязанности заместителя начальника-начальник отдела финансового планирования и правовых вопросов Управления образования администрации города Урай | [8 empty] | Е.Г. Городецких | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)