## отчет
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - декабрь 2022 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 322183.76 | 282598.53 | 87.7135 | 1477.5 | 121.0694 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066 | 40391.7 | 98.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58561.96 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16113.6 | 13087.9 | 81.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61883.9 | 23487.7 | 22057.3 | 93.91 | 19303.4 | 12715.3 | 65.8708 | 35362.5 | 26707.5 | 75.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78153.6 | 19511.4 | 13826.8 | 70.8652 | 20864.9 | 25346.7 | 0 | 121.4801 | 83208 | 70352.6 | 84.5503 | 10282.7 | 90054.5 | 123584.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 34812.2 | 34475.5 | 99.0328 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 112.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 24.0357 | 14063.2 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500.4 | 7241 | 2344 | 88.7436 | 1345.9 | 6212.6 | 0 | 461.5945 | 6301.4 | 7950.8 | 126.1751 | 6989.1 | 11742.6 | 14888.3
|  |  |  | местный бюджет | 257323.56 | 228701.83 | 88.8771 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40124.8 | 40209 | 100.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57620.76 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15003.6 | 11834.3 | 78.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.6 | 22339 | 21024.2 | 94.1143 | 18014.9 | 12405.6 | 68.863 | 21299.3 | 13285.3 | 62.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61653.2 | 12270.4 | 11482.8 | 93.5813 | 19519 | 19134.1 | 0 | 98.0281 | 46858.6 | 42980.5 | 91.7238 | 3293.6 | 78311.9 | 78648
|  |  |  | иные источники финансирования | 30048 | 19421.2 | 64.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 2062 | 2061.8 | 99.9903 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.1 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 94869.3 | 80543.1 | 84.899 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 829.3 | 13.8 | 1.6641 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24362.6 | 13822.6 | 11116.1 | 80.4197 | 2048.7 | 0 | 0 | 7952.9 | 4188 | 52.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23824.2 | 7597.8 | 8874.6 | 100 | 6898 | 6889.5 | 99.8768 | 10536 | 5803.4 | 55.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25031.8 | 2000 | 1982.8 | 99.14 | 4400 | 4369.9 | 0 | 99.3159 | 15250.7 | 12996.1 | 85.2164 |  | 21650.7 | 21650.7 | Организация содержания дорожного хозяйства –80 543,1 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –79 785,4 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -218,2 тыс.руб., 3. Работы по ремонту светофорного объекта на пересечении проезда Первооткрывателей - ул.Югорская - 31,2 тыс. руб. 4. Работы по ремонту светофорного объекта в районе МБОУ СОШ 12 - 368,9 тыс.руб. 5. Установка Г-образной стойки со светофором и дорожными знаками перекресток Узбекистанской - Яковлева - 120,8 тыс. руб.; 6. Поставка 2 информационных щитов -18,6 тыс. руб. | 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам (подрядчик в полной мере не исполнили обязательства, предусмотренные контрактом), экономия по факту выполненных работ составила 6 598,4 тыс. руб., 2.Контракт на оказание услуг по вывозу снежных осадков с городских территорий заключен 23.12. 2022 г. со сроком выполнения с 23.12.2022 по 31.03.2023г., оплата за оказаные услуги будет производиться, согласно условиям контракта в 2023г. в сумме 7 439,9 тыс. руб., (контракт переходящий на 2023 год.) 3.Оплата за оказание услуг по взвешиванию транспортных средств, осуществляющих транспортирование снега от сезонной уборки в сумме 29,4 тыс.руб. будет произведена в январе 2023г. согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2023 год). Взвешивание осуществляется по 31.12.2022 включительно, оплата производится за фактически оказанные услуги на основании документов об оказании услуг. 4. Оказания услуг по изготовлению и установке стоек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Урай не освоено в связи с тем что, ожидается запуск в работу школьных автобусов (февраль-март), в связи с этим будет изменено расписание транспорта. После утверждения новых школьных маршрутов будут установлены стойки с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах. Договор на оказание услуг по изготовлению и установке стоек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах заключен с ИП Мамонтовым А.В. на сумму 249,1тыс. руб. и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме(контракт переходящий). 5. Экономия при заключении договора на взвешивание снега ( договор заключен на меньшую сумму) - 9,4 тыс.руб
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 94869.3 | 80543.1 | 84.899 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 829.3 | 13.8 | 1.6641 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 |  |  |  |  | 24362.6 | 13822.6 | 11116.1 | 80.4197 | 2048.7 | 0 | 0 | 7952.9 | 4188 | 52.66 |  |  |  |  | 23824.2 | 7597.8 | 8874.6 | 100 | 6898 | 6889.5 | 99.8768 | 10536 | 5803.4 | 55.0816 |  |  |  |  | 25031.8 | 2000 | 1982.8 | 99.14 | 4400 | 4369.9 |  | 99.3159 | 15250.7 | 12996.1 | 85.2164 | 0 | 21650.7 | 21650.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 215 | 215 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 215,0 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 215 | 215 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 215 | 215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2543 | 2014.2 | 79.2057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 56.3 | 55.2 | 98.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 71.2 | 71.2 | 100 | 251 | 250.8 | 99.9203 | 277.1 | 280.7 | 101.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 670.5 | 443.8 | 66.1894 | 296 | 138.4 | 46.7568 | 153.5 | 113.9 | 74.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 210 | 208.8 | 99.4286 | 332 | 331.4 | 0 | 99.8193 | 146.9 | 43.8 | 29.8162 | 0 | 688.9 | 688.9 | Организация содержания мест захоронения - 2 014,2 тыс.руб., в т.ч., 1. Содержание городских кладбищ - 1693,4 тыс. руб.; 2. Ритуальные услуги (1 ед.) - 3,4 тыс.руб.; 3.Ремонт ограждения кладбища №2- 15,5 тыс. руб.; 4. Работы по расчистке территории городского кладбища №2/1-301,9 тыс.руб. | Содержание городских кладбищ закрыто по фактически выполненным работам (подрядчик не выполнил объем работ, предусмотренный условиями контракта), экономия по факту выполненных работ в сумме 528,7 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2543 | 2014.2 | 79.2057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 56.3 | 55.2 | 98.0462 |  |  |  |  | 134.8 | 71.2 | 71.2 | 100 | 251 | 250.8 | 99.9203 | 277.1 | 280.7 | 101.2992 |  |  |  |  | 599.3 | 670.5 | 443.8 | 66.1894 | 296 | 138.4 | 46.7568 | 153.5 | 113.9 | 74.202 |  |  |  |  | 1120 | 210 | 208.8 | 99.4286 | 332 | 331.4 |  | 99.8193 | 146.9 | 43.8 | 29.8162 |  | 688.9 | 688.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2276.76 | 1546.73 | 67.9356 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 212.3 | 14.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 128.4 | 76 | 59.19 | 251.9 | 180.5 | 0 | 71.6554 | 300 | 962.2 | 320.7 | 0 | 680.3 | 680.3 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 1 546,7 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по замене насоса газопульсирующего оборудования, по замене приборов учета по адресам: мкр. 3, дом 26, кв. 15.; мкр. 3 , д. 39 , кв. 16 ; мкр. 2А , д 45/2. кв.1, мкр.1, д. 1, кв 2, 14; мкр. 2А, д. 40/3, кв.188, 252; ул. Ленина, д. 95, кв. 18, мкр.1А, дом 25, кв.304, 306; мкр.1А, дом 19А, кв 47; мкр.1Д, дом 14Д, кв.8; мкр.2А, дом 41/1, кв.12; мкр.2, дом 41, кв.44; ул.Маяковского, дом 13, кв. 1, 38, мкр.2А, дом 24, кв.15, мкр.3, дом 1А, кв. №1 - 138,3 тыс. руб. 2. Произведена замена приборов учета в жилых помещениях мкр.2 дом 35 кв.53, ул.Ленина д.96 кв.26, мкр. 1, дом 5, кВ. 33 , мкр. 3, д. 26А, кв. 46, мкр. 1А, д. 25, кВ.410, мкр. 3, д. 5, кВ. 19– 40,4 тыс. руб.; 3. Произведена замена элек.водонагревателя в жилом помещении мкр.2А дом 19А - 18,2 тыс. руб. 4. Произведена замена общедом.прибора учета горяч.водоснабж. в МКД мкр.2 дом 34 -3,6 тыс. руб. 5. Замена внутридом. газ.оборудования в МКД мкр.3 дом 6 кв.49, мкр. 1, д.2/2, кв. 5, мкр. 2А, дом 45/2, кВ.1, 30 -49,0 тыс.руб.; 6. Ремонт муниц. жилищного фонда по адресам: 2А, д. 24, кв. 2, мкр. 1Г, д. 13Г, кв.22, 1Д, д. 14Д, кв. 8, мкр.1Г, д.48, кв.9, мкр. 2А, дом 40/2, кВ. 62, мкр. 1Г, д. 8Г, кВ. 21, мкр. 3, д. 8, кВ.67- 1151,8 тыс.руб. 6.Замена общедомового прибора учета тепла В МКД – 88,8 тыс.руб., 7.Замена прибора учета по газу по адресу : 1Д, д. 14Д, кв. 8- 6,6 тыс. руб.;8. Замена внутридомового электрооборуд. по адресу мкр. 1А, дом 71, кВ. 7-31,1 тыс.руб. 9. Замена прибора учета тепловой энергии, по адресам ул. Ленина, д. 96, кВ. 14, мкр. 1, д. 8Г, кв.21 -18,9 тыс. руб. | В 4 квартале расходы произведены на ремонт муниципального жилищного фонда с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартала) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.) Оплата по договору на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр.2, дом 40, кв.301 в сумме 596,4 тыс.руб. будет произведена после выполнения работ (контракт заключен 07.12.2022 года, согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 31 января 2023г. ) (контракт переходящий на 2023 год). Кроме того, сложилась экономия по результатам проведенных конкурсных торгов (электронный аукцион № 457, контракт заключен 16.12.2022) по ремонту жилого помещения по адресу: мкр.3, дом 8, кв.67 в сумме 133,7 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2276.76 | 1546.73 | 67.9356 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 |  |  |  |  | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 212.3 | 14.3378 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1480.7 | 128.4 | 76 | 59.19 | 251.9 | 180.5 |  | 71.6554 | 300 | 962.1 | 320.7 |  | 680.3 | 680.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства, в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» МКУ "УКС г. Урай" органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 93359.4 | 80093 | 85.1961 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9748.4 | 9317.6 | 95.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14599.2 | 12478 | 12478 | 100 | 3099.2 | 3099.2 | 100 | 3777.2 | 4215.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19354.4 | 8863.6 | 8389.4 | 94.65 | 5021.9 | 1790 | 35.6439 | 5515.6 | 2707.9 | 49.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19401.1 | 9478.8 | 5366.3 | 56.6137 | 8300 | 11305.2 | 0 | 136.2072 | 22225.9 | 16611.2 | 74.738 | 0 | 40004.7 | 40004.7 | Текущее содержание объектов благоустройства –80 093,0 тыс. руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -16 309,9 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 8 272,5 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –8 037,4 тыс.руб.,2. Содержание детских городков – 4 381,8 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -9778,2 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -2 958,5 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 5,101 тыс.м3) – 30,6 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 15 523,2 тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 175,6 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 2 772,7 тыс. руб.; 9. Ремонт туалета – 3,7 тыс. руб., 10 Работы по ремонту объектов благоустройства: Мемориал Памяти, Аллея Мира – 52,2 тыс. руб.11. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -513,3 тыс.руб.; 12. Обслуживание пож.гидрантов- 1 882,0 тыс. руб.; 13. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-562,4 тыс.руб.- произведен отлов 44 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1 005 дней, вакцинация 7 безнадзорных и бродячих домашних животных , стерилизация, кастрация 17 шт. , чипирование, биркование 17 безнадзорных и бродячих домашних животных; 14. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс. тыс.руб. 15. Содержание объектов фонтанного хозяйства– 538,0 тыс.руб.16. Содержания объекта Водопонижения микрорайона Юго-Восточный – 294,0 тыс. руб. ; 16. Услуги размещения снежных масс на спец.полигоне – 2257,1 тыс.руб. ; 17. Погрузка и вывоз снега с территории города – 2 250,0 тыс. руб.; 18. Вывоз мусора после проведения субботника- 78,0 тыс.руб.; 19. Размещение отходов IV-V класса опасности – 330,9 тыс. руб.; 20. Приобретение МАФ -910,5; 20. Передача на утилизацию строительного и бытового мусора от разбора бесхозяйственных строений после пожара, бесхозяйственных ветхих, частично разрушенных строений. Место выполнения работ: ХМАО-Югра,г.Урай, ул.Логовая -332,7 тыс. руб. 21. Инициативный проект «Цветочная Палитра» - 118,6 тыс. руб., 22. Услуги по устройству и содержанию цветников – 3 812,8 тыс. руб., 23.Ремонт тротуара – 55,9 тыс. руб., 24. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) по адресу г.Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 7,4 тыс. руб. 25. Обустройство места накопления ТКО по адресу мкр Южный ул. Трудовых резервов , ул. Пионеров– 281,7 тыс. руб., 26. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 16,4 тыс.руб. 27 Обслуживание «Мемориала Памяти» - 43,3 тыс. руб., 27. Сбор, транспортировка, временное накопление с дальнейшей передачей на утилизацию отходов I - IV класса опасности-829,6 тыс. руб; 28. Сбор, транспортировка, временное накопление с дальнейшей передачей на утилизацию отходов I - IV класса опасности – 599,9 тыс. руб.; 29. Инициативный проект «Безопасность» -650,4 тыс. руб.; 30. Инициативный проект «Обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры»- 366,9 тыс. руб.; 30. Приобретение, установка и ремонт МАФ (наказы депутатов) - 2369,3 тыс. руб.; 31. Покраска ограждения ул.Узбекистанская -20,7 тыс.руб.; 32.Инициативный проект "Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки" - 855,4 тыс.руб.; 33. Инициативный проект « Устройство пешеходных тротуаров в существующей жилой застройке» ( ул. Яковлева, Ул. Спокойная)- 6 261,4 тыс.руб.; 35. Устройство водоотвода в мкр. Лесной, дом 75 - 320,6тыс.руб. ; 36. Устройство водоотвода в мкр. Д, дом 75 - 233,1тыс.руб.; 37. "Благоустройство территории в районе МБОУ СОШ № 2" на устройство детской площадки – 834,1 тыс. руб.;38. "Обустройство автостоянки в р-не ж/ дома 30, мкр.3 – 200,0 тыс. руб.; 39. Наружное освещение детской площадки мкр.Южный" в – 35,2 тыс. руб., 31. Инициативный проект "Зимняя сказка"-155,0 тыс.руб. | 1.Выполнение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов, детских городков, организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) , сбор, транспортировка, и размещение отходов IV-V класса опасности, оказание услуг по обращению с животными без владельцев - закрыто по фактическому объему выполненных работ (экономия 7 192,5 тыс. руб.). 2. Выполнение работ по монтажу (установке) игрового оборудования детского городка «Гнездо» - сумма 150,0 тыс.руб.под бюджетным обязательством, оплата будет произведена после выполнения работ. Согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 01 июня 2023 г. (контракт переходящий на 2023 год, работы по установке оборудования носят сезонный характер). 3. Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок закрыто по фактическому объему выполненных работ, остаток денежных средств, предусмотренных лимитами на 2022 год - 53,9 тыс. руб. (контракт переходящий на 2023г.). Срок исполнения долгосрочного контракта 23 месяца- контракт с 01.02.2022 по 31.12.2023. 4. Контракт на оказание услуг по вывозу снежных осадков с городских территорий заключен 23.12. 2022 г. со сроком выполнения с 23.12.2022 по 31.03.2023г., оплата за оказаные услуги будет производиться, согласно условиям контракта в 2023г. в сумме 4 959,9 тыс. руб., средства под бюджетными обязательствами (контракт переходящий на 2023 год). 5. Оплата за оказание услуг по взвешиванию транспортных средств, осуществляющих транспортирование снега (с объектов парково-культурной зоны и внутри-квартальных проездов) от сезонной уборки в сумме 15,6 тыс.руб. будет произведена в январе 2023г. , согласно условиям контракта (контракт переходящий на 2023 год) , взвешивание осуществляется по 31.12.2022 включительно, оплата производится за фактически оказанные услуги на основании документов об оказании услуг. 6. Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов (электронный аукцион № 279) на выполнение работ по устройству ограждения детской площадки в мкр. Солнечный (инициативный проект) в сумме 60,5тыс.руб. 7. Выполнение работ по объекту "Благоустройство территории в районе МБОУ СОШ № 2 устройство детской площадки закрыто по фактическому объему выполненных работ (экономия 95,9 тыс. руб.) 8.Инициативный проект "Устройство пешеходных тротуаров в существующей жилой застройке" реализован в полном объеме. Денежные средства в размере 446,1 тыс.руб. не перечислены, так как у подрядчика арестованы счета, в связи с недоимкой по налогам и сборам. После снятия ареста, денежные средства будут перечислены. 9.Инициативный проект «Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки», закрыт по фактическому объему выполненных работ (экономия 18,3 тыс. руб.). 10.Выполнение работ по объекту "Благоустройство в мкр.Юго-Восточный" приостановлены, возобновление работ в весенне-летний период - 200,0 тыс. руб. , оплата по факту выполненных работ(контракт переходящий на 2023г.)11.Выполнение работ по объекту "Устройство водоотвода в мкр. Лесной, дом 75- сумма 73,7 тыс.руб.под бюджетным обязательством, оплата будет произведена после выполнения работ. Согласно условиям контракта срок выполнения работ не позднее 01 июля 2023 г. (контракт переходящий на 2023 год, работы носят сезонный характер). 12.В 4 квартале расходы произведены за выполнение работ по устройству тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки, так как предусмотренные бюджетные ассигнования в 3 кв. не производились в связи с тем, что при приемке выполненных работ были выявлены замечания )
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5990.4 | 5658 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 611.6 | 5378.8 | 1310.8 | 24.3697 | 0 | 3078 |  | 100 | 0 | 1269.2 | 100 |  | 5378.8 | 5378.8
|  |  |  | местный бюджет | 87369 | 74435 | 85.1961 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9748.4 | 9317.6 | 95.5808 |  |  |  |  | 14599.2 | 12478 | 12478 | 100 | 3099.2 | 3099.2 | 100 | 3777.2 | 4215.1 | 100 |  |  |  |  | 19354.4 | 8863.6 | 8389.4 | 94.65 | 5021.9 | 1790 | 35.6439 | 4904 | 2707.9 | 55.2182 |  |  |  |  | 18789.5 | 4100 | 4055.5 | 98.9146 | 8300 | 8227.2 |  | 99.1229 | 22225.9 | 15342 | 69.0276 |  | 34625.9 | 34625.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 228.9 | 228.7 | 99.9126 |  |  | 60.1 | 60.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Приобретение МАФ- 60,1 тыс. руб., 2.Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия "Устройство водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12" в сумме 77,7 тыс. руб. 3. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Узбекистанская от ТЦ "Монетка" в сумме 90,8 тыс. руб. выполнено и оплачено восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 90,8 тыс.руб.
1.5.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»; |  | всего: | 8659.1 | 8134.2 | 93.9382 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1077.8 | 1872.7 | 173.7521 | 6707.6 | 4397.1 |  | 65.554 | 0 | 1864.4 | 100 |  |  |  | Реализовано 4 инициативных проекта : 1. «Безопасность» -650,4 тыс. руб.; 2. «Обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры»- 366,9 тыс. руб.; 3 "Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки" - 855,4 тыс.руб; 4. « Устройство пешеходных тротуаров в существующей жилой застройке» ( ул. Яковлева, Ул. Спокойная)- 6 261,4 тыс.руб.; | 1. Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов (электронный аукцион № 279) на выполнение работ по устройству ограждения детской площадки в мкр. Солнечный (инициативный проект) в сумме 60,5тыс.руб. 2. Инициативный проект «Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки», закрыт по фактическому объему выполненных работ (экономия 18,3 тыс. руб.). 3. Инициативный проект "Устройство пешеходных тротуаров в существующей жилой застройке" реализован в полном объеме. Денежные средства в размере 446,1тыс.руб. не перечислены, так как у подрядчика арестованы счета, в связи с недоимкой по налогам и сборам. После снятия ареста, денежные средства будут перечислены. 4.В 4 квартале расходы произведены за выполнение работ по устройству тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки, так как предусмотренные бюджетные ассигнования в 3 кв. не производились в связи с тем, что при приемке выполненных работ были выявлены замечания )
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5990.4 | 5658 | 94.4511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 754.4 | 1310.8 | 173.754 | 4624.4 | 3078 |  | 66.56 | 0 | 1269.2 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 2668.7 | 2476.2 | 92.7868 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 323.4 | 561.9 | 173.7477 | 2083.2 | 1319.1 |  | 63.3209 | 0 | 595.2 | 100
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 39519.1 | 39516.8 | 99.9942 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613.7 | 6978.5 | 6978.5 | 100 | 1072.4 | 1072.4 | 100 | 189.7 | 212 | 111.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240.6 | 2629 | 1024 | 38.9502 | 2183.5 | 1282.1 | 58.7177 | 2091.2 | 1545.6 | 73.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.7 | 3400 | 3390.7 | 99.7265 | 4212.8 | 4005.6 | 0 | 95.0817 | 5148.3 | 8414.6 | 163.4442 | 0 | 12761.1 | 12761.1 | Организация электроснабжения уличного освещения –39 516,8 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-12.22г.- 8 884,4 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-11.2022г. ( 3 605,625 тыс.кВт*час) 26 484,1 тыс.руб., предоплата за декабрь 2022 г.-3 695,5 тыс.руб. 4. Выполнение работ по установке светильников мкр.Юго-Восточный - 247,7 тыс. руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 90,0 тыс. руб., 6. Замена опоры наружного освещения №№16,17 ул.50 лет ВЛКСМ - 52,1 тыс.руб. 7. Тех.присоединению энергопринимющих устройств заявителя "РРУ-04кВ"Сцена на Набережной им."А.Петрова" - 48,8 тыс. руб. 8. Тех.присоединению энергопринимющих устройств заявителя "Светофорное хозяйство в районе МБОУ СОШ №12" - 7,1 тыс.руб. 9.Тех.присоединение Новогодный ели - 7,1 тыс . руб. | В 4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартала) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 39519.1 | 39516.8 | 99.9942 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 |  |  |  |  | 11613.7 | 6978.5 | 6978.5 | 100 | 1072.4 | 1072.4 | 100 | 189.7 | 212 | 111.7554 |  |  |  |  | 8240.6 | 2629 | 1024 | 38.9502 | 2183.5 | 1282.1 | 58.7177 | 2091.2 | 1545.6 | 73.9097 |  |  |  |  | 6903.7 | 3400 | 3390.7 | 99.7265 | 4212.8 | 4005.6 |  | 95.0817 | 5148.3 | 8414.6 | 163.4442 |  | 12761.1 | 12761.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 247.7 | 247.7 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за январь .- 247,7 тыс.руб.,
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1332.4 | 1332.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 779.5 | 99.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 217.9 | 218.3 | 100.1836 | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1 332,4 тыс.руб.- произведен отлов 54 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 3 072 дня , произведена вакцинация 54 животного без владельцев, стерилизация, кастрация , чипирование 38 животного без владельцев
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1332.4 | 1332.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 |  |  |  |  | 181.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 779.5 | 99.9487 |  |  |  |  | 784.8 | 217.9 | 218.3 | 100.1836 | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 1793 | 1788.8 | 99.7658 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 66.7678 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 |  |  |  |  | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 315.5 | 334.4 | 0 | 105.9905 | 0 | 380.2 | 100 | 714.6 | 315.5 | 315.5 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 1 788,8 тыс.руб. 1) Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1 786,2 тыс.руб (8 292,0 кг). 2. Администрирование переданного государственного полномочия составило - 2,6 тыс.руб. (оплата труда 1,997 тыс.руб. и начисления на оплату труда 0,603тыс.руб.) | В 4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартала ) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1793 | 1788.8 | 99.7658 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 66.7678 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 |  |  |  |  | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 315.5 | 334.4 |  | 105.9905 | 0 | 380.2 | 100 |  | 315.5 | 315.5
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 21135.7 | 21039.5 | 99.5448 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1890.8 | 1888.2 | 99.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.6 | 1547.4 | 1547.4 | 100 | 1395.2 | 1395.2 | 100 | 1831.1 | 1800.6 | 98.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.7 | 1832.1 | 1512 | 82.5282 | 1611 | 1588.3 | 98.5909 | 1652.2 | 1296.3 | 78.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.3 | 1469.6 | 1317.8 | 89.6707 | 1491 | 1491 | 0 | 100 | 2491.5 | 3288.2 | 131.9767 | 0 | 5452.1 | 5452.1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | 1.В 4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартал) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.2..Отклонение факта от плана связано с экономией по текущим расходам на содержание МКУ УЖКХ в сумме 96,2 тыс.руб. ( 87,3 тыс. руб. за счет б/л и вакансий), 8,9 тыс. руб. -экономия по услугам связи, почтовые расходы и т.п. 2.В 4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартал) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 21135.7 | 21039.5 | 99.5448 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1890.8 | 1888.2 | 99.8625 |  |  |  |  | 5814.6 | 1547.4 | 1547.4 | 100 | 1395.2 | 1395.2 | 100 | 1831.1 | 1800.6 | 98.3343 |  |  |  |  | 4773.7 | 1832.1 | 1512 | 82.5282 | 1611 | 1588.3 | 98.5909 | 1652.2 | 1296.3 | 78.459 |  |  |  |  | 5095.3 | 1469.6 | 1317.8 | 89.6707 | 1491 | 1491 |  | 100 | 2491.5 | 3288.2 | 131.9767 |  | 5452.1 | 5452.1
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 128 | 128 | 100 |  |  | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приобретение основных средств - 128,0 тыс. руб.
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 13160.8 | 13160.9 | 100.0041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400.6 | 1796.6 | 128.2736 | 577.6 | 1081.6 | 187.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.2 | 800 | 695.5 | 86.9375 | 992.8 | 79.9 | 8.0479 | 1500 | 1485.8 | 99.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.8 | 2150.2 | 1069 | 49.7163 | 1226.7 | 2737 | 0 | 223.1189 | 3612.9 | 4215.5 | 116.6791 | 8021.5 | 6989.8 | 6989.8 | Снос аварийных МКД -13 160,8 тыс.руб.; 1. Снос строений, разборка конструкций, вывоз строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Г, дом 10,39,41,43,44,50,62; мкр. 1Д, дом 10,14,65,66,73, мкр. 1А, дом 19,33, ул. Нагорная, д. 31, ул. Кольцова, д. 48, мкр. Аэропорт, д. 6А - 12 625,8 тыс. руб.; .2.. Обследование МКД на предмет аварийности по адресам: микрорайон 2А, дома №№19А, 23, 29, 30, 33; улица Урусова дома №№6, 7, микрорайон 1Г, дома №№12, 48, 49, микрорайон 1Д дома №№41,54,55,79, 63, 64, 56, 57, 72, микрорайон 2А дома №№6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, ул. Нагорная д 31 - 435,0 тыс.руб.3. Оказание услуг по разработке проекта "Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" по адресам, расположенным : ул. Нагорная, д. 31, ул. Сибирская , д. 4, мкр. 1А, д. 22,23,33 - 100,0 тыс. руб. | В4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартал) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10739.1 | 10739.1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 930.8 | 1326.8 | 142.544 | 0 | 364 | 100 |  |  |  |  | 930.8 | 700 | 660.7 | 94.3857 | 900 | 0 | 0 | 1400 | 1398.5 | 99.8929 |  |  |  |  | 3000 | 1605 | 1033.2 | 64.3738 | 1030.4 | 2543 |  | 246.7974 | 3412.9 | 3412.9 | 100 | 6989.1 | 6048.3 | 6048.3
|  |  |  | местный бюджет | 2421.7 | 2421.8 | 100.0041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 469.8 | 100 | 577.6 | 717.6 | 124.2382 |  |  |  |  | 1047.4 | 100 | 34.8 | 34.8 | 92.8 | 79.9 | 86.0991 | 100 | 87.3 | 87.3 |  |  |  |  | 292.8 | 545.2 | 35.8 | 6.5664 | 196.3 | 194 |  | 98.8283 | 200 | 802.6 | 401.3 | 1032.4 | 941.5 | 941.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 926.4 | 926.4 | 100 |  |  | 926.4 | 926.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Снос аварийных МКД -926,4 тыс.руб.; 1. Снос строений, разборка конструкций, вывоз строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Аэропорт дом 12, - 732,5 тыс. руб.; 2.Выполнение работ по передаче на утилизацию строительного мусора от сноса дополнительных построек, прилегающих к многоквартирному жилому дому по адресу ул. Толстого дом 12 - 193,9 тыс.руб.
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4925.5 | 4922.9 | 99.9472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 417.8 | 417.8 | 100 | 420.3 | 420.3 | 100 | 398 | 420.3 | 105.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.1 | 431 | 430.6 | 99.9072 | 431 | 425.1 | 98.6311 | 450 | 418.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 402 | 401.9 | 99.9751 | 335 | 334.5 | 0 | 99.8507 | 774.4 | 810.2 | 104.6229 | 1546.6 | 1511.4 | 1511.4 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)– 4 922,9 тыс.руб. (за период 01-12.2022г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 4 856,2 тыс.руб. сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 66,7 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 5,5 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –10,6 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 50,6 тыс.руб. | В 4 квартале расходы произведены с учетом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов (3 квартал) отчетного финансового года, сложившихся по результатом фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4925.5 | 4922.9 | 99.9472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 |  |  |  |  | 866 | 417.8 | 417.8 | 100 | 420.3 | 420.3 | 100 | 398 | 420.3 | 105.603 |  |  |  |  | 1236.1 | 431 | 430.6 | 99.9072 | 431 | 425.1 | 98.6311 | 450 | 418.5 | 93 |  |  |  |  | 1312 | 402 | 401.9 | 99.9751 | 335 | 334.5 |  | 99.8507 | 774.4 | 810.2 | 104.6229 | 1546.6 | 1511.4 | 1511.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 272.4 | 270.7 | 99.3759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 272.4 | 13.5 | 4.9559 | 0 | 257.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 272.4 | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД -270,7 тыс. руб., в том числе выполнены по переустройству и перепланировке жилого помещения по адресу : мкр. 1А, дом 19А, кв.4. | Муниципальный контракт по переустройству и перепланировке жилого помещения по адресу: 1А-19А-4 закрыт по факту выполненных работ, экономия составила 1,75 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 257.2 | 257.2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 257.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 257.2
|  |  |  | местный бюджет | 15.2 | 13.5 | 88.8158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5 | 88.8158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 531 | 531 | 100 |  |  | 531 | 531 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД - 531,0 тыс.руб., в т.ч. 1. Выполнение работ по перепланировке жилого помещения для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по адресу мкр.2 дом38 кв.69 - 509,1 тыс.руб.; 2. Выполнение работ по монтажу пандуса 1Д-53 подъезд 3- 21,9 тыс.руб.
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 16333.4 | 16333.3 | 99.9994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 13123.9 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.4 | 3209.4 | 100 | 0 | 0 | 3209.4 | В рамках мероприятия выполнены работы - 16 333,3 тыс.руб.: 1) Предоставлена субсидия на возмещение затрат АО "Водоканал" на капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периодов - 16 333,3 тыс.руб., в т.ч. окр.бюджет 14 700,0 тыс.руб.-мест.бюджет 1 633,3 тыс.руб;
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14700.1 | 14700 | 99.9993 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11811.6 | 11811.5 | 99.9992 |  |  |  |  | 11811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2888.5 | 2888.5 | 100 |  |  | 2888.5
|  |  |  | местный бюджет | 1633.3 | 1633.3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4 | 1312.4 | 100 |  |  |  |  | 1312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320.9 | 320.9 | 100 |  |  | 320.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 30048 | 19421.2 | 64.6339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339 |  |  | 30048 | 26.12.2016г. Администрация города Урай и АО "Урайтеплоэнергия заключили концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности . Период реализации 10 лет , с 2017 по 2026 год. 1)МРеконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья).. Сумма затрат 7 738,2 0тыс.руб.; 3) Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной Нефтяник до ТК-10/1) Сумма затрат 9383,90 тыс.руб., 4)Замена котла МАК-4 -. Сумма затрат 2299,1 тыс.руб. | Расходы на выполнения мероприятий произведены в рамках концессионного соглашения, согласно утвержденного плана мероприятий на 2017-2022 гг. (переходящие остатки концессионного соглашения 10626,8 тыс.руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 30048 | 19421.2 | 64.6339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (15.-17.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2022 году не предусмотрено
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай - 400,0 тыс. руб., в том числе 1. Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Урай -300,0 тыс.руб, 2. Услуги по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Урай до 2028 года - 100,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (18.-19.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие к реализации в 2022 году не предусмотрено
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Мероприятие к реализации в 2022 году не предусмотрено
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | -1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию населения об обязанностях, возложенных законодательством об энергосбережении на собственников многоквартирных домов, и ответственности, возникающей в случае неисполнения положений Закона об энергосбережении.
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | В целях сокращения объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями проводится мероприятия по энергосбережению и мониторингу потребления энергетических ресурсов. По всем зданиям бюджетных учреждений, находящимся в муниципальной собственности проведены энергетические обследования и выданы энергетические паспорта. Все здания бюджетной сферы в полном объеме оснащены приборами учета энергетических ресурсов. Муниципальными бюджетными образовательными организациями с 2016 года проводится работа по заключению энергосервисных договоров, направленных на сокращение затрат на потребление энергетических ресурсов. Всего с начала реализации мероприятий по энергосбережению в городском округе Урай было заключено 14 энегосервисных контрактов.
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 322183.76 | 282598.53 | 87.7135 | 1477.5 | 121.0694 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066 | 40391.7 | 98.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58561.96 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16113.6 | 13087.9 | 81.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61883.9 | 23487.7 | 22057.3 | 93.91 | 19303.4 | 12715.3 | 65.8708 | 35362.5 | 26707.5 | 75.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78153.6 | 19511.4 | 13826.8 | 70.8652 | 20864.9 | 25346.7 | 0 | 121.4801 | 83208 | 70352.6 | 84.5503 | 10282.7 | 90054.5 | 123584.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 34812.2 | 34475.5 | 99.0328 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 112.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 24.0357 | 14063.2 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500.4 | 7241 | 2344 | 88.7436 | 1345.9 | 6212.6 | 0 | 461.5945 | 6301.4 | 7950.8 | 126.1751 | 6989.1 | 11742.6 | 14888.3
|  |  |  | местный бюджет | 257323.56 | 228701.83 | 88.8771 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40124.8 | 40209 | 100.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57620.76 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15003.6 | 11834.3 | 78.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.6 | 22339 | 21024.2 | 94.1143 | 18014.9 | 12405.6 | 68.863 | 21299.3 | 13285.3 | 62.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61653.2 | 12270.4 | 11482.8 | 93.5813 | 19519 | 19134.1 | 0 | 98.0281 | 46858.6 | 42980.5 | 91.7238 | 3293.6 | 78311.9 | 78648
|  |  |  | иные источники финансирования | 30048 | 19421.2 | 64.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 2062 | 2061.8 | 99.9903 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0.2
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 9538.7 | 8704.6 | 91.2556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.7 | 6578 | 1409.1 | 21.4214 | 100 | 5431.2 | 0 | 5431.2 | 100 | 1864.3 | 1864.3 |  |  | 6778
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5236 | 4945.9 | 94.4595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 4624.4 | 598.8 | 12.9487 | 0 | 3078 | 0 | 100 | 0 | 1269.1 | 100 |  |  | 4624.4
|  |  |  | местный бюджет | 4302.7 | 3758.7 | 87.3568 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.1 | 1953.6 | 810.3 | 41.4773 | 100 | 2353.2 | 0 | 2353.2 | 100 | 595.2 | 595.2 |  |  | 2153.6
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 168.8 | 168.6 | 99.8815 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 168.6 | 3065.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 312645.06 | 273893.93 | 87.6054 | 1477.5 | 121.0694 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066 | 40391.7 | 98.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58561.96 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16113.6 | 13087.9 | 81.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61883.9 | 23487.7 | 22057.3 | 93.91 | 19303.4 | 12715.3 | 65.8708 | 32601.8 | 26707.5 | 75.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75392.9 | 12933.4 | 12417.7 | 96.0126 | 20764.9 | 19915.5 | 0 | 95.9094 | 83108 | 68488.3 | 82.4088 | 10282.7 | 90054.5 | 116806.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 29576.2 | 29529.6 | 99.8424 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 112.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 24.0357 | 13451.6 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15888.8 | 2616.6 | 1745.2 | 66.6972 | 1345.9 | 3134.6 | 0 | 232.8999 | 6301.4 | 6681.7 | 106.0352 | 6989.1 | 11742.6 | 10263.9
|  |  |  | местный бюджет | 253020.86 | 224943.13 | 88.903 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40124.8 | 40209 | 100.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57620.76 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15003.6 | 11834.3 | 78.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.6 | 22339 | 21024.2 | 94.1143 | 18014.9 | 12405.6 | 68.863 | 19150.2 | 13285.3 | 62.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59504.1 | 10316.8 | 10672.5 | 103.4478 | 19419 | 16780.9 | 0 | 86.4149 | 46758.6 | 42385.3 | 90.6471 | 3293.6 | 78311.9 | 76494.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 30048 | 19421.2 | 64.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 100 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 309815.46 | 271317.63 | 87.5739 | 0 | 0 | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13854 | 94.7129 | 40466.1 | 39790.3 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57962.06 | 35320.4 | 32613.9 | 92.3373 | 10013.3 | 8360.4 | 83.493 | 15783.5 | 12977.8 | 82.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61117.2 | 23256.9 | 21903.2 | 94.1794 | 19063.4 | 12554.1 | 65.8545 | 32361.8 | 26495.3 | 81.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74682.1 | 12933.4 | 12417.7 | 96.0126 | 20452 | 19581.1 | 0 | 95.7417 | 82703.9 | 67920.5 | 82.1249 | 10282.7 | 89739 | 86490.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 27785.8 | 27743.4 | 99.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 181.2 | 19.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 930.8 | 1326.8 | 100 | 779.9 | 1143.5 | 146.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.6 | 917.9 | 879 | 95.7621 | 1048.5 | 148.5 | 14.1631 | 13211.6 | 13210 | 99.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789.6 | 2616.6 | 1745.2 | 66.6972 | 1033 | 2800.2 | 0 | 271.0745 | 6301.4 | 6304.1 | 100.0428 | 6989.1 | 11427.1 | 9951
|  |  |  | местный бюджет | 251981.66 | 224153.03 | 88.9561 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13854 | 94.7129 | 39524.9 | 39609.1 | 100.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57020.86 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15003.6 | 11834.3 | 78.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.6 | 22339 | 21024.2 | 94.1143 | 18014.9 | 12405.6 | 68.863 | 19150.2 | 13285.3 | 69.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59504.1 | 10316.8 | 10672.5 | 103.4478 | 19419 | 16780.9 | 0 | 86.4149 | 46319.3 | 42195.1 | 91.0962 | 3293.6 | 78311.9 | 76539.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 30048 | 19421.2 | 64.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 19421.2 | 64.6339
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 100 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2965.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 155 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 155 | 100 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 9573.9 | 8739.8 | 91.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.7 | 6578 | 1409.1 | 21.4214 | 100 | 5431.2 | 0 | 5431.2 | 100 | 1899.5 | 1899.5 | 0 | 0 | 6578
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5236 | 4945.9 | 94.4595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4624.4 | 598.8 | 12.9487 | 0 | 3078 | 0 | 100 | 0 | 1269.1 | 100 |  |  | 4624.4
|  |  |  | местный бюджет | 4337.9 | 3793.9 | 87.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.1 | 1953.6 | 810.3 | 41.4773 | 100 | 2353.2 | 0 | 2353.2 | 135.2 | 630.4 | 466.2722 | 0 | 0 | 1953.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 168.8 | 168.6 | 99.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 168.6 | 3065.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2639.4 | 2386.1 | 90.4031 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 599.9 | 601.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 0 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 334.4 | 0 | 105.9905 | 249.1 | 377.6 | 151.5857 | 0 | 315.5 | 562
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1790.4 | 1786.2 | 99.7654 | 1477.5 | 121.0694 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 0 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 334.4 | 0 | 105.9905 | 0 | 377.6 | 100 | 0 | 315.5 | 312.9
|  |  |  | местный бюджет | 849 | 599.9 | 70.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 599.9 | 599.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 10282.7 | 90054.5
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Note on F21: 1:

## показатели
Таблица 2
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай" на 2019-2030 годы, за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного года ( при наличии)
|  |  | отчётный год (план) | отчётный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг < 1> | % | 85 | 85 | 100 | информация предоставлена Управлением внутренней политики администрации города Урай
2 | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчётного периода | % | 22.9 | 22.7 | 100.8734 | (90/396)*100%, где 90-МКД признаны аварийными на 01.01.2023. 396 - количество МКД в муниципальном образовании г.Урай по состоянию на 01.01.2023
3 | Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) | % | не менее 100,0 | 100 | 100 | Информация предоставлена МКУ "Центр бухгалтерского учета города Урай"
4 | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | % | 86 | 86 | 100 | Информация предоставлена Управлением внутренней политики администрации города Урай
5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.21 | 0.21 | 100 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 25.94 | 25.93 | 100.0386 | Информация АО "Водоканал"
7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода < 1> | Куб.м на одного проживающего | 12.76 | 12.1 | 105.1724 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия < 1> | кВт/ч на одного проживающего | 762 | 686.3 | 109.9344 | Информация АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ < 1> | Куб.м на одного проживающего | 179.5 | 169.6 | 105.5153 | Информация АО "Шаимгаз"
10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0.12 | 0.114 | 105 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 1.27 | 1.23 | 103.1496 | Информация АО "Водоканал"
12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 0.265 | 0.246 | 107.1698 | Информация АО "Урайтеплоэнергия"
13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия < 1> | кВт/ ч на одного человека населения | 130.1 | 118.5 | 108.9162 | Информация АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ < 1> | Куб.м на одного человека населения | 9 | 8.99 | 100.1111 | Информация АО "Шаимгаз"
15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 3.1 | 3.1 | 100 | "Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования", "Информация о состоянии тепловых сетей в разрезе муниципального образования город Урай". Данные АО "Урайтеплоэенергия", АО "Водоканал"
16 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | % | не менее 91,0 | 92 | 100 | Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования", Данные АО "Водоканал"
17 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктурыв сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | ед. | 0 | 0 | 100 | Мониторинг, проводимый МКУ УЖКХ. Данные АО "Урайтеплоэнергия", АО "Водоканал".
18 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 4897.98 | 4785.44 | 97.7023 | Мониторинг сведений, предоставляемых АО "Урайтеплоэнергия". Экономия сложилась по причине снижения стоимости материалов при проведении торгов
19 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс.населения | тыс.руб. | 4357.18 | 4218.9 | 96.8264 | Мониторинг сведений, предоставляемый акционерном обществом "Урайтеплоэнергия". мероприятия выполнены на 100%. Экономия сложилась по причине снижения стоимости материалов при проведении торгов
< 1 >- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
| "______"_______________2023 г | О.А. Лаушкин
Исполнитель:________________ О.А.Бердник
тел: 8(34676) 2-84-61 (383)