## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - сентябрь 2021 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 280785.6 | 188255.5 | 67.046 | 1361.5 | 62.1447 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 680.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20606.3 | 17599.5 | 697.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58180.3 | 26431.8 | 20286.8 | 76.7515 | 17992.6 | 14972.1 | 83.2125 | 53729 | 50949.3 | 748.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98153.4 | 16553.7 | 0 | 0 | 24718.6 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 70155.8 | 71093.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 28651.8 | 84.8547 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 364.1 | 249.3 | 68.4702 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29209.7 | 27539.4 | 222.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.1 | 283.5 | 0 | 0 | 1666.4 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2265.8
|  |  |  | местный бюджет | 247019.9 | 159603.7 | 64.6117 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 580.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20286.7 | 17573.5 | 681.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57221.5 | 26067.7 | 20037.5 | 76.8672 | 17628.5 | 14574.3 | 82.6746 | 24519.3 | 23409.9 | 613.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68215.5 | 16270.2 | 0 | 0 | 23052.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 67943.8 | 68827.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.9 | 1609 | 22.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 954 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 93995.3 | 61816.4 | 65.7654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22955.7 | 7064 | 6226 | 88.137 | 6469.8 | 4579.3 | 70.7796 | 7360.8 | 7408.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20894.6 | 7304.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 | 0 | 0 | 14095.3 | 0 | 0 |  | 28991.2 | 28991.2 | Организация содержания дорожного хозяйства –61 816,4 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны г.Урай –60 219,7тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -130,5 тыс.руб.; 3.Работы по установке пешеходного светофора -101,8 тыс.руб.; 4. Работы по установке дорожных знаков в виде табличек в кол. 100 шт.- 228,6 тыс.руб; 5.Работы по ремонту колодцев ливневой канализации городских дорог - 38,8 тыс.руб.; 6.Работы по установке стоек и консолей барьерного ограждения - 102,8 тыс.руб.; 7.Работы по установке пешеходного ограждения ул.Нефтяников - 174,2 тыс.руб.; 8. Работы по установке искусственной дорожной неровности - 173,4 тыс.руб.; 9.Работы по обеспыливанию улиц - 55,1 тыс.руб.; 10. Работы по ремонту тротуаров по ул.Ленина, ул.Парковая, ул.Узбекистанская - 591,5 тыс. руб. | 1. Выполнение работ по содержанию автомобильной дорог жилой зоны закрыто по факту. 2.Договор на выполнение работ по переносу светофоров и дорожных знаков заключен в 4 квартале 2021 года , согласно условиям контракта работы будут выполнены в срок до 14 ноября 2021 г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 93995.3 | 61816.4 | 65.7654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 |  |  |  |  | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 |  |  |  |  | 22955.7 | 7064 | 6226 | 88.137 | 6469.8 | 4579.3 | 70.7796 | 7360.8 | 7408.3 | 100 |  |  |  |  | 20894.6 | 7304.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 |  | 0 | 14095.3 | 0 | 0 | 0 | 28991.2 | 28991.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1069.3 | 1069 | 99.9719 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ" в сумме 954,0 тыс. руб. и "Переустройство основания остановочного комплекса "Соцзащита"" в сумме 115,0 тыс. руб.,
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 272 | 272 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 142 | 76.3441 | 86 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 272,0 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 272 | 272 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 186 | 142 | 76.3441 | 86 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 3189.3 | 1501.5 | 47.0793 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.8 | 436 | 264.2 | 60.5963 | 436 | 360.9 | 82.7752 | 436 | 159.6 | 36.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 227.9 | 0 | 0 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 683.8 | 683.8 | Организация содержания мест захоронения - 1501,5 тыс.руб., в т.ч., 1. Оказание ритуальных услуг - 9,8 тыс.руб.;2. Содержание городских кладбищ - 1491,7 тыс. руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ и ритуальных услуг закрыто по факту
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3189.3 | 1501.5 | 47.0793 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 |  |  |  |  | 948.8 | 436 | 264.2 | 60.5963 | 436 | 360.9 | 82.7752 | 436 | 159.6 | 36.6055 |  |  |  |  | 1308 | 227.9 | 0 | 0 | 227.9 | 0 |  | 0 | 228 | 0 | 0 |  | 683.8 | 683.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1338.8 | 335.7 | 25.0747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1 | 29.5 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1 | 0 | 76.2 | 100 | 0 | 204.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 518.4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 335,7 тыс.руб. в т.ч произведен 1.Замена оборудования горячего водоснабжения в помещении общего пользования (ул.Сибирская, дом 4) -9,8 тыс.руб.; 2.Замена радиаторова системы теплоснабжения в жилом помещении (мкр.2А, дом 45/2,кв.8) - 15,6 тыс.руб.; 3.Работы по замене насоса газопульсирующего оборудования (мкр.2А, дом 45/2, кв.4,8,22) - 44,2тыс.руб.; 4.Выполнение работ по замене приборов учета в жилых помещениях - 189,9 тыс.руб.; 5.Работы по ремонту жилого помещения мкр.3, дом 37, кв.11 - 76,2 тыс.руб. | Договора на выполнение работ по замене приборов учета, ремонту жилого помещения по адресам: мкр.1Д, дом 23, кв.1; мкр. 1Д, дом 53, кв. 2; мкр. Лесной , д. 112 , кв. 11; мкр. Лесной , д. 111, кв. 11 заключены в сентябре 2021 г. в связи с длительным согласованием объема работ. Срок выполнения работ договоров октябрь 2021 г. Оплата будет произведена будет в октябре - ноябрь 2021 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1338.8 | 335.7 | 25.0747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1 | 29.5 | 3.7102 |  |  |  |  | 795.1 | 0 | 76.2 | 100 | 0 | 204.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 518.4 | 518.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  |  |  | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ремонт жилого помещения мкр.2 дом 77 кв.31- 390,4 тыс.руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 76245.2 | 49388.2 | 67.3601 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6972.1 | 6735.3 | 96.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16726.4 | 13934.7 | 8618.9 | 61.8521 | 7134.1 | 6241 | 87.4813 | 9789.1 | 9024.8 | 92.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30857.9 | 4644.2 | 0 | 0 | 9588.4 | 0 | 0 | 0 | 2792.8 | 0 | 0 | 0 | 17025.4 | 17025.4 | Текущее содержание объектов благоустройства –49 388,2 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -21 127,8 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 3 498,2 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –10 090,9тыс.руб., содержание зеленных насаждений и газонов– 7 072,8 тыс. руб, водопонижение мкр. Юго-Восточный - 223,5 тыс.руб., берегоукрепление реки Конда -242,4 тыс.руб 2. Содержание детских городков – 3 201,2 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -723,1 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -2 452,3 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 10,121 тыс.м3) – 50,6 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 12 681,7 тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 102,6 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 2 315,3 тыс. руб.; 9. Сбор, погрузка и транспортировки к месту складирования отходов IV-V класса опасности - 100,6 тыс.руб., 10. Поставка посадочного материала (яблоня ягодная) в кол. 30 шт. - 24,0 тыс.руб.; 11. Выполнены проектно- изыскательские работы по объектам "Устройство водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12, "Устройство водоотвода по ул. Узбекистанская от ТЦ "Монетка", "Устройство водоотвода по ул. Толстого (за ТПП "Урайнефтегаз") в сумме 150,0 тыс.руб.; 12. Услуга по организации сбора, погрузки и транспортировки к месту утилизации отходов IV-V класса опасности - 55,3 тыс. руб.; 13.Формовка крон деревьев - 38,0 тыс. руб. ;14. Выполнение работ по разборке конструкций, вывозу строительного мусора от временного вспомогательного помещения (вагончика) по ул. Садовая, дом 21- 18,9 тыс. руб.; 15.Поставка комплектующих для детского игрового оборудования и МАФ - 69,4 тыс.руб.; 16. Обустройству мест накопления ТКО мкр.Южный - 63,4 тыс. руб.; 17. Изготовление и установка 9 скамеек - 90,9 тыс.руб.; 18. Поставка МАФ - 1 782,8 тыс. руб. ; 19.Поставка 5 шт. мобильных туалетных кабинок (биотуалетов) - 116,0 тыс. руб. ; 20. Поставка модульного контейнера - 45,0 тыс.руб.; 21. Содержание цветников на территории города Урай - 2 464,5 тыс. руб. ; 22. Услуги ТО и внеплановому ремонту газового оборудования Мемориала Памяти -10 ,1 тыс.руб. ; 23.Работы по обустройству автостоянки транспортных средств-35,9 тыс.руб.; 24. Содержание мест проведения город.праздничных мероприятий - 79,9 тыс. руб. ; 25.Ремонт МАФ-139,3 тыс. руб. ; 26. Работы по изготовлению и монтажу информационных щитов - 36,4 тыс. руб. ; 27. Работы по перекладке тротуарной шашки - 322,4 тыс. руб.; 28. Инициативный проект "Цветоград" - 120,0 тыс. руб. ; 29. Работы по ремонту внутриквартальных проездов - 608,2 тыс. руб. ; 30. Работы по покосу травы - 45,8 тыс. руб.; 31. Содержание фонтана -316,8 тыс.руб. | 1.Выпонение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов , детских городков , контейнерных площадок , содержание цветников за август 2021г. закрыто по фактическому объему исполненных работ; 2. Контракт на поставку детского игрового оборудования и МАФ не исполнен в срок, в связи этим направлена претензия со стороны заказчика. 3. Инициативный проект "Пусть наш двор станет лучше" не исполнен в срок, так как подрядчик не выполнил поставку детского игрового оборудования и МАФ в срок, в связи с этим направлена претензия со стороны заказчика. 4.По объектам "Устройство водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12" и "Устройство водоотвода по ул. Узбекистанская от ТЦ "Монетка" планируется заключение договоров в октябре месяце на выполнение СМР и на выполнение кадастровых работ по изготовление тех.планов; по объекту "Устройство водоотвода по ул. Толстого (за ТПП "Урайнефтегаз") планируется заключение договора на выполнение кадастровых работ по изготовление тех.плана, оставшиеся денежные средства будут перераспределены в рамках программы.Неисполнение плановых назначений по устройству водоотводов по итогам 9 месяцев объясняется отсутствием потенциальных подрядчиков в этот период.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2925.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1542.6 | 0 | 0 | 0 | 1382.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1382.9 | 1382.9
|  |  |  | местный бюджет | 73319.7 | 49388.2 | 67.3601 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 |  |  |  |  | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6972.1 | 6735.3 | 96.6036 |  |  |  |  | 16726.4 | 13934.7 | 8618.9 | 61.8521 | 7134.1 | 6241 | 87.4813 | 8246.5 | 9024.8 | 100 |  |  |  |  | 29315.3 | 4644.2 | 0 | 0 | 8205.5 | 0 |  | 0 | 2792.8 | 0 | 0 |  | 15642.5 | 15642.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 149.6 | 149.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по поддержанию санитарного состояния территорий в местах размещения новогодних елей - 149,6 тыс.руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 39849.6 | 22007.4 | 55.2262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556 | 2129 | 1402.3 | 65.8666 | 1888.4 | 825 | 43.6878 | 1960.7 | 2092.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.1 | 1621.4 | 0 | 0 | 3387.7 | 0 | 0 | 0 | 9588.7 | 0 | 0 | 0 | 14597.8 | 14597.8 | Организация электроснабжения уличного освещения – 22 007,4 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-08.21г.- 5 165,4 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-08.2021г. ( 2 399,048 тыс.кВт*час) 15791,1 тыс.руб., предоплата за сентябрь 2021 г.-846,9 тыс.руб., 3. Замена и установка светодиод.светильников Мемориа Памяти, Аллея новобрачных - 52,1 тыс.руб.; 4. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в мкр.Лесной, воздушной линии освещения, прокладка КЛ-0,4кВ ул.Шевченко - 129,4 тыс.руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 22,5 тыс. руб. | 1. Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление электрической энергии.; 2. Оказание услуг ТО сетей уличного освещения закрыто по фактическому объему исполненных работ.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 39849.6 | 22007.4 | 55.2262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 |  |  |  |  | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 |  |  |  |  | 8556 | 2129 | 1402.3 | 65.8666 | 1888.4 | 825 | 43.6878 | 1960.7 | 2092.3 | 100 |  |  |  |  | 5978.1 | 1621.4 | 0 | 0 | 3387.7 | 0 |  | 0 | 9588.7 | 0 | 0 |  | 14597.8 | 14597.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1173.2 | 434.4 | 37.0269 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 123.2 | 57.9 | 46.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-434,4 тыс.руб.- произведен отлов 22 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 242 дня , вакцинация , стерилизация, кастрация 22 безнадзорных и бродячих домашних животных | Оплата по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай осуществлялась по факту оказаных услуг .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1173.2 | 434.4 | 37.0269 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 |  |  |  |  | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 123.2 | 57.9 | 46.9968 |  |  |  |  | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2190.6 | 846.1 | 38.6241 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 249.3 | 123.1111 | 202.5 | 121.1 | 59.8025 | 202.5 | 152.2 | 75.1605 |  |  |  |  | 607.5 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 829.1 | Фактическое потребление населением сжиженного газа – 846,1 тыс.руб. | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2190.6 | 846.1 | 38.6241 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 249.3 | 100 | 202.5 | 121.1 | 59.8025 | 202.5 | 152.2 | 75.1605 |  |  |  |  | 607.5 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |  | 0 | 289.1 | 0 | 0 |  | 829.1 | 829.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 19583.6 | 13517.6 | 69.0251 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3195.7 | 2566.9 | 80.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1832.1 | 1844.9 | 100.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 1834.3 | 1615.4 | 88.0663 | 1170.5 | 1438.2 | 100 | 538.8 | 1326.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.6 | 1849.2 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 2189.8 | 0 | 0 | 0 | 5969 | 5969 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 19583.6 | 13517.6 | 69.0251 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3195.7 | 2566.9 | 80.3236 |  |  |  |  | 5201 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1832.1 | 1844.9 | 100.6987 |  |  |  |  | 4870 | 1834.3 | 1615.4 | 88.0663 | 1170.5 | 1438.2 | 100 | 538.8 | 1326.2 | 100 |  |  |  |  | 3543.6 | 1849.2 | 0 | 0 | 1930 | 0 |  | 0 | 2189.8 | 0 | 0 |  | 5969 | 5969
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 5494.3 | 4260.2 | 77.5385 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 1305.4 | 100 | 0 | 414.1 | 100 | 1594.3 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снос аварийных МКД -4260,2 тыс.руб. 1) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам - 278,2 тыс. руб. по адр.: мкр 1А, д 9, 17, 18,19; мкр. 1Г, д. 8, 9, 10, 16, 18А, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 62;мкр. 1Д, д.10, 13, 14, 22А, 43, 48, 65; мкр. Аэропорт, д. 6А; мкр.Электросети, д.1, 5; ул. Кольцова, д.48 ; 2) Обследование технического состояния многоквартирного дома: - 44,0 тыс.руб. расположенные по адр.: г.Урай,мкр.Аэропорт,дом 12, ул. Ленина, д.1; ул.Сибирская, д.4; мкр 1Д, д.50 ; 3) Снос строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком -3 938,0 тыс. руб. по адресам: мкр.1Г д. 16,18,45,8; мкр. 1А, д.17,18, мкр. 1Д, д. 28,42, ул. Толстого, д.42, мкр. 1А, д.9, мкр. 1Г, д. 9., мкр. 1Д, д.27. | 1) Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов. 2)Заключен контракт на выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу город Урай: мкр.Электросети дом 1., срок выполнения работ не позднее 22 октября 2021 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5494.3 | 4260.2 | 77.5385 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1305.4 | 100 | 0 | 414.1 | 100 | 1594.3 | -19 | 0 |  |  |  |  | 1694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4595 | 3040.1 | 66.161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.4 | 376 | 376.4 | 100 | 436 | 381.1 | 100 | 337.3 | 381.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.3 | 615.5 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 1541.1 | 1541.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–3040,1 тыс.руб. (за период 01-08.2021г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 2 957,1 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 83,0 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 45,4 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –5,5 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 32,1 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4595 | 3040.1 | 66.161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 |  |  |  |  | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 |  |  |  |  | 1146.4 | 376 | 376.4 | 100 | 436 | 381.1 | 100 | 337.3 | 381.1 | 100 |  |  |  |  | 1149.3 | 615.5 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 1541.1 | 1541.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 134.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.5 |  | Не освоены средства местного бюджета в сумме 81,7 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу складного пандуса по адресам . по мкр. Лесной , д. 3 ,мкр. Западный, д. 6 связано с длительной процедурой согласования объема работ с подрядчиком.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 134.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 32080.2 | 30365.9 | 94.6562 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31285.3 | 30365.9 | 97.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31285.3 | 0 | 0 | 0 | 794.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9 | В рамках мероприятия выполнены работы: 1) Предоставлена субсидия на возмещение затрат АО "Водоканал" на капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периодов - 30 365,9 тыс.руб., в т.ч. 27 329,3 тыс.руб. - окр.бюджет 3 036,6 тыс.руб.-мест.бюджет; | АО «Водоканал» выполнил работы по капитальному ремонту ОЗП в меньшем объеме, в связи с этим возникла необходимость внесения изменения в порядок о предоставлении субсидии в части применения коэффициента фактического выполнения работ.Кроме того, из окружного бюджета дополнительно выделены средства на выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поэтому в настоящее время определить фактически оказанный объем работ не представляется возможным.Только по ококончании всех работ будут оплачены услуги за проведение государственной экспертизы проектной документации.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 27329.8 | 27329.3 | 99.9982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329.8 | 27329.3 | 99.9982 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4750.4 | 3036.6 | 63.923 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955.5 | 3036.6 | 76.7691 |  |  |  |  | 3955.5 | 0 | 0 | 0 | 794.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 794.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 5451.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений" в сумме 5 451,5 тыс.руб., в январе месяце был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (корректировка), в июне месяце контракт был расторгнут, в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядной организацией. В связи с изменением объемов выполняемых работ проводится корректировка технического задания, для осуществления закупочной деятельности.
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы - 400,0 тыс.руб. 1. Выполнение работ по актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2017-2026 годы - 400,0 руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 244.3 | 70 | 28.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 10.8 | 55.9585 | 19.3 | 32.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 19.3 | 10.7 | 55.4404 | 19.3 | 16 | 82.9016 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 |  |  | 89.9 | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям - 70,0 тыс.руб., в. т.числе 42,0 тыс. окружной бюджет и 30,0 тыс. руб. местный бюджет | Оплата по факту возмещения расходов организациям за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 146.6 | 42 | 28.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 16 | 100 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |  |  | 53.8
|  |  |  | местный бюджет | 97.7 | 28 | 28.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 10.7 | 100 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 |  |  | 36.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 280785.6 | 188255.5 | 67.046 | 1361.5 | 62.1447 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 680.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20606.3 | 17599.5 | 697.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58180.3 | 26431.8 | 20286.8 | 76.7515 | 17992.6 | 14972.1 | 83.2125 | 53729 | 50949.3 | 748.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98153.4 | 16553.7 | 0 | 0 | 24718.6 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 70155.8 | 71093.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 28651.8 | 84.8547 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 364.1 | 249.3 | 68.4702 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29209.7 | 27539.4 | 222.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29937.9 | 283.5 | 0 | 0 | 1666.4 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2265.8
|  |  |  | местный бюджет | 247019.9 | 159603.7 | 64.6117 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 580.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20286.7 | 17573.5 | 681.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57221.5 | 26067.7 | 20037.5 | 76.8672 | 17628.5 | 14574.3 | 82.6746 | 24519.3 | 23409.9 | 613.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68215.5 | 16270.2 | 0 | 0 | 23052.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 67943.8 | 68827.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.9 | 1609 | 22.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 954 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4546.6
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 2905.4 | 150 | 5.1628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.4 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2905.4 | 150 | 5.1628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1852.4 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.9 | 1069 | 16.3934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 277880.2 | 188105.5 | 61.8832 | 1361.5 | 62.1447 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 680.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20456.3 | 17449.5 | 597.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58180.3 | 24579.4 | 20286.8 | 76.7515 | 17089.6 | 14972.1 | 83.2125 | 53729 | 50949.3 | 748.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98153.4 | 16553.7 | 0 | 0 | 24718.6 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 70155.8 | 71093.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 28651.8 | 84.8547 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 100 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 364.1 | 249.3 | 68.4702 | 364.1 | 397.8 | 100 | 29209.7 | 27539.4 | 222.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29937.9 | 283.5 | 0 | 0 | 1666.4 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2265.8
|  |  |  | местный бюджет | 244114.5 | 159453.7 | 59.4489 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 580.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20136.7 | 17423.5 | 581.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57071.5 | 24215.3 | 20037.5 | 76.8672 | 16725.5 | 14574.3 | 82.6746 | 24519.3 | 23409.9 | 613.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65460.1 | 16270.2 | 0 | 0 | 23052.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 67943.8 | 68827.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 275232.4 | 187189.4 | 24.2595 | 0 | 0 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25613.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26804.1 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53040.2 | 21649.4 | 20834.9 | 580.3059 | 15570 | 15723.4 | 634.6037 | 20279 | 17417 | 413.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57498.4 | 24357.6 | 20026.8 | 82.2199 | 17770.8 | 14835 | 83.4796 | 52604.2 | 50797.1 | 96.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94732.6 | 16262.5 | 0 | 0 | 24369.5 | 0 | 0 | 0 | 29329.2 | 0 | 0 | 0 | 69326.7 | 69961.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 31388.2 | 27763.7 | 46.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 260.7 | 100 | 28995.6 | 27387.2 | 94.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29295.6 | 0 | 0 | 0 | 1342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.9 | 1342.6
|  |  |  | местный бюджет | 243844.2 | 159425.7 | 30.7897 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25463.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26654.1 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52740.2 | 21499.4 | 20834.9 | 580.3059 | 15420 | 15723.4 | 678.6451 | 20129 | 17417 | 497.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57048.4 | 24207.6 | 20026.8 | 82.7294 | 17620.8 | 14574.3 | 82.7108 | 23608.6 | 23409.9 | 99.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65437 | 16262.5 | 0 | 0 | 23026.9 | 0 | 0 | 0 | 29329.2 | 0 | 0 | 0 | 67943.8 | 68618.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 2905.4 | 150 | 5.1628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2905.4 | 150 | 5.1628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.9 | 1069 | 16.3934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2434.9 | 916.1 | 37.6237 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 177.3 | 323.5 | 100 | 177.3 | 10.8 | 100 | 177.3 | 32.5 | 184.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9 | 221.8 | 260 | 100 | 221.8 | 137.1 | 159.8025 | 221.8 | 152.2 | 75.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.4 | 291.2 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 919
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2337.2 | 888.1 | 37.9985 | 1361.5 | 62.1447 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 169.6 | 323.5 | 100 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 214.1 | 249.3 | 100 | 214.1 | 137.1 | 159.8025 | 214.1 | 152.2 | 75.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.3 | 283.5 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 882.9
|  |  |  | местный бюджет | 97.7 | 28 | 28.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 10.7 | 100 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 57.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 40.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.3
|  |  |  | местный бюджет | 17.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 70155.8
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1: