## 2023
ОТЧЕТ
о ходе исполнения Комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай на 2019-2030 годы" за I полугодие 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | Всего: | 190139.8 | 91004.7 | 47.862 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19840.4 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 91 547,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 91 004,7 тыс. руб. или 99,4% | Причиной неосвоения средств в размере 543,2 тыс. руб .по мероприятию 1.3.2 является перенос сроков проведения соревнований на 3 квартал текущего года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 1957.6 | 27.7116 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 183075.6 | 89047.1 | 48.6395 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19056.3 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | Всего: | 1183.3 | 723.3 | 61.1257 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90.7833 | 158.9 | 0 | 0 | 178 | 211.7 | 118.9326 | 70 | 451.6 | 645.1429 | 286.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | Согласно утвержденного Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Урай за 1 полугодие 2023 года, проведены соревнования по лыжным гонкам, дартсу, шахматам, шашкам и нардам, плаванию среди людей пожилого возраста, в зачет Спартакиады "Ветераны всегда в строю"(количество участников составило 393 чел.), соревнования по лыжным гонкам, волейболу, теннису, плаванию, легкоатлетической эстафете среди работников предприятий (учреждений, организаций города) ( количество участников составило 402 чел. ); соревнования по плаванию, пауэрлифтингу и легкой атлетике среди маломобильной группы населения, в зачет Спартакиады "Спортивные горизонты" (количество участников составило 80 чел.), проведены муниципальные фестивали ВФСК ГТО среди детей дошкольного возраста города Урай «С детства будь готов к Труду и Охраняй свою страну» и среди обучающихся общеобразовательных учреждений, проведены соревнования по мини-футболу, стритболу, пионерболу среди дворовых команд, в зачет Спартакиады "Старт к Олимпу" (количество участников составило 165 чел.); в феврале 2023 года прошла традиционная XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" - 456 участников; в июне 2023 года подведены итоги 2022 года "Спортивная Элита", где были награждены порядка 130 человек. За пределами города спортсмены приняли участие в Первенстве ХМАО-Югры по северному многоборью среди юниоров и юниорок, в зачет XVII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры (3 чел.) и Чемпионате Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по шахматам (7 чел.). Всего за 1 полугодие 2023 года было проведено и принято участие в 178 мероприятиях городского значения, с общим охватом участников – 6 593 человека. При плановых сметных назначениях на отчетный период в размере 723,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1183.3 | 723.3 | 61.1257 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 96.4706 | 158.9 | 0 | 0 | 178 | 211.7 | 118.9326 | 70 | 451.6 | 645.1429 | 286.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирование не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ "СШ "Старт" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 186655.2 | 90281.4 | 48.368 | 5000 | 5000 | 100 | 18065 | 16400 | 90.7833 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 20254.6 | 18979.6 | 93.7051 | 22270 | 23868.9 | 107.1796 | 12117.5 | 12315.4 | 101.6332 | 23218.3 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 9117.5 | 0 | 0 | 19825.4 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 15669.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 90 824,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 90 281,4 тыс. руб. или 99,4%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6108.2 | 1957.6 | 32.0487 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 2850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 180547 | 88323.8 | 48.9201 | 5000 | 5000 | 100 | 17053.3 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19062.7 | 17900.4 | 93.9028 | 22000 | 23178.5 | 105.3568 | 12117.5 | 12127.4 | 100.0817 | 20367.8 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 9117.5 | 0 | 0 | 19041.3 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 15669.4 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение деятельности МАУ "СШ "Старт" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.2.1 | Всего: | 180509.7 | 88505 | 49.0306 | 5000 | 5000 | 100 | 17000 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19000 | 17843.6 | 93.9137 | 22270 | 23426.4 | 105.1926 | 12117.5 | 12117.5 | 100 | 20217.8 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 9117.5 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 15669.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 88 505,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 % . Средства средства местного бюджета в размере 88 235,0 тыс. руб. направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества МАУ «СШ «Старт». Средства окружного бюджета в размере 270,0 тыс. руб. направлены на обеспечение проживанием и питанием иногородних участников XIV открытого регионального турнира по боксу, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, который прошел в апреле на территории города Урай.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 180239.7 | 88235 | 48.9543 | 5000 | 5000 | 100 | 17000 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19000 | 17843.6 | 93.9137 | 22000 | 23156.4 | 105.2564 | 12117.5 | 12117.5 | 100 | 20217.8 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 9117.5 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 15669.4 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением учебно-тренировочного, тренировочного процесса, учебно-тренировочных, тренировочных сборов и обеспечение их участия в соревнованиях (1,9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 6145.5 | 1776.4 | 28.9057 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6 | 1136 | 90.5468 | 0 | 442.5 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 3000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2023 №09-СШ/2023 при плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 2 319,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 76,6% или в размере 1776,4 тыс. руб. Средства были направлены на обеспечение участия в выездных соревнованиях и тренировочных сборах учащихся спортивной школы. | Неосвоение средств в размере 543,2 тыс.руб. возникло в результате переноса сроков проведения соревнований на 3 квартал текущего года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5838.2 | 1687.6 | 28.9062 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 0 | 420.4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 307.3 | 88.8 | 28.8968 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 56.8 | 90.5901 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" (10) | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Старт" |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" завершено, объект сдан в эксплуатацию в 2020 году, в связи с этим финансирование на 2023 год не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ"СШ "Старт" |  | Всего: | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые сметные назначения на 1 полугодие не предусмотрены
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ"СШ "Старт" | 1.2.1 | Всего: | 1006.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые сметные назначения на 1 полугодие не предусмотрены
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай» | [6 empty] | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока, на отчетный период действует 8 туристических (экскурсионных) маршрутов
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 1 полугодие 2023 года этноцентр "Силава" посетило 1 806 туристов, из них 734 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 2 762 человека. Музей истории города Урай посетило 19 331 человек, из них - 10 149 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с наличием в городе Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: В 1 полугодии 2023 года было проведено: 1. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор» - 71 человек (5 экскурсии); 2. Пешеходная экскурсия «КосмоКвест» (8 экскурсий) – 179 человек; 3. Пешеходная экскурсия-квест «Памятники Урая» (2 экскурсии) – 46 человек; 4. Пешеходная экскурсия «Нескучный парк» (6 экскурсия) – 184 человек; 5. Экскурсия по городу «Урай – история и современность» - 14 человек; 6. Пешеходная экскурсия «Урай. Под крылом самолета» (4 экскурсии) – 104 человека; 7. Пешеходная экскурсия «Комсомольцы – молодые строители Урая» (1 экскурсия) – 52 человека.
3. | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья граждан города Урай» | [6 empty] | 44: За отчетный период организованы 7 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 326 человек. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/, на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях размещаются материалы, касающиеся здоровья населения.
3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (3-15) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: За отчетный период организованы 7 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 326 человек (Проект «Жизнь или наркотики? Выбор очевиден», беседа-предупреждение «Вирус сквернословия», интерактивная площадка «Я выбираю жизнь!», проект «ЖИВИНКА - вдохновение жить», «ЗОЖ – квартирник»). Также урайцы приянли участие во Всероссиской акции "10 000 шагов к жизни". Общее количество участников 96 человек. В образовательных организациях в целях подготовки школьников к учебной деятельности перед занятиями в школах проводится гимнастика, продолжительностью 6-7 минут. Эффективным активным отдыхом является проведение физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты включаются 4-5 упражнений, продолжительность 1,5-2 минуты. Физические упражнения, спортивные и подвижные игры на переменах проводятся с целью снижения утомления. Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на базе всех школ функционируют спортивные клубы. Проведен ряд мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях. Также во всех образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: Месячник оборонно-массовых мероприятий; Турнир по волейболу «Король площадки», День здоровья. Охват детей за отчетный период составляет 5 423 человека.
3.2. | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний (13-15) | Пресс-служба администрации города Урай, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» - Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/ размещены: - перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих; - меры профилактики ВИЧ-инфекции; - ситуация по коронавирусной инфекции; - ситуация по клещевому энцефалиту; - ситуация по гриппу и ОРВИ; - видеоролики с социальной рекламой на антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни и др. Для информирования населения о факторах риска развития заболеваний используются сайты образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях. Основная тематика, касающаяся здоровья населения за отчетный период: освещение спортивных мероприятий – различные соревнования. Также информация по теме здоровья регулярно публикуется на страницах городской газеты «Знамя», на сайте газеты и в официальных аккаунтах в соцсетях, сюжеты по теме выходят в эфире ТРК «Спектр+», в группах ТРК «Спектр+» в социальных сетях, на канале видеохостинга Ютуб. В мессенджере Вайбер создана группа телерадиокомпании под названием «ТРК «Спектр+». Урай.
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 190139.8 | 91004.7 | 47.862 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19840.4 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 91 547,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 91 004,7 тыс. руб. или 99,4% | Причиной неосвоения средств в размере 543,2 тыс. руб .по мероприятию 1.3.2 является перенос сроков проведения соревнований на 3 квартал текущего года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 1957.6 | 27.7116 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 183075.6 | 89047.1 | 48.6395 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 192.9412 | 13276.4 | 13717.5 | 104.574 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19056.3 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирование не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 190139.8 | 91004.7 | 47.862 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19840.4 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 91 547,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 91 004,7 тыс. руб. или 99,4% | Причиной неосвоения средств в размере 543,2 тыс. руб .по мероприятию 1.3.2 является перенос сроков проведения соревнований на 3 квартал текущего года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 1957.6 | 27.7116 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 183075.6 | 89047.1 | 48.6395 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 192.9412 | 13276.4 | 13717.5 | 104.574 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19056.3 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель 1 (Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | Всего: | 190139.8 | 91004.7 | 47.862 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19840.4 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первое полугодие 2023 года в размере 91 547,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 91 004,7 тыс. руб. или 99,4% | Причиной неосвоения средств в размере 543,2 тыс. руб .по мероприятию 1.3.2 является перенос сроков проведения соревнований на 3 квартал текущего года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 1957.6 | 27.7116 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 183075.6 | 89047.1 | 48.6395 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 19056.3 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 15925.4 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель 2 (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 2.2., 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 1.4., 1.5., 1.6.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 1.5., 1.6.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2021 годы"
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2023 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2023 г.
Начальник управления по культуре
и социальным вопросам администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2023 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30 (доб.038)
Главный специалист отдела по ФМР и Т управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
К.В. Аюгова, тел.: 9-10-28 (доб.364)
Специалист-эксперт управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова, тел.: 2-33-48 (доб.031)