## 01.07.2023
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы "Культура города Урай" на 01.07.2023
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств. |  |  | всего: | 274827 | 122931.7 | 44.7306 | 4188.8 | 3657.4 | 87.3138 | 23343.5 | 21806.4 | 93.4153 | 18561.9 | 16690.6 | 89.9186 | 24861.6 | 24936.8 | 100.3025 | 27763.7 | 27434.9 | 98.8157 | 28110 | 28405.6 | 101.0516 | 23151 | 0 | 0 | 14232 | 0 | 0 | 15046.1 | 0 | 0 | 21458.9 | 0 | 0 | 19097.3 | 0 | 0 | 55012.2 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 902.1 | 347 | 38.4658 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 5.5662 | 8.6 | 8.6 | 100 | 8.7 | 97.4 | 1119.5402 | 571.5 | 141.5 | 24.7594 | 82.1 | 90.8 | 110.5968 | 8.7 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 273857.7 | 122517.5 | 44.7377 | 4188.8 | 3657.4 | 87.3138 | 23187.2 | 21797.7 | 94.0075 | 18553.3 | 16682 | 89.9139 | 24852.9 | 24839.4 | 99.9457 | 27192.2 | 27293.4 | 100.3722 | 27960.7 | 28247.6 | 101.0261 | 23142.3 | 0 | 0 | 14198.9 | 0 | 0 | 15037.4 | 0 | 0 | 21450.2 | 0 | 0 | 19088.6 | 0 | 0 | 55005.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 634.4 | 487.3 | 76.8127 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | 36.3 | 19.739 | 10.1 | 8.6 | 85.1485 | 32.1 | 107.3 | 334.2679 | 143.1 | 149.3 | 104.3326 | 177.1 | 185.8 | 104.9125 | 10.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на модернизацию муниципальных библиотек: подключение к сети Интернет (абоненская плата); приобретено программное обеспечение САБ «ИРБИС64»; приобретено электронная база данных для библиотек; офрмлена подписка на периодические издания, а также приобретен книжный фонд. | Оплата договора на приобретение книжного фонда по факту поставки в 3 квартале
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 472.1 | 347 | 73.5014 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 5.5662 | 8.6 | 8.6 | 100 | 8.7 | 97.4 | 1119.5402 | 141.5 | 141.5 | 100 | 82.1 | 90.8 | 110.5968 | 8.7 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 95.1 | 73.1 | 76.8665 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 23.4 | 9.9 | 42.3077 | 1.6 | 7.8 | 487.5 | 27.8 | 27.8 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 188196.2 | 79423.8 | 42.2027 | 3081.8 | 2703.7 | 87.7312 | 15715.6 | 15620.8 | 99.3968 | 12989.8 | 11121.1 | 85.6141 | 18468.3 | 18468.3 | 100 | 13820.4 | 13915.4 | 100.6874 | 15347.9 | 17594.5 | 114.6378 | 19795.8 | 0 | 0 | 11798 | 0 | 0 | 11510.9 | 0 | 0 | 13748.6 | 0 | 0 | 12337.1 | 0 | 0 | 39582 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 188196.2 | 79423.8 | 42.2027 | 3081.8 | 2703.7 | 87.7312 | 15715.6 | 15620.8 | 99.3968 | 12989.8 | 11121.1 | 85.6141 | 18468.3 | 18468.3 | 100 | 13820.4 | 13915.4 | 100.6874 | 15347.9 | 17594.5 | 114.6378 | 19795.8 |  |  | 11798 |  |  | 11510.9 |  |  | 13748.6 |  |  | 12337.1 |  |  | 39582 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организацией дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 84772 | 43020.6 | 50.7486 | 1107 | 953.7 | 86.1518 | 7444 | 6149.3 | 82.6075 | 5562 | 5560.9 | 99.9802 | 6361.2 | 6361.2 | 100 | 13370.2 | 13370.2 | 100 | 11990.6 | 10625.3 | 88.6136 | 3345 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 15422 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». | Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что плановый показатель среднесписочной численности педагогических работников дополнительного образования составляет 45 чел. Фактический показатель за 6 месяцев составил 39 чел.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84772 | 43020.6 | 50.7486 | 1107 | 953.7 | 86.1518 | 7444 | 6149.3 | 82.6075 | 5562 | 5560.9 | 99.9802 | 6361.2 | 6361.2 | 100 | 13370.2 | 13370.2 | 100 | 11990.6 | 10625.3 | 88.6136 | 3345 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 15422 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, МКУ «УКС" города Урай» | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в 2023 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 1224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на приобретение зимней верхней одежды манси - сака в качестве экспоната для этнографического зала Музея истории города Урай Культурно-исторического центра МАУ «Культура». | Остаток средств сложился в результате: по местному бюджету - предполагаемый исполнитель по ремонту кровли объекта отказался от заключения договора по причине увеличения стоимости строительных материалов. Проводится работа по поиску исполнителя данной услуги в пределах доведенных средств; по окружному бюджету - заключены договора на приобретение сценических костюмов для хорового коллектива «Россияночка», костюмы будут оплачены по факту поставки в 3 квартале
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 794.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 5266.9 | 1374.6 | 26.0988 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 576.1 | 108.9 | 18.903 | 236.7 | 443.6 | 187.4102 | 1490.1 | 327.1 | 21.9515 | 715.8 | 495 | 69.1534 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 928.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1286.1 | 599.6 | 46.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0 | 50 | 443.6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 130 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3980.8 | 775 | 19.4684 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 108.9 | 125.896 | 186.7 | 0 | 0 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 635.8 | 365 | 57.408 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 4305.9 | 1224.6 | 28.44 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 426.1 | 108.9 | 25.5574 | 236.7 | 319.6 | 135.0232 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 715.8 | 495 | 69.1534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 812.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, в т.ч.: Международный женский День, Народные гуляния – проводы зимы (Масленица); День Весны и труда, День Победы в ВОВ 1941-1945 гг., День защиты детей, День России, День города Урай, а также городских конкурсов и фестивалей: Открытый городской фестиваль-конкурс среди трудовых коллективов «Свежий ветер», Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия». Реализован инициативный проект "Организация и проведение городского национального праздника "Сабантуй". | Остаток средств сложился в результате: по местному бюджету - в результате переноса срока заключения договоров по меропритию, посвященному празднования Дня города, отказом от проведения праздничного фейерверка, посвященному празднованию 78 годовщины Победы в ВОВ, непроведением мероприятия 23 февраля; по окружному бюджету - остаток средств от аранжировки песни, оплата по факту выполненных работ в 3 квартале.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 649.6 | 449.6 | 69.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 50 | 319.6 | 639.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3656.3 | 775 | 21.1963 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 108.9 | 125.896 | 186.7 | 0 | 0 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 635.8 | 365 | 57.408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация социокультурных проектов (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 961 | 150 | 15.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на организацию спортивно - патриотического марафона «Время мужества» во взаимодействии с некоммерческими организациями. Организатор - ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Урай МАУ «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 636.5 | 150 | 23.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2023 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 280093.9 | 124306.3 | 44.3802 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.8 | 28900.6 | 100.2595 | 23151 | 0 | 0 | 14928 | 0 | 0 | 15046.1 | 0 | 0 | 21611.4 | 0 | 0 | 20025.7 | 0 | 0 | 55012.2 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 2188.2 | 946.6 | 43.2593 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 220.8 | 136.2122 | 8.7 | 0 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 277838.5 | 123292.5 | 44.3756 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.5 | 28612.6 | 100.0563 | 23142.3 | 0 | 0 | 14408.4 | 0 | 0 | 15037.4 | 0 | 0 | 21552.7 | 0 | 0 | 19887 | 0 | 0 | 55005.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| За счет остатков прошлых лет | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2020 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 280093.9 | 124306.3 | 44.3802 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.8 | 28900.6 | 100.2595 | 23151 | 0 | 0 | 14928 | 0 | 0 | 15046.1 | 0 | 0 | 21611.4 | 0 | 0 | 20025.7 | 0 | 0 | 55012.2 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2188.2 | 946.6 | 43.2593 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 220.8 | 136.2122 | 8.7 | 0 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 277838.5 | 123292.5 | 44.3756 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.5 | 28612.6 | 100.0563 | 23142.3 | 0 | 0 | 14408.4 | 0 | 0 | 15037.4 | 0 | 0 | 21552.7 | 0 | 0 | 19887 | 0 | 0 | 55005.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 280093.9 | 124306.3 | 44.3802 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.8 | 28900.6 | 100.2595 | 23151 | 0 | 0 | 14928 | 0 | 0 | 15046.1 | 0 | 0 | 21611.4 | 0 | 0 | 20025.7 | 0 | 0 | 55012.2 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2188.2 | 946.6 | 43.2593 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 220.8 | 136.2122 | 8.7 | 0 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 277838.5 | 123292.5 | 44.3756 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.5 | 28612.6 | 100.0563 | 23142.3 | 0 | 0 | 14408.4 | 0 | 0 | 15037.4 | 0 | 0 | 21552.7 | 0 | 0 | 19887 | 0 | 0 | 55005.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева | [5 empty] | ______________________________________ И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 202__г. | [7 empty] | "______"_______________2023
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
специалист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348