## Сетевой график
Отчет по комплексному плану (сетевому графику) реализации муниципальной программы "Культура города Урай" на 01.01.2024
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств. |  |  | всего: | 264879.2 | 264879.1 | 100 | 4188.8 | 3657.4 | 87.3138 | 23343.5 | 21806.4 | 93.4153 | 18561.9 | 16690.6 | 89.9186 | 24861.6 | 24936.8 | 100.3025 | 27763.7 | 27434.9 | 98.8157 | 28109.9 | 28405.6 | 101.0519 | 27116 | 27710.5 | 102.1924 | 13018.8 | 12343.8 | 94.8152 | 13144.3 | 14034.3 | 106.771 | 24865.9 | 24865.8 | 99.9996 | 17260.8 | 17460.7 | 101.1581 | 42644 | 45532.3 | 106.7731
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1109.5 | 1109.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 5.5662 | 8.6 | 8.6 | 100 | 8.7 | 97.4 | 1119.5402 | 571.5 | 141.5 | 24.7594 | 82.1 | 90.8 | 110.5968 | 8.7 | 138.7 | 1594.2529 | 33.1 | 308.7 | 932.6284 | 8.7 | 33.1 | 380.4598 | 216.1 | 216.1 | 100 | 8.7 | 8.7 | 100 | 7 | 57.2 | 817.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 263702.5 | 263702.4 | 100 | 4188.8 | 3657.4 | 87.3138 | 23187.2 | 21797.7 | 94.0075 | 18553.3 | 16682 | 89.9139 | 24852.9 | 24839.4 | 99.9457 | 27192.2 | 27293.4 | 100.3722 | 27960.6 | 28247.6 | 101.0264 | 27107.3 | 27571.8 | 101.7136 | 12985.7 | 12035.1 | 92.6796 | 13135.6 | 14001.2 | 106.5897 | 24649.8 | 24649.7 | 99.9996 | 17252.1 | 17452 | 101.1587 | 42637 | 45475.1 | 106.6564
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 634.4 | 634.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | 36.3 | 19.739 | 10.1 | 8.6 | 85.1485 | 32.1 | 107.3 | 334.2679 | 143.1 | 149.3 | 104.3326 | 177.1 | 185.8 | 104.9125 | 10.2 | 10.2 | 100 | 39 | 10.2 | 26.1538 | 10.2 | 39 | 382.3529 | 10.3 | 10.2 | 99.0291 | 10.2 | 10.2 | 100 | 8.2 | 67.3 | 820.7317 | Денежные средства были направлены на модернизацию муниципальных библиотек: подключение к сети Интернет (абонентская плата); приобретено программное обеспечение САБ «ИРБИС64»; приобретено электронная база данных для библиотек; оформлена подписка на периодические издания, а также приобретены книжные издания.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 472.1 | 472.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 5.5662 | 8.6 | 8.6 | 100 | 8.7 | 97.4 | 1119.5402 | 141.5 | 141.5 | 100 | 82.1 | 90.8 | 110.5968 | 8.7 | 8.7 | 100 | 33.1 | 8.7 | 26.284 | 8.7 | 33.1 | 380.4598 | 8.7 | 8.7 | 100 | 8.7 | 8.7 | 100 | 7 | 57.2 | 817.1429
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 95.1 | 95.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 23.4 | 9.9 | 42.3077 | 1.6 | 7.8 | 487.5 | 27.8 | 27.8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 5.9 | 1.5 | 25.4237 | 1.5 | 5.9 | 393.3333 | 1.6 | 1.5 | 93.75 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.2 | 10.1 | 841.6667
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 180463 | 180463 | 100 | 3081.8 | 2703.7 | 87.7312 | 15715.6 | 15620.8 | 99.3968 | 12989.8 | 11121.1 | 85.6141 | 18468.3 | 18468.3 | 100 | 13820.4 | 13915.4 | 100.6874 | 15347.9 | 17594.5 | 114.6378 | 23760.8 | 23760.8 | 100 | 10584.8 | 10584.8 | 100 | 9609.1 | 9609.1 | 100 | 16748.6 | 16748.6 | 100 | 11337.1 | 11337.1 | 100 | 28998.8 | 28998.8 | 100 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 180463 | 180463 | 100 | 3081.8 | 2703.7 | 87.7312 | 15715.6 | 15620.8 | 99.3968 | 12989.8 | 11121.1 | 85.6141 | 18468.3 | 18468.3 | 100 | 13820.4 | 13915.4 | 100.6874 | 15347.9 | 17594.5 | 114.6378 | 23760.8 | 23760.8 | 100 | 10584.8 | 10584.8 | 100 | 9609.1 | 9609.1 | 100 | 16748.6 | 16748.6 | 100 | 11337.1 | 11337.1 | 100 | 28998.8 | 28998.8 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организацией дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 82350.1 | 82350.1 | 100 | 1107 | 953.7 | 86.1518 | 7444 | 6149.3 | 82.6075 | 5562 | 5560.9 | 99.9802 | 6361.2 | 6361.2 | 100 | 13370.2 | 13370.2 | 100 | 11990.6 | 10625.3 | 88.6136 | 3345 | 3809.5 | 113.8864 | 2195 | 1448.8 | 66.0046 | 3525 | 3791.9 | 107.5716 | 7899.6 | 7899.6 | 100 | 5913.5 | 5913.5 | 100 | 13637 | 16466.2 | 120.7465 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 82350.1 | 82350.1 | 100 | 1107 | 953.7 | 86.1518 | 7444 | 6149.3 | 82.6075 | 5562 | 5560.9 | 99.9802 | 6361.2 | 6361.2 | 100 | 13370.2 | 13370.2 | 100 | 11990.6 | 10625.3 | 88.6136 | 3345 | 3809.5 | 113.8864 | 2195 | 1448.8 | 66.0046 | 3525 | 3791.9 | 107.5716 | 7899.6 | 7899.6 | 100 | 5913.5 | 5913.5 | 100 | 13637 | 16466.2 | 120.7465
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2023 год обучение по программа курсов повышения квалицикации на базе Центров непрерывного образования прошли 13 специалистов МАУ "Культура" и МБУ ДО "Детская школа искусств" в рамках Регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)».
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание информационно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2023 год оказана нформационно-консультационная поддержка 2 негосударственным (немуниципальным) организациям в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в сфере культуры.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в 2023 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 1431.7 | 1431.6 | 99.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 200 | 300 | 150 | 0 | 594.3 | 0 | 207.4 | 207.4 | 100 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на приобретение зимней верхней одежды манси - сака в качестве экспоната для этнографического зала Музея истории города Урай и русских народных костюмов в культурно-досуговый центр «Нефтяник» МАУ "Культура". Также денежные средства были направлены на устройство утепления и покрытия кровли объекта культуры МАУ «Культура», приобретено модульное покрытие (мягкий пол) для КДЦ «Нефтяник», а также денежные средства были направлены на приобретение видео- и презентационного оборудования для Культурно-исторического центра.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 637.4 | 637.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 207.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 794.3 | 794.2 | 99.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 4816.5 | 4816.5 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 576.1 | 108.9 | 18.903 | 236.7 | 443.6 | 187.4102 | 1490.1 | 327.1 | 21.9515 | 715.8 | 365 | 50.9919 | 0 | 361.8 | 0 | 696 | 1415.7 | 203.4052 | 0 | 474.1 | 0 | 134.1 | 0 | 0 | 202.1 | 72.1 | 35.6754 | 294.3 | 1248.2 | 424.125
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1286.1 | 1286.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0 | 50 | 443.6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 486.5 | 486.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3530.4 | 3530.4 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 108.9 | 125.896 | 186.7 | 0 | 0 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 635.8 | 365 | 57.408 | 0 | 281.8 | 0 | 209.5 | 929.2 | 443.5322 | 0 | 474.1 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 72.1 | 72.1 | 100 | 294.3 | 998.2 | 339.1777
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 3677.2 | 3677.2 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 426.1 | 108.9 | 25.5574 | 236.7 | 319.6 | 135.0232 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 715.8 | 365 | 50.9919 | 0 | 361.8 | 0 | 1 | 720.7 | 0 | 0 | 474.1 | 0 | 134.1 | 0 | 0 | 202.1 | 72.1 | 35.6754 | 0 | 953.9 | 0 | Денежные средства были направлены на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, в т.ч.: Международный женский День, Народные гуляния – проводы зимы (Масленица); День Весны и труда, День Победы в ВОВ 1941-1945 гг., День защиты детей, День России, День города Урай, День семьи, любви и верности, День народного единства, Новогодние и рождественские праздники, Городской выпускной бал "Навстречу мечте", а также городских конкурсов и фестивалей: Открытый городской фестиваль-конкурс среди трудовых коллективов «Свежий ветер», Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия»; Открытый городской конкурс для девушек с ограниченными возможностями здоровья "Красота без границ". Реализован инициативный проект "Организация и проведение городского национального праздника "Сабантуй".
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 649.6 | 649.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 50 | 319.6 | 639.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3027.6 | 3027.6 | 100 | 402.5 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 86.5 | 108.9 | 125.896 | 186.7 | 0 | 0 | 1490.1 | 301.1 | 20.2067 | 635.8 | 365 | 57.408 | 0 | 281.8 | 0 | 1 | 720.7 | 0 | 0 | 474.1 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 72.1 | 72.1 | 100 | 0 | 703.9 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация социокультурных проектов (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 1139.3 | 1139.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 294.3 | 100 | Денежные средства направлены на организацию спортивно - патриотического марафона «Время мужества» во взаимодействии с некоммерческими организациями. Организатор - ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Урай МАУ «Культура». Также реализован городской форум "Урай - наш общий дом". Организатор - муниципальное автономное учреждение "Культура".
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 636.5 | 636.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 486.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 502.8 | 502.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 208.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 294.3 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |  | всего: | 695 | 695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Керамика для всех. Лепим. Учимся. Творим». Вид работ: установка муфельной печи. Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 486.5 | 486.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 486.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 208.5 | 208.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 208.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 269695.7 | 269695.6 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.7 | 28770.6 | 99.8089 | 27116 | 28072.3 | 103.5267 | 13714.8 | 14454.5 | 105.3934 | 13144.3 | 14508.4 | 106.771 | 25000 | 24865.8 | 99.4632 | 17462.9 | 17532.8 | 100.4003 | 42938.3 | 46780.5 | 108.9482
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 2395.6 | 2395.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 90.8 | 56.0148 | 8.7 | 218.7 | 2513.7931 | 519.6 | 1281.7 | 246.6705 | 8.7 | 33.1 | 380.4598 | 266.1 | 216.1 | 81.2101 | 138.7 | 8.7 | 6.2725 | 7 | 307.2 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 267232.9 | 267232.8 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.4 | 28612.6 | 100.0567 | 27107.3 | 27853.6 | 102.7531 | 13195.2 | 13172.8 | 99.8302 | 13135.6 | 14475.3 | 106.5897 | 24733.9 | 24649.7 | 99.6596 | 17324.2 | 17524.1 | 101.1539 | 42931.3 | 46473.3 | 108.2504
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2020 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 269695.7 | 269695.6 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.7 | 28770.6 | 99.8089 | 27116 | 28072.3 | 103.5267 | 13714.8 | 14454.5 | 105.3934 | 13144.3 | 14508.4 | 106.771 | 25000 | 24865.8 | 99.4632 | 17462.9 | 17532.8 | 100.4003 | 42938.3 | 46780.5 | 108.9482
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2395.6 | 2395.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 90.8 | 56.0148 | 8.7 | 218.7 | 2513.7931 | 519.6 | 1281.7 | 246.6705 | 8.7 | 33.1 | 380.4598 | 266.1 | 216.1 | 81.2101 | 138.7 | 8.7 | 6.2725 | 7 | 307.2 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 267232.9 | 267232.8 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.4 | 28612.6 | 100.0567 | 27107.3 | 27853.6 | 102.7531 | 13195.2 | 13172.8 | 99.8302 | 13135.6 | 14475.3 | 106.5897 | 24733.9 | 24649.7 | 99.6596 | 17324.2 | 17524.1 | 101.1539 | 42931.3 | 46473.3 | 108.2504
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 269695.7 | 269695.6 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23412.3 | 21806.4 | 93.1408 | 19138 | 16799.5 | 87.7809 | 25098.3 | 25380.4 | 101.124 | 29253.8 | 27762 | 94.9005 | 28825.7 | 28770.6 | 99.8089 | 27116 | 28072.3 | 103.5267 | 13714.8 | 14454.5 | 105.3934 | 13144.3 | 14508.4 | 106.771 | 25000 | 24865.8 | 99.4632 | 17462.9 | 17532.8 | 100.4003 | 42938.3 | 46780.5 | 108.9482
|  |  |  | Федеральный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2395.6 | 2395.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 8.7 | 0 | 498.2 | 8.6 | 1.7262 | 58.7 | 541 | 921.6354 | 571.5 | 167.5 | 29.3088 | 162.1 | 90.8 | 56.0148 | 8.7 | 218.7 | 2513.7931 | 519.6 | 1281.7 | 246.6705 | 8.7 | 33.1 | 380.4598 | 266.1 | 216.1 | 81.2101 | 138.7 | 8.7 | 6.2725 | 7 | 307.2 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 267232.9 | 267232.8 | 100 | 4591.3 | 3657.4 | 79.6594 | 23256 | 21797.7 | 93.7294 | 18639.8 | 16790.9 | 90.0809 | 25039.6 | 24839.4 | 99.2005 | 28682.3 | 27594.5 | 96.2074 | 28596.4 | 28612.6 | 100.0567 | 27107.3 | 27853.6 | 102.7531 | 13195.2 | 13172.8 | 99.8302 | 13135.6 | 14475.3 | 106.5897 | 24733.9 | 24649.7 | 99.6596 | 17324.2 | 17524.1 | 101.1539 | 42931.3 | 46473.3 | 108.2504
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42938.3 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева | [5 empty] | ______________________________________ И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 202__г. |  | 2024 г. | [5 empty] | "______"_______________2023 |  |  | 2024 г.
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
специалист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348

## Целевые показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы "Культура города Урай" за 2022 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года
|  |  | отчетный год | отчетный год
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Доля поступлений новых книг в библиотечный фонд общедоступных библиотек | % | 1 | 1.055 | 105.4958 | Показатель достигнут. Количество поступлений новых книг в библиотечный фонд общедоступных библиотек на конец отчетного периода - 1 079 экз.; библиотечный фонд общедоступных библиотек на конец отчетного периода - 102 279 экз.
2. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры <1>, <2> | человек | 50 | 50 | 100 | Показатель достигнут. За 2023 год 13 специалистов МАУ «Культура» и МБУ ДО «Детская школа искусств» прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, за 2019 год – 3 специалиста; за 2020 год – 8 специалистов; за 2021 год – 13 специалистов, за 2022 год - 13 специалистов. Итого: 50 человек.
3. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры | % | 96.6 | 97.0238 | 100.4387 | Показатель достигнут. Количество жителей, принявших участие в социологическом опросе, 168 человек, из них 163 человека - удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры.
4. | Число посещений культурных мероприятий <1>, <3>, <4> | тыс. | 276.2 | 276.436 | 100.0854 | Показатель достигнут. Число посещений библиотек - 155 095 ; число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 90 063; число посещений музея -27 212; число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств - 4 066. Общее число посещений культурных мероприятий составляет 276 436.
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». <2> Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)». <3> Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; <4> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2023 г.
Исполнители:
специлист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348 (031)