## 2 кв. 2023г.
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "«Развитие транспортной системы города Урай на 2021-2030" за январь - июнь 2023 года.
Таблица 1
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 12111.8 | 27 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | #DIV/0! | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12111.8 | 27 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | 0 | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1162.4 | 27 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина" в сумме 1 162,4 тыс.руб., выполнен и оплачен договор на проектные работы в сумме 27,0 тыс.руб. 19.06.2023 заключен МК на выполнение работ в сумме 1 070,8 тыс. руб. со роком исполнения в 3 квартале 2023 г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1162.4 | 27 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" в сумме 6 480,1тыс.руб. на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, срок выполнения, в соответствии с графиком производства работ. | Неисполнение плановых назначений по итогам 1 полугодия в сумме 6 480,1 тыс. руб. объясняется тем, что по объекту "Объездная автомобильная дорога в г. Урай" ведется работа по согласованию расположения тротуаров и велодорожек. Работы по инженерным изысканиям согласованы.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 10949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Строительство проезда к стационару" в сумме 10 949,4 тыс. руб. Заключены договора на выполнение проектных работ в сумме 384,1 тыс.руб. со сроком исполнения во 2 квартале и тех.присоединение на наружное освещение в сумме 8,8 тыс.руб. "Строительство проезда к стационару. ПСД. СМР." в сумме 10 949,4 тыс. руб. | Неисполнение плановых назначений по итогам 1 полугодия в сумме 392,9 тыс. руб. объясняется тем, что по объекту "Строительство проезда к стационару" ведется приемка выполненных работ после устранения замечаний. Договор на тех.присоединение был заключен на объект для определения точки подключения наружных сетей освещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 141968.2 | 17702.3 | 12.4692 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 16766.5 | 0 | 0 | 18406.8 | 0 | 0 | 14281.3 | 0 | 0 | 54600.1 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 115320.3 | 17702.34 | 15.3506 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 16766.5 | 0 | 0 | 18406.8 | 0 | 0 | 14281.3 | 0 | 0 | 27952.2 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 4293.7 | 1186.6 | 27.6358 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется: содержание объекта "Объездная автомобильная дорога в г.Урай" в сумме 4 293,8 тыс. руб., заключены договора в сумме 3 851,7 тыс.руб. за данный период выполнено и оплачено работ в сумме 988,6 тыс.руб. | Неисполнение плановых назначений по итогам 1 полугодия в сумме 64,7 тыс. руб. объясняется тем, что по объекту "Объездная автомобильная дорога в г.Урай" работы выполнены в июне месяце в сумме 64,7 тыс. руб. оплата будет произведена в июле месяце.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4293.7 | 1186.6 | 27.6358 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 137674.5 | 16515.7 | 11.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 16350 | 0 | 0 | 18305.3 | 0 | 0 | 13536.3 | 0 | 0 | 53583.3 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 111026.6 | 16515.7 | 14.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 16350 | 0 | 0 | 18305.3 | 0 | 0 | 13536.3 | 0 | 0 | 26935.4 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Капитальный ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 91000 | 13650 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 16350 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Капитальный ремонт дороги по улице Солнечная" в сумме 44 701,9 тыс. руб. и "Капитальный ремонт автодороги Урай-Головные сооружение нефтепровода Шаим-Тюмень" в сумме 46 298,1 тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2023 о передаче функций Заказчика по Контракту № 1 от 16.05.2023 на выполнение работ по данным объектам в сумме 91 000,0 тыс.руб. По условиям контракта подрядной организации выплачен аванс в сумме 13 650,0 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 91000 | 13650 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 16350 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 46674.5 | 2865.7 | 6.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 1536.3 | 0 | 0 | 41583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договора на сумму 2 865,7 тыс.руб.: 1.На выполнение работ замене бортового камня по ул. Шаимская - 2 835,7 тыс.руб.; 2. На оказание услуг по проверке достоверности сметной документации - 30,0 тыс.руб. | Заключен контракт на выполнение работ по устройству барьерного ограждения: на пересечении улиц ул.Яковлева и ул.Югорская .Срок выполнения работ до 15.08.2023г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
|  |  | местный бюджет | 20026.6 | 2865.7 | 14.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 1536.3 | 0 | 0 | 14935.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 154080 | 17729.3 | 11.5066 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 16766.5 | 0 | 0 | 18406.8 | 0 | 0 | 15623.8 | 0 | 0 | 64949.5 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 127432.1 | 17729.34 | 13.9128 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 16766.5 | 0 | 0 | 18406.8 | 0 | 0 | 15623.8 | 0 | 0 | 38301.6 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 18936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8447.6 | 3887.9 | 46.0237 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | заключено Соглашенияе с ООО "Урайречфлот" на период с 01.03.2023 по 31.10.2025, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8447.6 | 3887.9 | 46.0237 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 12069 | 4150.6 | 34.3906 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 96.707 | 346.9 | 292.3 | 84.2606 | 782.2 | 755.7 | 96.6121 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 0 | 0 | 1479.2 | 0 | 0 | 1498.9 | 0 | 0 | 1195.9 | 0 | 0 | 680.5 | 0 | 0 | 695.3 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9,
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12069 | 4150.6 | 34.3906 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 74.6 | 346.9 | 292.3 | 145.6 | 782.2 | 755.7 | 118.2 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 0 | 0 | 1479.2 | 0 | 0 | 1498.9 | 0 | 0 | 1195.9 | 0 | 0 | 680.5 | 0 | 0 | 695.3 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 20516.6 | 8038.5 | 39.1805 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 0 | 0 | 2344.12 | 0 | 0 | 2363.82 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20516.6 | 8038.5 | 39.1805 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 0 | 0 | 2344.12 | 0 | 0 | 2363.82 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: В 2022 году в городе Урай с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий (АППГ7). В дорожно транспортных происшествиях ранения различной степени тяжести получили 7 человек (АППГ7), погибло 0 человек (АППГ0). В целях повышения эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних участников дорожного движения проведено 16 информационнопропагандистских акций и мероприятий: «Я соблюдаю ПДД!», «Внимание на дорогу!», «Внимание, пешеход!», «Я пропускаю пешехода», «Засветись!», «Мама водитель – мой Ангел Хранитель!», «Стань заметнее на дороге», «Светофор – мой друг!», «Дорога не место для игр!», «Возьми маму за руку!», «Будь ярче!», «Мой друг – велосипед», «Водитель, пропусти пешехода», «Через дорогу на велосипеде – только пешком!», «Юный пешеход», «Я соблюдаю ПДД – соблюдай и ты!». Также, приняли участие в 13 общеокружных информационнопропагандистских акциях: Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения, «Дети Югры за автокресло», «По дорогам Югры, 30.12.2022 46-14/32197 соблюдая правила», «Весенний вектор безопасности», «Нам не все равно», «Внимание, дети!» (2 этапа), «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!», «Безопасные дворы – для веселой детворы», «Проведи диагональ безопасности – пристегнись», «Детству – зеленый свет», «Ради жизни на землесоблюдайте ПДД», «По зимней дороге – без ДТП». В средствах массовой информации было подготовлено следующее количество материалов: радиостанции – 395 (АППГ – 314; +25.79%) информаций, в периодические издания направлено – 159 (АППГ – 130; +33.30) информационных заметок, телекомпании заметок 128 (АППГ – 120; +6.7%) репортажей, интернетиздания и информационные агентства – 2996 (АППГ – 2269; +32.04%) информация. Также, информация по профилактике травматизма среди несовершеннолетних регулярно освещается на сайте администрации города Урай. Сотрудниками ГИБДД в образовательных учреждениях города проведено – 1680 (АППГ 1261; +33.22 %) бесед и лекций по безопасности дорожного движения, в том числе: в дошкольных учреждениях – 660 (АППГ – 498; +32.53%), в общеобразовательных организациях – 565 (АППГ – 410; +37.80%), в профессиональных образовательных организациях – 22 (АППГ – 20; +10%), в организациях дополнительного образования – 106 (АППГ – 105; +0.95%), на родительских собраниях – 125 (АППГ – 83; +50.60%), в отрядах ЮИД – 136 (АППГ – 80; +70%), в автогородках – 66 (АППГ – 65; +1.53%).
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.4 | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | Оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию по плану
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 0 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 0 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 175061.6 | 25970.9918 | 14.8353 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 19911.22 | 0 | 0 | 20788.82 | 0 | 0 | 18028.12 | 0 | 0 | 67052.52 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 148413.7 | 25970.9918 | 17.4991 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 19911.22 | 0 | 0 | 20788.82 | 0 | 0 | 18028.12 | 0 | 0 | 40404.62 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 19360.4 | 424 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 12111.8 | 27 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | 0 | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12111.8 | 27 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | 0 | 10349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 162949.8 | 25943.9918 | 15.9215 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 19911.22 | 0 | 0 | 20788.82 | 0 | 0 | 16685.62 | 0 | 0 | 56703.12 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 136301.9 | 25943.9918 | 19.0342 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 19911.22 | 0 | 0 | 20788.82 | 0 | 0 | 16685.62 | 0 | 0 | 30055.22 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12880.3 | 424 | 3.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 20516.6 | 8038.5 | 39.1805 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 0 | 0 | 2344.12 | 0 | 0 | 2363.82 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20516.6 | 8038.5 | 39.1805 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 0 | 0 | 2344.12 | 0 | 0 | 2363.82 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 203.1518 | 43.6886 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 107405.5 | 14863.6 | 13.8388 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 16766.5 | 0 | 0 | 18101.5 | 0 | 0 | 14087.5 | 0 | 0 | 23366.2 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 107405.5 | 14863.6 | 13.8388 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 16766.5 | 0 | 0 | 18101.5 | 0 | 0 | 14087.5 | 0 | 0 | 23366.2 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 46674.5 | 2865.7 | 6.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 1536.3 | 0 | 0 | 41583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20026.6 | 2865.7 | 14.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 0 | 0 | 1536.3 | 0 | 0 | 14935.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 175061.6 |  |  | 9: 3777.8; 10: 3700.8726; 11: 294.0681; 18: 23161.82; 27: 58728.16; 36: 89393.82
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2023г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2023г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.2-65-88, доб.448
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61