## 3 кв. 2023г.
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Урай на 2021-2030" за январь - сентябрь 2023 года.
Таблица 1
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 11133.3 | 1443.4 | 12.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 384.1 | 185.466 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11133.3 | 1443.4 | 12.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 384.1 | 185.466 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1162.4 | 1059.3 | 91.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Устройство проезда к жилому дому №100 по улице Ленина" в сумме 1 162,4 тыс.руб., выполнен и оплачен договор на проектные работы в сумме 27,0 тыс.руб. 19.06.2023 заключен МК № 171 на выполнение работ в сумме 1 070,8 тыс. руб. со роком исполнения в 3 квартале 2023 г. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 103,1 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на завершение комплекса работ по устройству проезда, заключается договор на выполнение СМР, освоение средств в 4 квартале 2023 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1162.4 | 1059.3 | 91.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет остатков средств прошлого года финансируется объект: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" в сумме 6 480,1тыс.руб. на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, срок выполнения, в соответствии с графиком производства работ. | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 6 480,1 тыс. руб. объясняется тем, что по объекту "Объездная автомобильная дорога в г. Урай" ведется работа по согласованию рабочего проекта с заказчиком с внесенными изменениями. Подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Строительство проезда к стационару | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 9970.9 | 384.1 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 384.1 | 185.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Строительство проезда к стационару" в сумме 9 970,9 тыс. руб. Выполнены и оплачены проектные работы в сумме 384,1 тыс.руб. Заключен договор на тех.присоединение для определения точки подключения наружных сетей освещения в сумме 8,8 тыс.руб. Заключен МК № 232 от 21.08.2023 на выполнение работ по строительству объекта, со сроком исполнения в 4 кв. 2023 г. | Не исполнено плановых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 215,9 тыс. руб. Денежные средства находятся под обязательствами согласно заключенному контракту, срок завершения работ - октябрь 2023 года. Приемка и оплата заказчиком выполненных работ, происходит за фактически подтвержденный подрядчиком объем.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9970.9 | 384.1 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 384.1 | 185.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 142201.6 | 48486.786 | 34.0972 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 14591.2 | 6123.4 | 41.9664 | 14831.1 | 13292.1 | 89.6232 | 24927.1 | 11368.986 | 45.6089 | 49938.7 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 115553.7 | 42853.126 | 37.085 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 17162.2 | 16713.7 | 97.3867 | 8734.9 | 489.7 | 5.6062 | 14831.1 | 13292.1 | 89.6232 | 24927.1 | 11368.986 | 45.6089 | 29147.1 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 4293.7 | 1966.986 | 45.811 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 489.7 | 117.575 | 293.8 | 220.6 | 75.0851 | 552.7 | 70.086 | 12.6807 | 1016.8 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется: содержание объекта "Объездная автомобильная дорога в г.Урай" в сумме 4 293,8 тыс. руб., заключены договора в сумме 3 851,7 тыс.руб. за данный период выполнено и оплачено работ в сумме 1 896,9 тыс.руб. | Не исполнено плановых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 547,3 тыс. руб. по содержанию объездной автомобильной дороги, и объясняется тем, что работы оплачиваются за фактически выполненный и принятый к освоению объем.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4293.7 | 1966.986 | 45.811 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 101.1 | 101.1 | 100 | 262.6 | 198 | 75.3998 | 416.5 | 489.7 | 117.575 | 293.8 | 220.6 | 75.0851 | 552.7 | 70.086 | 12.6807 | 1016.8 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 137907.9 | 46519.8 | 33.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 14174.7 | 5633.7 | 39.7448 | 14537.3 | 13071.5 | 89.917 | 24374.4 | 11298.9 | 46.3556 | 48921.9 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 111260 | 40886.1 | 36.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899.6 | 16515.7 | 97.7283 | 8318.4 | 0 | 0 | 14537.3 | 13071.5 | 89.917 | 24374.4 | 11298.9 | 46.3556 | 28130.3 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Капитальный ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 91000 | 37163.1 | 40.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 8318.4 | 0 | 0 | 14232 | 12550.4 | 88.1844 | 23799.6 | 10962.7 | 46.0625 | 12000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Капитальный ремонт дороги по улице Солнечная" в сумме 44 701,9 тыс. руб. и "Капитальный ремонт автодороги Урай-Головные сооружение нефтепровода Шаим-Тюмень" в сумме 46 298,1 тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2023 о передаче функций Заказчика по Контракту № 1 от 16.05.2023 на выполнение работ по данным объектам в сумме 91 000,0 тыс.руб. | Не исполнено плановых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 22 836,9 тыс. руб. Согласно заключеннму контракту на выполнение работ по строительству дорог срок завершения работ до 31.10.2023г. Приемка и оплата заказчиком выполненных работ, происходит за фактически подтвержденный подрядчиком объем.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 91000 | 37163.1 | 40.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 100 | 8318.4 | 0 | 0 | 14232 | 12550.4 | 88.1844 | 23799.6 | 10962.7 | 46.0625 | 12000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 46907.9 | 9356.7 | 19.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 574.8 | 336.2 | 58.4899 | 36921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗЗаключены договора на сумму 9 356,7 тыс.руб.: 1.На выполнение работ замене бортового камня по ул. Шаимская - 2 835,7 тыс.руб.; 2. На оказание услуг по проверке достоверности сметной документации - 30,0 тыс.руб., 3. Выполнение работ на ремонт автомобильной дороги по ул. Ивана Шестакова - 5 633,7 тыс.руб., 4.Приобретение гобо-проектора -132,0 тыс.руб.,5 .Выполнение работ по ремонту выезда на ул.Нефтяников - 389,2 тыс. руб., 6. Работы по устройству барьерного ограждения - 336,1 тыс. руб. | Заключен контракт на выполнение работ по замене бордюров ул.Шаимская , неисполнение в сумме 401,9 тыс.руб., связано с устранением замечаний подрядной организацией выявленной во время приемки работ и с не полным представлением пакета документов
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
|  |  | местный бюджет | 20260 | 3723 | 18.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 574.8 | 336.2 | 58.4899 | 16130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12456.2 | 12456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 153334.9 | 49930.186 | 32.5628 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 14798.3 | 6507.5 | 43.9746 | 14831.1 | 13292.1 | 89.6232 | 26062.5 | 12401.286 | 47.5829 | 59309.6 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 126687 | 44296.526 | 34.9653 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 17555.1 | 16713.7 | 95.2071 | 8942 | 873.8 | 9.7719 | 14831.1 | 13292.1 | 89.6232 | 26062.5 | 12401.286 | 47.5829 | 38518 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 18936.4 | 12456.2 | 65.7791 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6480.1 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8447.6 | 6482.66 | 76.7397 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | заключено Соглашенияе с ООО "Урайречфлот" на период с 01.03.2023 по 31.10.2025, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8447.6 | 6482.66 | 76.7397 | 636.7 | 636.7 | 100 | 505 | 505 | 100 | 505 | 505 | 100 | 688.15 | 688.2 | 100.0073 | 688.15 | 688.1 | 99.9927 | 864.92 | 864.9 | 99.9977 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 864.92 | 100 | 864.92 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 12069 | 8388.6 | 69.5053 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 96.707 | 346.9 | 292.3 | 84.2606 | 782.2 | 755.7 | 96.6121 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 1377.7 | 61.4523 | 1479.2 | 1419.4 | 95.9573 | 1498.9 | 1440.9 | 96.1305 | 1195.9 | 0 | 0 | 680.5 | 0 | 0 | 695.3 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9,
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12069 | 8388.6 | 69.5053 | 424 | 424 | 100 | 677.2 | 654.9 | 74.6 | 346.9 | 292.3 | 145.6 | 782.2 | 755.7 | 118.2 | 585.2 | 585.2 | 100 | 1461.8 | 1438.5 | 98.4061 | 2241.9 | 1377.7 | 61.4523 | 1479.2 | 1419.4 | 95.9573 | 1498.9 | 1440.9 | 96.1305 | 1195.9 | 0 | 0 | 680.5 | 0 | 0 | 695.3 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 20516.6 | 14871.26 | 72.484 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20516.6 | 14871.26 | 72.484 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | 72.1838 | 2344.12 | 2284.32 | 97.4489 | 2363.82 | 2305.82 | 97.5463 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 424 | 424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 384.9 | 90.7783 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования |  |  |  | 45: В 2022 году в городе Урай с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий (АППГ7). В дорожно транспортных происшествиях ранения различной степени тяжести получили 7 человек (АППГ7), погибло 0 человек (АППГ0). В целях повышения эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних участников дорожного движения проведено 16 информационнопропагандистских акций и мероприятий: «Я соблюдаю ПДД!», «Внимание на дорогу!», «Внимание, пешеход!», «Я пропускаю пешехода», «Засветись!», «Мама водитель – мой Ангел Хранитель!», «Стань заметнее на дороге», «Светофор – мой друг!», «Дорога не место для игр!», «Возьми маму за руку!», «Будь ярче!», «Мой друг – велосипед», «Водитель, пропусти пешехода», «Через дорогу на велосипеде – только пешком!», «Юный пешеход», «Я соблюдаю ПДД – соблюдай и ты!». Также, приняли участие в 13 общеокружных информационнопропагандистских акциях: Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения, «Дети Югры за автокресло», «По дорогам Югры, 30.12.2022 46-14/32197 соблюдая правила», «Весенний вектор безопасности», «Нам не все равно», «Внимание, дети!» (2 этапа), «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!», «Безопасные дворы – для веселой детворы», «Проведи диагональ безопасности – пристегнись», «Детству – зеленый свет», «Ради жизни на землесоблюдайте ПДД», «По зимней дороге – без ДТП». В средствах массовой информации было подготовлено следующее количество материалов: радиостанции – 395 (АППГ – 314; +25.79%) информаций, в периодические издания направлено – 159 (АППГ – 130; +33.30) информационных заметок, телекомпании заметок 128 (АППГ – 120; +6.7%) репортажей, интернетиздания и информационные агентства – 2996 (АППГ – 2269; +32.04%) информация. Также, информация по профилактике травматизма среди несовершеннолетних регулярно освещается на сайте администрации города Урай. Сотрудниками ГИБДД в образовательных учреждениях города проведено – 1680 (АППГ 1261; +33.22 %) бесед и лекций по безопасности дорожного движения, в том числе: в дошкольных учреждениях – 660 (АППГ – 498; +32.53%), в общеобразовательных организациях – 565 (АППГ – 410; +37.80%), в профессиональных образовательных организациях – 22 (АППГ – 20; +10%), в организациях дополнительного образования – 106 (АППГ – 105; +0.95%), на родительских собраниях – 125 (АППГ – 83; +50.60%), в отрядах ЮИД – 136 (АППГ – 80; +70%), в автогородках – 66 (АППГ – 65; +1.53%).
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Без финансирования
3.4 | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | Оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию по плану
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 0 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 0 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 174316.5 | 65115.0024 | 37.3545 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 17943.02 | 8786.9596 | 48.9715 | 17213.12 | 15612.5586 | 90.7015 | 28466.82 | 14744.4923 | 51.7954 | 61412.62 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 147668.6 | 59481.3024 | 40.2803 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1439.45 | 1439.4097 | 99.9972 | 19918.72 | 19053.4973 | 95.6562 | 12086.72 | 3153.2596 | 26.0886 | 17213.12 | 15612.5586 | 90.7015 | 28466.82 | 14744.4923 | 51.7954 | 40621.02 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 19360.4 | 12880.2 | 66.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 11133.3 | 1443.4 | 12.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11133.3 | 1443.4 | 12.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100 | 392.9 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4 | 1032.3 | 90.9195 | 9370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 163183.2 | 63671.6024 | 39.0185 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 17735.92 | 8786.9596 | 49.5433 | 17213.12 | 15612.5586 | 90.7015 | 27331.42 | 13712.1923 | 50.1701 | 52041.72 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 136535.3 | 58037.9024 | 42.5076 | 1062.3 | 1062.2726 | 99.9974 | 1479.2 | 1457.3 | 98.5195 | 1236.3 | 1181.3 | 95.5512 | 1803.65 | 1777.1722 | 98.532 | 1412.45 | 1412.4097 | 99.9971 | 19525.82 | 19053.4973 | 97.581 | 11879.62 | 3153.2596 | 26.5434 | 17213.12 | 15612.5586 | 90.7015 | 27331.42 | 13712.1923 | 50.1701 | 31250.12 | 0 | 0 | 20636.3 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 12880.3 | 12880.2 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 384.9 | 90.7569 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.9 | 6377.3 | 96.6272 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 6078.9 | 103.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 20516.6 | 14871.26 | 72.484 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | -3391.08 | -470.3535 | 2344.12 | 2284.32 | -338.6051 | 2363.82 | 2305.82 | -248.6692 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5633.7 | -96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20516.6 | 14871.26 | 72.484 | 1060.7 | 1060.7 | 100 | 1182.2 | 1159.9 | 98.1137 | 851.9 | 797.3 | 93.5908 | 1470.35 | 1443.9 | 98.2011 | 1273.35 | 1273.3 | 99.9961 | 2326.72 | 2303.4 | 98.9977 | 3106.82 | 2242.62 | -374.1546 | 2344.12 | 2284.32 | -338.6051 | 2363.82 | 2305.82 | -248.6692 | 2060.82 | 0 | 0 | 1230.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 5670.5396 | 193.4012 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 465 | 313.5164 | 67.4229 | 1.6 | 1.5725 | 98.2844 | 39.8 | 40.2 | 101.005 | 44.6 | 44.2 | 99.1031 | 42.8 | 42.7722 | 99.935 | 38 | 38.0097 | 100.0256 | 36.9 | 36.3973 | 98.6378 | 37.9 | 36.8396 | 97.2022 | 37.9 | 36.1386 | 95.3526 | 40.5 | 37.3863 | 92.3119 | 42.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 106427 | 40573.486 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 8942 | 873.8 | 303.041 | 14525.8 | 12771 | 163.2695 | 25487.7 | 12065.086 | 149.6627 | 22387.7 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 106427 | 40573.486 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 100 | 339.8 | 339.8 | 100 | 290.5 | 290.5 | 100 | 128.1 | 128.1 | 100 | 14305.5 | 13848 | 96.8019 | 8942 | 873.8 | 303.041 | 14525.8 | 12771 | 163.2695 | 25487.7 | 12065.086 | 149.6627 | 22387.7 | 0 | 0 | 19353.6 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 46907.9 | 9356.7 | 19.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 574.8 | 336.2 | 58.4899 | 36921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 26647.9 | 5633.7 | 21.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.3 | 5633.7 | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20260 | 3723 | 18.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.6 | 2865.7 | 88.1862 | 0 | 0 | 0 | 305.3 | 521.1 | 170.6846 | 574.8 | 336.2 | 58.4899 | 16130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 174316.5 |  |  | 9: 3777.8; 10: 3700.8726; 11: 294.0681; 18: 23161.82; 27: 63622.96; 36: 83753.92
Отвтственный исполнитель программы начальниак ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2023г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2023г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.2-65-88, доб.449
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61