## 2023
ОТЧЕТ
о ходе исполнения Комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай на 2019-2030 годы" за 12 месяцев 2023 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | Всего: | 201651.3 | 200444.7 | 99.4016 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 16991 | 66.9027 | 14187.9 | 18749 | 132.1478 | 9183.5 | 11287.4 | 122.9096 | 19840.4 | 20157.5 | 101.5983 | 16597.9 | 17683.7 | 106.5418 | 24897.1 | 24571.4 | 98.6918 | При плановых сметных назначениях в размере 201 651,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 200 444,7 тыс. руб. или 99,4%.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 7064.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 909.3 | 23.8881 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 107.6011 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 194587.1 | 193380.5 | 99.3799 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 16081.7 | 74.4865 | 14187.9 | 18067.3 | 127.343 | 9183.5 | 10722.6 | 116.7594 | 19056.3 | 19313.8 | 101.3513 | 16597.9 | 16411.3 | 98.8758 | 24897.1 | 23736.7 | 95.3392
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация, проведение и участие в физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | Всего: | 1183.3 | 1183.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90.7833 | 158.9 | 0 | 0 | 178 | 211.7 | 118.9326 | 70 | 451.6 | 645.1429 | 286.4 | 0 | 0 | 27 | 61.8 | 228.8889 | 38 | 32.7 | 86.0526 | 66 | 36.5 | 55.303 | 15 | 268.9 | 1792.6667 | 314 | 60.1 | 19.1401 | 0 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях в размере 1 183,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %. Согласно утвержденного Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Урай за 12 месяцев 2023 года, проведены соревнования по лыжным гонкам, дартсу, шахматам, шашкам и нардам, плаванию, спортивной ходьбе, веселые страты среди людей пожилого возраста, в зачет Спартакиады "Ветераны всегда в строю"(количество участников составило 622 чел.), соревнования по лыжным гонкам, волейболу, теннису, плаванию, легкоатлетической эстафете, легкой атлетике, перетягиванию каната, баскетболу, конькобежному спорту, бильярду, дартсу, мини-футболу, стритлифтингу, пневматической стрельбе среди работников предприятий (учреждений, организаций города) ( количество участников составило 692 чел. ); соревнования по плаванию, пауэрлифтингу и легкой атлетике среди маломобильной группы населения, в зачет Спартакиады "Спортивные горизонты" (количество участников составило 159 чел.), проведены муниципальные фестивали ВФСК ГТО среди детей дошкольного возраста города Урай «С детства будь готов к Труду и Охраняй свою страну» и среди обучающихся общеобразовательных учреждений, проведены соревнования по мини-футболу, стритболу, пионерболу среди дворовых команд, в зачет Спартакиады "Старт к Олимпу" (количество участников составило 447 чел.); в феврале 2023 года прошла традиционная XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" - 456 участников; в июне 2023 года подведены итоги 2022 года "Спортивная Элита", где были награждены порядка 130 человек, в сентябре прошел Всероссийский день бега "Кросс нации-2023" - 467 участников. На территории городского округа города Урай проведено 10 мероприятий окружного значения, количество участников составило 512 чел. За пределами города спортсмены приняли участие в Первенстве ХМАО-Югры по северному многоборью среди юниоров и юниорок, в зачет XVII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры (3 чел.), Чемпионате Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по шахматам (7 чел.), в Чемпионате ХМАО - Югры по волейболу среди женщин, в зачет XVIII Спартакиады городов и районов ХМАО - Югры (11 чел.), в Чемпионате по мини футоблу, в зачет XXIII Спартакиады ветеранов спорта ХМАО - Югры (10 чел.) Всего за 2023 год было проведено и принято участие в 344 мероприятиях городского значения, с общим охватом участников – 11 919 человек. При плановых сметных назначениях на отчетный период в размере 854,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1183.3 | 1183.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 96.4706 | 158.9 | 0 | 0 | 178 | 211.7 | 118.9326 | 70 | 451.6 | 645.1429 | 286.4 | 0 | 0 | 27 | 61.8 | 228.8889 | 38 | 32.7 | 86.0526 | 66 | 36.5 | 55.303 | 15 | 268.9 | 1792.6667 | 314 | 60.1 | 19.1401 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением реорганизации 31.07.2020 путем присоединения МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" к МАУ "СШ "Старт", финансирование в 2023 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО "СШ "Старт" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 194476.8 | 194476.8 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 18065 | 16400 | 90.7833 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 20254.6 | 18979.6 | 93.7051 | 22270 | 23868.9 | 107.1796 | 12117.5 | 12315.4 | 101.6332 | 23218.3 | 16929.2 | 72.9132 | 14000 | 18326.6 | 130.9043 | 9117.5 | 9956 | 109.1966 | 19825.4 | 19888.6 | 100.3188 | 14000 | 14723.1 | 105.165 | 23491 | 24371.9 | 103.7499 | При плановых сметных назначениях в размере 194 476,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6108.2 | 6108.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 2850.5 | 909.3 | 31.8997 | 0 | 311.5 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 107.6011 | 0 | 686.6 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 188368.6 | 188368.6 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 17053.3 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19062.7 | 17900.4 | 93.9028 | 22000 | 23178.5 | 105.3568 | 12117.5 | 12127.4 | 100.0817 | 20367.8 | 16019.9 | 92.4049 | 14000 | 18015.1 | 0 | 9117.5 | 9391.2 | 102.3888 | 19041.3 | 19044.9 | 208.7167 | 14000 | 14036.5 | 100 | 23491 | 23537.2 | 100.1967
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение деятельности МАУ ДО "СШ "Старт" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.2.1 | Всего: | 188331.3 | 188331.3 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 17000 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19000 | 17843.6 | 93.9137 | 22270 | 23426.4 | 105.1926 | 12117.5 | 12117.5 | 100 | 20217.8 | 16000 | 79.1382 | 14000 | 18000 | 128.5714 | 9117.5 | 9335.3 | 102.3888 | 19000 | 19000 | 100 | 14000 | 14000 | 100 | 23491 | 23491 | 100 | При плановых сметных назначениях на 2023 год а в размере 188 331,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 % . Средства местного бюджета в размере 188 331,3 тыс. руб. направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества МАУ ДО «СШ «Старт». Средства окружного бюджета в размере 270,0 тыс. руб. направлены на обеспечение проживанием и питанием иногородних участников XIV открытого регионального турнира по боксу, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, который прошел в апреле на территории города Урай. | Расходы во 2 и 3 квартале производились с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 188061.3 | 188061.3 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 17000 | 16400 | 96.4706 | 13117.5 | 13717.5 | 104.574 | 19000 | 17843.6 | 93.9137 | 22000 | 23156.4 | 105.2564 | 12117.5 | 12117.5 | 100 | 20217.8 | 16000 | 79.1382 | 14000 | 18000 | 128.5714 | 9117.5 | 9335.3 | 102.3888 | 19000 | 19000 | 100 | 14000 | 14000 | 100 | 23491 | 23491 | 100
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 6145.5 | 6145.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6 | 1136 | 90.5468 | 0 | 442.5 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 3000.5 | 929.2 | 30.9682 | 0 | 326.6 | 0 | 0 | 620.7 | 0 | 825.4 | 888.6 | 107.6569 | 0 | 723.1 | 0 | 0 | 880.9 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2023 №09-СШ/2023 при плановых сметных назначениях на 2023 год в размере 6 145,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100%. Средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования МАУ ДО "СШ "Старт", проведение МРТ головного мозга воспитанников секции бокса и на участие учащихся спортивной школы в выездных соревнованиях, тренировочных мероприятиях и сборах. | Расходы во 2-4 кварталах производились с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 5838.2 | 5838.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 0 | 420.4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2850.5 | 909.3 | 31.8997 | 0 | 311.5 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 107.6011 | 0 | 686.6 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 307.3 | 307.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 56.8 | 90.5901 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 150 | 19.9 | 13.2667 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 41.3 | 44.9 | 108.7167 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 46.2 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт" |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" завершено, объект сдан в эксплуатацию в 2020 году, в связи с этим финансирование на 2023 год не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ ДО"СШ "Старт" |  | Всего: | 4984.9 | 3778.3 | 75.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 1294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882 | При плановых сметных назначениях на 2023 года в размере 4 984,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3 778,3 тыс. руб. или 75,8%. Средства в размере 3 778,3 тыс. руб. были направлены на исполнение наказов избирателей, ремонт крыльца ФОК "Олимп", устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных возникло по объекту "Устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" в сумме 1 206,6 тыс.руб. по причине заключения договоров со сроком исполнения в 2024 году.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 4984.9 | 3778.3 | 75.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 1294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ ДО "СШ "Старт" | 1.2.1 | Всего: | 1006.3 | 1006.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.3 | 0 | 0 | 0 | 389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2023 №09-ШД/2023. При плановых сметных назначениях на 2023 год в размере 1 006,3 тыс. руб., фактическое исполнение сосотавило 100%. Средства были направлены на приобретение уличного тренажера, баскетбольных стационарных стоек, антивандальных уличных столов для настольного тенниса, татами, арочного металлодетектора и СКУДа. | Расходы в 3-4 кварталах производились с учётом экономии плановых бюджетных ассигнований предыдущих периодов отчётного финансового года, сложившейся по результатам фактического исполнения текущих расходных обязательств.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 956 | 956 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 50.3 | 50.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока, на отчетный период действует 9 туристических (экскурсионных) маршрутов. Всего за 2023 год экскурсиями воспользовались – 1380 чел.
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга 2023 года этноцентр "Силава" посетило 3 144 туристов, из них 1 202 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 5 877 человек. Музей истории города Урай посетило 33 743 человек, из них - 17 108 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с наличием в городе Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2023 год было проведено: 1. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор» - 423 человек (19 экскурсий). 2. Пешеходная экскурсия «КосмоКвест» (8 экскурсий) – 179 человек. 3. Пешеходная экскурсия-квест «Памятники Урая» (14 экскурсий) – 267 человека (школьники с родителями). 4. Пешеходная экскурсия «Нескучный парк» (11 экскурсий) – 265 человек. 5. Экскурсия по городу «Урай – история и современность» (8 экскурсий) - 58 человек. 6. Пешеходная экскурсия «Урай. Под крылом самолета» (4 экскурсии) – 104 человека. 7. Пешеходная экскурсия «Комсомольцы – молодые строители Урая» (1 экскурсия) – 52 человека. 8. Пешеходная экскурсия «Первые на Конде» (2 экскурсии) – 32 человека. 9. Пешеходная экскурсия «Урай спортивный» (разработан в конце 2023 года) Всего за 2023 год экскурсиями воспользовались – 1380 чел.
3. | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья граждан города Урай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период общее количество граждан, принявших участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни составило 8 817 человек. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/, на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях размещаются материалы, касающиеся здоровья населения.
3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (3-15) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период организованы 7 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 326 человек (Проект «Жизнь или наркотики? Выбор очевиден», беседа-предупреждение «Вирус сквернословия», интерактивная площадка «Я выбираю жизнь!», проект «ЖИВИНКА - вдохновение жить», «ЗОЖ – квартирник»). Также урайцы приняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Общее количество участников 96 человек. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на базе всех образовательных организаций функционируют спортивные клубы. Проведен ряд мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях. Также во всех образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: Месячник оборонно-массовых мероприятий; Турнир по волейболу «Король площадки», День здоровья. Реализуются мероприятия по раннему выявлению детей и подростков, потребляющих алкоголь и оказанию им необходимой психологической и социальной помощи: в текущем учебном году проходит (15.09.2023 по 15.10.2023) социально – психологическое тестирование, по результатам которого определяются несовершеннолетние, входящие в «группу риска» по критериям возможного вовлечения и потребление ПАВ. В рамках Дня трезвости в образовательных организациях прошли классные часы. Учащиеся, преподаватели и администрация школ и собрались вместе, чтобы обсудить значимость трезвого образа жизни и последствия, которые могут возникнуть из-за злоупотребления алкоголем. Также в образовательных организациях во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД организованы классные часы по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. Охват детей за отчетный период составляет 7 306 человека. В учреждениях спорта организованы и проведены следующие мероприятия: Спартакиада «Ветераны всегда в строю» (быстрая ходьба); День физкультурника; Всероссийский день бега «Кросс нации-2023». Охват детей за отчетный период составляет 1 089 человек. До начала эпидемического сезона состоялись общешкольные родительские собрания с участием врачей-педиатров бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» с целью разъяснения о необходимости и эффективности противогриппозной иммунизации.
3.2. | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний (13-15) | Пресс-служба администрации города Урай, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» - Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/ размещены: - перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих;- меры профилактики ВИЧ-инфекции;- ситуация по коронавирусной инфекции; - ситуация по клещевому энцефалиту;- ситуация по гриппу и ОРВИ;- видеоролики с социальной рекламой на антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни и др. Для информирования населения о факторах риска развития заболеваний используются сайты образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях. Основная тематика, касающаяся здоровья населения за отчетный период: освещение спортивных мероприятий – различные соревнования. Также информация по теме здоровья регулярно публикуется на страницах городской газеты «Знамя», на сайте газеты и в официальных аккаунтах в соцсетях, сюжеты по теме выходят в эфире ТРК «Спектр+», в группах ТРК «Спектр+» в социальных сетях, на канале видеохостинга Ютуб. В мессенджере Вайбер создана группа телерадиокомпании под названием «ТРК «Спектр+». Урай.
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 201651.3 | 200444.7 | 99.4016 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 16991 | 66.9027 | 14187.9 | 18749 | 132.1478 | 9183.5 | 11287.4 | 122.9096 | 19840.4 | 20157.5 | 101.5983 | 16597.9 | 17683.7 | 106.5418 | 24897.1 | 24571.4 | 98.6918 | При плановых сметных назначениях в размере 201 651,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 200 444,7 тыс. руб. или 99,4%.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 7064.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 909.3 | 23.8881 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 0 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 194587.1 | 193380.5 | 99.3799 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 16081.7 | 74.4865 | 14187.9 | 18067.3 | 127.343 | 9183.5 | 10722.6 | 116.7594 | 19056.3 | 19313.8 | 101.3513 | 16597.9 | 16411.3 | 98.8758 | 24897.1 | 23736.7 | 95.3392
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 3690 | 2483.4 | 67.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882 | В рамках данного мероприятия финансируется объект: "Устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" в сумме 3 690,0 тыс.руб. Работы по устройству спортивной площадки выполнены на сумму 2 483,4 тыс.руб. Отклонения по исполнению данного мероприятия составляют 1 206,6 тыс.руб. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных возникло по объекту "Устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" в сумме 1 206,6 тыс.руб. по причине заключения договоров со сроком исполнения в 2024 году.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 3690 | 2483.4 | 67.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 197961.3 | 197961.3 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 16991 | 66.9027 | 14187.9 | 18749 | 132.1478 | 9183.5 | 11287.4 | 122.9096 | 19840.4 | 20157.5 | 101.5983 | 14314 | 15399.8 | 107.5856 | 23491 | 24371.9 | 103.7499 | При плановых сметных назначениях в размере 197 961,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 7064.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 909.3 | 23.8881 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 107.6011 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 190897.1 | 190897.1 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 16081.7 | 74.4865 | 14187.9 | 18067.3 | 127.343 | 9183.5 | 10722.6 | 116.7594 | 19056.3 | 19313.8 | 101.3513 | 14314 | 14127.4 | 98.6964 | 23491 | 23537.2 | 100.1967
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель 1 (Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | Всего: | 197961.3 | 197961.3 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 18095 | 16460 | 90.9644 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 20432.6 | 19191.3 | 93.9249 | 22340 | 24320.5 | 108.8653 | 12403.9 | 12315.4 | 99.2865 | 25396.6 | 16991 | 66.9027 | 14187.9 | 18749 | 132.1478 | 9183.5 | 11287.4 | 122.9096 | 19840.4 | 20157.5 | 101.5983 | 14314 | 15399.8 | 107.5856 | 23491 | 24371.9 | 103.7499 | При плановых сметных назначениях в размере 197 961,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7064.2 | 7064.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1079.2 | 90.5445 | 270 | 690.4 | 255.7037 | 0 | 188 | 0 | 3806.5 | 909.3 | 23.8881 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 784.1 | 843.7 | 107.6011 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 834.7 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 190897.1 | 190897.1 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 17083.3 | 16460 | 96.3514 | 13276.4 | 13717.5 | 103.3224 | 19240.7 | 18112.1 | 94.1343 | 22070 | 23630.1 | 107.0689 | 12403.9 | 12127.4 | 97.7709 | 21590.1 | 16081.7 | 74.4865 | 14187.9 | 18067.3 | 127.343 | 9183.5 | 10722.6 | 116.7594 | 19056.3 | 19313.8 | 101.3513 | 14314 | 14127.4 | 98.6964 | 23491 | 23537.2 | 100.1967
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель 2 (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 2.2., 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Старт») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 1.4., 1.5., 1.6.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 3690 | 2483.4 | 67.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882 | В рамках мероприятия программы финансируется объект: "Устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" в сумме 3 690,0 тыс.руб. Работы по устройству спортивной площадки выполнены на сумму 2 483,4 тыс.руб. Отклонения по исполнению данного мероприятия составляют 1 206,6 тыс.руб. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных возникло по объекту "Устройство спортивной площадки в мкр. 1 жилого дома № 5" в сумме 1 206,6 тыс.руб. по причине заключения договоров со сроком исполнения в 2024 году.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 3690 | 2483.4 | 67.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 100 | 1406.1 | 199.5 | 14.1882
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 (Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2021 годы"
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2024 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2024 г.
Начальник управления по культуре
и социальным вопросам администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2024 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30 (доб.038)
Начальник отдела по ФМР и Т управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Е.В.Кашина, тел.: 9-10-28 (доб.362)
Специалист-эксперт управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова, тел.: 2-33-48 (доб.031)

## Целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2023 год
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя (факт/план * 100), % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения <1> | % | 68 | 68 | 100 | Показатель достигнут.
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи <2> | % | 95.4 | 95.4 | 100 | Показатель достигнут.
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста <2> | % | 58.8 | 58.8 | 100 | Показатель достигнут.
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста <2> | % | 40.4 | 40.4 | 100 | Показатель достигнут.
| 5. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 56.7 | 56.7 | 100 | Показатель достигнут.
| 6. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 95 | 95 | 100 | Показатель достигнут.
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения <3> | % | 33 | 33 | 100 | Показатель достигнут.
| 8. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) <3> | % | 61.8 | 64.7 | 104.6926 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено тем, что с 2023 года нормативов ГТО стало больше, увеличилось число ступеней их стало 18, при этом сократилась продолжительность ступеней. Новая возрастная градация послужила увеличению численности граждан принявших участие и выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .
| 8.1. | из них учащихся и студентов <3> | % | 63 | 63 | 100
| 9. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <2> | % | 60.8 | 61.1 | 100.4934 | Рост показателя на 0,5% обусловлен введением в эксплуатацию уличных тренажеров в мкр.3, д.105 и на ул. Механиков.
| 11. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 8630 | 9021 | 104.5307 | Рост показателя на 4,5% обусловлен расширением программы пребывания туристов в этнографическом парке «СиЛава» зимними активностями (снегоход, детские мотоснегокаты и квадроциклы).
| 12. | Количество туристических маршрутов | ед. | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут.
| 13. | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни граждан <4> | ед. | 130 | 130 | 100 | Показатель достигнут.
| 14. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни<4> | % | 21 | 21.4 | 101.9048 | Показатель достигнут. Общее количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни – 8 817 человек.
| 15. | Количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети «Интернет» по реализации на территории города Урай мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни <4> | ед. | 108 | 108 | 100 | Показатель достигнут.
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» <2> Портфель проектов «Демография» <3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта»
<4> Программа укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни» («Здоровая Югра»), утвержденная приложением 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение».
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
_______________________________В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2024 г.
Начальник управления по культуре
и социальным вопросам администрации города Урай
_______________________________У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2024 г.