## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - март 2022 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 258804.6 | 57093.63 | 22.0605 | 1477.5 | 0 | 2868.6 | 2844.23 | 99.2794 | 14629.16 | 13857.7 | 94.7115 | 41146.1 | 40391.7 | 98.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643.86 | 19807.2 | 0 | 0 | 20563.4 | 0 | 0 | 21383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61754.3 | 17619.9 | 0 | 0 | 16734.8 | 0 | 0 | 17207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51561.94 | 18320.4 | 0 | 0 | 32958.4 | 0 | 0 | 0 | 35565.7 | 0 | 0 | 0 | 73612.5 | 86844.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 17234.2 | 181.2 | 1.0514 | 1477.5 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 427 | 0 | 0 | 567.7 | 0 | 0 | 1185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.3 | 390.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8 | 521.3 | 0 | 0 | 12051.6 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1110.3 | 12921.9
|  |  |  | местный бюджет | 241570.4 | 56912.43 | 23.5594 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14629.16 | 13855.5 | 94.7115 | 40204.9 | 40209 | 100.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57702.66 | 19380.2 | 0 | 0 | 19995.7 | 0 | 0 | 20198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59574 | 17229.1 | 0 | 0 | 16334.8 | 0 | 0 | 16807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50371.14 | 17799.1 | 0 | 0 | 20906.8 | 0 | 0 | 0 | 35216.7 | 0 | 0 | 0 | 72502.2 | 73922.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 15183 | 1893.2 | 12.4692 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.1 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; | 5. | всего: | 100089.5 | 24322.7 | 24.301 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 831.1 | 13.8 | 1.6605 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24364.4 | 8822.6 | 0 | 0 | 7048.7 | 0 | 0 | 7990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23861.3 | 6897.8 | 0 | 0 | 6598 | 0 | 0 | 6860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20356.6 | 6320.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 | 0 | 0 | 17595.3 | 0 | 0 |  | 31507.2 | 31507.2 | Организация содержания дорожного хозяйства –24 322,7 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –24 144,4 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -178,3 тыс.руб. | Выполнение работ по взвешиванию транспортных средств, осуществляющих транспортирование снега от сезонной уборки закрыто по фактическому объему выполненных работ
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100089.5 | 24322.7 | 24.301 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 831.1 | 13.8 | 1.6605 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 |  |  |  |  | 24364.4 | 8822.6 | 0 | 0 | 7048.7 | 0 | 0 | 7990 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23861.3 | 6897.8 | 0 | 0 | 6598 | 0 | 0 | 6860.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20356.6 | 6320.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 |  | 0 | 17595.3 | 0 | 0 | 0 | 31507.2 | 31507.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 281.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 281.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2795.6 | 131.4 | 4.7002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 59.8 | 55.2 | 92.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 193.5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5 | 864.7 | 0 | 0 | 403.5 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.6 | 153.3 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0 | 692.2 | 692.2 | Организация содержания мест захоронения - 131,4 тыс.руб., в т.ч., 1. Содержание городских кладбищ - 131,4 тыс. руб. | В связи с отсутствием необходимости, денежные средства не освоены по ритуальным услугам.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2795.6 | 131.4 | 4.7002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 59.8 | 55.2 | 92.3077 |  |  |  |  | 138.3 | 193.5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 543.5 | 864.7 | 0 | 0 | 403.5 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1421.6 | 153.3 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 |  | 692.2 | 692.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 944.16 | 89.93 | 9.5249 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 89,9 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по замене насоса газопульсирующего оборудования, по замене приборов учета адресам: мкр. 3, дом 26, кв. 15.; мкр. 3 , д. 39 , кв. 16 ; мкр. 2А , д 45/2. кв.1, мкр.1, д. 1, кв 2, 14; мкр. 2А, д. 40/3, кв.188, 252; ул. Ленина, д. 95, кв. 18 - 60,3 тыс. руб. 2. Произведена замена приборов учета в жилых помещениях мкр.2 дом 35 кв.53, ул.Ленина д.96 кв.26 - 7,8 тыс. руб.; 3. Произведена замена элек.водонагревателя в жилом помещении мкр.2А дом 19А - 18,2 тыс. руб. 4. Произведена замена общедом.прибора учета горяч.водоснабж. в МКД мкр.2 дом 34 -3,6 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 944.16 | 89.93 | 9.5249 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 |  |  |  |  | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 68138.7 | 14130.7 | 20.7381 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9824.8 | 9317.6 | 94.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14675.6 | 5475.4 | 0 | 0 | 6798.9 | 0 | 0 | 5754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.1 | 4566.5 | 0 | 0 | 5021.8 | 0 | 0 | 5615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15203.9 | 6484.5 | 0 | 0 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 7939.6 | 0 | 0 | 0 | 20230.1 | 20230.1 | Текущее содержание объектов благоустройства –14 130,7 тыс. руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -2 214,4 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 915,3 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –1 299,1 тыс.руб.,2. Содержание детских городков – 199,5 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -8948,6 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -748,7 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 2,599 тыс.м3) – 13,3 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 887,0 тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 100,6 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 468,8 тыс. руб.; 9. Ремонт туалета – 3,7 тыс. руб., 10. Содержание объекта Благоустройства парка у мечети -12,5 тыс.руб.; 11. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -63,4 тыс.руб.; 12. Обслуживание пож.гидрантов- 212,2 тыс. руб.; 13. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-168,0 тыс.руб.- произведен отлов 4 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 454 дней, вакцинация 4 безнадзорных и бродячих домашних животных , стерилизация, кастрация 2 безнадзорных и бродячих домашних животных; 14. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс. тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов, контейнерных площадок, вывозу снежных масс, обслуживанию пож. гидрантов - закрыто по фактическому объему выполненных работ
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 68138.7 | 14130.7 | 20.7381 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9824.8 | 9317.6 | 94.8376 |  |  |  |  | 14675.6 | 5475.4 | 0 | 0 | 6798.9 | 0 | 0 | 5754.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18029.1 | 4566.5 | 0 | 0 | 5021.8 | 0 | 0 | 5615.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15203.9 | 6484.5 | 0 | 0 | 5806 | 0 |  | 0 | 7939.6 | 0 | 0 |  | 20230.1 | 20230.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 228.9 | 60.1 | 100 |  |  | 60.1 | 60.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Приобретение МАФ- 60,1 тыс. руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 40794.3 | 11591.3 | 28.414 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613.7 | 2792.3 | 0 | 0 | 2921.4 | 0 | 0 | 3190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904 | 2429 | 0 | 0 | 2183.5 | 0 | 0 | 2091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703.7 | 2921.4 | 0 | 0 | 4212.8 | 0 | 0 | 0 | 6438.7 | 0 | 0 | 0 | 13572.9 | 13572.9 | Организация электроснабжения уличного освещения –11 591,3 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-02.22г.- 946,2 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-02.2022г. ( 1 090,469 тыс.кВт*час) 7 622,5 тыс.руб., предоплата за март 2022 г.-2 759,9 тыс.руб. 4. Выполнение работ по установке светильников мкр.Юго-Восточный - 247,7 тыс. руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 15,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 40794.3 | 11591.3 | 28.414 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 |  |  |  |  | 11613.7 | 2792.3 | 0 | 0 | 2921.4 | 0 | 0 | 3190.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8904 | 2429 | 0 | 0 | 2183.5 | 0 | 0 | 2091.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6703.7 | 2921.4 | 0 | 0 | 4212.8 | 0 |  | 0 | 6438.7 | 0 | 0 |  | 13572.9 | 13572.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 247.7 | 247.7 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за январь .- 247,7 тыс.руб.,
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1332.4 | 181.2 | 13.5995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 160 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 52.4 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-181,2 тыс.руб.- произведен отлов 4 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 474 дня , вакцинация , стерилизация, кастрация 4 безнадзорных и бродячих домашних животных
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1332.4 | 181.2 | 13.5995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 |  |  |  |  | 181.2 | 160 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618.8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 480 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.4 | 52.4
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2535.4 | 0 | 0 | 1477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 267 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 710.8 | 468.9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1057.9 | 1057.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2535.4 | 0 | 0 | 1477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 267 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 710.8 | 468.9 | 0 | 0 | 240 | 0 |  | 0 | 349 | 0 | 0 |  | 1057.9 | 1057.9
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 19836.3 | 5802.7 | 29.2529 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1891 | 1888.2 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.8 | 1365.4 | 0 | 0 | 1641.4 | 0 | 0 | 1447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454.1 | 1854.1 | 0 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.1 | 1469.6 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1831.7 | 0 | 0 | 0 | 4675.3 | 4675.3 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 19836.3 | 5802.7 | 29.2529 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1891 | 1888.2 | 99.8519 |  |  |  |  | 5814.8 | 1365.4 | 0 | 0 | 1641.4 | 0 | 0 | 1447.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4454.1 | 1854.1 | 0 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4892.1 | 1469.6 | 0 | 0 | 1374 | 0 |  | 0 | 1831.7 | 0 | 0 |  | 4675.3 | 4675.3
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 128 | 128 | 100 |  |  | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приобретение основных средств - 128,0 тыс. руб.
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 3129.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2029.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Контракт на выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участков под домами песком по адресу: мкр. 1Г, дом 44; мкр. 1Д, дом 73 не исполнен в срок, в связи этим направлена претензия Подрядчику .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1554.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1574.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1234.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1334.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 926.4 | 926.4 | 100 |  |  | 926.4 | 926.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Снос аварийных МКД -926,4 тыс.руб.; 1. Снос строений, разборка конструкций, вывоз строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Аэропорт дом 12 - 732,5 тыс. руб.; 2.Выполнение работ по передаче на утилизацию строительного мусора от сноса дополнительных построек, прилегающих к многоквартирному жилому дому по адресу ул. Толстого дом 12 - 193,9 тыс.руб.
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 5295.5 | 843.7 | 15.9324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 924.5 | 0 | 0 | 0 | 1824.5 | 1824.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–843,7 тыс.руб. (за период 01-02.2022г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 832,7 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 11,0 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 0,8 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –1,8 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 8,4 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5295.5 | 843.7 | 15.9324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 |  |  |  |  | 866 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1293 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1312 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 924.5 | 0 | 0 | 0 | 1824.5 | 1824.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 531 | 531 | 100 |  |  | 531 | 531 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД - 531,0 тыс.руб., в т.ч. 1. Выполнение работ по перепланировке жилого помещения для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по адресу мкр.2 дом38 кв.69 - 509,1 тыс.руб.; 2. Выполнение работ по монтажу пандуса 1Д-53 подъезд 3- 21,9 тыс.руб.
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 13124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11811.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11811.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11811.6
|  |  |  | местный бюджет | 1312.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1312.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |  | 108
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | -1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |  | 108
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 258804.6 | 57093.63 | 22.0605 | 1477.5 | 0 | 2868.6 | 2844.23 | 99.2794 | 14629.16 | 13857.7 | 94.7115 | 41146.1 | 40391.7 | 98.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643.86 | 19807.2 | 0 | 0 | 20563.4 | 0 | 0 | 21383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61754.3 | 17619.9 | 0 | 0 | 16734.8 | 0 | 0 | 17207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51561.94 | 18320.4 | 0 | 0 | 32958.4 | 0 | 0 | 0 | 35565.7 | 0 | 0 | 0 | 73612.5 | 86844.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 17234.2 | 181.2 | 1.0514 | 1477.5 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 427 | 0 | 0 | 567.7 | 0 | 0 | 1185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.3 | 390.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8 | 521.3 | 0 | 0 | 12051.6 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1110.3 | 12921.9
|  |  |  | местный бюджет | 241570.4 | 56912.43 | 23.5594 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14629.16 | 13855.5 | 94.7115 | 40204.9 | 40209 | 100.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57702.66 | 19380.2 | 0 | 0 | 19995.7 | 0 | 0 | 20198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59574 | 17229.1 | 0 | 0 | 16334.8 | 0 | 0 | 16807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50371.14 | 17799.1 | 0 | 0 | 20906.8 | 0 | 0 | 0 | 35216.7 | 0 | 0 | 0 | 72502.2 | 73922.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 15183 | 1893.2 | 12.4692 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13289.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 258804.6 | 57093.63 | 22.0605 | 1477.5 | 0 | 2868.6 | 2844.23 | 99.2794 | 14629.16 | 13857.7 | 94.7115 | 41146.1 | 40391.7 | 98.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643.86 | 19807.2 | 0 | 0 | 20563.4 | 0 | 0 | 21383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61754.3 | 17619.9 | 0 | 0 | 16734.8 | 0 | 0 | 17207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51561.94 | 18320.4 | 0 | 0 | 32958.4 | 0 | 0 | 0 | 35565.7 | 0 | 0 | 0 | 73612.5 | 86844.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 17234.2 | 181.2 | 1.0514 | 1477.5 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 427 | 0 | 0 | 567.7 | 0 | 0 | 1185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.3 | 390.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8 | 521.3 | 0 | 0 | 12051.6 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1110.3 | 12921.9
|  |  |  | местный бюджет | 241570.4 | 56912.43 | 23.5594 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14629.16 | 13855.5 | 94.7115 | 40204.9 | 40209 | 100.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57702.66 | 19380.2 | 0 | 0 | 19995.7 | 0 | 0 | 20198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59574 | 17229.1 | 0 | 0 | 16334.8 | 0 | 0 | 16807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50371.14 | 17799.1 | 0 | 0 | 20906.8 | 0 | 0 | 0 | 35216.7 | 0 | 0 | 0 | 72502.2 | 73922.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -13121
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 255408.8 | 57093.63 | 22.0605 | 0 | 0 | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14629.16 | 13854 | 94.7013 | 40546.1 | 39790.3 | 98.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58043.86 | 19540.2 | 0 | 0 | 20294.5 | 0 | 0 | 21152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60987.6 | 17389.1 | 0 | 0 | 16494.8 | 0 | 0 | 16967.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50851.14 | 17851.5 | 0 | 0 | 32718.4 | 0 | 0 | 0 | 34956.3 | 0 | 0 | 0 | 72554.6 | 85526.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14701.4 | 181.2 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 181.2 | 19.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 160 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 52.4 | 0 | 0 | 11811.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 11866.6
|  |  |  | местный бюджет | 240707.4 | 56912.43 | 23.5594 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14629.16 | 13854 | 94.7013 | 39604.9 | 39609.1 | 100.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57102.66 | 19380.2 | 0 | 0 | 19995.7 | 0 | 0 | 20198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59574 | 17229.1 | 0 | 0 | 16334.8 | 0 | 0 | 16807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50371.14 | 17799.1 | 0 | 0 | 20906.8 | 0 | 0 | 0 | 34953.7 | 0 | 0 | 0 | 72502.2 | 73659.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 12.4692 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -13121
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 3240.8 | 0 | 0 | 1477.5 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 600 | 601.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 267 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 468.9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 1057.9 | 1163.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2532.8 | 0 | 0 | 1477.5 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 468.9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 0 | 0 | 1057.9 | 1055.3
|  |  |  | местный бюджет | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 600 | 599.9 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 73612.5
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1: