## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - сентябрь 2022 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 281529.76 | 173072.53 | 61.4757 | 1477.5 | 72.7039 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066.4 | 40391.7 | 98.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58562.36 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16122.1 | 13087.9 | 81.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61892.4 | 23487.9 | 22057.3 | 93.9092 | 19476.9 | 12715.3 | 65.284 | 31697.2 | 26707.5 | 84.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662 | 29326.7 | 0 | 0 | 21361 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 86109.4 | 86413
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 28881.8 | 17968.1 | 62.2125 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 112.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 100 | 14063.2 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500.4 | 7687.5 | 0 | 0 | 1270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8669.5 | 8957.9
|  |  |  | местный бюджет | 252647.96 | 155104.43 | 61.3915 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40125.2 | 40209 | 100.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57621.16 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15012.1 | 11834.3 | 78.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59410.1 | 22339.2 | 21024.2 | 94.1135 | 18188.4 | 12405.6 | 68.2061 | 17634 | 13285.3 | 75.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58161.6 | 21639.2 | 0 | 0 | 20090.6 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 77439.9 | 77455.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 15183 | 2061.8 | 13.5797 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.1 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; | 5. | всего: | 100023.7 | 61194.3 | 61.1798 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 829.3 | 13.8 | 1.6641 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24362.6 | 13822.6 | 11116.1 | 80.4197 | 2048.7 | 0 | 0 | 7952.9 | 4188 | 52.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23824.2 | 7597.8 | 8874.6 | 100 | 6898 | 6889.5 | 99.8768 | 5860.8 | 5803.4 | 99.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20356.6 | 6320.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 | 0 | 0 | 17568.4 | 0 | 0 |  | 31480.3 | 31480.3 | Организация содержания дорожного хозяйства –61 194,3 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –60 576,0 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -218,2 тыс.руб., 3. Работы по ремонту светофорного объекта на пересечении проезда Первооткрывателей - ул.Югорская - 31,2 тыс. руб. 4. Работы по ремонту светофорного объекта в районе МБОУ СОШ 12 - 368,9 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильной дорог жилой зоны закрыто по факту.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100023.7 | 61194.3 | 61.1798 |  |  | 47.1 | 47.1 | 100 | 829.3 | 13.8 | 1.6641 | 23486.2 | 24261.8 | 103.3024 |  |  |  |  | 24362.6 | 13822.6 | 11116.1 | 80.4197 | 2048.7 | 0 | 0 | 7952.9 | 4188 | 52.66 |  |  |  |  | 23824.2 | 7597.8 | 8874.6 | 100 | 6898 | 6889.5 | 99.8768 | 5860.8 | 5803.4 | 99.0206 |  |  |  |  | 20356.6 | 6320.3 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 |  | 0 | 17568.4 | 0 | 0 | 0 | 31480.3 | 31480.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 281.2 | 215 | 76.458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 215 | 99.9071 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 215,0 тыс.руб. | Оказание услуг по содержанию мест массового отдыха на р. Конда закрыто по фактическим оказанным услугам. С подрядчиком подписано соглашение о расторжении контракта по факту на сумму 66,2 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено контрактом.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 281.2 | 215 | 76.458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 215.2 | 215 | 99.9071 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2660.7 | 1430.2 | 53.7528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 56.4 | 55.2 | 97.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 71.2 | 71.2 | 100 | 251 | 250.8 | 99.9203 | 277.1 | 280.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 670.5 | 443.8 | 66.1894 | 403.5 | 138.4 | 34.2999 | 153.4 | 113.9 | 74.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.4 | 153.3 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 385.8 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 699.1 | Организация содержания мест захоронения - 1 430,2 тыс.руб., в т.ч., 1. Содержание городских кладбищ - 1 426,8 тыс. руб.; 2. Ритуальные услуги (1 ед.) - 3,4 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ и ритуальных услуг закрыто по факту
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2660.7 | 1430.2 | 53.7528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 76.2 | 97.0701 | 56.4 | 55.2 | 97.8723 |  |  |  |  | 134.9 | 71.2 | 71.2 | 100 | 251 | 250.8 | 99.9203 | 277.1 | 280.7 | 100 |  |  |  |  | 599.3 | 670.5 | 443.8 | 66.1894 | 403.5 | 138.4 | 34.2999 | 153.4 | 113.9 | 74.2503 |  |  |  |  | 1227.4 | 153.3 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | 385.8 | 0 | 0 |  | 699.1 | 699.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2024.86 | 328.13 | 16.2051 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 212.3 | 14.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 328,1 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по замене насоса газопульсирующего оборудования, по замене приборов учета адресам: мкр. 3, дом 26, кв. 15.; мкр. 3 , д. 39 , кв. 16 ; мкр. 2А , д 45/2. кв.1, мкр.1, д. 1, кв 2, 14; мкр. 2А, д. 40/3, кв.188, 252; ул. Ленина, д. 95, кв. 18 - 60,3 тыс. руб. 2. Произведена замена приборов учета в жилых помещениях мкр.2 дом 35 кв.53, ул.Ленина д.96 кв.26 - 7,8 тыс. руб.; 3. Произведена замена элек.водонагревателя в жилом помещении мкр.2А дом 19А - 18,2 тыс. руб. 4. Произведена замена общедом.прибора учета горяч.водоснабж. в МКД мкр.2 дом 34 -3,6 тыс. руб. 5. Замене внутридом. газ.оборудования в МКД мкр.3 дом 6 кв.49, мкр. 1, д.2/2, кв. 5 -25,9 тыс.руб.6. ремонт муниц. жилищного фонда по адресам: 2А, д. 24, кв. 2, мкр. 1Г, д. 13Г, кв.22- 212,3 тыс.руб. | Договора на выполнение работ по замене приборов учета, ремонту жилого помещения по адресам: мкр.1Д, дом 14 Д, кв.8; мкр.1, дом 8, квартира №8; мкр.2А, дом 40/4, квартира №215; улица Ленина, дом 95, квартира №19; улица Маяковского, дом 13, квартиры №№1, 38 заключены в сентябре 2022 г. в связи с длительным согласованием объема работ. Срок выполнения работ договоров октябрь 2022 г. Оплата будет произведена в октябре - ноябрь 2022 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2024.86 | 328.13 | 16.2051 |  |  | 60.3 | 60.33 | 100 | -0.04 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100 |  |  |  |  | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 212.3 | 14.3378 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1480.7 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 428.4 | 428.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 82629.9 | 46810.3 | 61.0786 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9748.5 | 9317.6 | 95.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14599.3 | 12478 | 12478 | 100 | 3099.2 | 3099.2 | 100 | 3780.4 | 4215.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19357.6 | 8863.6 | 8389.4 | 94.65 | 5021.9 | 1790 | 35.6439 | 6227.3 | 2707.9 | 43.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20112.8 | 14714.6 | 0 | 0 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 7939.6 | 0 | 0 | 0 | 28560.2 | 28560.2 | Текущее содержание объектов благоустройства –46 810,3 тыс. руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -7 058,4 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 4 092,1 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –2 966,3 тыс.руб.,2. Содержание детских городков – 2 976,9 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -9778,2 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -1 916,7 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 9, 156 тыс.м3) – 49,6 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 10 369,8 тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 171,6 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 2 210,1 тыс. руб.; 9. Ремонт туалета – 3,7 тыс. руб., 10 Работы по ремонту объектов благоустройства: Мемориал Памяти, Аллея Мира – 52,2 тыс. руб.11. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -270,2 тыс.руб.; 12. Обслуживание пож.гидрантов- 915,7 тыс. руб.; 13. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-515,5 тыс.руб.- произведен отлов 20 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 819 дней, вакцинация 20 безнадзорных и бродячих домашних животных , стерилизация, кастрация 18 безнадзорных и бродячих домашних животных; 14. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс. тыс.руб. 15. Содержание объектов фонтанного хозяйства– 538,0 тыс.руб.16. Содержания объекта Водопонижения микрорайона Юго-Восточный – 294,0 тыс. руб. ; 16. Услуги размещение снежных масс на спец.полигоне – 2257,1 тыс.руб. ; 17. Погрузка и вывоз снега с территории города – 2 250,0 тыс. руб.; 18. Вывоз мусора после проведения субботника- 78,0 тыс.руб.; 19. Размещение отходов IV-V класса опасности – 103,0 тыс. руб.; 20. Приобретение МАФ -387,6; 20. Передача на утилизацию строительного и бытового мусора от разбора бесхозяйственных строений после пожара, бесхозяйственных ветхих, частично разрушенных строений. Место выполнения работ: ХМАО-Югра,г.Урай, ул.Логовая -332,7 тыс. руб. 21. Инициативный проект «Цветочная Палитра» - 117,5 тыс. руб., 22. Услуги по устройству и содержанию цветников – 3 812,8 тыс. руб., 23.Ремонт тротуара – 55,9 тыс. руб., 24. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) по адресу г.Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 6,8 тыс. руб. 25. Обустройство места накопления ТКО по адресу мкр Южный ул. Трудовых резервов – 171, 2 тыс. руб., 26. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 16,4 тыс.руб. 27 Обслуживание «Мемориала Памяти» - 10,7 тыс. руб. | 1. Контракт на оказание услуг по содержание ПКЗ не исполнен в связи с тем что Подрядчик не предоставляет документы об исполнении , в связи этим направлена претензия со стороны заказчика. 2. "Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки" неисполнение в сумме 611,6-ОБ и 262,1МБ связано с устранением замечаний подрядной организацией выявленной во время приемки работ. 3. "Устройство водоотвода в мкр. Лесной, дом 75 неисполнение в сумме 323,9тыс.руб., связано с устранением замечаний подрядной организацией выявленной во время приемки работ и с не полным представлением пакета документов (исполнительная документация). За несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации будет начислена неустойка 4. "Устройство водоотвода в мкр. Д, дом 75" неисполнение в сумме 235,4тыс.руб., связано с устранением замечаний подрядной организацией выявленной во время приемки работ и с не полным представлением пакета документов (исполнительная документация). За несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации будет начислена неустойка . 5. "Благоустройство территории в районе МБОУ СОШ № 2" неисполнение в сумме 930,0тыс.руб. оплата по условиям договора будет произведена по факту выполненных работ. 6."Благоустройство в мкр.Юго-Восточный в сумме 200,0 тыс.руб. и "Обустройство автостоянки в р-не ж/ дома 30, мкр.3 в сумме 200,0 тыс.руб. готовятся документы для заключения договоров. 7. Содержание фонтанного хозяйства закрыто по факту. 8.Оказание услуг по устройству и содержанию цветников закрыто по факту.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5990.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 611.6 | 5378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5378.8 | 5378.8
|  |  |  | местный бюджет | 76639.5 | 46810.3 | 61.0786 |  |  | 3.7 | 3.7 | 100 | 4847.1 | 4809.4 | 99.2222 | 9748.5 | 9317.6 | 95.5798 |  |  |  |  | 14599.3 | 12478 | 12478 | 100 | 3099.2 | 3099.2 | 100 | 3780.4 | 4215.1 | 100 |  |  |  |  | 19357.6 | 8863.6 | 8389.4 | 94.65 | 5021.9 | 1790 | 35.6439 | 5615.7 | 2707.9 | 48.2202 |  |  |  |  | 19501.2 | 9335.8 | 0 | 0 | 5906 | 0 |  | 0 | 7939.6 | 0 | 0 |  | 23181.4 | 23181.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 228.9 | 228.7 | 99.9126 |  |  | 60.1 | 60.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Приобретение МАФ- 60,1 тыс. руб., 2.Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия "Устройство водоотвода в районе микрорайона Западный, д.12" в сумме 77,7 тыс. руб. 3. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Узбекистанская от ТЦ "Монетка" в сумме 90,8 тыс. руб. выполнено и оплачено восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 90,8 тыс.руб.
1.5.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»; |  | всего: | 8557.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1077.8 | 0 | 0 | 6606.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1. "Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуальной жилой застройки" неисполнение в сумме 611,6-ОБ и 262,1МБ связано с устранением замечаний подрядной организацией выявленной во время приемки работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5990.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 754.4 | 0 | 0 | 4624.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2567.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 323.4 | 0 | 0 | 1981.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 40794.3 | 23705.9 | 58.1108 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613.7 | 6978.5 | 6978.5 | 100 | 1072.4 | 1072.4 | 100 | 189.7 | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240.6 | 2629 | 1024 | 38.9502 | 2183.5 | 1282.1 | 58.7177 | 2091.2 | 1545.6 | 73.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.7 | 2921.4 | 0 | 0 | 4212.8 | 0 | 0 | 0 | 6902.1 | 0 | 0 | 0 | 14036.3 | 14036.3 | Организация электроснабжения уличного освещения –23 705,9 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-09.22г.- 4 090,1 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-08.2022г. ( 2 417,534 тыс.кВт*час) 18 255,6 тыс.руб., предоплата за сентябрь 2022 г.-944,5 тыс.руб. 4. Выполнение работ по установке светильников мкр.Юго-Восточный - 247,7 тыс. руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 60,0 тыс. руб., 6. Замена опоры наружного освещения №№16,17 ул.50 лет ВЛКСМ - 52,1 тыс.руб. 7. Тех.присоединению энергопринимющих устройств заявителя "РРУ-04кВ"Сцена на Набережной им."А.Петрова" - 48,8 тыс. руб. 8. Тех.присоединению энергопринимющих устройств заявителя "Светофорное хозяйство в районе МБОУ СОШ №12" - 7,1 тыс.руб. | 1. Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление электрической энергии.; 2. Оказание услуг ТО сетей уличного освещения закрыто по фактическому объему исполненных работ.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 40794.3 | 23705.9 | 58.1108 |  |  | 1850 | 1835.6 | 99.2216 | 5421.2 | 5518.9 | 101.8022 | 4342.5 | 4236.8 | 97.5659 |  |  |  |  | 11613.7 | 6978.5 | 6978.5 | 100 | 1072.4 | 1072.4 | 100 | 189.7 | 212 | 100 |  |  |  |  | 8240.6 | 2629 | 1024 | 38.9502 | 2183.5 | 1282.1 | 58.7177 | 2091.2 | 1545.6 | 73.9097 |  |  |  |  | 6903.7 | 2921.4 | 0 | 0 | 4212.8 | 0 |  | 0 | 6902.1 | 0 | 0 |  | 14036.3 | 14036.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 247.7 | 247.7 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за январь .- 247,7 тыс.руб.,
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1332.4 | 1332.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 779.5 | 99.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 217.9 | 218.3 | 100.1836 | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1 332,4 тыс.руб.- произведен отлов 38 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 2583 дня , произведена вакцинация 38 животного без владельцев, стерилизация, кастрация 34 животного без владельцев
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1332.4 | 1332.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 |  |  |  |  | 181.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 779.5 | 99.9487 |  |  |  |  | 784.8 | 217.9 | 218.3 | 100.1836 | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2123.8 | 1074.2 | 50.5792 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 66.7678 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 |  |  |  |  | 710.8 | 406.3 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3 | 646.3 | Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1 074,2 тыс.руб. | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2123.8 | 1074.2 | 50.5792 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 |  |  |  |  | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 66.7678 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 |  |  |  |  | 710.8 | 406.3 | 0 | 0 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 646.3 | 646.3
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 20779 | 14942.5 | 71.9115 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1891 | 1888.2 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.8 | 1547.4 | 1547.4 | 100 | 1395.2 | 1395.2 | 100 | 1836.4 | 1800.6 | 98.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 1832.1 | 1512 | 82.5282 | 1611 | 1588.3 | 98.5909 | 1950.5 | 1296.3 | 66.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393.6 | 1469.6 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 4791.6 | 4791.6 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с больничными листами, уточнением отпкска с июня на сентябрь, перенесом сроков заключения договоров на картриджей и оплатой по факту за услуги связи .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20779 | 14942.5 | 71.9115 |  |  | 907.5 | 901.2 | 99.3058 | 3016.3 | 3013.3 | 99.9005 | 1891 | 1888.2 | 99.8519 |  |  |  |  | 5814.8 | 1547.4 | 1547.4 | 100 | 1395.2 | 1395.2 | 100 | 1836.4 | 1800.6 | 98.0505 |  |  |  |  | 4779 | 1832.1 | 1512 | 82.5282 | 1611 | 1588.3 | 98.5909 | 1950.5 | 1296.3 | 66.4599 |  |  |  |  | 5393.6 | 1469.6 | 0 | 0 | 1374 | 0 |  | 0 | 1948 | 0 | 0 |  | 4791.6 | 4791.6
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 128 | 128 | 100 |  |  | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приобретение основных средств - 128,0 тыс. руб.
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 9756.8 | 5139.4 | 57.3753 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400.6 | 1796.6 | 100 | 577.6 | 1081.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.2 | 800 | 695.5 | 86.9375 | 992.8 | 79.9 | 8.0479 | 1500 | 1485.8 | 99.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.8 | 2159.2 | 0 | 0 | 1426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.8 | 3585.8 | Снос аварийных МКД -5139,4 тыс.руб.; 1. Снос строений, разборка конструкций, вывоз строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Г, дом 39,41,43,44; мкр. 1Д, дом 14,65,73 - 4 664,4 тыс. руб.; 2.. Обследование МКД на предмет аварийности по адресам: микрорайон 2А, дома №№19А, 23, 29, 30, 33; улица Урусова дома №№6, 7, микрорайон 1Г, дома №№12, 48, 49, микрорайон 1Д дома №№41,54,55,79, 63, 64, 56, 57, 72, микрорайон 2А дома №№6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, ул. Нагорная д 31 - 475,0 тыс.руб. | Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7335.2 | 3750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 930.8 | 1326.8 | 100 | 0 | 364 | 100 |  |  |  |  | 930.8 | 700 | 660.7 | 94.3857 | 900 | 0 | 0 | 1400 | 1398.5 | 99.8929 |  |  |  |  | 3000 | 1614 | 0 | 0 | 1030.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.4 | 2644.4
|  |  |  | местный бюджет | 2421.6 | 1389.4 | 57.3753 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 469.8 | 100 | 577.6 | 717.6 | 100 |  |  |  |  | 1047.4 | 100 | 34.8 | 34.8 | 92.8 | 79.9 | 86.0991 | 100 | 87.3 | 87.3 |  |  |  |  | 292.8 | 545.2 | 0 | 0 | 396.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.4 | 941.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 926.4 | 926.4 | 100 |  |  | 926.4 | 926.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Снос аварийных МКД -926,4 тыс.руб.; 1. Снос строений, разборка конструкций, вывоз строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу мкр.Аэропорт дом 12, - 732,5 тыс. руб.; 2.Выполнение работ по передаче на утилизацию строительного мусора от сноса дополнительных построек, прилегающих к многоквартирному жилому дому по адресу ул. Толстого дом 12 - 193,9 тыс.руб.
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 5295.5 | 3376.3 | 63.7579 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 417.8 | 417.8 | 100 | 420.3 | 420.3 | 100 | 398 | 420.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.1 | 431 | 430.6 | 99.9072 | 431 | 425.1 | 98.6311 | 450 | 418.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 981.4 | 0 | 0 | 0 | 1881.4 | 1881.4 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–3 376,3 тыс.руб. (за период 01-08.2022г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 3 334,7 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 41,6 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 0,8 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –7,1 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 33,7 тыс.руб. | Экономия образовалась в свяли с уменьшением площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в МКД за отчётный период.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5295.5 | 3376.3 | 63.7579 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 422.4 | 97.1034 | 431 | 421.3 | 97.7494 |  |  |  |  | 866 | 417.8 | 417.8 | 100 | 420.3 | 420.3 | 100 | 398 | 420.3 | 100 |  |  |  |  | 1236.1 | 431 | 430.6 | 99.9072 | 431 | 425.1 | 98.6311 | 450 | 418.5 | 93 |  |  |  |  | 1312 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 981.4 | 0 | 0 | 0 | 1881.4 | 1881.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 303.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 288.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 288.4
|  |  |  | местный бюджет | 15.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 531 | 531 | 100 |  |  | 531 | 531 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД - 531,0 тыс.руб., в т.ч. 1. Выполнение работ по перепланировке жилого помещения для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по адресу мкр.2 дом38 кв.69 - 509,1 тыс.руб.; 2. Выполнение работ по монтажу пандуса 1Д-53 подъезд 3- 21,9 тыс.руб.
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 13124 | 13123.9 | 99.9992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 13123.9 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия выполнены работы - 13 123,9тыс.руб.: 1) Предоставлена субсидия на возмещение затрат АО "Водоканал" на капитальный ремонт (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периодов - 13 123,9тыс.руб., в т.ч. окр.бюджет 11 811,5 тыс.руб.-мест.бюджет 1 312,4 тыс.руб;
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11811.6 | 11811.5 | 99.9992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11811.6 | 11811.5 | 99.9992 |  |  |  |  | 11811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1312.4 | 1312.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4 | 1312.4 | 100 |  |  |  |  | 1312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай - 300,0 тыс. руб., в том числе 1. Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Урай -300,0 тыс.руб, 2. Услуги по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Урай до 2028 года - 100,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | -1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 281529.76 | 173072.53 | 61.4757 | 1477.5 | 72.7039 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066.4 | 40391.7 | 98.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58562.36 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16122.1 | 13087.9 | 81.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61892.4 | 23487.9 | 22057.3 | 93.9092 | 19476.9 | 12715.3 | 65.284 | 31697.2 | 26707.5 | 84.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662 | 29326.7 | 0 | 0 | 21361 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 86109.4 | 86413
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 28881.8 | 17968.1 | 62.2125 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 100 | 14063.2 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500.4 | 7687.5 | 0 | 0 | 1270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8669.5 | 8957.9
|  |  |  | местный бюджет | 252647.96 | 155104.43 | 61.3915 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40125.2 | 40209 | 100.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57621.16 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15012.1 | 11834.3 | 78.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59410.1 | 22339.2 | 21024.2 | 94.1135 | 18188.4 | 12405.6 | 68.2061 | 17634 | 13285.3 | 75.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58161.6 | 21639.2 | 0 | 0 | 20090.6 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 77439.9 | 77455.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 15183 | 2061.8 | 13.5797 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 9469.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 6606.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6706.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 4624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4624.4
|  |  |  | местный бюджет | 4233.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.4 | 1981.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2081.9
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13289.8 | 168.6 | 1.2686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 168.8 | 0 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 272060.46 | 173072.53 | 61.4757 | 1477.5 | 72.7039 | 2868.6 | 2844.23 | 99.1505 | 14627.36 | 13857.7 | 94.7232 | 41066.4 | 40391.7 | 98.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58562.36 | 35624 | 32917.5 | 92.4026 | 10146.3 | 8493.4 | 83.7093 | 16122.1 | 13087.9 | 81.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61892.4 | 23487.9 | 22057.3 | 93.9092 | 19476.9 | 12715.3 | 65.284 | 28934.2 | 26707.5 | 84.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71899 | 22720.4 | 0 | 0 | 21261 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 86109.4 | 79706.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 23645.8 | 17968.1 | 62.2125 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 941.2 | 182.7 | 19.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 308.5 | 308.5 | 100 | 1063.8 | 1459.8 | 137.225 | 1110 | 1253.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.3 | 1148.7 | 1033.1 | 89.9364 | 1288.5 | 309.7 | 100 | 13451.6 | 13422.2 | 95.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15888.8 | 3063.1 | 0 | 0 | 1270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8669.5 | 4333.5
|  |  |  | местный бюджет | 248414.66 | 155104.43 | 61.3915 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13855.5 | 94.7232 | 40125.2 | 40209 | 100.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57621.16 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15012.1 | 11834.3 | 78.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59410.1 | 22339.2 | 21024.2 | 94.1135 | 18188.4 | 12405.6 | 68.2061 | 15482.6 | 13285.3 | 75.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56010.2 | 19657.3 | 0 | 0 | 19990.6 | 0 | 0 | 0 | 35725.3 | 0 | 0 | 0 | 77439.9 | 75373.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -13121
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 269184.26 | 171398.43 | 63.6733 | 0 | 0 | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13854 | 94.7129 | 40466.4 | 39790.3 | 98.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57962.36 | 35320.4 | 32613.9 | -7.5974 | 10013.3 | 8360.4 | 83.493 | 15792 | 12977.8 | 82.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61125.7 | 23257.1 | 21903.2 | 93.9092 | 19236.9 | 12554.1 | -1.8827 | 28694.2 | 26495.3 | -4.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71188.2 | 22314.1 | 0 | 0 | 21023.6 | 0 | 0 | 0 | 35570.3 | 0 | 0 | 0 | 85463.1 | 79008
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 21524.6 | 16893.9 | 78.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 181.2 | 19.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 930.8 | 1326.8 | 100 | 779.9 | 1143.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.6 | 917.9 | 879 | 89.9364 | 1048.5 | 148.5 | 32.8333 | 13211.6 | 13210 | 7.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789.6 | 2656.8 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8023.2 | 3689.8
|  |  |  | местный бюджет | 247659.66 | 154504.53 | 62.3858 | 0 | #DIV/0! | 2868.6 | 2847.93 | 99.2794 | 14627.36 | 13854 | 94.7129 | 39525.2 | 39609.1 | 100.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57021.16 | 35315.5 | 32609 | 92.3362 | 9082.5 | 7033.6 | 77.4412 | 15012.1 | 11834.3 | 78.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59410.1 | 22339.2 | 21024.2 | 94.1135 | 18188.4 | 12405.6 | 68.2061 | 15482.6 | 13285.3 | 75.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56010.2 | 19657.3 | 0 | 0 | 19990.6 | 0 | 0 | 0 | 35570.3 | 0 | 0 | 0 | 77439.9 | 75318.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1893.2 | 1893.2 | 100 | 0 | 0 | 1645.5 | 1645.5 | 100 | 247.7 | 247.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 9469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 6606.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4624.4
|  |  |  | местный бюджет | 4233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.4 | 1981.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13289.8 | 168.6 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 168.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2721.2 | 1674.1 | 61.5207 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 3.7 | 100 | 600 | 601.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 0 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 406.3 | 0 | 0 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3 | 643.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2121.2 | 1074.2 | 50.6411 | 1477.5 | 72.7039 | 0 | -3.7 | 100 | 0 | 2.2 | 100 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 100 | 133 | 133 | 100 | 330.1 | 110.1 | 33.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7 | 230.8 | 154.1 | 0 | 240 | 161.2 | 67.1667 | 240 | 212.2 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8 | 406.3 | 0 | 0 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3 | 643.7
|  |  |  | местный бюджет | 600 | 599.9 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 600 | 599.9 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 86109.4
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| И.о.начальника МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | Л.А. Сиденко | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Note on F21: 1: