## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь-июнь 2023 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 317006.74 | 92169.9 | 29.0751 | 1427.5 | 44.4483 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36230.2 | 29486.2 | 81.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50806.1 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 25634.7 | 16448.4 | 64.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59772.3 | 16608.3 | 0 | 0 | 21281.8 | 0 | 0 | 44442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82332.34 | 17614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 86872.1 | 0 | 0 | 0 | 82276 | 124096
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 56549.5 | 1119 | 1.9788 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 2171.4 | 191.9 | 8.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.4 | 110 | 0 | 0 | 3850.2 | 0 | 100 | 4596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.3 | 0 | 0 | 0 | 4054.5 | 43166.3
|  |  |  | местный бюджет | 260457.24 | 91050.9 | 34.9581 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34190.5 | 29168.2 | 85.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48766.4 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 23463.3 | 16256.5 | 69.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56985.9 | 16498.3 | 0 | 0 | 17431.6 | 0 | 0 | 39845.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73775.24 | 14614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 46705.8 | 0 | 0 | 0 | 78221.5 | 80929.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13189.8 | 91.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.1 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 97879.6 | 36579.3 | 37.3717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 8701.5 | 7452.9 | 85.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21051.5 | 5491.7 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 13711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25203.6 | 6000 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 18432.5 | 0 | 0 |  | 32482.5 | 32482.5 | Организация содержания дорожного хозяйства –36 579,3 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –35 528,3 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -148,7 тыс.руб., 3. Работы по устройсву остановочного кармана для размещения остановочного комплекса мкр.Южный- 42,0 тыс. руб. 4. Выполнение работ по частичному ремонту барьерного ограждения на пересечении ул.Космонавтов и ул.Узбекистанской -56,9 тыс. руб. 5. Приобретение 2 модулей ожидания - 600,0 тыс. руб. 6. Монтаж 3 остановочных павильонов -203,4 тыс. руб.. | .Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 97879.6 | 36579.3 | 37.3717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 |  |  |  |  | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 8701.5 | 7452.9 | 85.6507 |  |  |  |  | 21051.5 | 5491.7 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 13711.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25203.6 | 6000 | 0 | 0 | 8050 | 0 |  | 0 | 18432.5 | 0 | 0 | 0 | 32482.5 | 32482.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 10010.2 | 9760.9 | 97.5095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9731.7 | 9731.7 | 100 | 29.4 | 29.2 | 99.3197 |  |  |  |  | 9761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 9 731,7 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 29,2 тыс. руб. | Договор на оказание услуг по изготовлению и установке стоек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Урай №300/22 был заключен 20.10.2022. Цена договора составляет 249 120,00 (двести сорок девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. В данный момент исполнить договор не представляется возможным, так как не представлено утвержденное расписание от перевозчиков маршрута №1. После утверждения и направления расписания исполнителю договора ИП А.В.Мамонтову, договор будет исполнен. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме, в части расчетов до полного их погашения, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии качества на результат оказанных услуг.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 281.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 281.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2972.2 | 527.2 | 17.7377 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 150 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.4 | 116.5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | Организация содержания мест захоронения - 527,2 тыс.руб., в т.ч., 1. Содержание городских кладбищ - 523,7 тыс. руб.; 2. Ритуальные услуги (1 ед.) - 3,5 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ закрыто по фактически выполненным работам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2972.2 | 527.2 | 17.7377 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 |  |  |  |  | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 |  |  |  |  | 423.6 | 150 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 1588.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1892.4 | 116.5 | 0 | 0 | 220 | 0 |  | 0 | 100.5 | 0 | 0 |  | 437 | 437
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2072.6 | 1203.2 | 58.0527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -1203,2 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр.1А д.71, кв.7, мкр. 2, д. 40, кв. 301, мкр. 2А, д. 19А, кв. 2,3,5,9, мкр. Лесной, д. 112, кв. 10,11, мкр. 3,д.1, кв.35 - 1 037,9 тыс. руб. 2. Произведена замена ИПУ по адресам: мкр.1 дом 1, кв. 31, мкр. 2а, дом 42/2, кв. 30, мкр.2А, дом 40/4, кв.252, мкр. 2А, д. 21, кв. 2, мкр. Лесной, д.111, кв. 11, ул. Ленина, д. 104А, кв. 16, мкр. Западный, д. 12, кв. 220 -37,1 тыс. руб. 3.Установка водонагревателей электр. по адресам: мкр.Аэропорт дом 30 кв.33,37 - 60,2 тыс.руб.; 4. Установка ИПУ тепла по адресам: мкр. 2А, д. 40/2, кв. 62,125, мкр. 2А, д. 40/3, кв. 154 - 28,1 тыс. руб. ; 5. Замена ПУгазоснабжения по адресам: мкр.2А д.45/2 кв.26 , мкр. Лесной, д. 112, кв. 4, мкр. 2А, д. 42/2, кв. 30 -39,9 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2072.6 | 1203.2 | 58.0527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 |  |  |  |  | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 |  |  |  |  | 1242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 596.4 | 596.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 596.4 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -596,4 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр. 2, дом 40, квартира 301 . - 596,4 тыс. руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 79183.9 | 17589.2 | 22.2131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7848.5 | 3478.9 | 44.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16499.1 | 6326.6 | 0 | 0 | 6530.8 | 0 | 0 | 17994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30851.4 | 3548.9 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 14876.9 | 0 | 0 | 0 | 22855.8 | 22855.8 | Текущее содержание объектов благоустройства –17 589,2 тыс. руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -9 427,4 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 2 909,2 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –6 519,2 тыс.руб.,2. Содержание контейнерных площадок -1 535,6 тыс.руб., 3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 2 520,3 тыс.руб.;. 4.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 101,4 тыс.руб.; 5.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 874,9 тыс. руб.; 6. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -428,5 тыс.руб.; 7. Обслуживание пож.гидрантов (162 шт.)- 931,9 тыс. руб.; 8. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс. тыс.руб. 9.Передача на утилизацию оборудования -17,0 тыс. руб., 24. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) по адресу г.Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 1,1 тыс. руб. 10. Содержание объекта Водопонижение мкр.Юго-Восточный, ул.Геологов- 294,0 тыс. руб.; 11. Размещение строительных отходов и отходов производства – 178,8 тыс. руб.; 12. Изготовление и монтаж информационного стенда площадь Первооткрывателей – 30,8 тыс. руб. ; 13. Содержание дет. городков – 442,5 тыс. руб.; 14. Вывоз мусора после субботников и с кон. площадок – 664,4 ты. Руб. ; 15. Проектные работы – 49,6 тыс.руб. | 1.Выполнение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов, обслуживанию пож. гидрантов, сбору и транспортированию строительных отходов - закрыто по фактическому объему выполненных работ. 2. Выполнение работ по содержанию детских городков не оплачено, в связи с тем, что подрядчик не предоставил соответствующие документы для оплаты. 3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб мкр.2А, по приему сточных вод города Урай, закрыто по фактическому объему оказанных услуг.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 79183.9 | 17589.2 | 22.2131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 |  |  |  |  | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7848.5 | 3478.9 | 44.3257 |  |  |  |  | 16499.1 | 6326.6 | 0 | 0 | 6530.8 | 0 | 0 | 17994 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30851.4 | 3548.9 | 0 | 0 | 4430 | 0 |  | 0 | 14876.9 | 0 | 0 |  | 22855.8 | 22855.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3764.4 | 2832.5 | 75.2444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2668.1 | 2668.1 | 100 | 15.6 | 14.4 | 92.3077 |  |  |  |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 42.8571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 2668,1 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 14,4 тыс. руб., 3.Монтаж игрового оборудования детского парка Гнездо - 150,0 тыс. руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 44790.6 | 21662.8 | 48.3646 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 2400 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.2 | 2800 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6809.4 | 0 | 0 | 0 | 14609.4 | 14609.4 | Организация электроснабжения уличного освещения –21 662,8 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-05.23г.- 4 119,3 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-05.2023г. ( 1848,527 тыс.кВт*час) 14 878,6 тыс.руб., предоплата за июнь 2023 г.-1268,8 тыс.руб. 4. Замена ламп уличного освещения- 476,1 тыс. руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 37,5 тыс. руб.; 6. Восстановление уличного освещения - 866,7 тыс.руб.; 7. Пусконаладочные работы композиции "Пламя" - 15,8 тыс.руб. | Оплата электроснабжения уличного освещения произведена за фактическое потребление электрической энергии
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 44790.6 | 21662.8 | 48.3646 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 |  |  |  |  | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 |  |  |  |  | 9053 | 2400 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6956.2 | 2800 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 6809.4 | 0 | 0 |  | 14609.4 | 14609.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 712.8 | 484.5 | 67.9714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-484,5 тыс.руб.- произведен отлов44 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 921 дня | Оплата по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай осуществлялась по факту оказанных услуг .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 712.8 | 484.5 | 67.9714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 |  |  |  |  | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.1 | 0 | 0 |  | 7.1 | 7.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2474.9 | 634.5 | 25.6374 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 |  |  |  |  | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1047.4 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 634,5 тыс.руб. 1) Фактическое потребление населением сжиженного газа – 634,5 тыс.руб (2534 кг). | Оплата по фактическому потреблению ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2474.9 | 634.5 | 25.6374 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 |  |  |  |  | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1047.4 | 0 | 0 |  | 1047.4 | 1047.4
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 22349.3 | 10803 | 48.3371 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2847.9 | 1487.3 | 52.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017.9 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2020.7 | 2013.9 | 99.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923.2 | 1594 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 2552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5657.2 | 1541.3 | 0 | 0 | 1459.3 | 0 | 0 | 0 | 2750.4 | 0 | 0 | 0 | 5751 | 5751 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с наличием больничных листов, перенесом сроков заключения договоров на постаку картриджей, обучение сотрудников и оплатой по фактическим услугам связи .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 22349.3 | 10803 | 48.3371 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2847.9 | 1487.3 | 52.2244 |  |  |  |  | 5017.9 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2020.7 | 2013.9 | 99.6635 |  |  |  |  | 5923.2 | 1594 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 2552.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5657.2 | 1541.3 | 0 | 0 | 1459.3 | 0 |  | 0 | 2750.4 | 0 | 0 |  | 5751 | 5751
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 15300 | 118.7 | 11.3048 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 20 | 1.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2109.5 | 58.7 | 32.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.5 | 0 | 0 | 0 | 4004.7 | 0 | 0 | 4307.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8312.6 | 3157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.9 | 3157.9 | Снос аварийных МКД -118,7 тыс.руб.; 1. Оказание услуг по разработке проекта "Организация сноса жилого многоквартирного дома" мкр.1А д.20, 21, мкр. 1Д, д. 37- 60,0 тыс. руб..2 Снос мкр.1А д.20,22,23 мкр.1Д д.37 - 58,7 тыс. руб. | Контракт на выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участков под домами песком по адресу: мкр.1А, дома 21; мкр. 1Д, дом 43 не исполнен в срок, в связи этим направлена претензия Подрядчику .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1928 | 0 | 0 | 0 | 3804.5 | 0 | 0 | 3997.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7802 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
|  |  |  | местный бюджет | 1050 | 118.7 | 11.3048 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 12.5 |  |  |  |  | 180 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 58.7 | 32.3416 |  |  |  |  | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 510.6 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9 | 157.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 6127.9 | 2267.5 | 37.0029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1027.9 | 0 | 0 | 0 | 1927.9 | 1927.9 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–2267,5 тыс.руб. (за период 01-05.2023г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 2 227,8 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 39,7тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 10,9 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –5,0 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 23,8 тыс.руб. | Оплата по фактическомим площадям жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в МКД за отчётный период.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6127.9 | 2267.5 | 37.0029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 |  |  |  |  | 1550 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 1027.9 | 0 | 0 | 0 | 1927.9 | 1927.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 42461.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 |  | Неисполнение плановых назначений по объекту "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС" связано, с корректировкой разработанной ПСД.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 39111.8
|  |  |  | местный бюджет | 3349.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2608.2 | 0 | 0 |  |  | 2608.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 300 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай - 300,0 тыс. руб., в том числе 1. Актуализация на 2024 год схемы теплоснабжения города Урай -300,0 тыс.руб,
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 300 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 317006.74 | 92169.9 | 29.0751 | 1427.5 | 44.4483 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36230.2 | 29486.2 | 81.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50806.1 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 25634.7 | 16448.4 | 64.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59772.3 | 16608.3 | 0 | 0 | 21281.8 | 0 | 0 | 44442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82332.34 | 17614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 86872.1 | 0 | 0 | 0 | 82276 | 124096
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 56549.5 | 1119 | 1.9788 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 2171.4 | 191.9 | 8.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.4 | 110 | 0 | 0 | 3850.2 | 0 | 100 | 4596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.3 | 0 | 0 | 0 | 4054.5 | 43166.3
|  |  |  | местный бюджет | 260457.24 | 91050.9 | 34.9581 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34190.5 | 29168.2 | 85.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48766.4 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 23463.3 | 16256.5 | 69.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56985.9 | 16498.3 | 0 | 0 | 17431.6 | 0 | 0 | 39845.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73775.24 | 14614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 46705.8 | 0 | 0 | 0 | 78221.5 | 80929.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13189.8 | 91.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 6335.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6335.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 310671.24 | 92169.9 | 29.668 | 1427.5 | 44.4483 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36230.2 | 29486.2 | 81.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50806.1 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13331 | 92.2355 | 25570.1 | 16448.4 | 64.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59772.3 | 16608.3 | 0 | 0 | 21281.8 | 0 | 0 | 38171.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82332.34 | 17614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 86872.1 | 0 | 0 | 0 | 82276 | 124096
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 56549.5 | 1119 | 1.9788 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 2171.4 | 191.9 | 8.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.4 | 110 | 0 | 0 | 3850.2 | 0 | 0 | 4596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.3 | 0 | 0 | 0 | 4054.5 | 43166.3
|  |  |  | местный бюджет | 254121.74 | 91050.9 | 35.8296 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34190.5 | 29168.2 | 85.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48766.4 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12896.2 | 92.0296 | 23398.7 | 16256.5 | 69.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56921.3 | 16498.3 | 0 | 0 | 17431.6 | 0 | 0 | 33574.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73775.24 | 14614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 46705.8 | 0 | 0 | 0 | 78221.5 | 80929.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13440.3 | 13189.8 | 98.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 265582.24 | 91535.4 | 34.4659 | 0 | 0 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 35930.5 | 29276.6 | 81.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.4 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14397 | 13224.3 | 91.8546 | 24585 | 16304.5 | 66.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59243.9 | 16608.3 | 0 | 0 | 21281.8 | 0 | 0 | 37571.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81732.94 | 17614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 43952.3 | 0 | 0 | 0 | 81228.6 | 122896.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14965.4 | 484.5 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 108.4 | 6.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 1928 | 48 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258 | 110 | 0 | 0 | 3850.2 | 0 | 100 | 3997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.7 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39121.5 | 0 | 0 | 0 | 3007.1 | 42121.5
|  |  |  | местный бюджет | 250616.84 | 91050.9 | 36.3307 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34190.5 | 29168.2 | 85.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48766.4 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12896.2 | 92.0296 | 22657 | 16256.5 | 71.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56921.3 | 16498.3 | 0 | 0 | 17431.6 | 0 | 0 | 33574.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73775.24 | 14614.6 | 0 | 0 | 19609.3 | 0 | 0 | 0 | 43942.6 | 0 | 0 | 0 | 78221.5 | 80774.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13440.3 | 13189.8 | 98.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 48797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 39111.8
|  |  |  | местный бюджет | 9685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2472.3 | 634.5 | 25.6644 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1044.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2472.3 | 634.5 | 25.6644 | 1427.5 | 44.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1044.8
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 249.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 82276
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1: