## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь-сентябрь 2023 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 319151.9 | 170380 | 53.3852 | 1427.5 | 77.373 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 25212.7 | 16448.4 | 65.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59350.3 | 25502.7 | 27529.7 | 100 | 24216.1 | 24814.1 | 100 | 22501.4 | 25866.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72220.2 | 14506.7 | 0 | 0 | 29274.4 | 0 | 0 | 0 | 92996.9 | 0 | 0 | 0 | 93638.8 | 136778
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 58074.3 | 4694.5 | 8.0836 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 43810.7 | 0 | 0 | 0 | 12532.4 | 52835.7
|  |  |  | местный бюджет | 261077.6 | 165685.5 | 63.4622 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 23383.9 | 16256.5 | 69.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56906.5 | 25392.7 | 25365.5 | 99.8929 | 24170.4 | 24666.9 | 100 | 21902 | 24602.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71465.1 | 14506.7 | 0 | 0 | 20249.4 | 0 | 0 | 0 | 49186.2 | 0 | 0 | 0 | 81106.4 | 83942.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13189.8 | 91.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.1 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 98087.7 | 64279 | 65.5322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 8701.5 | 7452.9 | 85.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21051.5 | 9500 | 9498.6 | 99.9853 | 8700 | 8639.7 | 99.3069 | 9651.4 | 9561.4 | 99.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27851.4 | 6000 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 15992.8 | 0 | 0 |  | 30042.8 | 30042.8 | Организация содержания дорожного хозяйства –64 279,0 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –62 236,6 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -148,7 тыс.руб., 3. Работы по устройсву остановочного кармана для размещения остановочного комплекса мкр.Южный- 42,0 тыс. руб. 4. Выполнение работ по частичному ремонту барьерного ограждения на пересечении ул.Космонавтов и ул.Узбекистанской -56,9 тыс. руб. 5. Приобретение 4 модулей ожидания - 1 287,0 тыс. руб. 6. Монтаж 3 остановочных павильонов -203,4 тыс. руб.. 7. Выполнение работ по монтажу пандуса (оборудования), предназначенного для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в МКД, мкр. Аэропорт, дом 24-25.- 224,6 тыс. руб., 8. Ремонт модулей ожидания - 79,8 тыс. руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 98087.7 | 64279 | 65.5322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 19100 | 16775.4 | 87.8293 |  |  |  |  | 19142 | 7250 | 7240 | 99.8621 | 5100 | 5069 | 99.3922 | 8701.5 | 7452.9 | 85.6507 |  |  |  |  | 21051.5 | 9500 | 9498.6 | 99.9853 | 8700 | 8639.7 | 99.3069 | 9651.4 | 9561.4 | 99.0675 |  |  |  |  | 27851.4 | 6000 | 0 | 0 | 8050 | 0 |  | 0 | 15992.8 | 0 | 0 | 0 | 30042.8 | 30042.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 10010.2 | 9760.9 | 97.5095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9731.7 | 9731.7 | 100 | 29.4 | 29.2 | 99.3197 |  |  |  |  | 9761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 9 731,7 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 29,2 тыс. руб. | Договор на оказание услуг по изготовлению и установке стоек с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Урай №300/22 был заключен 20.10.2022. Цена договора составляет 249 120,00 (двести сорок девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. В данный момент исполнить договор не представляется возможным, так как не представлено утвержденное расписание от перевозчиков маршрута №1. После утверждения и направления расписания исполнителю договора ИП А.В.Мамонтову, договор будет исполнен. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме, в части расчетов до полного их погашения, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии качества на результат оказанных услуг.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2819.5 | 2197.5 | 77.9394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 270 | 263.8 | 97.7037 | 1302 | 1301.9 | 99.9923 | 172.4 | 104.6 | 60.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.4 | 116.5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 432.3 | 432.3 | Организация содержания мест захоронения - 2 197,5 тыс.руб., в т.ч., 1. Содержание городских кладбищ - 996,8 тыс. руб.; 2. Ритуальные услуги (1 ед.) - 3,5 тыс.руб., 3. Услуги по расчистке территории гор.кладбища №2/1 - 1 197,2 тыс. руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ и ритуальным услугам закрыто по фактически выполненным работам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2819.5 | 2197.5 | 77.9394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.9 | 99.0833 | 99.2 | 17.3 | 17.4395 |  |  |  |  | 219.2 | 80 | 75.5 | 94.375 | 260 | 242.2 | 93.1538 | 83.6 | 73.3 | 87.6794 |  |  |  |  | 423.6 | 270 | 263.8 | 97.7037 | 1302 | 1301.9 | 99.9923 | 172.4 | 104.6 | 60.6729 |  |  |  |  | 1744.4 | 116.5 | 0 | 0 | 220 | 0 |  | 0 | 95.8 | 0 | 0 |  | 432.3 | 432.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2072.6 | 1412.9 | 68.1704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.3 | 96 | 95.4 | 99.375 | 40 | 39.6 | 99 | 35.3 | 74.7 | 211.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 601.3 | 601.3 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -1 412,9 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр.1А д.71, кв.7, мкр. 2, д. 40, кв. 301, мкр. 2А, д. 19А, кв. 2,3,5,9, мкр. Лесной, д. 112, кв. 4,15,10,11, мкр. 3,д.1, кв.35, мкр. 3, д.6, кв.49 - 1 201,7 тыс. руб. 2. Произведена замена ИПУ по адресам: мкр.1 дом 1, кв. 31, мкр. 2а, дом 42/2, кв. 30, мкр.2А, дом 40/4, кв.252, мкр. 2а, дом 40/2, кв. 62, мкр. 2А, д. 21, кв. 2, мкр. Лесной, д.111, кв. 11, ул. Ленина, д. 104А, кв. 16, мкр. Западный, д. 12, кв. 220, мкр. 1А, дом 19А, кв. 22, мкр.1Д дом 30А, кв. 1-53,2 тыс. руб. 3.Установка водонагревателей электр. по адресам: мкр.Аэропорт дом 30 кв.33,37 - 60,2 тыс.руб.; 4. Установка ИПУ тепла по адресам: мкр. 2А, д. 40/2, кв. 62,125, мкр. 2А, д. 40/3, кв. 154 - 28,1 тыс. руб. ; 5. Замена ПУгазоснабжения по адресам: мкр.2А д.45/2 кв.13,26 , мкр. Лесной, д. 112, кв. 4, мкр. 2А, д. 42/2, кв. 30 -69,7 тыс.руб. | Контракт на выполнение работ по ремонту жилого фонда по адресу: мкр.2, дома 40, кв. 301 не исполнен в срок, в связи этим направлена претензия Подрядчику .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2072.6 | 1412.9 | 68.1704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 100 | 43.8 | 43.7 | 99.7717 |  |  |  |  | 57.7 | 200 | 186.2 | 93.1 | 100 | 33.6 | 33.6 | 942.3 | 925.8 | 98.249 |  |  |  |  | 1242.3 | 96 | 95.4 | 99.375 | 40 | 39.6 | 99 | 35.3 | 74.7 | 211.6147 |  |  |  |  | 171.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 551.3 | 0 | 0 |  | 601.3 | 601.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 596.4 | 596.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 596.4 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -596,4 тыс.руб. в т.ч 1.Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр. 2, дом 40, квартира 301 . - 596,4 тыс. руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 79096.4 | 49033.4 | 61.9919 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7791.2 | 3478.9 | 44.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16441.8 | 11800 | 11762.8 | 99.6847 | 10100 | 10068.6 | 99.6891 | 8035.1 | 9612.8 | 119.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29935.1 | 3548.9 | 0 | 0 | 4430.1 | 0 | 0 | 0 | 15762.9 | 0 | 0 | 0 | 23741.9 | 23741.9 | Текущее содержание объектов благоустройства –49 033,4 тыс. руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -14 571,5 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 5 796,0 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –8 775,5 тыс.руб.,2. Содержание контейнерных площадок -1 876,9 тыс.руб., 3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 15 384,9 тыс.руб.;. 4.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 101,4 тыс.руб.; 5.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 1 843,0 тыс. руб.; 6. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб. мкр.2А -465,6 тыс.руб.; 7. Обслуживание пож.гидрантов (162 шт.)- 1 444,3 тыс. руб.; 8. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс.руб. 9.Передача на утилизацию оборудования -17,0 тыс. руб., 24. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) по адресу г.Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 4,8 тыс. руб. 10. Содержание объекта Водопонижение мкр.Юго-Восточный, ул.Геологов- 294,0 тыс. руб.; 11. Размещение строительных отходов и отходов производства – 473,0 тыс. руб.; 12. Изготовление и монтаж информационного стенда площадь Первооткрывателей – 30,8 тыс. руб. ; 13. Содержание дет. городков – 442,5 тыс. руб.; 14. Вывоз мусора после субботников, с кон.площадок и кладбища – 2 085,7 ты. Руб. ; 15. Проектные работы – 49,6 тыс.руб.; 16. Ремонт стелы «40 летия города Урай» - 160,0 тыс. руб. 16. ТО газового оборудования на Мемориале Памяти – 11,1 тыс. руб., 17. Содержание цветников – 3569,7 тыс. руб., 18. Содержание фонтанного хозяйства – 1 199,9 тыс. руб. , 19. Ремонт МАФ – 56,9 тыс. руб. , 20. Сбор и вывоз шин – 306,6 тыс. руб.; 21. Вывоз гаражей – 83,5 тыс. руб.. 22. Инициативный проект «Цветочная Палитра» - 119,9 тыс. руб. 23. "Благоустройство территории в мкр. Юго-Восточный" (устр.детской площ.) в сумме – 1 678,9 тыс.руб., 24. "Устройство тротуара вдоль проезда Ученический" - 1 095,1 тыс. руб. , 26. "Устройство тротуара по улице Спокойная" - 997,8 тыс.руб., 27. Поставка МАФ -579,0 тыс. руб. | 1.Выполнение работ по содержвнию внутриквартальных проездов, контейнерных площадок, обслуживанию пож. гидрантов, техническому обслуживанию дренажных систем , сбору и транспортированию строительных отходов - закрыто по фактическому объему выполненных работ. 2. Выполнение работ по содержанию детских городков и животных без владельцев не оплачены, в связи с тем, что подрядчики не предоставили соответствующие документы для оплаты. 3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб мкр.2А, закрыто по фактическому объему оказанных услуг. 4. Нарушение подрядными организациями условий исполнения обязательств по объектам: 4.1."Водопонижение в районе жилого дома №16 мкр.Западный" (742,8 т.р.); 4.2."Устройство освещения в мкр.Юго-Восточный" (633,1 т.р.). 5. Экономия по результатам определения Н(М)ЦК по объектам: 5.1.Детская игровая площадка в мкр. Юго-Восточный (21,1 т.р.); 5.2. Устройство тротуара вдоль проезда Ученического (пересечение ул.Механиков) (9,5 т.р.); 5.3. Строительство тротуара из плит ПДН по ул.Спокойная (вдоль кладбища от часовни) (35,4 т.р.). 6. Работы по объекту «Устройство водоотвода в мкр. Лесной д.75» невозможно было выполнить по причинам, выявленным в ходе выполнения инженерно-геологических работ (с ИП Дузунов договор расторгнут). 11.10.2023г. заключен договор на проведение инженерно-геодезических изысканий, для принятия решения относительно выбора колодца для сброса вод со сроком выполнения работ 11.12.2023г. (на сумму 60,0 т.р. от лимитов на данное направление 372,9т.р. ).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 79096.4 | 49033.4 | 61.9919 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1176 | 39.2 | 5977.6 | 5461.8 | 91.3711 |  |  |  |  | 8977.6 | 5373.9 | 5373.8 | 99.9981 | 3276.7 | 2098.7 | 64.0492 | 7791.2 | 3478.9 | 44.6517 |  |  |  |  | 16441.8 | 11800 | 11762.8 | 99.6847 | 10100 | 10068.6 | 99.6891 | 8035.1 | 9612.8 | 119.6351 |  |  |  |  | 29935.1 | 3548.9 | 0 | 0 | 4430.1 | 0 |  | 0 | 15762.9 | 0 | 0 |  | 23741.9 | 23741.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3764.4 | 2832.5 | 75.2444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2668.1 | 2668.1 | 100 | 15.6 | 14.4 | 92.3077 |  |  |  |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 42.8571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Вывоз снежных осадков - 2668,1 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 14,4 тыс. руб., 3.Монтаж игрового оборудования детского парка Гнездо - 150,0 тыс. руб. | Не исполнено плановых назначений за счет остатков средств прошлого года по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 411,8 тыс. руб.в связи с нарушением подрядными организациями условий исполнения обязательств по объектам: "Устройство пешеходных тротуаров в существующуй застройке города" в сумме 137,9 тыс. руб.; "Благоустройство территории в мкр. Юго-Восточный" (устр.детской площ.) в сумме - 200,0 тыс.руб. По объекту "Устройство водоотвода в мкр.Лесной дом 75" в сумме 73,9 тыс.руб. работы невозможно было выполнить п техническим причинам.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 44515 | 27092.1 | 60.8606 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053 | 1500 | 1498.9 | 99.9267 | 1201 | 1200.8 | 99.9833 | 1166.8 | 2729.6 | 233.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.8 | 2800 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 9622.2 | 0 | 0 | 0 | 17422.2 | 17422.2 | Организация электроснабжения уличного освещения –27 092,1 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-08.23г.- 6 322,0 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-08.2023г. ( 2292,810 тыс.кВт*час) 18 435,7 тыс.руб., предоплата за сентябрь 2023 г.-915,8 тыс.руб. 4. Замена ламп уличного освещения- 476,1 тыс. руб.; 5. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 60,0 тыс. руб.; 6. Восстановление уличного освещения - 866,7 тыс.руб.; 7. Пусконаладочные работы композиции "Пламя" - 15,8 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 44515 | 27092.1 | 60.8606 |  |  | 2000 | 1875 | 93.75 | 6750 | 6726.9 | 99.6578 | 5422 | 4908.8 | 90.5349 |  |  |  |  | 14172 | 3659.5 | 3589.9 | 98.0981 | 3000 | 2763.8 | 92.1267 | 2393.5 | 1798.4 | 75.1368 |  |  |  |  | 9053 | 1500 | 1498.9 | 99.9267 | 1201 | 1200.8 | 99.9833 | 1166.8 | 2729.6 | 233.939 |  |  |  |  | 3867.8 | 2800 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 9622.2 | 0 | 0 |  | 17422.2 | 17422.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 712.8 | 484.5 | 67.9714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-484,5 тыс.руб.- произведен отлов44 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 921 дня | Оказание услуг по содержанию животных без владельцев не оплачены, в связи с тем, что подрядчик не предоставил соответствующие документы для оплаты.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 712.8 | 484.5 | 67.9714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 108.4 | 49.2727 |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 0 | 48 | 100 |  |  |  |  | 330 | 110 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.1 | 0 | 0 |  | 7.1 | 7.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2474.9 | 1104.5 | 44.6281 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 |  |  |  |  | 528.4 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 |  |  |  |  | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1047.4 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 1 104,5 тыс.руб. 1) Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1 104,5 тыс.руб (4411 кг). | Оплата по фактическому потреблению ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2474.9 | 1104.5 | 44.6281 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 |  |  |  |  | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 |  |  |  |  | 528.4 | 0 | 166.8 | 100 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 |  |  |  |  | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1047.4 | 0 | 0 |  | 1047.4 | 1047.4
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 22349.3 | 15497 | 69.34 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2845.2 | 1487.3 | 52.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.2 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2016.7 | 2013.9 | 99.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.2 | 1726 | 1725.9 | 99.9942 | 1531 | 1530.8 | 99.9869 | 2388.3 | 1437.3 | 60.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645.3 | 1541.3 | 0 | 0 | 1459.3 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 5769.6 | 5769.6 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с переносом льготного отпуска и санаторно-курортного лечения на 4 кв., перенесом сроков заключения договоров на постаку картриджей, обучение сотрудников и оплатой по фактическим услугам связи .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 22349.3 | 15497 | 69.34 |  |  | 420 | 411.4 | 97.9524 | 1750 | 1710.2 | 97.7257 | 2845.2 | 1487.3 | 52.274 |  |  |  |  | 5015.2 | 2072.2 | 2896.4 | 139.7742 | 1830.3 | 2283.8 | 124.7774 | 2016.7 | 2013.9 | 99.8612 |  |  |  |  | 5919.2 | 1726 | 1725.9 | 99.9942 | 1531 | 1530.8 | 99.9869 | 2388.3 | 1437.3 | 60.1809 |  |  |  |  | 5645.3 | 1541.3 | 0 | 0 | 1459.3 | 0 |  | 0 | 2769 | 0 | 0 |  | 5769.6 | 5769.6
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 16541.4 | 4428.1 | 67.5451 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 20 | 1.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1748.8 | 58.7 | 35.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 50.7 | 2048.1 | 100 | 746.4 | 746.4 | 100 | 193.4 | 1514.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.5 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 2582.1 | 0 | 0 | 0 | 12082.1 | 12082.1 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства -4428,1 тыс.руб.; 1. Оказание услуг по разработке проекта "Организация сноса жилого многоквартирного дома" мкр.1А д.20, 21, 24,30,33 мкр. 1Д, д. 37,- 140,0 тыс. руб.. 2 Снос мкр.1А д.20,21,22,23 мкр.1Д д.37,43 - 4124,1 тыс. руб., 3 Обследование МКД на предмет аварийности мкр.Аэропорт д.5А, 8, 9, 10, ул. Кольцова д 37, ул. Садовая д.41, ул. Сибирская д. 7, мкр. 1Г, д. 55, мкр.1Д, д. 53А - 164,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 14583.3 | 3105.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1585.4 | 0 | 1997.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9025 | 0 |  | 0 | 2452.9 | 0 | 0 | 0 | 11477.9 | 11477.9
|  |  |  | местный бюджет | 1958.1 | 1322.6 | 67.5451 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 12.5 |  |  |  |  | 180 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 58.7 | 35.9241 |  |  |  |  | 183.4 | 50.7 | 50.7 | 100 | 746.4 | 746.4 | 100 | 193.4 | 406.8 | 210.3413 |  |  |  |  | 990.5 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 |  | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 604.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 6127.9 | 3635.8 | 59.3319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 450 | 469.4 | 100 | 450 | 447.4 | 99.4222 | 185.8 | 451.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1592.1 | 0 | 0 | 0 | 2492.1 | 2492.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–3 635,8 тыс.руб. (за период 01-08.2023г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 3 572,3 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 63 ,5 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 17,5 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –8,0 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 38,0 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6127.9 | 3635.8 | 59.3319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 453.4 | 98.5652 | 540 | 453.9 | 84.0556 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 450.9 | 90.18 | 500 | 454.7 | 90.94 | 550 | 454.6 | 82.6545 |  |  |  |  | 1550 | 450 | 469.4 | 100 | 450 | 447.4 | 99.4222 | 185.8 | 451.5 | 100 |  |  |  |  | 1085.8 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 1592.1 | 0 | 0 | 0 | 2492.1 | 2492.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 1254.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1254.2 | 0 | 0 |  |  | 1254.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1191.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1191.5 | 0 | 0 |  |  | 1191.5
|  |  |  | местный бюджет | 62.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.7 | 0 | 0 |  |  | 62.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 42535.2 | 815.2 | 1.9165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7 | 100 | 73.5 | 223.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай - 815,2 тыс. руб. В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 " в сумме 41 720,0 тыс.руб. на выполнение работ по замене систем водоотведения. На выполнение работ заключены МК № 167 от 19.06.2023 в сумме 22 021,4 тыс. руб., и МК № 199 от 17.07.2023 в сумме 11 302,3 тыс. руб. со сроком исполнения в 4 квартале 2023 г.; "Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС" в сумме 815,2 тыс.руб. на проектные работы и на прохождение госэкспертизы сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 39111.8
|  |  |  | местный бюджет | 3423.4 | 815.2 | 23.8126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7 | 100 | 73.5 | 223.5 | 100 |  |  |  |  | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2608.2 | 0 | 0 |  |  | 2608.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13121
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай - 400,0 тыс. руб., в том числе 1. Актуализация на 2024 год схемы теплоснабжения города Урай -300,0 тыс.руб, 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения - 100,0 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 319151.9 | 170380 | 53.3852 | 1427.5 | 77.373 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14507 | 13380.6 | 92.2355 | 25212.7 | 16448.4 | 65.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59350.3 | 25502.7 | 27529.7 | 100 | 24216.1 | 24814.1 | 100 | 22501.4 | 25866.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72220.2 | 14506.7 | 0 | 0 | 29274.4 | 0 | 0 | 0 | 92996.9 | 0 | 0 | 0 | 93638.8 | 136778
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 58074.3 | 4694.5 | 8.0836 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 43810.7 | 0 | 0 | 0 | 12532.4 | 52835.7
|  |  |  | местный бюджет | 261077.6 | 165685.5 | 63.4622 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14067 | 12945.8 | 92.0296 | 23383.9 | 16256.5 | 69.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56906.5 | 25392.7 | 25365.5 | 99.8929 | 24170.4 | 24666.9 | 100 | 21902 | 24602.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71465.1 | 14506.7 | 0 | 0 | 20249.4 | 0 | 0 | 0 | 49186.2 | 0 | 0 | 0 | 81106.4 | 83942.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 14371 | 13189.8 | 91.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 599.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 5636.2 | 3821.4 | 67.801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 997.8 | 100 | 3478.7 | 1678.9 | 48.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5636.2 | 3821.4 | 67.801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 1095.1 | 1095.1 | 100 | 997.8 | 997.8 | 100 | 3478.7 | 1678.9 | 48.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 313515.7 | 166558.6 | 53.1261 | 1427.5 | 77.373 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 36227.5 | 29486.2 | 81.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50803.4 | 19630.6 | 20307 | 103.4456 | 14442.4 | 13331 | 15.4553 | 25212.7 | 16448.4 | 65.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59285.7 | 24407.6 | 26434.6 | 100 | 23218.3 | 23816.3 | 100 | 19022.7 | 24187.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66648.6 | 14506.7 | 0 | 0 | 29274.4 | 0 | 0 | 0 | 92996.9 | 0 | 0 | 0 | 93638.8 | 136778
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 58074.3 | 4694.5 | 8.0836 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 318 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 440 | 434.8 | 98.8182 | 1828.8 | 191.9 | 10.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8 | 110 | 2164.2 | 100 | 45.7 | 147.2 | 100 | 599.4 | 1264.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 43810.7 | 0 | 0 | 0 | 12532.4 | 52835.7
|  |  |  | местный бюджет | 255441.4 | 161864.1 | 63.3664 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14002.4 | 12896.2 | 15.2494 | 23383.9 | 16256.5 | 69.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56841.9 | 24297.6 | 24270.4 | 99.8881 | 23172.6 | 23669.1 | 100 | 18423.3 | 22923.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65893.5 | 14506.7 | 0 | 0 | 20249.4 | 0 | 0 | 0 | 49186.2 | 0 | 0 | 0 | 81106.4 | 83942.3
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13440.3 | 13189.8 | 98.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 268353.3 | 164638.9 | 61.3515 | 0 | 0 | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 35927.8 | 29276.6 | 81.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50503.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14332.4 | 13224.3 | 92.2686 | 24227.7 | 16304.5 | 67.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58015.7 | 24334.1 | 26267.8 | 100 | 23218.3 | 23077.4 | 100 | 18423.3 | 23807.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65975.7 | 14506.7 | 0 | 0 | 29274.4 | 0 | 0 | 0 | 50077.1 | 0 | 0 | 0 | 92591.4 | 93858.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 16490.2 | 3590 | 21.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 108.4 | 6.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.1 | 99.4242 | 1585.4 | 48 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.4 | 110 | 1997.4 | 100 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 1108.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 3654.1 | 0 | 0 | 0 | 11485 | 12679.1
|  |  |  | местный бюджет | 251863.1 | 161048.9 | 63.943 | 0 | #DIV/0! | 2440 | 2306.4 | 94.5246 | 12135.9 | 10241.3 | 84.3885 | 34187.8 | 29168.2 | 85.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.7 | 19455.6 | 20132.7 | 103.4802 | 14002.4 | 12896.2 | 15.2494 | 22642.3 | 16256.5 | 71.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100.3 | 24224.1 | 24270.4 | 100 | 23172.6 | 23077.4 | 100 | 18423.3 | 22699.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65820 | 14506.7 | 0 | 0 | 20249.4 | 0 | 0 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 81106.4 | 81179.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 13440.3 | 13189.8 | 98.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 12399.8 | 100 | 641.4 | 43.6 | 6.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.8 | 0 | 596.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 150 | 25.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 48171.3 | 4636.6 | 67.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2 | 1168.6 | 1095.1 | 93.7104 | 997.8 | 1589.5 | 100 | 3478.7 | 1902.4 | 48.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39111.8 | 0 | 0 |  |  | 39111.8
|  |  |  | местный бюджет | 9059.5 | 4636.6 | 67.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 49.6 | 76.7802 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2 | 1168.6 | 1095.1 | 93.7104 | 997.8 | 1589.5 | 100 | 3478.7 | 1902.4 | 48.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2472.3 | 1104.5 | 44.675 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.4 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1044.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2472.3 | 1104.5 | 44.675 | 1427.5 | 77.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 209.6 | 69.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 175 | 174.3 | 99.6 | 110 | 106.7 | 97 | 243.4 | 143.9 | 59.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.4 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 147.2 | 100 | 599.4 | 156 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 | 1044.8
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 249.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 93638.8
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1: